## Sheet
وضعیت | وضعیت جریان | AppTag | شماره دستور کار | شرح ایراد/مشکل | ReportDate | ReportBy | تاریخ ارسال | نام دستگاه | نوع فعالیت | نوع کار | مجری | توقف در سطح | اولویت رسیدگی | جمع نفرساعت | کارکرد نفرات | project | در کارتابل | کد قطعه | شرح قطعه | متن کاربر | مشخصه فنی | نام لاتین | واحد | تعداد | توضیحات | شماره سفارش خارجی | وضعیت قطعه
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000829 | تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم و سپس تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي و كاليبره و تست. | 1401/09/24 12:39 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:49PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000830 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:51 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:51PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيسه | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003947 | نیاز به ساخت ونصب فریم اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز | 1401/12/16 12:07 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 12:09PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | نیاز به ساخت فریم اکسپنشن جوینت طبق نقشه پیوست.
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | باکس عایق حرارتی به ابعاد 100*300 میلیمتر و به طول 14 متر.ابعاد نهایی توسط پیمانکار قبل از نصب اندازه گیری گردد(طبق نقشه پیوست).
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | پارچه 4لایه مقاوم به دمای 200 درجه سانتیگراد.به طول 14 متر و عرض 450میلیمتر .ابعاد نهایی قبل از نصب توسط پیمانکار اندازه گیری گردد.(طبق نقشه پیوست)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003654 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 1401/12/13 09:06 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:08AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006050022 | شیر فلکه کشوئی |  | DN65,PN16,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030011 | Shell Liner Middle | 90D-701001 |  | Shell Liner Middle | عدد | 116
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030015 | Shell Liner Inner | 90D701004 |  | Shell Liner Inner | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030019 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 190 mm,DL401 | Bolt - Oval Head | عدد | 86
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030014 | Shell Liner Outer | 90D-701005 |  | Shell Liner Outer | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030013 | Shell Liner Corner | 90D-701006 |  | Shell Liner Corner | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030021 | Cupped Washer | A - 04 - 096488 | For M 36 Bolt,DL404 | Cupped Washer | عدد | 100
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030010 | Shell Liner End | 90D-701002 |  | Shell Liner End | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030064 | Sealing Washer |  | DL403 | Sealing Washer | عدد | 610
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030012 | Shell Liner Small | 90D-701003 |  | Shell Liner Small | عدد | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030020 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 140 mm,DL400 | Bolt - Oval Head | عدد | 480
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030017 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 *220 mm,DL402 | Bolt - Oval Head | عدد | 42
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030016 | Ball Retaining Screen |  |  | Ball Retaining Screen | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001030018 | Lock Nut Hex | 04 - 0866450 | M 36 * 3,DIN982 | Lock Nut Hex | عدد | 610
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003656 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 1401/12/13 09:18 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:20AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006050103 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN40,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 20 | درپوش 1/4 آلن خور نوع جنس :برنج آلن خور رزوه رودنده : G 1/4 طبق فایل پیوست |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140201 | بست ترمینال |  | WAGO Kontakttechnik Gmbh,Item NO:249-117 |  | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006040235 | شیلنگ پنوماتیک |  | 8mm - 10 Bar | Pneumatic Hose | متر | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140038 | ریل ترمینال |  |  | C-Rail | متر | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 30 | فیتینگ رابط تابلویی پنوماتیک با شیلنگ خور 8 میلیمتر سی دی سی طبق فایل پیوست |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006040405 | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) |  | Conn.End-1:R1/4(Theade),Conn.End-2:8mm(Tubing O.D) | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140042 | ترمینال ریلی ارت |  | نمره 4 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140115 | داکت تابلویی |  |  |  | متر | 4 | داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 60*40(ارتفاع و عرض) طول داکت تابلویی : 2 میلی‌متر عرض داکت تابلویی :40 میلی‌متر ارتفاع داکت: 60 میلی‌متر دیواره داکت: 1.5 میلی‌متر درب داکت: 1.35 میلی‌متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140488 | ترمینال ریلی نول |  | 4mm |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002140041 | ترمینال ریلی |  | نمره 4 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002230089 | گلند |  | 16mm- روکش نیکل |  | عدد | 12
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040483 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M12*110*30,8.8,DIN931 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040900 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | گندله سازی | M16*120,8.8,DIN931 |  | عدد | 84
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040300 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | 8.8 | M12*100-8.8 , DIN931 |  | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060050 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 9021 |  | عدد | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010050 | ورق سياه |  | St 52 -thk 10mm |  | کیلوگرم | 40 | ورق سیاه با ضخامت 10 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010084 | ورق سياه |  | thk 20mm |  | کیلوگرم | 78 | ورق سیاه با ضخامت 20 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040955 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*140,8.8,DIN931 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060094 | واشر تخت گالوانیزه | 740VS1 | A17,DIN 9021 |  | عدد | 220
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050040 | شیر گازی |  | 1/2",2000Ib,SCRD | Ball Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 36
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010113 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1/2" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010584 | مهره ماسوره |  | 1/2",Scrd,3000Lb |  | عدد | 2
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610BC02 | 401000734 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:23AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001320029 | رینگ خنک کننده | 32508004,(A50),Item No:458 | Pump:150-400 | Lantern Ring | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001320014 | بوش محور فولادی | 32035004,Item No:524 | Pump:150-315,150-400 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401002308 | لوله کاری و کابل کشی و نصب پرژکتور روی پایل پن کانوایر 2 . پرژکتور به ساعت نجومی متصل گردد . | 1401/11/01 15:42 | کمال عبدی | 1401/11/01 3:44PM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | M314MULED9740-S هليوس M - چراغ LED خياباني (IP66) با توان 200 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي |  | نبود قطعه (NIS)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003545 | دیسکانکت موتور کمکی جهت تعمیرات مکانیک در توقف سرد و کانکشن مجدد بعد از اتمام کار مکانیک | 1401/12/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:41AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003542 | چک وبررسی وسرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/09 11:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:24AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003847 | لطفاً در توقف سرد نسبت به تکمیل فرم اندازه گیری کانداکتیویتی کلیه لیکوئید استارتر های فن های 710FN1/2/3/4/5/6/730FN1 اقدام گردد . | 1401/12/15 14:32 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:33PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003544 | گریسکاری کلاچ یکطرفه در توقف سرد بعد از اتمام کار پیمانکار مکانیک | 1401/12/09 11:38 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:39AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050186 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050097 | شیر فلکه کشوئی فولادی |  | 3/4"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006041261 | مغزي |  | 1", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1 " - 2000lb - SCRD
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050188 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1/2"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1 ، طول: 25 cm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1/2 ، طول: 30 cm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006041262 | مغزي |  | 3/4", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1/2 " - 2000lb - SCRD
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000744 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:00AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000745 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:34AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد .
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03.ME01 | 401004025 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:03AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 150
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 800
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 600
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 30 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 401003579 | لطفا در توقف سرد نسبت به بررسی سه الکترود (مربوط به سه فاز روتور) داخل مخزن لیکویید استارتر اقدام و در صورت خرابی هر سه جفت تعویض گردد . | 1401/12/10 08:44 | کمال عبدی | 1401/12/10 8:45AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0930BW01 | 401000832 | تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم و سپس تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي و كاليبره و تست. | 1401/09/24 12:57 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:59PM | MEMEBW0024 بلت اسکیل ناحیه ی 930 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0930BW01 | 401000833 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:59 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 1:00PM | MEMEBW0024 بلت اسکیل ناحیه ی 930 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010099 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF 6205 2RSH/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011020236 | Oil Seal |  | 30*36*5-As | Oil Seal | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 900
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 20 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 200
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610WB01.ME01 | 401004044 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:20PM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010096 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motorونیروگاه\CCP | SKF-6309/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BC01 | 401000809 | نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000808 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 07:45 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:48AM | MECVBC0024 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003274 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003268 ) | 1401/12/03 10:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:51AM | MESIBI0011 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003283 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003268 ) | 1401/12/03 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:38AM | MESIBI0011 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BI01 | 401003258 | باز کردن شوت خروجی بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:14 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:15AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمود پیروز
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401003259 | نصب داربستداخل و بیرون بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:15 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:16AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-توقف سرد 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003701 | چک و بررسی وی بلت ها و و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:56PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010431 | لوله سیاه درزدار |  | 1,1/4"- DIN2440 - Welded | Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010127 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/4" - 90 - 2000lb - (SA105N)SCRD | Elbow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050134 | Globe Valve |  | DN32,PN10,SCRD | Globe Valve | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010118 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/4" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401002349 | خرابی ونیاز به تعویض اداپتور اسلیوهای بیرینگ های سمت خلاف موتور | 1401/11/02 14:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/02 2:48PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010313 | Adaptor Sleeve | 920PG1 | SKF-H315 (NTN-H315X) | Adaptor Sleeve | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS02 | 401003356 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:05 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:06AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS02 | 401003361 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:13 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:14AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003969 | گریسکاری مجدد کلاچ یکطرفه بعد از سرویس پیمانکار قبل از مونتاژ مجدد(توقف سرد 1402) | 1401/12/16 16:14 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:15PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010191 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | DN250-rubber | Gasket | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010218 | فلنج |  | DIN 2632 - DN200- PN10 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040320 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) فسفاته |  | M20*180-8.8 , DIN976 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010189 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | dn200-rubber-16k | Gasket | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 72
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010258 | فلنج |  | DIN 2633 - DN250 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001010256 | Link Chain |  | For Secondary Grizzly Chute | Link Chain |  | 242 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050037 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 44 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011090055 | U-Bolt |  | DL7015 | U-Bolt |  | 11 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401003914 | داربست بندی جهت تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 10:33 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:34AM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS03 | 401003761 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS03 | 401003761 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC04.ME01 | 401002070 | سرویس نمودن موتور 610BC4- ME01 ( موتور صدای غیر عادی دارد ) ( 401002069 ) باز نمودن موتور و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس موتور و سپس بستن موتور در موقعیت . | 1401/10/25 15:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/25 3:07PM | ROEMAC0066 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010091 | تبدیل رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2" * 3/4" - GLV - SCRD | Bush - Hexagon | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010149 | زانو رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2" - 90 - GLV - SCRD | Elbow | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006020113 | کورکن (کپ) پلی اتیلن پیچی |  | DN110 - PE80 - PN10 - SCRD | END CAP | عدد | 1 | کور کن پلی اتیلن پیچی 110MM
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 10 | کمربند پلی اتیلن 110MM*"1 1/2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | عدد | 20 | سه راه تبدیل گالوانیزه "1 1/2*"3/4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006020095 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی |  | DN110*4" - PE100 - PN10 - SCRD |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010475 | لوله گالوانیزه |  | DIN 2440 - 1,1/2" - GLV | Pipe | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040681 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*50,8.8,DIN933 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005050030 | نوار تفلون |  |  |  | حلقه | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010429 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010108 | بوشن (کوپلینگ) گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - GLV - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 4 | زانو رزوه ای گالوانیزه "2*45
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010312 | زانو رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - 90 - GLV - SCRD | Elbow | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010361 | لوله گالوانیزه | 50mm | DIN 2440 - 2" - GLV | Pipe | متر | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040178 | پیچ ورق (خودکار) گالوانیزه |  | M6*20 |  | عدد | 50
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003275 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003269 ) | 1401/12/03 10:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:52AM | MESIBI0012 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050020 | Pinch Valve |  | DN80,PN10,FLGD,RF,GG25/CR | Pinch Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050158 | Globe Valve | 3" | DN80,PN16,FLGD,RF | Globe Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050084 | Sleeve |  | 3" RBR for pinch valve | Sleeve | عدد | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070420 | V-Ring | احیا | NBR VA45 | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BW01 | 401000808 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 07:34 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:43AM | MEMEBW0002 بلت اسکیل ناحیه 0110 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0160BW01 | 401000820 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000819 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 11:44 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:45AM | MEMEBW0001 بلت اسکیل ناحیه 0160 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0160BW01 | 401000819 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 11:42 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:43AM | MEMEBW0001 بلت اسکیل ناحیه 0160 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000747 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:44 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:45AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000743 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:55 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:58AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003764 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | پیش بینی خرابی اسپراکت
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003764 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 38
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME02 | 401004173 | سرویس نمودن موتور وینچ 520BC5-ME02 و تست نمودن آن | 1401/12/19 12:27 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 12:29PM | ROEMAC0059 ELECTRO MOTOR (WINCH) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC01.ME01 | 401004028 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:07AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC01.ME01 | 401003994 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:36 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC01.ME01 | 401003994 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:36 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003695 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:46PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000813 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 08:13 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:15AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000814 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000813 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 08:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:18AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040073 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M18*50 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050069 | مهره قفلی شش گوش فسفاته |  | M18 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | DL 2676
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CF01 | 401003679 | سرويس 3 عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 1401/12/13 11:10 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 11:18AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040553 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*50,8.8,DIN931 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001020026 | Ceramic Block |  |  | Ceramic Block | مترمربع | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003353 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:03AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003359 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:12AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401001806 | لولایی کردن کاور سیستم هیدرولیک استکر جهت امکان نظافت (برداشتن راحت کاور جهت نظافت برقی ) | 1401/10/19 14:44 | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 1401/10/19 2:47PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 2 | لولای 10 سانتی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022C12.UE01 | 401003305 | تعويض نمودن حازن هاي l ink DC مربوط به يونيت هاي درايو 720KL1-ME01 ، 720KL1-ME02 | 1401/12/03 14:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:16PM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 135 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد .
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد .
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC01.ME01 | 401004019 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:56 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:56AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070129 | V-Ring |  | NBR-V45A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003549 | قلاویز چپگرد پیچ های بریده شده ( 401003525 ) | 1401/12/09 11:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:55AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010399 | Felt Ring |  | FS190,Size:45(DIN 5419) | Felt Ring |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011070041 | O-Ring | Roller Feeder | NBR - 54.5 * 3 mm | O-Ring |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010358 | Adaptor Sleeve | 610RF1 | SKF-H310 | Adaptor Sleeve | عدد | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key |  | 20 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001330017 | خار فنری (Circlip) |  | DIN 472 - 30*1.2 | Circlip |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring |  | 112 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001330003 | Teconite Ring For Plummer Block |  |  | Teconite Ring For Plummer Block |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010247 | Bearing | 610RF1 | SKF-22210 EK | Bearing |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010231 | Bearing Housing | Belt Conveyor | SKF-SNL 510-608 | Bearing Housing |  | 25 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010395 | Locating Ring |  | FRB 9/90 | Locating Ring |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001330002 | Roller For Roller Feeder | 245657M1-245229M2 | DL406 | Roller For Roller Feeder |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003546 | باز و بستن اتصالات روانکاری و شارژ گریس بیرینگ های تعویض شده (401003525) | 1401/12/09 11:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:47AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003698 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:48PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004077 | گریسکاری بیرینگ هوزینگ های فن بعد از تعویض بیرینگ هادر توقف سرد | 1401/12/17 16:29 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 401003906 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050062 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | 2",PN16,SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010364 | لوله گالوانیزه | 25mm | DIN 2440 - 1" - GLV | Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010337 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050005 | شیر فلکه کشویی برنجی |  | DN25,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010107 | بوشن (کوپلینگ) گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010094 | درپوش لبه دار سرمربعی گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Plug - Hollow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003460 | فلنچ بیرینگ دمپر خراب می باشد | 1401/12/07 13:42 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:44PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003537 | گریس زنی فلنچ برینگ ها بعد از تعویض انها توسط مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/09 10:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:42AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44005010025 | Oil Charger Pump |  | For Safeset of HPGR | Oil Charger Pump | ست | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001240075 | Gear Reducer | 4302639-0090-1 | Type:Flender P2SA26,Ratio:70 | Gear Reducer | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001240005 | Safeset Oil | 9268 | 5 lit . Cans | Safeset Oil | لیتر | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0150RL01 | 401003820 | سند بلاست رول جهت تعویض استادهای شکسته در توقف سرد ( 401003805 ) | 1401/12/15 09:22 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 9:23AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ترانسپورت | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003547 | تخلیه روغن و باز نمودن کلیه اتصالات روانکاری جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:50 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:51AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 43003020017 | چسب لاک تایت |  | Loctite Glue 648 | Loctite Glue 648 |  | 10 | ندارد |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001240011 | Hard Metal Stud | Drw.No.22151-003-1 | Dim.:2-SD 40 T-F | Hard Metal Stud | عدد | 200 | ندارد |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode |  | 5 | ندارد |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040126 | الکترود |  | E NiCrFe3, Size:4 |  | کیلوگرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | الکترود 10um60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003548 | باز نمودن کلیه سنسورهای گیربکس جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:53AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022C04 | 401003308 | تعويض نمودن حازن های l ink DC مربوط به يونيت درايو هاي 610PE1~6 | 1401/12/03 14:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:22PM | ELFCCC0012 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 90 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد .
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610BC03 | 401000735 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:24AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003272 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003266 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:49AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003281 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003266 ) | 1401/12/03 11:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:36AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1330WP04 | 401002365 | لاستیکهای کوپلینگ فرسوده شده است | 1401/11/02 16:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/03 8:11AM | ROPUCE0067 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44001320167 | Coupling Element KB-125 | 950WP1/2,1330WP3 |  | Coupling Element KB-125 | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF02 | 401002310 | خرابی بیرینگ هند ویل مربوط به بالا وپایین کننده اسپیرال. | 1401/11/01 15:56 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/01 4:02PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | Thrust Ball Bearing 51209
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF04 | 401003905 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401003592 | چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير EP | 1401/12/10 13:55 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 1:56PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج تبديلي#Reducing Flange#DN 200 * 150 - PN16 - RF
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج جوشي#Slip On Flange#Size 6" - Class 150 LB - RF - ASTM A105 ASME B16.5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010282 | لوله بدون درز فولادی | 160mm - ANSI B 36.10 | 6"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 | جهت ساخت 4 اسپول برای خروجی تیکنر و کلاریفایر
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010252 | فلنج |  | ANSI B16.5 - DN50 - 150lb | Slip - On Flange | عدد | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS14 | 401003358 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:09 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:11AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011070043 | V-Ring | Pump VASA HD 364 - 80 | V 90 S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC02.ME01 | 401004029 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:08AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمدجواد جعفری راد | 44011010472 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF, 6201-2RSH | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمدجواد جعفری راد | 44011020174 | Oil Seal |  | NBR,12*28*7mm | Oil Seal | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمدجواد جعفری راد | 44011010459 | Bearing |  | SKF 6202 , 2RSH/C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 401003908 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:07AM | SCMEWF0007 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW01 | 401000823 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 11:58 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:59AM | MEMEBW0021 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW01 | 401000822 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 11:51 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:54AM | MEMEBW0021 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003355 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:04 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:05AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003360 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:13AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001020210 | Butterfly Damper DA6/7 |  | DL4323 | Butterfly Damper DA6/7 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401002219 | دمپر 710DA7 روی 70 درصد تریپ میخورد و بیشتر باز نمیشود | 1401/10/28 15:14 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:20PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001020210 | Butterfly Damper DA6/7 |  | DL4323 | Butterfly Damper DA6/7 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401002219 | دمپر 710DA7 روی 70 درصد تریپ میخورد و بیشتر باز نمیشود | 1401/10/28 15:14 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:20PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001050075 | Rubber Belt |  | W=1800 EP 500/4 - 6/2,Grade X | Rubber Belt | متر | 128
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003273 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب( 401003267 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:50AM | MESIBI0010 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930TN01 | 401003676 | سرویس ولو هاي آب ورودي به TN | 1401/12/13 10:57 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:58AM | METARL0007 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006050076 | شیر فلکه کشوئی |  | DN50,PN10,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve brass | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003270 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003264 ) | 1401/12/03 10:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:47AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003279 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003264 ) | 1401/12/03 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:26AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003697 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:47PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040037 | الکترود گوج زنی |  | THK:8mm |  | کیلوگرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | کیلوگرم | 160
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010053 | نبشی |  | L 60*60*6 mm | Angle | متر | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003729 | بررسی خوردگی لوله دید دوربین کوره | 1401/12/14 09:03 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:04AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003738 | بازرسی و سرویس کامل دوربین کوره | 1401/12/14 09:09 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401002958 | نشتی زیاد روغن از سیل بیرینگ 1و2 کوره | 1401/11/23 12:49 | حسین کبیری | 1401/11/23 12:54PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44011020025 | Oil Seal (A) MG | Rotary Kiln,BM-9231-E0 MGT 810-890-45 | Type:890*810*45,DD96-KLG05 | Oil Seal (A) MG | عدد | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003018 | بررسی عملکرد میکروسوئیچ های ترمز موتور های کمکی کوره. 710KL1-ME10 | 1401/11/25 13:52 | کمال عبدی | 1401/11/25 1:56PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44002060361 | Micro Switch |  | BURGESS Type:V4NT7-RS,255/02F,1NO+1NC | Micro Switch | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230013 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*330,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 80
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230012 | Brick Retainer No.3 |  | SCH22 , DL659 | Brick Retainer No.3 | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230128 | Slotted Countersunk Flat Screw |  | DL3560 | Slotted Countersunk Flat Screw | عدد | 80
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230006 | Brick Retainer No.1 |  | SCH22 , DL657 | Brick Retainer No.1 | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230143 | Cover |  |  | Cover | عدد | 80
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230011 | Brick Retainer No.2 |  | SCH22 , DL658 | Brick Retainer No.2 | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060086 | واشر تخت فسفاته |  | A37,DIN125 |  | عدد | 80
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | عباس جعفرپور | 44001230026 | Oil Signal 14Lit/Min |  | MKCT 30-3T | Oil Signal 14Lit/Min | عدد | 3 | کدر شدن و خرابی فنر- 2l |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | عباس جعفرپور | 44001230025 | Oil Signal 10Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 10Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | عباس جعفرپور | 44001230024 | Oil Signal 14 Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 14 Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن و خرابی |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 20 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060084 | واشر تخت |  | A11 , thk:6mm , CK45 |  | عدد | 80 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001230066 | Brick Retainer No.2 |  | SCH13,KD-30-06 | Brick Retainer No.2 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001230065 | Brick Retainer No.1 |  | SCH13,KD-29-10 | Brick Retainer No.1 | عدد | 10 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001230067 | Brick Retainer No.3 |  | SCH13,KD-31-06 | Brick Retainer No.3 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001230010 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*310,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 60 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC13 | 401000749 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:47AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | تایید عدم انجام توقف توسط دفتر فنی | 0610BC13 | 401000741 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:39AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF06 | 401003904 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:02AM | SCMEWF0005 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02.ME01 | 401004020 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:57 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:57AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02 | 401003907 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:06AM | SCMEWF0008 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040008 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M16*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 20
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003816 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV10 , FV12 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:42AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003804 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:09AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003815 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV10 , FV12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:41AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003810 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV10,12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:32AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003801 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:05AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950WP04.ME01 | 401002098 | لطفا" نسبت به سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام گردد . | 1401/10/26 11:29 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/26 11:31AM | ROEMAC0162 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003813 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV09 , FV11 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:39AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003812 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV09 , FV11 مربوط به 520MX1 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:38AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003811 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV09,11 مربوط به 520MX01 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:33AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003802 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:06AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003803 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:08AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی |  | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS04 | 401003762 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0610RS04 | 401003762 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010117 | نبشی |  | 80*80*8 |  | متر | 9 | جهت استفاده درخصوص بالا آوردن 30 سانتی متری گریتنیگ انتهایی رولر اسکرین
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010010 | ورق سياه |  | thk 5 mm |  | کیلوگرم | 85 | شیت 1.2*1.8 جهت اصلاح شوت محصول
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010007 | ناودانی UNP نمره 12 |  | No. 120 |  | متر | 2 | شوت محصول
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيسه | 5
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007020021 | جرم نسوز |  | raya Gun 150 AD AR |  | كيلو گرم | 15000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007040010 | Anchor Type:YL8 |  | SUS304 (1.4301) , DL2046 | Anchor Type:YL8 | عدد | 500 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007020019 | جرم نسوز |  | Raya Cast LO 90 TAD(H) |  | كيلو گرم | 5000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007010035 | Hard Fireclay Brick"B" | 505*310*(157.5-144.5)A | K-5,08-314 | Hard Fireclay Brick"B" | عدد | 250
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007040017 | Anchor 08-213(Small) |  | DL2576,1.4335 | Anchor 08-213(Small) | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007010121 | Hard Fireclay Brick "B" |  | 08-315, K-5 | Hard Fireclay Brick "B" | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007040080 | Ancher | گندله سازی | 08-453,SUS304 | Ancher | عدد | 1000
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007010170 | Hard Firecalay Brick (A) |  | S3-G,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 3000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007010039 | Fireclay Brick "C" | 230*114*65 | S1-A,D-2 | Fireclay Brick "C" | عدد | 8000
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007030025 | Ceramic Fiber Felt |  | thk= 2mm - Temp.:1260'C | Ceramic Fiber Felt | مترمربع | 20 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007040052 | Anchor 08-200 |  | DL3617,Material NO:1.4335 | Anchor 08-200 | عدد | 100 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-توقف سرد 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44007040031 | Anchor Type:YL9 |  | SUS304 (1.4301) ,DL2047 | Anchor Type:YL9 | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010028 | Brick Retainer |  | INNER NO.2 | Brick Retainer |  | 3 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010014 | Set Bolt | ANNULAR COOLER | M27*75,SUS304,DL412 | Set Bolt |  | 40 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010029 | Brick Retainer |  | INNER NO.3 | Brick Retainer |  | 2 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010121 | Seal Plate (Outer No.1) |  | DL2632 | Seal Plate (Outer No.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010026 | ورق سیاه |  | thk 15 mm |  | کیلوگرم | 250 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010125 | Seal Plate (Inner No.1) |  | DL2655 | Seal Plate (Inner No.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010032 | Brick Retainer |  | OUTER NO.2 | Brick Retainer |  | 7 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010030 | Brick Retainer |  | INNER NO.4 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010037 | Lining Protector |  | NO.2 | Lining Protector |  | 5 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010086 | واشر استیل |  | A28 - SUS304 | Washer |  | 40 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010027 | Brick Retainer |  | INNER NO.1 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe |  | 6 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010085 | مهره استیل |  | M27 - SUS304 | Nut |  | 40 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010031 | Brick Retainer |  | OUTER NO.1 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010038 | Lining Protector |  | NO.1 | Lining Protector |  | 5 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010033 | Brick Retainer |  | OUTER NO.3 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003619 | داربست بندی جهت تعویض ورق بالای لودوال (در صورت نیاز) | 1401/12/12 12:27 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003780 | داربست بندی جهت تعویض بوش، شفت و پالت ها | 1401/12/14 14:21 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:22PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010300 | واشر فلنج کلنگریت |  | DN50,PN16,NON-ASBESTOS,T4,SHEET | Gasket | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010369 | فلنج جوشی گردندار |  | DIN 2633 - DN50 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003912 | داربست بندی جهت تعویض ورق های باکس سندسیل (در صورت نیاز) | 1401/12/16 09:49 | احسان طبیبی | 1401/12/16 9:50AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003621 | داربست بندی جهت باز کردن کلکتورها و لوله های هوای خنک کننده بریک ریتینرهای فیداندهاپر | 1401/12/12 12:37 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003868 | داربست بندی جهت تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 در توقف سرد | 1401/12/15 17:16 | احسان طبیبی | 1401/12/15 5:18PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | زانو رزوه اي فولادي#Elbow#1 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD-ANSI / ASME B16.11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010166 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B16.11 | 1 1/2" - 90 - 3000lb - SCRD | Elbow | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003618 | داربست بندی روی سقف کولینگ (اطراف دریچه دامپینگ زون) | 1401/12/12 12:26 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:26PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003775 | داربست بندی جهت تعویض دیواره اسکریدوال | 1401/12/14 13:37 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 3 | زانو رزوه اي فولادي#Elbow#1 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD-ANSI / ASME B16.11
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010686 | مهره ماسوره فولاددی |  | SCRD,200lb,1/2",ANSI/ASME B 16.11 |  | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | عدد | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006041188 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with two-way connections for idler nuts (male conical (embossed)) _ size "1/2 _ length 1700 mm _ operating pressure 5 bar _ ambient temperature 200 ° C _ water passage fluid with a temperature of 25 degrees (can be connected to 3000lb steel threaded core with NPT thread and with female conic (Togud)) Mar k2 | Flexible House | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006040414 | Male Stud Connector |  | 1/2",8-8F3MK4S | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 16 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003766 | بازرسی و سرویس کامل دوربین اسپایرومتر و بررسی خوردگی لوله دید آن | 1401/12/14 11:00 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:45AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003767 | بازرسی و سرویس کامل جک و کالسکه و تعویض لوله دید دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:47 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:49AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | رئیس تولید کارفرما | 0730AN01 | 401002768 | متریال نسوز توقف سرد 1401 | 1401/11/16 10:04 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/11/16 10:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علیرضا اسلامی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 3500 | FARAGUN -GE72/LIF جرم گانینگ از شرکت فرانسوز
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010046 | Fram Air Seal |  | INNER | Fram Air Seal |  | 21 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010255 | Sponge |  | AN01AG22 Dw No:DL7024 | Sponge | متر | 84 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 21 | Retaining Band (outer) آیتم شماره 20 نقشه پیوست
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 21 | Retaining Band (inner) آیتم شماره 21 نقشه پیوست
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010042 | Frame Air Seal |  | OUTER | Frame Air Seal |  | 21 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003769 | نظافت محوطه دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 12:04PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060087 | واشر استیل |  | A25 |  |  | 56 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010318 | Brick Retainer 1 | AN01BLF04 | DL8951 | Brick Retainer 1 |  | 4 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010319 | Brick Retainer 2 (Inner) | AN01BLF05 | DL8952 | Brick Retainer 2 (Inner) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 52 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 500 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060129 | واشر تخت استنلس استیل | فولادسازی | A31,A2-70,DIN125-A |  |  | 12 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010320 | Brick Retainer 2 (Outer) | AN01BLF06 | DL8953 | Brick Retainer 2 (Outer) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010131 | Load Wall Support | مشابه کد44001010218 | DL 2266 | Load Wall Support |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut |  | 12 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010316 | Bottom Casting 2 | AN01BLF02 | DL8949 | Bottom Casting 2 |  | 2 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010184 | Stiffener | مشابه کد44001010217 | DL2267 | Stiffener |  | 8 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040973 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*200 , A2-70 , DIN931 |  |  | 12 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010346 | Bolt Protector |  | DL8954 | Bolt Protector |  | 24 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010087 | Load Wall |  | DL233 | Load Wall |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut |  | 34 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010315 | Bottom Casting 1 | AN01BLF01 | DL8948 | Bottom Casting 1 | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040972 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*180 , A2-70 , DIN931 |  |  | 22 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010317 | Side Casting | AN01BLF03 | DL8950 | Side Casting |  | 12 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040974 | Square Head Bolt |  | M30*160 , A2-70 , GB-T8 | Square Head Bolt |  | 12 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 26 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040610 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M20×60,10.9,DIN 933 |  |  | 26 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010013 | تسمه به عرض 4cm |  | thk 5 mm |  | متر | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 235 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010020 | Partition Plate |  |  | Partition Plate |  | 4 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 6 | قطر 20 mm طول 80 mm
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 2 | Gasket DL9252
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 4 | Hex. Screw ISO 4017 - M16*55 - 8.8
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040541 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*60,SUS304,DIN933 |  |  | 8 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010036 | Nose Casting (No.3) |  | DL114 | Nose Casting (No.3) | عدد | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010034 | Nose Casting (No.1) |  | DL107 | Nose Casting (No.1) |  | 5 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 2 | Cover Plate DL9253
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut |  | 21 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 4 | Hex. Nut ISO 4032 - M16
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010035 | Nose Casting (No.2) |  | DL113 | Nose Casting (No.2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 250 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 20 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010226 | Screed Wall |  | Drawing No:66AC D105A | Screed Wall |  | 1 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010013 | Bolt | ANNULAR COOLER | M30*235,SUS304,DL323 | Bolt |  | 21 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001010252 | Water Tank |  | For End Hopper Assembly | Water Tank |  | 1 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005050507 | Packing 2 |  | DL6110 | Packing 2 | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005050508 | Ball Set |  | DL6108 | Ball Set | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005050509 | Teflon Ring |  | DL6111 | Teflon Ring | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250051 | Expeller Housing |  | 1-211971 | Expeller Housing | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250044 | Impeller | M1 - 211950 | DL218 | Impeller | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250053 | Expeller |  | M1 - 211968 | Expeller | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010025 | Bearing | "Slurry Pump |  | Bearing | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250049 | Lantern Ring |  | 1-101664 | Lantern Ring | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250065 | Seal Ring M1 | مشابه کد 44001250043 | VASA HD 364 - 80 GP,DL330 | Seal Ring M1 | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070022 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | SES-VA-070 | V-Ring | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250064 | Seal Ring | 1-211965و مشابه کد 44001250042 | VASA HD 364 - 80 GP,DL335 | Seal Ring | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250046 | Inlet Door | 1-211953 | 950PS3/4 | Inlet Door | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250048 | Gland Follower |  | M1 - 215207 | Gland Follower | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250062 | Stuffing Box |  | VASA HD 364 - 80 GP | Stuffing Box | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250013 | Expeller Cover | 1-211970 |  | Expeller Cover | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070021 | V-Ring | SES-VA-090 | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | V-Ring | عدد | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010027 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | Floor Pump VS50 | FAG 22315E1 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250063 | Shaft Sleeve | VASA HD 364 - 80 GP |  | Shaft Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250025 | Shaft Sleeve | 1-211966 |  | Shaft Sleeve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250052 | Expeller Ring |  | 1-211969 | Expeller Ring | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE01 | 401003583 | بازرسی و سرويس مبدل حرارتي روغن مربوط به پاورپک روغن گیربکس های بالينگ ديسكها | 1401/12/10 10:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 10:13AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | O-RING#NBR - JIS W1516 - 75
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE01 | 401003694 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:44 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:45PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 10 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110128 | Buffer |  | DL1325 | Buffer | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 43003020012 | چسب سیلیکون |  | Primatex |  | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110130 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 |  | DL1324 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110065 | Impeller | 730 - FN 7 | DL3263 | Impeller | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003523 | بالانس در محل ایمپلر بعد از اتمام تعمیرات مکانیک | 1401/12/09 08:52 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:53AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003524 | تخلیه روغن و شارژ مجدد هوزینگ بعد از تعیمرات واحد مکانیک | 1401/12/09 08:55 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:57AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003527 | سرویس و بازرسی سایلنسر ورودی | 1401/12/09 09:11 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 9:13AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01.ME01 | 401004021 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:59AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03 | 401002449 | سوپر اسکرو پاره شده است | 1401/11/05 10:53 | محمود پیروز | 1401/11/05 10:54AM | MECVBC0023 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 6 | کل تفلون های شوت خروجی 7 متر مربع می باشد که 6 متر مربع پیش بینی می شود |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011040394 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*65-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011060016 | واشر تخت گالوانیزه |  | A11 , DIN 125-B |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 41011010092 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 20 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401003483 | نصب داربست جهت تعویض تفلون ( 401002583 ) | 1401/12/08 10:46 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/08 10:47AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190071 | Chain Lock |  | 20B,ISO 606 (DIN 8187) | Chain Lock | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040906 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*300*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010467 | Y-Bearing | Roller Classifier | RS1545-A02-00-0,FYTBKC30NTH,SKF | Y-Bearing | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190025 | Small Sprocket |  | RS1545-A00-02-0,CK45 | Small Sprocket | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190036 | Shaft |  | RS1545-B02-00-0,CK45 | Shaft | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040907 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*180*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190023 | Chain |  | According To Standard,Din8187-20B2-2-12Meter | Chain | ست | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190026 | Spline Shaft With Retaining Ring |  | RS1545-A02-00-0,CK45 | Spline Shaft With Retaining Ring | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190027 | Taper Pin |  | RS1545-A02-00-0,ISO8737-6*45,Steel | Taper Pin | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001190028 | Tivar Shield Roller |  | RS1545-000-00-0 | Tivar Shield Roller | عدد | 40
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003430 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) ( 401003429 ) با هماهنگی واحد تعمیرات به بازکردن اتصالات روانکاری بیرینگ هوزینگ های ساپورت رولر شفت های زون 3و4 تراولینگ اقدام شود. | 1401/12/07 10:15 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:17AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290136 | Side Plate Stop (D.D.D) | GL H1N,TG01MAC |  | Side Plate Stop (D.D.D) | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290100 | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MAA |  | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | عدد | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040081 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Y*S | M24*75 , DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290107 | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | GL H1N,TG01MA01 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | عدد | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290104 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E II | DL1515 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290093 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | SUS 304,GL H101 J 1 | DL1505 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290101 | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MAB |  | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | عدد | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 200
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290108 | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | GL H1N,TG01MA02 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | عدد | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040251 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 | Bolt | عدد | 200
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290094 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | SUS 304,GL H101 J 2 | DL1511 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290095 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | SUS 304,GL H 101 J 3 | DL1512 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290096 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H101 J 4 | DL1513 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290103 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E I | DL1514 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 | موجودی 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290106 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E IV | DL1517 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290004 | sqaure head bolt |  | SUS 304S- M20*60*35 | sqaure head bolt | عدد | 50
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290105 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E III | DL1516 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290102 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | GL H1N,TG01MAD | SUS304 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | عدد | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040165 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 10.9 | M20*55-10.9 , DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040313 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فشفاته |  | M20*85,10.9,DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010077 | Bearing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN TS4-23076BC4 | Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290110 | Sleeve |  | GL K103F 4 | Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290328 | Labyrinth Seal |  | TG01OH01,DL7950 | Labyrinth Seal | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290115 | Main Bearing Housing (Head Shaft) |  | GL K120F A | Main Bearing Housing (Head Shaft) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290109 | Sleeve |  | GL K103F 3 | Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290089 | Guid Roller |  | DL883 | Guid Roller | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290160 | Guide Roller Support |  | DL884 | Guide Roller Support | عدد | 24
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010060 | Bearing | Annular Cooler - 730.AN1 | FAG 22212E1 | Bearing | عدد | 24
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44006011890 | لوله درزدار فولادی |  | 16",Sch40 |  | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003409 | ( 401003408 ) نیاز به داربست و اسکافلد 4 زون تراولینگ جهت تعمیرات ساپورت رولر و گاید رول های مسیر رفت تراولینگ می باشد.شاتدان سرد 1402 | 1401/12/07 08:30 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290200 | Wedge(Item17) |  | DL3916 | Wedge(Item17) | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290215 | Cotter |  | DL6296 | Cotter | عدد | 24
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290195 | Support(Item13) | Deed Plate Assembly | DL3913 | Support(Item13) | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290201 | Wedge(Item18) |  | DL3917 | Wedge(Item18) | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290196 | Support(Item14) | Deed Plate Assembly | DL3914 | Support(Item14) | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290015 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (VII) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290214 | Support |  | DL3915 | Support | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | بست كلمپي# فشار قوي سايز "1/4 1 ( کد جدید انبار پامیدکو: 44006041260 )
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040002 | شیلنگ منجید دار |  |  |  | متر | 20 | شيلنگ فشار قوي ( منجيد دار ) # سايز " 1/4 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | 100 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290012 | Guide Roller (D.D.D) |  | SCMn2A- DL496 | Guide Roller (D.D.D) |  | 8 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290010 | Support Roller (D.D.D.) |  | SCMn2A - DL494 | Support Roller (D.D.D.) | ست | 30 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 5 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290011 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | SCH13 - DL495 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | 10 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290009 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | SCH13 - DL493 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | 30 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003458 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) ( 401003457 ) در صورت نیاز به تعویض پرشرپلیت های تراولینگ به بازکردن لوله های متصل به پرشر پلیت های روغنی می باشد. تحویل سر گریس خور پرشر پلیت جهت قلاویز کردن اقدام شود. | 1401/12/07 13:32 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:36PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 72
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290205 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M30*130,SUS 304,DIN931 | Bolt | عدد | 24
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290187 | Discharge Chute (Side R.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3568 | Discharge Chute (Side R.H) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44011040537 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*90,SUS304,DIN933 |  | عدد | 48
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290058 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) |  | DL1724,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290056 | Discharg Chute Tip Casting |  | DL202,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting | عدد | 9
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290057 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) |  | DL177,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290186 | Discharge Chute (Center) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3567 | Discharge Chute (Center) | عدد | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290188 | Discharge Chute (Side L.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3569 | Discharge Chute (Side L.H) | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003416 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) ( 401003412 )به علت تعمیرات گاید رول های دو سمت زنجیر تراولینگ مسیر برگشت نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد می باشد. | 1401/12/07 09:14 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003438 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003432 ) نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات شارژگریس داخل هوزینگ و بستن اتصالات می باشد. | 1401/12/07 10:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003425 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) ( 401003422 ) جهت تعویض سپرهای حرارتی بالایی اگزیلاری نیاز به اسکافلد بندی و داربست می باشد. | 1401/12/07 09:47 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:49AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290050 | Stopper M24 (WITH NUT) |  | SUS304 | Stopper M24 (WITH NUT) | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290063 | Stripper Casting (CENTER) |  | SCH13 | Stripper Casting (CENTER) | عدد | 8
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290064 | Stripper Casting (L.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290052 | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ISO2858,TRAVELLING GRATE | M20*70/46,SUS310-S | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ست | 24
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290043 | Side Stripper Casting (R.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290045 | Stripper Guide Casting (L.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290193 | Stripper Pull Down Rod |  | DL 3622 | Stripper Pull Down Rod | عدد | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011040424 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M36*180-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290044 | Stripper Guide Casting (R.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011050036 | مهره شش گوش فسفاته |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290062 | Stripper Casting (R.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290042 | Side Stripper Casting (L.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290151 | Pin 25*135 |  | SUS304,DL1777 | Pin 25*135 | عدد | 26
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040415 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M12*25,8,DIN 933 |  | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290049 | Wearing Plate (L.H.) |  | DL164 | Wearing Plate (L.H.) | عدد | 442
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290162 | Tongued Washer | مشابه44001290006 | A10.5,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290163 | Tongued Washer | مشابه 44001290005 | A13,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040414 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M10*24,10.9,DIN933 |  | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290048 | Wearing Plate (R.H.) |  | DL163 | Wearing Plate (R.H.) | عدد | 442
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020125 | Cover(Chute No.2) IV | Chute & Hopper Assembly | DL 3562 | Cover(Chute No.2) IV | عدد | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44011010164 | Cam Follower | 710TG1 | SKF-KRV 35PPA | Cam Follower | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290147 | Chain |  | ISO-606-10B1 | Chain | عدد | 15
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020124 | Cover(Chute No.1) II | Chute & Hopper Assembly | DL 3563 | Cover(Chute No.1) II | عدد | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290141 | Chain Lock |  | ISO-606-10B1 | Chain Lock | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020065 | Chute (NO.1) II | TG,Double Flap Damper | DL 1807 | Chute (NO.1) II | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020067 | Chute (NO.2) IV | TG,Double Flap Damper | DL 1963 | Chute (NO.2) IV | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020074 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) |  | DL 2736 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001020075 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) |  | DL 2938 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003417 | چك و بررسي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 1401/12/07 09:19 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:20AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003411 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003410 ) با هماهنگی واحد زرپی جوش به باز کردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد اقدام شود. | 1401/12/07 08:56 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:57AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050455 | Globe Valve | نیروگاهAUX.BOILER | A105,1",Class800,SCRD | Globe Valve | عدد | 3 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050034 | Globe Valve |  | NPT 3/4,A105,SCRD,800#,FORGED,A38 | Globe Valve | عدد | 6 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290028 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) |  | DL552 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) | عدد | 51
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290030 | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290021 | Pressure Plate (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MBA | S55C-P | Pressure Plate (FEED END L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290029 | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290306 | Cotter |  | DL 2708 | Cotter | عدد | 251
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290022 | Pressure Plate (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MBB | S55C-P | Pressure Plate (FEED END R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290027 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) |  | DL551 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) | عدد | 51
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290026 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) |  | DL550 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) | عدد | 50
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290024 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | GL H1N,TG01MB01و مشابه 44001290031 | DL547 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290023 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | GL H1N,TG01MB02و مشابه44001290032 | DL548 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 44001290025 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) |  | DL549 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003596 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 1401/12/10 14:04 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:05PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010065 | طلق شفاف |  |  |  | مترمربع | 1 | با ضخامت 2 ميلي متر |  | کمبود قطعه
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN01 | 401003613 | بررسی شیلنگ ها و سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 1401/12/12 08:59 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 9:00AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320PI01 | 401002404 | برش 2عدد لوله آب کولینگ در محل تجهیزات1350CP1 و710FN3 جهت بررسی رسوب داخل لوله و تصمیم در مورد نوع افزودنی به آب و...به دلیل راه اندازی برج های خنک کن هیبریدی1320EC3-4-5 | 1401/11/03 15:19 | حمید پاک نیا | 1401/11/03 3:38PM | UTPICA0002 خط لوله آب سیستم خنک کاری | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0150WF01 | 401000836 | بررسی و ساعت زدن روليك هاي سيستم توزين و تنظيم نمودن روليك ها از نظر مكانيكي و كاليبره و TARE نمودن آن | 1401/09/24 13:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 1:18PM | SCMEWF0006 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730DA02 | 401002936 | ضامن دمپر مشکل دارد و بصورت دستی باز و بسته نمی شود. | 1401/11/23 07:32 | کمال عبدی | 1401/11/23 7:33AM | SCVADA0009 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER021M03 | 401003333 | همکاری با نماینده شرکت پترو فولاد بهمن جهت تعویض نمودن خشاب و کلید اصلی مربوط به MCC3-INCOMING | 1401/12/05 11:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/05 11:35AM | ELSGLV0008 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002090127 | Air Circuit Breaker 3200 A | LVMCC-B-0003 |  | Air Circuit Breaker 3200 A | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP02 | 401003316 | بازوی جک دمپر هوا کمی نشتی روغن دارد(هر 10دقیقه یک قطره) | 1401/12/04 07:52 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/04 7:54AM | ROCOSC0002 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720SN01 | 401002632 | جهت اصلاح محل نصب سنسور دور شمار کوره و راه اندازی اسکنر کوره نیاز به متریال می باشد . | 1401/11/10 12:12 | کمال عبدی | 1401/11/10 12:14PM | SCMESN0001 اسکنر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41009010004 | نبشی نمره 5 |  | L 50*50*5 mm |  | متر | 6 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720SN01 | 401002632 | جهت اصلاح محل نصب سنسور دور شمار کوره و راه اندازی اسکنر کوره نیاز به متریال می باشد . | 1401/11/10 12:12 | کمال عبدی | 1401/11/10 12:14PM | SCMESN0001 اسکنر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | مصطفی پناهی | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 6 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0310SC01 | 401003757 | باز کردن اتصالات روانکاری و نصب آنها جهت تعویض شفت ( 401003415 ) | 1401/12/14 10:28 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/14 10:29AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC14 | 401003587 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0610BC14 | 401003587 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004030 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:10AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44011070067 | V-Ring |  | NBR-V40A | V-Ring | عدد | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FR01 | 401002530 | نسوز های اطراف دمپر های خورشیدی داخل ایرهیتر ریخته است | 1401/11/07 13:59 | حسین کبیری | 1401/11/07 2:01PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-توقف سرد 1402 | مهدی سلیمانی
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمدجواد جعفری راد | 44011010379 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6214/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-توقف سرد 1402 | محمدجواد جعفری راد | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003271 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003265 ) | 1401/12/03 10:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:48AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003280 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003265 ) | 1401/12/03 11:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:27AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-توقف سرد 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER021M06 | 401002301 | جهت عایق کاری کف تابو ی mcc6 به چسب صنعتی نیاز است . | 1401/11/01 13:54 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/11/01 1:57PM | ELSGLV0011 MOTOR CONTOROL CENTER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 43003020001 | چسب صنعتي کرانگين |  | E-100 | Karafas | کیلوگرم | 14 | رزين يا فوم مقاوم در مقابل آتش و قابل تزريق در انواع پنل برق به همراه HARDNER آن به مشخصه KARAFAS EFC-100 و ساخت شركت توليدي كرانگين . (مقدار استاندارد ست مي باشد ) .(متريال شامل دو قوطي مي باشد )
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040567 | پیچ آلن سر استوانه ای فسفاته | مشابه کد 44001250030 | M16*40,8.8,DIN912 |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW02 | 401000827 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:34PM | MEMEBW0022 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW02 | 401000825 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 12:06 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:10PM | MEMEBW0022 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110266 | Screw |  | M14*90,Coupling Elco210 | Screw | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011070139 | O-Ring |  | 5.34*123.8 | O-Ring | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110166 | لاستیک ضربه گیر کوپلینگ |  | Elco210 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-توقف سرد 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | خار فنري/Cir Clip-DIN471,14*1mm
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003696 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:47PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF05 | 401003899 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:21AM | SCMEWF0004 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-توقف سرد 1402 | امیرحسین فیاض