## Sheet
وضعیت | وضعیت جریان | AppTag | شماره دستور کار | شرح ایراد/مشکل | ReportDate | ReportBy | تاریخ ارسال | نام دستگاه | نوع فعالیت | نوع کار | مجری | توقف در سطح | اولویت رسیدگی | جمع نفرساعت | کارکرد نفرات | project | در کارتابل | کد قطعه | شرح قطعه | متن کاربر | مشخصه فنی | نام لاتین | واحد | تعداد | توضیحات | شماره سفارش خارجی | وضعیت قطعه | موجودی پای کار | موجودی مجتمع
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003411 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003410 ) با هماهنگی واحد زرپی جوش به باز کردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد اقدام شود. | 1401/12/07 08:56 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:57AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CF02 | 402002116 | ورق کشی داخل بدنه تجهیز . | 1402/03/07 07:28 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/07 7:32AM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 27.4 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 402000976 | تعویض wear plate و متعلقات ان به علت سایش | 1402/02/05 08:47 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/02/05 8:51AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 108 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001240014 | Wear Protection For Material Guide | HPGR,Polysius 30024465 | Size:PM4-15/11M | Wear Protection For Material Guide | ست | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 402000976 | تعویض wear plate و متعلقات ان به علت سایش | 1402/02/05 08:47 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/02/05 8:51AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 108 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001240015 | Wear Protection,Pressure Zone PM | HPGR,Polysius 14230420 |  | Wear Protection,Pressure Zone PM | ست | 140 |  |  |  | 60 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد . |  |  | 12 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN01 | 401003613 | بررسی شیلنگ ها و سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 1401/12/12 08:59 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 9:00AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | سید محسن طباطبائی عقدا
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001743 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001730 ) | 1402/02/27 13:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:54PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003460 | فلنچ بیرینگ دمپر خراب می باشد | 1401/12/07 13:42 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:44PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 10 |  |  |  | 15 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02.ME01 | 401004020 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:57 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:57AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 402002261 | نیاز به باز نمودن هاپر سبز رنگ بالای تجهیز | 1402/03/10 11:03 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:06AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004161 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك يا شكستگي آن و چك هيتر. | 1401/12/19 10:57 | کمال عبدی | 1401/12/19 10:58AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000787 | تخریب نسوز دیواره های محل نصب گریزلی فایرینگ هود جهت تعویض آن با هماهنگی مجری کار در توقف سرد | 1402/01/29 10:32 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:33AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 42 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002211 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت به بارکردن کلیه کپ های بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) ( 402002210 ) نیاز به بازکردن کلیه اتصالات روانکاری متصل به هوزینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت و پس از تعمیرات شارژگریس و بستن اتصلات روانکاری می باشد. | 1402/03/09 11:08 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:10AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050455 | Globe Valve | نیروگاهAUX.BOILER | A105,1",Class800,SCRD | Globe Valve | عدد | 3 |  |  | آماده تحویل | 6 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050034 | Globe Valve |  | NPT 3/4,A105,SCRD,800#,FORGED,A38 | Globe Valve | عدد | 6 |  |  | آماده تحویل | 13 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6 |  |  |  | 82 | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040191 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90-12.9 , DIN931 |  | عدد | 12 |  |  |  | 33 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 6 |  |  |  | 221 | 256
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 12 |  |  |  | 61 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 39 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001237 | شافت 15 جام می باشد. | 1402/02/13 11:18 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401003592 | چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير EP | 1401/12/10 13:55 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 1:56PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402002039 | باز نمودن فید اسپوت وعقب کشیدن آن ونصب مجدد. | 1402/03/05 09:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 9:25AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0730AN01 | 402003289 | نصب لوله اب برای کلیه DFD های موتوری کولینگ جهت رفع گرفتگی آنها و در پوش مناسب روی لوله ها جهت جلوگیری از بیرون زدن بخار آب ( مطابق صورتجلسه پیوست ) | 1402/04/10 14:21 | روزبه بهبهانیان | 1402/04/10 2:23PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002215 | باز کردن مسیر آب کولینگ و نصب مجدد بعد از تعویض بیرینگ(توقف سرد) | 1402/03/09 11:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:18AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003936 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:26AM | MECVBC0056 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002065 | بررسی پولی سر مکانیزم و موتور توسط شرکت CPG و در صورت نیاز تعویض | 1402/03/06 09:04 | احسان طبیبی | 1402/03/06 9:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011030013 | V-Belt |  | C 110 | V-Belt |  | 5 | ندارد |  |  | 10 | 28
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002065 | بررسی پولی سر مکانیزم و موتور توسط شرکت CPG و در صورت نیاز تعویض | 1402/03/06 09:04 | احسان طبیبی | 1402/03/06 9:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001280123 | V-Belt Wheel (Motor Side) | Fig.10-1,P.No.2150 | DL1903 | V-Belt Wheel (Motor Side) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002065 | بررسی پولی سر مکانیزم و موتور توسط شرکت CPG و در صورت نیاز تعویض | 1402/03/06 09:04 | احسان طبیبی | 1402/03/06 9:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001280122 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | Fig.10-1,P.No.2140 | DL 986 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) |  | 1 | ندارد |  |  | 5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002530 | نسوز های اطراف دمپر های خورشیدی داخل ایرهیتر ریخته است | 1401/11/07 13:59 | حسین کبیری | 1401/11/07 2:01PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003923 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:03AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402002405 | صدای غیر عادی قسمت پایین باکت زیاد شده است. | 1402/03/16 05:52 | محمدرضا عامری | 1402/03/16 5:53AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401002349 | خرابی ونیاز به تعویض اداپتور اسلیوهای بیرینگ های سمت خلاف موتور | 1401/11/02 14:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/02 2:48PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010313 | Adaptor Sleeve | 920PG1 | SKF-H315 (NTN-H315X) | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 402001731 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 12:15 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 12:15PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003538 | دیسکانکت اکچواتور جهت تعمیرات مکانیک و تنظیم صفرو صدی دمپر بعد از اتمام کار مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/09 10:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:44AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001240075 | Gear Reducer | 4302639-0090-1 | Type:Flender P2SA26,Ratio:70 | Gear Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001240005 | Safeset Oil | 9268 | 5 lit . Cans | Safeset Oil | لیتر | 1 |  |  |  | 1.5 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44005010025 | Oil Charger Pump |  | For Safeset of HPGR | Oil Charger Pump | ست | 1 |  |  |  | 0 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01.ME01 | 401004022 | دیسکانکت و باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 10:59 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:00AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001779 | لطفاً در توقف سرد نسبت به همكاري با كارگاه برق در باز كردن پيچهاي موتور و ديسكانكت كابل هاي پاور موتور ، استارتر ، هيتر اقدام و پس از نصب موتور تعمیری نسبت به كانكشن مجدد آنها اقدام شود . موتور بايستي 8 ساعت بدون بار كار كرده و مقادير جريان راه اندازي و حين كار تجهيز تحت كنترل باشد و پس از چك زغالها و سايش آنها و نداشتن مشكل نسبت به تحويل تجهيز به مكانيك جهت كوپل موتور با ايمپلر اقدام شود . هماهنگي با واحد مكانيك. | 1402/02/29 08:07 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:08AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02.ME01 | 401004023 | دیسکانکت باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 11:00 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:01AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001822 | باز کردن اتصالات گریس ساپورت رولرهای معیوب در توقف سرد | 1402/02/29 11:52 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:53AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0150BC02 | 402002103 | ساخت پلیت و نصب SLEEVE جهت LS خط 150BC2 | 1402/03/06 14:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/03/06 2:14PM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | مصطفی غفاری اردکانی | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 402002263 | نصب تفلون های کنده شده و دفرمه شده در بین شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:17 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:21AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 100 |  |  |  | 378 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 402002263 | نصب تفلون های کنده شده و دفرمه شده در بین شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:17 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:21AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 |  |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 402002263 | نصب تفلون های کنده شده و دفرمه شده در بین شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:17 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:21AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 10 |  |  |  | 186 | 132
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 402002263 | نصب تفلون های کنده شده و دفرمه شده در بین شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:17 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:21AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 402002263 | نصب تفلون های کنده شده و دفرمه شده در بین شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:17 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:21AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040008 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M16*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 100 |  |  |  | 256 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC02 | 401004127 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:18 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:19PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001050079 | Rubber Belt |  | W=800 EP 500/4 - 6/2,Grade T(200'C) | Rubber Belt | متر | 143 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 571
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC02 | 401004127 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:18 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:19PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1 | ندارد | 4020574 | درخواست شده | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 401004196 | لطفا در توقف سرد اتی نسبت به همکاری با واحد کارگاه برق در باز وبستن ولو درصدی ورودی گاز به برنر SMART VALVE POSITIONER اقدام گردد . | 1401/12/20 07:52 | کمال عبدی | 1401/12/20 7:54AM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001719 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازدید و اطمینان از سالم بودن كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها اطمينان حاصل پيدا كنيد . ترموکوپلها در صورت شكستگي یا سایش بیش از حد تعویض و گرفتگی مسیر سنسور های فشار رفع گردد . 710CH1-PT06/08/15/16/19/56/73/95 و 710TE07,80,09,58,11,57,14,55,12,79,08,58,74,81~94 | 1402/02/27 11:04 | کمال عبدی | 1402/02/27 11:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 105 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002040178 | Protection Tube Thermocouple | Material:1.4762(X10CrAl24) | L:820mm,D:22mm,THK:3mm | Protection Tube Thermocouple | عدد | 14 |  |  | آماده تحویل | 0 | 66
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001719 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازدید و اطمینان از سالم بودن كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها اطمينان حاصل پيدا كنيد . ترموکوپلها در صورت شكستگي یا سایش بیش از حد تعویض و گرفتگی مسیر سنسور های فشار رفع گردد . 710CH1-PT06/08/15/16/19/56/73/95 و 710TE07,80,09,58,11,57,14,55,12,79,08,58,74,81~94 | 1402/02/27 11:04 | کمال عبدی | 1402/02/27 11:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 105 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002040131 | Protection Tube | 710.TG1 | L:825 ,Inter Dia:10 , Exter Dia:15 , Matrial:Ceramic C610 | Protection Tube | عدد | 14 |  |  | آماده تحویل | 0 | 52
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER03OB01 | 401000136 | کمپرسور اسپلیت اجنرال 24000 پست برق ER03 سوخته ونیاز به یک عدد کمپرسور جدید دارد | 1401/09/10 11:17 | مسعود راه پیما | 1401/09/10 11:20AM | CVBUFB0030 ساختمان پست ER03 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکاری مفتاح صنعت کویر |  | اولین فرصت ممکن | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005050143 | کمپرسور اسپلیت یونیت |  |  |  | دستگاه | 1 | کمپرسور اسپلیت یونیت KULTHORN aw 5530ek-p |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402002097 | تعویض گیربکس حلزونی جنوبی | 1402/03/06 13:47 | احسان طبیبی | 1402/03/06 1:49PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010083 | Main Worm Gear Reducer | 730.AN1.GB3/4 | i=1 : 15.333 | Main Worm Gear Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402002097 | تعویض گیربکس حلزونی جنوبی | 1402/03/06 13:47 | احسان طبیبی | 1402/03/06 1:49PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010057 | Gear Coupling |  | KSS - 224(with plate) - Speed:76.9~12.8rpm | Gear Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS06 | 402001699 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:55 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 44011050048 | مهره شش گوش فسفاته |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 70 | ندارد |  |  | 10 | 164
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS06 | 402001699 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:55 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 41011010088 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 5 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 3.7 | 28*660 *2شیت |  |  | 42 | 18
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS06 | 402001699 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:55 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 44011040470 | پیچ آلن سر خزینه گالوانیزه |  | M10*40,10.9,DIN791 |  |  | 70 | ندارد |  |  | 3077 | 100
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002335 | تنظیم دمپر های ورودی با همکاری مکانیک در توقف سرد( 402002304 ) | 1402/03/12 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:29PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001863 | با توجه به بررسی که در PM دیسک صورت گرفته تفلون کناره ها در برخی نقاط مشکل دارد و فرار گندله اتفاق می افتد و نیاز به تعمیر دارد | 1402/02/30 10:57 | محمدجواد قانع اردکانی | 1402/02/30 10:57AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001786 | ديسكانكت فلو ولو جهت اسيد شويي اكچويتر و تحويل آن از تاسيسات و تحويل به ازمايشگاه جهت اسيد شويي و بعد از نصب كانكشن و تست گردد | 1402/02/29 08:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:06AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC11 | 401003999 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC11 | 401003999 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003924 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:04AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0810ST01 | 401004063 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:09PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003335 | شفت 21چرخش کامل ندارد وکپ ان نیز بیرون زده است | 1401/12/05 13:31 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/12/05 1:33PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0740BC02 | 401000015 | نوار در زمان کاهش تناژ و بدون بار انحراف میگیرد. | 1401/09/06 07:18 | احسان طبیبی | 1401/09/06 7:26AM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 60 |  | 128-.... | احسان طبیبی | 44001050375 | Super Screw Lacing | 110BC1/2,110ST1 | EP 800/4 - 6+2 , W=1000 - Grade X | Super Screw Lacing | ست | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0740BC02 | 401000015 | نوار در زمان کاهش تناژ و بدون بار انحراف میگیرد. | 1401/09/06 07:18 | احسان طبیبی | 1401/09/06 7:26AM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 60 |  | 128-.... | احسان طبیبی | 44001050076 | Rubber Belt |  | EP 800/4 - 6+2 - W=800 - Grade X | Rubber Belt | متر | 144 |  |  |  | 0 | 718
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006050040 | شیر گازی |  | 1/2",2000Ib,SCRD | Ball Valve | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1 |  |  |  | 15 | 76
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 66 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004108 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/18 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:40AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001971 | تفلون جلوی RS های 4و 5 ( خروجی RSها ) کارایی لازم را ندارد و علیرغم نظافت ، دائم باعث تجمع مواد حتی تا روی رول های محصول میشود | 1402/02/31 20:57 | حسین کبیری | 1402/02/31 9:02PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 156 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001971 | تفلون جلوی RS های 4و 5 ( خروجی RSها ) کارایی لازم را ندارد و علیرغم نظافت ، دائم باعث تجمع مواد حتی تا روی رول های محصول میشود | 1402/02/31 20:57 | حسین کبیری | 1402/02/31 9:02PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 8 |  |  |  | 378 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001971 | تفلون جلوی RS های 4و 5 ( خروجی RSها ) کارایی لازم را ندارد و علیرغم نظافت ، دائم باعث تجمع مواد حتی تا روی رول های محصول میشود | 1402/02/31 20:57 | حسین کبیری | 1402/02/31 9:02PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 0.6 | 30*180 |  |  | 186 | 132
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003942 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 10 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | پارچه 4لایه مقاوم به دمای 200 درجه سانتیگراد.به طول 14 متر و عرض 450میلیمتر .ابعاد نهایی قبل از نصب توسط پیمانکار اندازه گیری گردد.(طبق نقشه پیوست) | خرید محلی | آماده تحویل | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | باکس عایق حرارتی به ابعاد 100*300 میلیمتر و به طول 14 متر.ابعاد نهایی توسط پیمانکار قبل از نصب اندازه گیری گردد(طبق نقشه پیوست). | خرید محلی | آماده تحویل | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003962 | باز کردن رولهای محصول ( 401003961 ) | 1401/12/16 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:58PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004508 | تعویض کامل ورق دیواره شرقی | 1401/12/29 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:37AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 24 |  |  |  | 4953 | 2450
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004508 | تعویض کامل ورق دیواره شرقی | 1401/12/29 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:37AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | back b ody assembly مطابق نقشه های پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004508 | تعویض کامل ورق دیواره شرقی | 1401/12/29 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:37AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050002 | مهره قفلی شش گوش گالوانیزه (قفل کن فلزی) | 8 | M16, 8,DIN980 | Nut Lock- | عدد | 24 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004508 | تعویض کامل ورق دیواره شرقی | 1401/12/29 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:37AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011041017 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50,10.9,DIN933 |  | عدد | 24 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004508 | تعویض کامل ورق دیواره شرقی | 1401/12/29 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:37AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.2 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC01.ME01 | 401004068 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:11 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:11PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 1104 | ندارد |  | آماده تحویل | 32 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010208 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) |  | DL2672 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 1460 | ندارد |  | آماده تحویل | 210 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 15 | ندارد |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010201 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) |  | DL2635 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010351 | Plate 1 |  | DL2646 | Plate 1 | عدد | 42 | plate 1 با شماره نقشه DL2646 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010205 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) |  | DL2658 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010356 | Seal Plate 1 |  | DL4370 | Seal Plate 1 | عدد | 5 | Seal Plate1 با شماره نقشه DL4370 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040167 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 1104 | ندارد |  | آماده تحویل | 31 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 1460 | ندارد |  | آماده تحویل | 112 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010203 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | DL2650 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) | عدد | 19 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010202 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) |  | DL2645 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010355 | Upper Plate |  | DL4369 | Upper Plate | عدد | 5 | Upper Plate با شماره نقشه DL4369 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010206 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) |  | DL2664 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010353 | Upper Plate |  | DL4349 | Upper Plate | عدد | 5 | Upper Plate با شماره نقشه DL4349 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 1460 | ندارد |  | آماده تحویل | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010354 | Seal Plate 1 |  | DL4350 | Seal Plate 1 | عدد | 5 | Seal Plate1 با شماره نقشه DL4350 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010212 | Joint Plate1 |  | DL4354 | Joint Plate1 | عدد | 48 | ندارد |  | آماده تحویل | 38 | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010352 | Plate 2 |  | DL2660 | Plate 2 | عدد | 1 | plate 2 با شماره نقشه DL2660 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010213 | Joint Plate2 |  | DL4355 | Joint Plate2 | عدد | 48 | ندارد |  | آماده تحویل | 47 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010182 | Shell Protector(Otter) |  | DL4312 | Shell Protector(Otter) | عدد | 96 | ندارد |  | آماده تحویل | 94 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010349 | Plate 1 |  | DL2637 | Plate 1 | عدد | 2 | plate 1 با شماره نقشه DL2637 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010211 | seal Plate2(Inner) |  | DL4351 | seal Plate2(Inner) | عدد | 24 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010214 | Seal Plate2(Outer) |  | DL4371 | Seal Plate2(Outer) | عدد | 24 | ندارد |  | آماده تحویل | 24 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060051 | واشر تخت فسفاته |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 1104 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 930
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010207 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) |  | DL2668 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) | عدد | 19 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 19
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010350 | Plate 2 |  | DL2638 | Plate 2 | عدد | 43 | plate 2 با شماره نقشه DL2638 (نقشه پيوست) | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010204 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) |  | DL2654 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010183 | Shell Protector(Inner) |  | DL4313 | Shell Protector(Inner) | عدد | 72 | ندارد |  | آماده تحویل | 70 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 |  |  |  | 186 | 132
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 30 |  |  |  | 648 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 402001851 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:07 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:08AM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 41010010028 | پرایمر |  |  |  | گالن | 7 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44011060179 | واشر تخت فسفاته |  | A25,DIN 6916 |  | عدد | 26 |  |  |  | 1319 | 50
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44011040428 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90,8.8,DIN 931 |  | عدد | 14 |  |  |  | 0 | 400
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44006010258 | فلنج |  | DIN 2633 - DN250 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44006012152 | لوله بدون درز فولادي |  | Sch40 - 10" - ASME B36.10 - Wall Thickness:11.13 | Seamless Pipe | متر | 42 | seamless pipe#10"#ANSI B36.10#wall thk:11.13 |  |  |  | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 41005040024 | قلم مو (فرچه) |  |  |  | عدد | 3 | سایز4 اینچ |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44006010680 | گسکت فلزی اسپیرال وند |  | Asme b16.20,Class300,10", (AISI304)+(Flexible Graphite) | Spiral Winding Gasket | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 24
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 41005040015 | الکترود |  | E 6010,3.25 | Cellulosic Electrode | کیلوگرم | 8 |  |  |  | 7 | 54.5
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 2 | زانوجوشی#10"#ST-37#DIN:2605#THK:11m)m#BW ( NIS | NIS |  | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | متر | 650 | نوار پرایمر سفید#عرض 10سانتی متر |  |  | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 4 |  |  |  | 8 | 40
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 41005050985 | نوار پرايمر مشكي سرجوش |  | عرض 10 سانتيمتر |  | متر | 650 | نوار پرایمر مشکی سرجوش#عرض 10سانتی متر |  |  |  | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 43002020007 | کپسول گاز نیتروژن |  |  |  | عدد | 13 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | محمدمهدی خدایی, | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 14 |  |  |  | 303 | 62
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد . |  |  | 12 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER011MO1 | 402001881 | اندازه گيري ظرفيت خازن های بانك خازني MCC1 | 1402/02/30 15:04 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/30 3:10PM | ELSGLV0001 MOTOR CONTOROL CENTER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003426 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت و جوینت های خنک کننده ساپورت رولر شفت ها و تنظیم ایر گلند های واسطه | 1401/12/07 09:53 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:55AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 540 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010388 | Slurry Hose |  | Inner Dia. 80mm,Outer Dia. 103mm | Slurry Hose | متر | 10 | شلنگ جهت جنت خنک کننده ساپورت رولر شفت |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003426 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت و جوینت های خنک کننده ساپورت رولر شفت ها و تنظیم ایر گلند های واسطه | 1401/12/07 09:53 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:55AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 540 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010496 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3024 | Labyrinth Cap | عدد | 10 |  |  |  | 115 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003426 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت و جوینت های خنک کننده ساپورت رولر شفت ها و تنظیم ایر گلند های واسطه | 1401/12/07 09:53 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:55AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 540 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 10 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003426 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت و جوینت های خنک کننده ساپورت رولر شفت ها و تنظیم ایر گلند های واسطه | 1401/12/07 09:53 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:55AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 540 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005050417 | بست کمربندی استیل |  |  |  | متر | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003426 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت و جوینت های خنک کننده ساپورت رولر شفت ها و تنظیم ایر گلند های واسطه | 1401/12/07 09:53 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:55AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 540 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006012110 | لوله بدون درز |  | DN80 , SCH 40 ASME B36.10 BE ASTM A312 TP 304 | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 721 | 4568
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 4 | stopper آيتم 4 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060049 | واشر فنری فسفاته |  | A25 , DIN 127-B |  | عدد | 40 | ندارد |  |  | 15 | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010073 | Cap For Chunk Grizzly 02 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 02 | عدد | 36 | ندارد |  |  | 4 | 36
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | seal flange آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 90 | 780
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040099 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 12 | 68
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040100 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010130 | Key Plate |  | F-730CH-AN3-05 | Key Plate | عدد | 160 | ندارد |  |  | 22 | 152
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 1 | stand آيتم 5 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 7 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 1685 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 2 | bracket آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست) |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 303 | 62
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 2 | cover آيتم 4 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010072 | Cap For Chunk Grizzly 01 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 01 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | قطعه | 2 | guide pipe آيتم 3 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 84 | counter weight آيتم 2 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 4 | grizzly bar آيتم 2 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) | نیاز به نقشه |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040042 | الکترود استیل |  | E309,4(AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد |  |  | 32.5 | 110
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | Door W/Hopper آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-06 (پیوست) |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1330WP04 | 401002365 | لاستیکهای کوپلینگ فرسوده شده است | 1401/11/02 16:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/03 8:11AM | ROPUCE0067 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001320167 | Coupling Element KB-125 | 950WP1/2,1330WP3 |  | Coupling Element KB-125 | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل | 31 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003359 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:12AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD | NIS |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000013 | تنظیم دمپر و اکچواتور در توقف سرد بعد از تعویض دمپرها | 1402/01/01 11:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 11:57AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003766 | بازرسی و سرویس کامل دوربین اسپایرومتر و بررسی خوردگی لوله دید آن | 1401/12/14 11:00 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:45AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03.ME01 | 401004026 | دیسکانکت باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 11:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:04AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006041188 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with two-way connections for idler nuts (male conical (embossed)) _ size "1/2 _ length 1700 mm _ operating pressure 5 bar _ ambient temperature 200 ° C _ water passage fluid with a temperature of 25 degrees (can be connected to 3000lb steel threaded core with NPT thread and with female conic (Togud)) Mar k2 | Flexible House | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 7 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل | 4 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 16 |  |  | آماده تحویل | 16 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006040414 | Male Stud Connector |  | 1/2",8-8F3MK4S | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut | عدد | 50 | ندارد |  | آماده تحویل | 226 | 66
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010185 | Cover |  | DL4314 | Cover | عدد | 6 | ندارد | 4020358 | درخواست شده | 0 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010070 | Liner | DL445 | SCH13 | Liner | عدد | 12 | ندارد | 4020357 NIS | نبود قطعه (NIS) | 0 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010096 | لوله استیل بدون درز |  | 6متری-ANSI B36.10 Sch.120,10" |  | متر | 6 | ندارد | 4012564 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040154 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 32 | ندارد |  | آماده تحویل | 27 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040343 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M20*50,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt | عدد | 28 | ندارد |  | آماده تحویل | 64 | 52
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 1 | Bracket آیتم 9 نقشه DD92-AN0018 | نیاز به نقشه | آماده تحویل | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050052 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler & Travelling Grate | M20,1.4301,DIN934 | Nut | عدد | 28 | ندارد |  | آماده تحویل | 202 | 89
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | کیلوگرم | 200 | ندارد | 4012570 | درخواست شده | 1177 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 32 | ندارد |  | آماده تحویل | 721 | 4568
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | Bracket آیتم 8 نقشه DD92-AN0018 | نیاز به نقشه | آماده تحویل | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040344 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M16*45,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt | عدد | 50 | ندارد |  | آماده تحویل | 38 | 41
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040437 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M22*80,8.8,DIN 933 |  | عدد | 16 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 128.5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010098 | Partition Wall (1/2) | Item No.1 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (1/2) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011080014 | Box Packing |  | Teflon 24*24 | Box Packing | كيلو گرم | 8 | coil packing 25*25 mm-آيتم 7 نقشه DD92-AN0018 | NIS | آماده تحویل | 14 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040345 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M24*65,SUS304,DIN931 | Hex. Bolt | عدد | 50 | ندارد | 4012178 | درخواست شده | 18 | 52
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050087 | مهره شش گوش فسفاته‏‏ |  | M22,10,DIN 934 |  | عدد | 16 | ندارد |  | آماده تحویل | 289 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010099 | Partition Wall (2/2) | Item No.3 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (2/2) | عدد | 1 | ندارد | 4012182 | درخواست شده | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010198 | Shim (0.5,1,2 mm) |  | DL5069 | Shim (0.5,1,2 mm) | عدد | 12 |  |  | آماده تحویل | 40 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010197 | Shim (0.5,1,2 mm) |  | DL5068 | Shim (0.5,1,2 mm) | عدد | 12 |  |  |  | 30 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010007 | Support Roller Assy (Outer) |  |  | Support Roller Assy (Outer) | ست | 5 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010041 | Graphite Block |  |  | Graphite Block | عدد | 4 |  |  |  | 14 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010168 | Bolt |  | DL915 | Bolt | عدد | 12 |  |  |  | 52 | 228
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050085 | مهره شش گوش فسفاته |  | M30,10,DIN 934 |  | عدد | 12 |  |  | آماده تحویل | 10 | 17
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010304 | Shim3 ( Item10,11) | گندله سازی | For Support Roller Assembly, AN01BE425, DL5099 | Shim3 ( Item10,11) | ست | 3 |  |  | آماده تحویل | 30 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ساپورت رولرهای معیوب | 1402/02/29 11:51 | احسان طبیبی | 1402/02/29 11:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 280 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010188 | Support Roller Assy (Inner) |  |  | Support Roller Assy (Inner) | عدد | 5 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003944 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 12 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:36 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:36AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002436 | نصب داربست جهت دمونتاژ محفظه برنر از شل | 1401/11/05 09:10 | علی انصاری فر | 1401/11/05 9:15AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BI01 | 401003258 | باز کردن شوت خروجی بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:14 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:15AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | محمود پیروز
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003501 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) ( 401003448 ) نیاز به تخریب نسوز جهت دسترسی به پیچ های استپر پلیت های معیوب پس از تعمیرات تسوزکاری مجدد می باشد. | 1401/12/08 14:22 | سعید منصوریان | 1401/12/08 2:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003775 | داربست بندی جهت تعویض دیواره اسکریدوال | 1401/12/14 13:37 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 1 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 3 | زانو رزوه اي فولادي#Elbow#1 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD-ANSI / ASME B16.11 | NIS |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010686 | مهره ماسوره فولاددی |  | SCRD,200lb,1/2",ANSI/ASME B 16.11 |  | عدد | 1 |  |  |  | 8 | 57
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1 |  |  |  | 15 | 76
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 96 | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | عدد | 6 |  |  |  | 66 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401003867 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003266 ) | 1401/12/15 17:16 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:17PM | MECVBC0054 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402002224 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) ( 402002222 )نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری جهت تعویض گیربکس و پس از تعمیرات نصب مجدد اتصالات و شارژ روغن گیربکس می باشد. | 1402/03/09 11:48 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:49AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004107 | اصلاح نمودن ROPE مربوط به RS های نوار نقاله 610BC2 | 1401/12/18 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:38AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003462 | دمونتاژ اکچواتورو دیسکانکت ان جهت تعمیرات اساسی دمپر و تنظیم و نصب مجدد بعد از نصب مجدد دمپر | 1401/12/07 13:49 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:51PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0110WD01 | 401002373 | باز کردن سقف سوله جهت مهار کلمپ به وسله جرثقیل | 1401/11/03 10:04 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1401/11/03 10:06AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 3 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 45 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 538 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002223 | دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس | 1402/03/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:45AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 160 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320CW01 | 401004096 | نياز به تخليه آب مخزن1320CW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:37AM | METARL0011 مخزن آب سرد | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003407 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت در صورت سايش و كم شدن ضخامت رول تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:00 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290014 | Return Roller (BOTH SIDE) |  | FC250 - DL 499 | Return Roller (BOTH SIDE) | عدد | 15 |  | 4011520 |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003407 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت در صورت سايش و كم شدن ضخامت رول تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:00 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290013 | Return Roller (CENTER) |  | FC250- DL498 | Return Roller (CENTER) | عدد | 15 |  |  |  | 7 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003407 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت در صورت سايش و كم شدن ضخامت رول تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:00 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 60 |  |  |  | 49 | 500
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003407 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت در صورت سايش و كم شدن ضخامت رول تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:00 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 |  |  |  | 374 | 507
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003407 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت در صورت سايش و كم شدن ضخامت رول تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:00 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01.ME01 | 401004071 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:14PM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02.ME01 | 401004024 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:02AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003929 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:07AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003596 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 1401/12/10 14:04 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:05PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010065 | طلق شفاف |  |  |  | مترمربع | 1 | با ضخامت 2 ميلي متر |  | کمبود قطعه | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0810BC02.ME01 | 401004065 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:10PM | ROEMAC0100 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002098 | باز كردن اتصالات روان كاري از درب كاور چرخدنده جهت تعویض گیربکس در توقف سرد | 1402/03/06 13:50 | احسان طبیبی | 1402/03/06 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000830 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:51 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:51PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300 |  |  |  | 748 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 9 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110168 | Plate 1 For Line Assembly |  | DL4359 | Plate 1 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110171 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4362 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 60 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  |  |  | 40 | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 45 |  |  |  | 78 | 12
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110169 | Plate 2 For Line Assembly |  | DL4360 | Plate 2 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110170 | Plate 3 For Line Assembly |  | DL4361 | Plate 3 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 10 | 16
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 30 |  |  |  | 66 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110172 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4363 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 | طبق DL4363 باید باشد |  |  | 3 | 1
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003326 | تعمیرات اساسی کیسینگ ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 760 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 850 |  |  |  | 1177 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC04 | 402002615 | نیاز به تنظیم و تعویض رابر های پارویی روی بلت | 1402/03/20 13:35 | محمود پیروز | 1402/03/20 1:36PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110157 | Inlet Cone Support(Free Side) |  | Fan 710 1/2,DL5354 | Inlet Cone Support(Free Side) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110156 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  | Fan 710 1/2,DL5353 | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 6 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110002 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) |  | 710-FN1/2 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 538 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003173 | ایمپلر در چندین جا سایش شدید دارد | 1402/04/05 15:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/05 3:46PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001110146 | Inlet Cone |  | DL 3214 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402002042 | سایش سیلینگ رابر فید اسپوت بال میل | 1402/03/05 09:44 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 9:45AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001030003 | Sealing |  | DL324 | Sealing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 401004403 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد.لطفا نسبت به برداشتن دال های بتنی و تمیز کاری داخل ترانشه و پس از انجام لوله کشی نصب مجدد دال ها انجام گردد. ( 401004228 ) | 1401/12/24 13:45 | حمید پاک نیا | 1401/12/24 1:48PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 402002753 | آلودگی روغن سیستم هیدرولیک تجهیز طبق آنالیز | 1402/03/24 15:00 | رضا زارعی | 1402/03/24 3:09PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 43001010081 | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) |  |  | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) | لیتر | 418 | مخزن هیدرولیبک |  |  | 0 | 7524
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 402002753 | آلودگی روغن سیستم هیدرولیک تجهیز طبق آنالیز | 1402/03/24 15:00 | رضا زارعی | 1402/03/24 3:09PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001170009 | Filter Cartridge | HDC1250491 | 0240 D 010 BN3HC | Filter Cartridge | عدد | 2 | الودگی |  |  | 8 | 8
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 402002753 | آلودگی روغن سیستم هیدرولیک تجهیز طبق آنالیز | 1402/03/24 15:00 | رضا زارعی | 1402/03/24 3:09PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001240010 | Filter Element 1262993 | HPGR,Polysius4866060 | 856 0330R010 BN3/HC | Filter Element 1262993 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402001889 | چک و بررسی تمامی بریک ریترن های ورودی و بررسی پیچ های نگهدارنده در شاتدان سرد 1402 (401001674) نیاز به تخریب جرم و تخلیه مواد ورودی کوره می باشد و پس از تعمیرات نسوز کاری مجدد می باشد. | 1402/02/30 15:29 | سعید منصوریان | 1402/02/30 3:34PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 456 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402002306 | تنظیم دمپر های ورودی | 1402/03/11 09:14 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/11 9:15AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003954 | باز کردن رولهای محصول ( 401003953 ) | 1401/12/16 14:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:38PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003355 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:04 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:05AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060028 | واشر تخت گالوانیزه |  | A19 , DIN 125-B |  | عدد | 24 | ندارد |  |  | 7735 | 290
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 40 | 180
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050036 | مهره شش گوش فسفاته |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 6 | ندارد |  |  | 6 | 94
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050032 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M18, 8,DIN934 |  | عدد | 24 | ندارد |  |  | 105 | 143
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 3 | بوشينگ با قطر داخلي M36 مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010026 | ورق سیاه |  | thk 15 mm |  | کیلوگرم | 120 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 3 | ROD گرد توپر M36 به طول 1 متر مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000785 | تعویض گریزلی فایرینگ هود و متعلقات | 1402/01/29 10:05 | احسان طبیبی | 1402/01/29 10:07AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040073 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M18*50 , DIN933 |  | عدد | 24 | ندارد |  |  | 64 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001778 | لطفاً در توقف سرد جهت ارسال موتور به شهر كليه تجهيزات ابزاردقيقي مربوط به موتور اصلي شامل سنسور هاي دماي داخل موتور و سنسور ويبره و سنسورهاي دماي روي ياتاقان(در صورت نياز فلو سوئيچ سمت موتور اصلي باز شود) ديسكانكت و پس از نصب مجدد موتور تعمير شده، مجدداً كانكشن و تگ گذاري و تست شود . هماهنگي با واحد مكانيك و برق | 1402/02/29 08:05 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:06AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002807 | زنجیر تراولینگ در مسیر رفت روی شفت های 75و81و88 بلند شده و ریزش مواد دارد | 1402/03/27 22:14 | حسین کبیری | 1402/03/27 10:17PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401002725 | چک و بررسی بیرنگ و هوزینگ و فیلر زنی بیرینگ | 1401/11/13 18:14 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:15PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN02 | 401002647 | بالانس ایمپلر بعد از جوشکاری ایمپلر | 1401/11/11 08:03 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 8:08AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 | 2.5 | 128-.... | سید داود سجادی فر | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1 |  |  | آماده تحویل | 35 | 0
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0730AN01 | 402001637 | چپقی گریس پالت 9 از داخل کنده شده است | 1402/02/25 13:18 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/25 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | اولین فرصت ممکن | 2 | 2 | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003801 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:05AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710FN01 | 401003437 | باز کردن سنسورهای ابزار دقیق و نصب مجدد ان بعد از تعمیرات مکانیک | 1401/12/07 10:24 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 10:25AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | رضا رزم آور
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003785 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003785 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 27.4 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | inlet cone support(free side) به کد 44001110401 ؟؟ |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110167 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  |  | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040060 | الکترود | نیروگاه | DMO KB,E7018-A1,3.25 |  | كيسه | 5 |  |  |  | 9.5 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610PE01 | 401000159 | نیاز به تنشن وی بلت های دیسک (در صورت خرابی تعویض می گردد) | 1401/09/11 11:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/09/11 11:41AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 | 3 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد |  |  | 14 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120RR01 | 401004293 | باز كردن الكتروموتور و انتقال به كارگاه برق جهت سرويس و نصب مجدد در اولين توقف سرد (با هماهنگي دفتر فنی برق) | 1401/12/22 07:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/22 7:51AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003268 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:44AM | MESIBI0011 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230067 | Brick Retainer No.3 |  | SCH13,KD-31-06 | Brick Retainer No.3 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل | 5 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230065 | Brick Retainer No.1 |  | SCH13,KD-29-10 | Brick Retainer No.1 | عدد | 10 |  |  | کمبود قطعه | 25 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230010 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*310,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 60 |  |  | آماده تحویل | 49 | 69
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230066 | Brick Retainer No.2 |  | SCH13,KD-30-06 | Brick Retainer No.2 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل | 5 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80 |  |  | کمبود قطعه | 259 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060084 | واشر تخت |  | A11 , thk:6mm , CK45 |  | عدد | 80 |  | 4020097 | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 20 |  |  | کمبود قطعه | 76 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  | آماده تحویل | 40 | 180
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003928 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:06AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002156 | برشکاری تعدادی از لوله ها در محدوده دریچه فیدن هاپر جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت در زمان تعویض گریزلی ها | 1402/03/08 08:50 | سید محسن حسینی | 1402/03/08 8:53AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710OB01 | 401003504 | اصلاح گریتینگ های هاپر اول تراولینگ ( مهار سازی) | 1401/12/08 15:47 | علی باقری کوشکچه | 1401/12/08 3:48PM | CVBUFB0024 ساختمان تراولینگ | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.5 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710OB01 | 401003504 | اصلاح گریتینگ های هاپر اول تراولینگ ( مهار سازی) | 1401/12/08 15:47 | علی باقری کوشکچه | 1401/12/08 3:48PM | CVBUFB0024 ساختمان تراولینگ | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010298 | Grating |  | DL10000 | Grating | عدد | 4 | گریتینگ به ضحامت 7 سانتی متر در ابعاد 50 سانتی متر عرض و طول 180 سانتی متر با چشمه های 3*3 سانتی متر |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402001908 | شوت ورودی به باکت از محل بالای گیت سوزنی سوراخ شده است. ( 402001895 ) نیاز به داربست بندی کامل از پایین تراولینگ تا زیر گریتینگ جهت تعویض شوت های معیوب می باشد. | 1402/02/31 08:15 | سعید منصوریان | 1402/02/31 8:16AM | MERSBE0001 باکت الواتور | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC01 | 401004342 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و کشیدن هیدروکوپینگ و انتقال به كارگاه برق جهت سرویس موتور و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:42PM | MECVBC0030 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02 | 402003379 | نیاز به نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 1402/04/12 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/04/12 12:18PM | MECVBC0010 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290021 | Pressure Plate (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MBA | S55C-P | Pressure Plate (FEED END L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290025 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) |  | DL549 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) | عدد | 50 |  |  |  | 3 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290306 | Cotter |  | DL 2708 | Cotter | عدد | 251 |  |  |  | 7 | 250
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290029 | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290030 | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290024 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | GL H1N,TG01MB01و مشابه 44001290031 | DL547 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290028 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) |  | DL552 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) | عدد | 51 |  |  |  | 0 | 9
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290027 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) |  | DL551 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) | عدد | 51 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290026 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) |  | DL550 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) | عدد | 50 |  |  |  | 4 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290022 | Pressure Plate (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MBB | S55C-P | Pressure Plate (FEED END R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 27.4 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290023 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | GL H1N,TG01MB02و مشابه44001290032 | DL548 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF04 | 401003905 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 402001726 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 12:13 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 12:13PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003270 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003264 ) | 1401/12/03 10:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:47AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004114 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/18 10:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:03AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011070132 | V-Ring |  | VS 65 | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011010097 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | LV Motor | SKF NU312ECP | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF02 | 402002679 | دیسکانکت موتور، شستشو و سرویس کامل و کانکشن مجدد پس از نصب | 1402/03/22 11:02 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/22 11:05AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000019 | نصب داربست جهت تعویض عایق ها کیسینگ | 1402/01/01 13:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:46PM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000744 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:00AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003043 | نسوز پارالل داکت در قسمت فن 720FN3ریخته است | 1401/11/26 14:01 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:02PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 384 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402002333 | تنظیم دمپر های ورودی با همکاری مکانیک در توقف سرد( 402002303 ) | 1402/03/12 16:21 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:22PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0940PS10 | 401000081 | ساپورت نیاز به سند بلاست دارد( ابعاد تقریبی قطعه 40CM*20CM) | 1401/09/08 10:21 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/09/08 10:25AM | ROPUCE0037 اسلاری پمپ | اصلاحی | [6 empty] | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003969 | گریسکاری مجدد کلاچ یکطرفه بعد از سرویس پیمانکار قبل از مونتاژ مجدد(توقف سرد 1402) | 1401/12/16 16:14 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:15PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BI02 | 402002259 | نیاز به نظافت بالای و داخل آن بین طبق دستور واحد ایمنی پس از تخلیه درشات دان سرد آینده | 1402/03/10 10:56 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:00AM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050186 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050097 | شیر فلکه کشوئی فولادی |  | 3/4"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006041261 | مغزي |  | 1", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1 " - 2000lb - SCRD | NIS | نبود قطعه (NIS) | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050188 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1/2"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1 ، طول: 25 cm |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1/2 ، طول: 30 cm | خرید محلی |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006041262 | مغزي |  | 3/4", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1/2 " - 2000lb - SCRD |  |  | 15 | 5
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310022 | Lantern Ring |  | DL442 | Lantern Ring | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070046 | O-Ring | Filter Agitator | NBR-75.57 * 5.33 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 13 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010009 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | Filter - 950.FT1/2 | SKF-H317 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310023 | Shaft Sleeve for Agitator |  | DL441 | Shaft Sleeve for Agitator | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310052 | Stub Shaft 1 |  | DL3621 | Stub Shaft 1 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310038 | Helical Gear Reducer | Serial No.D04-061 , Code No.058185 | Bonfiglioli F 50 2 H55 15.4 P132 H5 | Helical Gear Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310040 | Stub Shaft 2 |  | DL440 | Stub Shaft 2 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 2
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010008 | Roller Beraring | Filter - 950.FT1/2 | FAG-22217E1K | Roller Beraring | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001310043 | Agitator Shaft |  | DL 3254 | Agitator Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011080012 | Box Packing |  | Graphite 16*16 | Box Packing | كيسه | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 2 | 10
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011120102 | خار ساده |  | DIN6885-1,A16*10*130 | parallel key | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0950FT02 | 401000148 | نشتی اسلاری از اجیتیتور سمت موتور فیلتر دیسک 2 که به گفته مکانیک پکینگ ها تا حد امکان آچارکشی شده است | 1401/09/11 07:06 | حسین کبیری | 1401/09/11 7:09AM | MEFSFT0002 فیلتر دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | فوری | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011020021 | Oil Seal |  | DIN3760 - A+P 90*110*13,Flat,NBR | Oil Seal | عدد | 2 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 10 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040716 | Stud Welding |  |  | Stud Welding | عدد | 1068 | جهت تعویض کلیه تفلون ها |  |  | 936 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050065 | Nut For Stud Welding | 210 BL1,510 BL1-3,610 BL1-6 | DL800 | Nut For Stud Welding | عدد | 1068 | جهت تعویض کلیه تفلون ها |  |  | 1242 | 4700
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 40 | جهت تعویض کلیه تفلون ها |  |  | 186 | 132
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN04 | 402003058 | لطفا موتور نو از انبار خارج و بجای موتور قدیمی در محل نصب گردد . درخواست سرویس موتور قبلا صادر شده است . | 1402/04/02 10:00 | کمال عبدی | 1402/04/02 10:02AM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44002240052 | Electrical Motor | گندله سازی | "ABB Type: M2BA132M4A , 3Phase , 400VAC , 15.2A , 7.5kW , 1440rpm , | Electrical Motor | دستگاه | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 2
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44011060037 | واشر تخت فسفاته |  | A19 , DIN 125-B |  | عدد | 100 |  |  |  | 56 | 788
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006010282 | لوله بدون درز فولادی | 160mm - ANSI B 36.10 | 6"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 47 | 6
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 4 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006010326 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 6" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 2.5 |  |  |  | 8 | 40
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006010048 | سه راه جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 6" * 6" - SCH40 - BW | Tee | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006050902 | شیر فلوتر انطباقی پیلوت دار |  | Dn150,PN16,FLNG(DIN EN 1092-2),DIN EN 558-1 Series1 (DIN 3202-F1),GGG40 | Altitude Float Control Valve | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006010413 | کپ جوشی فولادی |  |  | "Welding Cap | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006010272 | فلنج |  | DIN 2633 - DN150 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 6 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006011031 | گسکت(واشر)لاستیکی منجیددار | فولاد سازی | Type:IBC,DN150,PN25,3mm,DIN:EN1514-1 | Round Flat Cotton Rubber Gasket | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44011090046 | رول بلت |  | M12*100 |  | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 50 |  |  |  | 721 | 4568
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44006050945 | شیر فلکه کشویی |  | DN150,PN16,FLGD, BB , ISRS , GGGG40 , DIN 3352 |  | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 2
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 1310WT01 | 402003384 | فلوتر مكانيكي عمل نمي كند(1310WT01)اولین توقف سرد1402 | 1402/04/12 16:38 | حمید پاک نیا | 1402/04/12 4:43PM | METAFR0003 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال پورطحان اردکانی | 44011040160 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*70-8.8 , DIN931 |  | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 50
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003280 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003265 ) | 1401/12/03 11:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:27AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930WF01 | 401004406 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/24 14:21 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/24 2:21PM | SCMEWF0003 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002905 | داربست بندی جهت اصلاح بدنه پروسس داکت ( 402002764 ) | 1402/03/29 11:30 | احسان طبیبی | 1402/03/29 11:31AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0610RS04 | 401002858 | باز کردن رول 1 و 2 جهت افزایش شیب شوت دیسشارژ ( 401002823 ) | 1401/11/19 15:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/19 3:24PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 15 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402002043 | سایش رینگ فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 09:50 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 9:51AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001030086 | Spout Feeder Ring |  | Dia:490mm | Spout Feeder Ring | عدد | 1 |  |  |  | 9 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402002043 | سایش رینگ فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 09:50 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 9:51AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.3 |  |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003284 | باز کردن شوت انتهایی بین( 401003269 ) | 1401/12/03 11:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:38AM | MESIBI0012 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402001203 | سوختگی و دفرمگی فلنچ اتصال برنر به محفظه احتراق(402000032) | 1402/02/12 11:29 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/12 11:30AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402001203 | سوختگی و دفرمگی فلنچ اتصال برنر به محفظه احتراق(402000032) | 1402/02/12 11:29 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/12 11:30AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010117 | نبشی |  | 80*80*8 |  | متر | 8 | ساخت و نورد طبق نقشه پیوست خواهشمند است در صورتی که نبشی با ابعاد مذکور و متریال st42 در بازار موجود و قابل تهیه می باشد...از St42 جهت ساخت فلنچ استفاده گردد |  | کمبود قطعه | 42 | 36
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402001802 | لطفاً قبل از توقف سرد نسبت به باز كردن پيچهاي سايبان موتور و برداشتن سايبان موتور اقدام و پس از اتمام توقف سرد نسبت به نصب مجدد سايبان اقدام گردد و همچنين در توقف سرد پس از آماده كردن چهار تراش و سيم بكسل و شكل مناسب نسبت به باز كردن پيچهاي موتور و برداشتن موتور از محل و نصب موتور تعمير شده در محل اقدام گردد . پس از راه اندازي موتور نسبت به گريسكاري به مقدار لازم ، چك نمودن صدا ، دما و ويبره موتور در حالت دكوپل و بعد از كوپل كردن اقدام و ثبت گردد. | 1402/02/29 09:43 | کمال عبدی | 1402/02/29 9:44AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 402003184 | لطفا نسبت به باز نمودن الکترو موتور در توقف سرد و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس و پس از پایان سرویس مجدد در محل نصب گردد.(در هنگام نصب در صورت خرابی لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود ) | 1402/04/06 07:43 | محمدجواد جعفری راد | 1402/04/06 7:44AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 20 | Bolt For Coupling ELCO 210 |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 402003184 | لطفا نسبت به باز نمودن الکترو موتور در توقف سرد و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس و پس از پایان سرویس مجدد در محل نصب گردد.(در هنگام نصب در صورت خرابی لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود ) | 1402/04/06 07:43 | محمدجواد جعفری راد | 1402/04/06 7:44AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44001110166 | لاستیک ضربه گیر کوپلینگ |  | Elco210 |  | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 402003184 | لطفا نسبت به باز نمودن الکترو موتور در توقف سرد و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس و پس از پایان سرویس مجدد در محل نصب گردد.(در هنگام نصب در صورت خرابی لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود ) | 1402/04/06 07:43 | محمدجواد جعفری راد | 1402/04/06 7:44AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44001110266 | Screw |  | M14*90,Coupling Elco210 | Screw | عدد | 20 | Screw/M14*90,Coupling Elco210 ( نمونه تحویل cpg شده است ) |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 402003184 | لطفا نسبت به باز نمودن الکترو موتور در توقف سرد و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس و پس از پایان سرویس مجدد در محل نصب گردد.(در هنگام نصب در صورت خرابی لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود ) | 1402/04/06 07:43 | محمدجواد جعفری راد | 1402/04/06 7:44AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 20 | خار فنري/Cir Clip-DIN471,14*1mm ( نمونه تحویل cpg شده است ) |  |  | 0
لغو شده | لغو و آرشیو | 0720BU01 | 401004195 | لطفا در توقف سرد آتی نسبت به همکاری با واحد کارگاه برق در سرویس کامل Main Vent Sv شماره 113 اقدام گردد . | 1401/12/20 07:49 | کمال عبدی | 1401/12/20 7:51AM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002165 | تخریب نسوز جهت تعویض ساپورت گریزلی های اولیه در توقف سرد | 1402/03/08 09:03 | احسان طبیبی | 1402/03/08 9:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 549 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS02 | 401003356 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:05 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:06AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060152 | واشر فنری |  | A20,FSt,DIN128 |  | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل | 16 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010012 | Labyrinth Seal (Seal For SNL517) | Filter - 950.FT1/2 | SKF-TSN 517 G | Labyrinth Seal (Seal For SNL517) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 1 | 18
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10 |  | 402361 |  | 7 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010009 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | Filter - 950.FT1/2 | SKF-H317 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010011 | Locating Ring | Filter - 950.FT1/2 | SKF-FRB 12.5/150 | Locating Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010156 | BEARING HOSING | "Belt Conveyor, FAN |  | BEARING HOSING | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010147 | Spherical Roller Bearing | FAN | SKF-22217EKC3 | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 6 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 6 | مشخصات و جنس و ابعاد تکمیل گردد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل | 721 | 4568
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF02 | 401002310 | خرابی بیرینگ هند ویل مربوط به بالا وپایین کننده اسپیرال. | 1401/11/01 15:56 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/01 4:02PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | Thrust Ball Bearing 51209 | خرید محلی |  | 0
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000747 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:44 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:45AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BC01 | 401001388 | سایش روکش درام جنوبی بالای کانترویت | 1401/10/06 11:48 | محمود پیروز | 1401/10/06 11:50AM | MECVBC0021 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010153 | Bearing Housing | Belt Conveyor, FAN | SKF-SNL 518-615 | Bearing Housing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BC01 | 401001388 | سایش روکش درام جنوبی بالای کانترویت | 1401/10/06 11:48 | محمود پیروز | 1401/10/06 11:50AM | MECVBC0021 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44001050025 | AUX.Pulley Lagging B-800 | D.No.:2.703.799.05,06-DL709 | D-520*950/TLK131-100*145 | AUX.Pulley Lagging B-800 | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 4 | 0
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BC01 | 401001388 | سایش روکش درام جنوبی بالای کانترویت | 1401/10/06 11:48 | محمود پیروز | 1401/10/06 11:50AM | MECVBC0021 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010223 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 518 L | Labyrinth Seal | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 14 | 19
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BC01 | 401001388 | سایش روکش درام جنوبی بالای کانترویت | 1401/10/06 11:48 | محمود پیروز | 1401/10/06 11:50AM | MECVBC0021 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010283 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22218EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BC01 | 401001388 | سایش روکش درام جنوبی بالای کانترویت | 1401/10/06 11:48 | محمود پیروز | 1401/10/06 11:50AM | MECVBC0021 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010175 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF-H 318 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 401003906 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003868 | داربست بندی جهت تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 در توقف سرد | 1401/12/15 17:16 | احسان طبیبی | 1401/12/15 5:18PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | صدور درخواست کالا | 1390WT01 | 401000098 | تعدادی توپک ایرونت های مسیر خط آب شور نیاز به تعویض دارد. | 1401/09/08 15:12 | حمید پاک نیا | 1401/09/08 3:25PM | METAFR0006 تانک آب فشار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی |  | اولین فرصت ممکن | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005050653 | توپی شیر هواگیری |  | DN80,PN10 |  | عدد | 20 | توپک نمونه از کارشناس مربوطه جهت خرید تحویل گرفته شود. |  |  | 0 | 0
درخواست کار | درخواست کننده | 0710TG01 | 401000066 | دوربین وسطی مربوط به شرکت درسا مشکل دارد ومرتب خاموش وروشن می شود | 1401/09/08 07:40 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/09/08 7:42AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق |  |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید |  |  | 128-.... | ابراهیم محمدی احمد آبادی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002095 | سایش وسوراخ شدگی متعدد فید پایپ مربوط به SLURRY TANK | 1402/03/06 13:26 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/06 1:32PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 12 |  |  |  | 721 | 4568
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002095 | سایش وسوراخ شدگی متعدد فید پایپ مربوط به SLURRY TANK | 1402/03/06 13:26 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/06 1:32PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001090044 | Slurry Tank |  | TH01F,DL7836 | Slurry Tank | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002095 | سایش وسوراخ شدگی متعدد فید پایپ مربوط به SLURRY TANK | 1402/03/06 13:26 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/06 1:32PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 12 |  |  |  | 1685 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002095 | سایش وسوراخ شدگی متعدد فید پایپ مربوط به SLURRY TANK | 1402/03/06 13:26 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/06 1:32PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 7 | 0
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0610RS04 | 401002823 | گرفتگی مواد و نیاز به افزایش شیب شوت دیسشارژ | 1401/11/18 09:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/18 9:08AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 12 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010284 | لوله بدون درز فولادی | 220mm - ANSI B 36.10 | 8"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010272 | فلنج |  | DIN 2633 - DN150 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010304 | واشر فلنج کلنگریت |  | DN200,PN16,NON-ASBESTOS,T4,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011040163 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*90-8.8 , DIN933 |  | عدد | 24 |  |  |  | 60 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010630 | فلنج جوشی |  | DN200,PN16,WN,RF | Welding Neek Flang | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 721 | 4568
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006011303 | تبدیل جوشی |  | Sch40,8"*6",BW,ASME N 16.9 |  | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 2.5 |  |  |  | 8 | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010326 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 6" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010566 | زانو جوشی |  | 8" , 90 , SCH40 |  | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010619 | سه راه جوشی |  | 8" * 8" ,Sch40,BW |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006011067 | فلنج گردندار جوشی | فولاد سازی | Class150-Size6"-WCB,ASMEB16.5 | Welding Neck Flanges | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010282 | لوله بدون درز فولادی | 160mm - ANSI B 36.10 | 6"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 47 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010103 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1" - 2000Ib - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 402001717 | با توجه به رسوب گرفتگی زیاد اسپول بعد ولوها تا کلکتور نیاز است اسپول جدید برای هر دو طرف ساخته و نصب شود | 1402/02/27 10:26 | سید محسن موسوی | 1402/02/27 10:32AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010298 | واشر فلنج کلنگریت | DN150,PN16,NON-ASBESTOS | DN150,PN16,T3,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 71 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 402002070 | داربست بندی جهت تعویض طوقه های دیسک ( 402002069 ) | 1402/03/06 09:09 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/03/06 9:09AM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000008 | باز کردن سنسور های ارتعاش/دما و کالایبره و نصب مجدد انها بعد از تعیمرات مکانیک | 1402/01/01 10:53 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:54AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS01 | 402001850 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:03 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:03AM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402001895 | شوت ورودی به باکت از محل بالای گیت سوزنی سوراخ شده است. | 1402/02/30 22:08 | محمدرضا عامری | 1402/02/30 10:09PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402001895 | شوت ورودی به باکت از محل بالای گیت سوزنی سوراخ شده است. | 1402/02/30 22:08 | محمدرضا عامری | 1402/02/30 10:09PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 3 |  | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402001895 | شوت ورودی به باکت از محل بالای گیت سوزنی سوراخ شده است. | 1402/02/30 22:08 | محمدرضا عامری | 1402/02/30 10:09PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402001895 | شوت ورودی به باکت از محل بالای گیت سوزنی سوراخ شده است. | 1402/02/30 22:08 | محمدرضا عامری | 1402/02/30 10:09PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011041017 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50,10.9,DIN933 |  | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001050075 | Rubber Belt |  | W=1800 EP 500/4 - 6/2,Grade X | Rubber Belt | متر | 128 |  | 4020345 |  | 322 | 11
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 2 |  |  |  | 19.1 | 15.9
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02 | 401003907 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:06AM | SCMEWF0008 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003544 | گریسکاری کلاچ یکطرفه در توقف سرد بعد از اتمام کار پیمانکار مکانیک | 1401/12/09 11:38 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:39AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002214 | باز کردن سنسور های ابزار دقیق جهت تعویض بیرینگ و نصب مجدد(توقف سرد) | 1402/03/09 11:13 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:15AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003546 | باز و بستن اتصالات روانکاری و شارژ گریس بیرینگ های تعویض شده (401003525) | 1401/12/09 11:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:47AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810BC01 | 401001018 | نصب نمودن سیستم توزین با دقت بالاتر بر روی نوار نقاله 810BC1 | 1401/09/29 12:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/29 12:12PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002040129 | Belt Weigher |  | SCHENCK,Legal-For-Trade,Accuracy:0.25 | Belt Weigher | دستگاه | 1 | SCHENCK Belt Weigher طبق مشخصات زیر : 1- type : SCHENCK Multi-idler Belt Weigher BMC 2- Stringer WIDTH : 1150 mm 3- BELT WIDTH : 800 mm 4- Flow rate : 800 t/h 5- Accuracy : + - 0.25 % 6-Nominal Flow rate : 1000 t 7- Speed Transducer type: FGA20 RSLE 8- Class load cell : C3 9- Belt Speed : 1.88 m/s 10- BELT RISE : 4.5° 11- The inclination correction system VME 28061 12- Measuring Systems : INTECONT PLUS WITH WALL - MOUNTED HOUSING STANDARD |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402000811 | باز کردن اتصالات موتور ویبره جهت تعویض کامل شوت ویبراتوری با هماهنگی مجری کار در توقف سرد | 1402/01/30 08:42 | احسان طبیبی | 1402/01/30 8:44AM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010654 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF,6312,2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010653 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF,6313,2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 10 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 402002060 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:58 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:05AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 43001010081 | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) |  |  | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) | لیتر | 209 | مخزن |  |  | 0 | 7524
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 402002060 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:58 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:05AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001170228 | Air Filter | 610.WB1 | TM 478 G 100 | Air Filter | عدد | 1 | الودگی |  |  | 1 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 402002060 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:58 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:05AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001170212 | Filter Element for pressure filter S/BY pass |  | UCHL 281 H Y N S (1/2" G) | Filter Element for pressure filter S/BY pass | عدد | 1 | الودگی |  |  | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 402002060 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:58 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:05AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001170213 | Filter Element for Return filter C/VIS.IND |  | UCMF 100 B N F (R1" G)+UCF B | Filter Element for Return filter C/VIS.IND | عدد | 1 | الودگی |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC01.ME01 | 401004019 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:56 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:56AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040417 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M24*130mm,10.9 |  | عدد | 50 |  |  |  | 20 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 50 |  |  |  | 374 | 507
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140002 | Shovel-Erz LA1-B2 |  | DL1160 | Shovel-Erz LA1-B2 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.3 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140007 | Shovel-Erz LA2-B1 |  | DL1133 | Shovel-Erz LA2-B1 | عدد | 5 |  |  |  | 15 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140003 | Shovel-Erz RA2-B1 |  | DL1021 | Shovel-Erz RA2-B1 | عدد | 7 |  |  |  | 32 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002023 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:25AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140008 | Shovel-Erz RA1-B1 |  | DL969 | Shovel-Erz RA1-B1 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003281 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003266 ) | 1401/12/03 11:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:36AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003425 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) ( 401003422 ) جهت تعویض سپرهای حرارتی بالایی اگزیلاری نیاز به اسکافلد بندی و داربست می باشد. | 1401/12/07 09:47 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:49AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003275 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003269 ) | 1401/12/03 10:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:52AM | MESIBI0012 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC14 | 402001513 | سنتر آیدلر شمالی سلف الایمنت 610bc14 ، مقابل نوار bc10 شکسته | 1402/02/21 13:38 | حسین کبیری | 1402/02/21 1:40PM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 1 | 2 | 128-.... |  | 44001050145 | Self-Aligning Idler |  | L: 150/196 - ?89/19.2/SW16 (M12*1.75*30) | Self-Aligning Idler | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 14
درخواست کار | درخواست کننده | 0610PE06 | 401000048 | داخل دوربین دیسک 6روغن می باشد | 1401/09/07 14:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/09/07 2:01PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | برق |  |  | اولین فرصت ممکن |  |  | 128-.... | ابراهیم محمدی احمد آبادی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710WS01 | 402002384 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. | 1402/03/15 09:31 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:33AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010298 | واشر فلنج کلنگریت | DN150,PN16,NON-ASBESTOS | DN150,PN16,T3,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 71 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710WS01 | 402002384 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. | 1402/03/15 09:31 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:33AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 4 | زانو جوشي#Elbow#6" - 90 - SCH80 - BW#ANSI / ASME B16.9 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710WS01 | 402002384 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. | 1402/03/15 09:31 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:33AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710WS01 | 402002384 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. | 1402/03/15 09:31 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:33AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | متر | 12 | لوله بدون درز فولادي#Seamless Pipe #6" - SCH80 - Seamless |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710WS01 | 402002384 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. | 1402/03/15 09:31 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:33AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44006010272 | فلنج |  | DIN 2633 - DN150 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 4 |  |  |  | 5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000042 | تخریب نسوز ها جهت بررسی پوسته لایه اول | 1402/01/03 13:35 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:36PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | نسوز | آزمایشگاه | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 | 6 | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401001874 | چک و بررسی ریترن رولر های مسیر برگشت تراولینگ از نظر سایش کاهش 10 میلی متر و در صورت خرابی تعویض و جانمایی در همراستایی لینک های زنجیر انجام شود.شاتدان سرد 1401 | 1401/10/20 17:33 | سعید منصوریان | 1401/10/20 5:57PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290014 | Return Roller (BOTH SIDE) |  | FC250 - DL 499 | Return Roller (BOTH SIDE) | ست | 25 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401001874 | چک و بررسی ریترن رولر های مسیر برگشت تراولینگ از نظر سایش کاهش 10 میلی متر و در صورت خرابی تعویض و جانمایی در همراستایی لینک های زنجیر انجام شود.شاتدان سرد 1401 | 1401/10/20 17:33 | سعید منصوریان | 1401/10/20 5:57PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290013 | Return Roller (CENTER) |  | FC250- DL498 | Return Roller (CENTER) | ست | 10 |  |  | آماده تحویل | 7 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402002125 | داربست بندی جهت اصلاح شوت گریزلی ثانویه | 1402/03/07 13:25 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:25PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401004170 | داربست بندی جهت ترمیم دیواره دامپینگ زون و استون باکس های بدنه | 1401/12/19 11:59 | احسان طبیبی | 1401/12/19 12:00PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402002237 | نصب داربست جهت تعمیرات اکسپنشن خروجی فن ( 402001453 ) | 1402/03/09 15:54 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 3:55PM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 1110OB01 | 402002845 | تعویض دوتا از شلنگهای سرویس بهداشتی آزمایشگاه ( آقایان) بدلیل سوراخ شدگی. | 1402/03/29 09:00 | حبیب بهجتی اردکانی | 1402/03/29 9:09AM | CVBUFB0015 ساختمان آزمایشگاه | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی |  | اولین فرصت ممکن | 1 | 4 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * |  | 41005050018 | شیلنگ آفتابه ای (توالت) |  |  |  | عدد | 2 |  |  |  | 48 | 0
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0620BC02 | 402001437 | جام بودن کرینگ 13 شرق - سایش ریترن سلف موقعیت 7 | 1402/02/19 08:44 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:45AM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 | 2 | 128-.... |  | 44001050124 | Carrying Idler |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1 |  |  |  | 13 | 263
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0620BC02 | 402001437 | جام بودن کرینگ 13 شرق - سایش ریترن سلف موقعیت 7 | 1402/02/19 08:44 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:45AM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 | 2 | 128-.... |  | 44001050134 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 950/958/990 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040424 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M36*180-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10 |  | 4020361 |  | 8 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290044 | Stripper Guide Casting (R.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290042 | Side Stripper Casting (L.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290062 | Stripper Casting (R.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050036 | مهره شش گوش فسفاته |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 10 |  |  |  | 6 | 94
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290151 | Pin 25*135 |  | SUS304,DL1777 | Pin 25*135 | عدد | 26 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290063 | Stripper Casting (CENTER) |  | SCH13 | Stripper Casting (CENTER) | عدد | 8 |  | NIS |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290064 | Stripper Casting (L.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290050 | Stopper M24 (WITH NUT) |  | SUS304 | Stopper M24 (WITH NUT) | عدد | 20 |  |  |  | 19 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290052 | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ISO2858,TRAVELLING GRATE | M20*70/46,SUS310-S | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ست | 24 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290193 | Stripper Pull Down Rod |  | DL 3622 | Stripper Pull Down Rod | عدد | 5 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290045 | Stripper Guide Casting (L.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290043 | Side Stripper Casting (R.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120BC05 | 402002267 | بستن داربست جهت تعمیر گیربکس ( 402000964 ) | 1402/03/10 11:34 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1402/03/10 11:35AM | MECVBC0016 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010092 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 20 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 4 |  |  |  | 20 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 |  |  |  | 6159 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040394 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*65-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 60 |  |  |  | 141 | 120
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060016 | واشر تخت گالوانیزه |  | A11 , DIN 125-B |  | عدد | 60 |  |  |  | 5036 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003434 | تخلیه هوزینگ از روغن/فلاشینگ/هواگیری و تنظیم لول روغن | 1401/12/07 10:21 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 10:22AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | عباس جعفرپور
درخواست کار | مدیر بهره بردار | 0710FN01 | 401002723 | هارد فیس کردن روی یکی از راد های کیسینگ | 1401/11/13 18:11 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:12PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | داریوش خادمی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 10 | 16
درخواست کار | مدیر بهره بردار | 0710FN01 | 401002723 | هارد فیس کردن روی یکی از راد های کیسینگ | 1401/11/13 18:11 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:12PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | داریوش خادمی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 3 |  |  |  | 78 | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003618 | داربست بندی روی سقف کولینگ (اطراف دریچه دامپینگ زون) | 1401/12/12 12:26 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:26PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 402001609 | رگلاتور هوای فشرده مربوط به شیر برقی اصلی گاز طبیعی در ایستگاه داخلی کارخانه نشتی هوا دارد ( درخواست تاسیسات جهت باز کردن و تحویل به واحد برق402000361 )توقف سرد1402 | 1402/02/24 14:20 | حمید پاک نیا | 1402/02/24 2:22PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 401003908 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:07AM | SCMEWF0007 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110ST01 | 402001796 | تعویض باتری مربوط به PLC | 1402/02/29 09:28 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:32AM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | اتوماسیون | پیمانکاری آروین آزماگستر | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002260016 | باطری | Back up PLC | Lithium Battery,ER3V/3.6V,NP8P-BT (LS14250 1/2AA SAFT),Toshiba |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 401004149 | نصب داربست جهت تعویض عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:20AM | ROFNCE0008 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150WF01 | 401002189 | پوسیدگی و شکستگی چند نقطه از کاور سبز رنگ روی شوت خروجی که نیاز به تعمییر دارد | 1401/10/28 12:17 | محمود پیروز | 1401/10/28 12:19PM | SCMEWF0006 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402000252 | نشتی روغن ازK6خیلی زیاد می باشد | 1402/01/11 21:53 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/11 9:53PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011020025 | Oil Seal (A) MG | Rotary Kiln,BM-9231-E0 MGT 810-890-45 | Type:890*810*45,DD96-KLG05 | Oil Seal (A) MG | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 8
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS01 | 401000155 | اورهال تمامی رول های تجهیز و نصب رولهای سایز 80 کوبه | 1401/09/11 11:10 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/09/11 11:12AM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 144 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 41011010088 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 5 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 32 |  |  |  | 42 | 18
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS02 | 401003361 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:13 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:14AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD | NIS |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003847 | لطفاً در توقف سرد نسبت به تکمیل فرم اندازه گیری کانداکتیویتی کلیه لیکوئید استارتر های فن های 710FN1/2/3/4/5/6/730FN1 اقدام گردد . | 1401/12/15 14:32 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:33PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FN01 | 402003320 | نصب داربست جهت تعویض ایمپلر( 402003173 ) | 1402/04/11 11:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 11:53AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مجتبی توانا خطیری
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 1520AC02 | 401000025 | دیافراگمهای لاستیکی 1/2اینچ ولوهای چیلر خراب و نیاز به تعویض درند | 1401/09/06 11:58 | ایمان حسنائی | 1401/09/06 12:02PM | AXHVAC0004 چیلر جذبی موتورخانه مرکزی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 2 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | عدد | 2 | دیافراکم لاستیکی ولو "1/2 دستی مربوط به چیلر جذبی |  | درخواست شده | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  | 4020231 |  | 160 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 90 | مشخصات و جنس و ابعاد تکمیل گردد | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 12 |  | 4020231 |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  | 4020231 |  | 40 | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300 |  | 4020231 |  | 748 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110144 | Damper Casing 1 |  | DL 3136 | Damper Casing 1 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110145 | Damper Casing 2 |  | DL 3162 | Damper Casing 2 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022C12.UE01 | 402001938 | همکاری با پیمانکار جهت تعویض نمودن خازن های الکترولیتی بردهای NGDR | 1402/02/31 10:50 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/31 10:52AM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC09 | 402001065 | اسکراپر جلوی خط 610bc9 مشکل دارد | 1402/02/08 13:21 | روزبه بهبهانیان | 1402/02/08 1:22PM | MECVBC0048 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 | 4 | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 402001083 | تخلیه روغن گیربکس جهت تعویض سیل ورودی ( 401004424 ) | 1402/02/09 13:20 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/02/09 1:22PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003656 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 1401/12/13 09:18 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:20AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050103 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN40,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 64
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M01 | 402001874 | اندازه گيري ظرفيت خازن هاي بانك خازني با LC متر و همچنين اندازه گيري جريان بانك خازني MCC1~MCC4 | 1402/02/30 14:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 2:17PM | ELSGLV0006 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002334 | نصب داربست جهت تنظیم دمپر های ورودی ( 402002304 ) | 1402/03/12 16:27 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:28PM | ROFNCE0006 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02.ME01 | 402002296 | دیسکانکت نمودن کابل مربوط به PT100 موتور 520MX2-ME01 و مجددا کانکشن و تست نمودن آن . | 1402/03/11 08:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:16AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 402001861 | با توجه به بررسی که در PM دیسک صورت گرفته تفلون کناره ها در برخی نقاط مشکل دارد و فرار گندله اتفاق می افتد و نیاز به تعمیر دارد | 1402/02/30 10:50 | محمدجواد قانع اردکانی | 1402/02/30 10:51AM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401004175 | تخلیه باکس سندسیل طوقه داخلی و خارجی جهت تعویض ورق های سندسیل | 1401/12/19 13:13 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:14PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402001878 | نصب سوكت نري آداپتور مربوط به RACK پولپيت بالينگ | 1402/02/30 14:48 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 2:52PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41003030086 | KVM Cable |  |  | KVM Cable | عدد | 1 | كابل KVM /PS2 يك سر نري – يك سر مادگي ، طول كابل 10 متر ( فايل پيوست مي باشد ) |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402001878 | نصب سوكت نري آداپتور مربوط به RACK پولپيت بالينگ | 1402/02/30 14:48 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 2:52PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005060051 | سوکت نری پاور کامپیوتر(بدون سیم) |  |  |  | عدد | 3 | سوكت نري پاور كامپيوتر بدون سيم ، رنگ مشكي ، تحمل جريان 10 امپر 250 ولت ( فايل پيوست مي باشد ) |  |  | 0 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000039 | باز کردن لیمیت سوویچ روی شفت اصلی دمپر و نصب مجدد و تنظیم آن | 1402/01/03 13:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:26PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 80 |  |  | آماده تحویل | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060047 | واشر فنری فسفاته |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 80 |  |  | آماده تحویل | 392 | 550
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040222 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | 8.8 | M16*55-8.8 , DIN931 |  | عدد | 80 |  |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 12 میلی متر جهت پوسته محفظه برنر ایر هیتر که می بایست طبق قطر 2000 میلی متر و ضخامت 10 میلی متر وطول 1200 طبق نقشه پیوست نورد گردد لبه ها سنگ زنی گردد و همچنین بعد از نورد محل اتصال دو لبه تک جوش گردد وزن احتمالی 390 کیلو گرم |  | آماده تحویل | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001153 | ورق های بدنه اصلی برنر سوختگی دارد | 1402/02/11 10:52 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:54AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 10 میلی متر جهت پیش بینی های شل پلیت محفظه احتراق و محفظه برنر وزن مورد نیاز 500 کیلو گرم |  | آماده تحویل | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402002231 | نصب داربست جهت دمونتاژ کیسینگ جهت جوشکاری ایمپلر و مهندسی معکوس ( 402002223 ) | 1402/03/09 13:36 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:37PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010164 | Cam Follower | 710TG1 | SKF-KRV 35PPA | Cam Follower | عدد | 20 |  |  |  | 14 | 103
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290147 | Chain |  | ISO-606-10B1 | Chain | عدد | 15 |  |  |  | 0 | 42.5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020124 | Cover(Chute No.1) II | Chute & Hopper Assembly | DL 3563 | Cover(Chute No.1) II | عدد | 10 |  |  |  | 36 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290141 | Chain Lock |  | ISO-606-10B1 | Chain Lock | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020065 | Chute (NO.1) II | TG,Double Flap Damper | DL 1807 | Chute (NO.1) II | عدد | 12 |  |  |  | 3 | 36
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020067 | Chute (NO.2) IV | TG,Double Flap Damper | DL 1963 | Chute (NO.2) IV | عدد | 12 |  |  |  | 0 | 14
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020125 | Cover(Chute No.2) IV | Chute & Hopper Assembly | DL 3562 | Cover(Chute No.2) IV | عدد | 10 |  |  |  | 27 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020074 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) |  | DL 2736 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) | عدد | 12 |  |  |  | 8 | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020075 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) |  | DL 2938 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) | عدد | 12 |  |  |  | 0 | 27
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002337 | تنظیم دمپر های ورودی با همکاری مکانیک در توقف سرد( 402002305 ) | 1402/03/12 16:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:35PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402002124 | اصلاح و جوشکاری شوت گریزلی ثانویه | 1402/03/07 11:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 300 |  |  |  | 565 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402002124 | اصلاح و جوشکاری شوت گریزلی ثانویه | 1402/03/07 11:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13 | 401003948 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 12:21 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 12:22PM | MECVBC0025 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001742 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001729 ) | 1402/02/27 13:53 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:54PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0310SC01 | 401003719 | دیسکانکت موتور جهت تعویض شفت و کانکشن آن ( 401003415 ) | 1401/12/14 08:43 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/14 8:44AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003279 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003264 ) | 1401/12/03 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:26AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF06 | 401003904 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:02AM | SCMEWF0005 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003360 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:13AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040415 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M12*25,8,DIN 933 |  | عدد | 1768 |  |  |  | 389 | 90
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290049 | Wearing Plate (L.H.) |  | DL164 | Wearing Plate (L.H.) | عدد | 442 |  |  |  | 265 | 650
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290162 | Tongued Washer | مشابه44001290006 | A10.5,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768 |  |  |  | 358 | 1400
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290048 | Wearing Plate (R.H.) |  | DL163 | Wearing Plate (R.H.) | عدد | 442 |  |  |  | 83 | 500
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040414 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M10*24,10.9,DIN933 |  | عدد | 1768 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290163 | Tongued Washer | مشابه 44001290005 | A13,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768 |  |  |  | 374 | 1400
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004062 | لطفاً نسبت به تعويض كليه هيترهاي ep2 اقدام گردد . | 1401/12/17 14:07 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:07PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402002059 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:52 | رضا زارعی | 1402/03/06 7:57AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001170009 | Filter Cartridge | HDC1250491 | 0240 D 010 BN3HC | Filter Cartridge | عدد | 1 | الودگی |  |  | 8 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402002059 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:52 | رضا زارعی | 1402/03/06 7:57AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001170008 | Filter Cartridge | HDC1262957 | 0160 R 010 BN3HC | Filter Cartridge | عدد | 2 | الودگی |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402002059 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:52 | رضا زارعی | 1402/03/06 7:57AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001170226 | Element For Air Breather | 610.RB1 | ELF P 7 F10 K1.0 | Element For Air Breather | عدد | 1 | الودگی |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402002059 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک تجهیز | 1402/03/06 07:52 | رضا زارعی | 1402/03/06 7:57AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 43001010003 | Oil Shell Tellus 32 |  |  | Oil Shell Tellus 32 | لیتر | 418 | مخزن |  |  | 0 | 3344
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS01 | 402001860 | با توجه به بررسی که در PM دیسک صورت گرفته تفلون کناره ها در برخی نقاط مشکل دارد و فرار گندله اتفاق می افتد و نیاز به تعمیر دارد | 1402/02/30 10:29 | محمدجواد قانع اردکانی | 1402/02/30 10:47AM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC02 | 401000734 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:23AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002046 | سایش وفرسودگی کانکشن پایپ بالای فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 10:11 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:13AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030002 | Connection Pipe |  |  | Connection Pipe | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002046 | سایش وفرسودگی کانکشن پایپ بالای فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 10:11 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:13AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060055 | واشر فنری فسفاته |  | "A21 , DIN 127-B |  | عدد | 26 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002046 | سایش وفرسودگی کانکشن پایپ بالای فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 10:11 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:13AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040133 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 26 |  |  |  | 521 | 370
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002046 | سایش وفرسودگی کانکشن پایپ بالای فید اسپوت بال میل. | 1402/03/05 10:11 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:13AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 26 |  |  |  | 14 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002338 | نصب داربست جهت تنظیم دمپر های ورودی ( 402002307 ) | 1402/03/12 16:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:39PM | ROFNCE0008 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0150WF01 | 401000836 | بررسی و ساعت زدن روليك هاي سيستم توزين و تنظيم نمودن روليك ها از نظر مكانيكي و كاليبره و TARE نمودن آن | 1401/09/24 13:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 1:18PM | SCMEWF0006 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320HW01 | 401004094 | مخزن 1320HWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(اولين توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:25 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:25AM | METARL0012 مخزن آب خیلی گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0930BM01 | 401000084 | خرابی گیج روغن گیربکس اصلی | 1401/09/08 11:11 | رضا زارعی | 1401/09/08 11:17AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 4 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | عدد | 1 | oil level glass FSA 127-2.0/12/S014 -مطابق نمونه |  |  | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | عباس جعفرپور | 44001230024 | Oil Signal 14 Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 14 Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن و خرابی |  | آماده تحویل | 1 | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | عباس جعفرپور | 44001230026 | Oil Signal 14Lit/Min |  | MKCT 30-3T | Oil Signal 14Lit/Min | عدد | 3 | کدر شدن و خرابی فنر- 2l |  | آماده تحویل | 3 | 8
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | عباس جعفرپور | 44001230025 | Oil Signal 10Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 10Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن |  | آماده تحویل | 1 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070067 | V-Ring |  | NBR-V40A | V-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230090 | گلند |  | 20mm- روکش نیکل |  | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 132
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230087 | مهره گلند |  | 20mm |  | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 466
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002210094 | کابل افشان |  | 3*35+16 |  | متر | 170 |  |  |  | 0 | 45
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230183 | لوله کاندوئیت |  | 32 mm | Conduit | متر | 9 |  |  |  | 202 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230104 | سرلوله پلاستیکی |  | M32 |  | عدد | 10 |  |  |  | 29 | 2863
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230092 | گلند |  | 32mm- روکش نیکل |  | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230085 | مهره گلند |  | 32mm |  | عدد | 2 |  |  |  | 117 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002300200 | سوکت باکس |  |  |  | عدد | 1 | سوکت باکس سه فاز / تک فاز |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002230121 | بست لوله اسپید |  | M32 |  | عدد | 10 |  |  |  | 176 | 200
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 402002271 | باز نمودن هاپرهای سبز رنگ بالای تجهیز. | 1402/03/10 12:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 12:01PM | SCMEWF0007 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610RB01 | 402001560 | چک و بررسی چرخ های RB و در صورت نیاز تعویض | 1402/02/23 13:53 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/23 1:54PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 128-.... | محمود پیروز
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003621 | داربست بندی جهت باز کردن کلکتورها و لوله های هوای خنک کننده بریک ریتینرهای فیداندهاپر | 1401/12/12 12:37 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004076 | دیسکانکت و کانکشن مجدد موتور جهت عقب کشیدن وتعویض بیرینگ و تنظیمات آن در توقف سرد 1402 | 1401/12/17 16:27 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:28PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001853 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:09 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:09AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0610BC13 | 401000741 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:39AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CF02 | 402002118 | باز نمودن اسپیرال به دلیل ورق کشی کف تجهیز ونصب مجددآن. | 1402/03/07 08:09 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/07 8:11AM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE01 | 402002063 | تعویض روغن مخزن گیربکسها | 1402/03/06 08:45 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:48AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010006 | Oil Shell Omala 220F |  |  | Oil Shell Omala 220F | لیتر | 1672 | مخزن روغن |  |  | 0 | 2737
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003542 | چک وبررسی وسرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/09 11:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:24AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003961 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:56PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 | ندارد |  |  | 186 | 132
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003961 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:56PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011041062 | پيچ سرمته گالوانيزه |  | M 10* 30 - DIN 7504-K |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003889 | تخریب نسوز دیواره ثابت جهت تعویض لاینینگ ریتینرهای معیوب در توقف سرد | 1401/12/16 07:50 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:52AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 672 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 402001733 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و كشيدن كوپلينگ سر موتور جهت سرويس موتور و نصب مجدد كوپلينگ پس از بازگشت موتور از تعمير و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و كوپل كردن با ايمپلر فن اقدام گردد .هماهنگي با واحد برق قبل از انجام كار | 1402/02/27 12:22 | کمال عبدی | 1402/02/27 12:22PM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001302 | پروسس داکت از پایین قسمت ابتدایی هات اسپات شده است. زیر اکسپنشن جوینت ابتداییی داکت | 1402/02/16 05:56 | محمدرضا عامری | 1402/02/16 6:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1152 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12.ME01 | 401004036 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:17AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS |  | 3 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040683 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M14*50,8.8,DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001020359 | Companion Pipe Assembly | گندله سازی | CH01ABB, DL2192 | Companion Pipe Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050019 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M14 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 55 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003941 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 9 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:34 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402001453 | سایش اسلیو داخلی اکسپنشن جوینت خروجی | 1402/02/19 11:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:12AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1.5 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402001453 | سایش اسلیو داخلی اکسپنشن جوینت خروجی | 1402/02/19 11:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:12AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 90 | تخمین حدود دو عدد ورق 1500*365*8 جهت ورقکاری |  |  | 565 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M06 | 401002301 | جهت عایق کاری کف تابو ی mcc6 به چسب صنعتی نیاز است . | 1401/11/01 13:54 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/11/01 1:57PM | ELSGLV0011 MOTOR CONTOROL CENTER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 43003020001 | چسب صنعتي کرانگين |  | E-100 | Karafas | کیلوگرم | 14 | رزين يا فوم مقاوم در مقابل آتش و قابل تزريق در انواع پنل برق به همراه HARDNER آن به مشخصه KARAFAS EFC-100 و ساخت شركت توليدي كرانگين . (مقدار استاندارد ست مي باشد ) .(متريال شامل دو قوطي مي باشد ) |  | آماده تحویل | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003912 | داربست بندی جهت تعویض ورق های باکس سندسیل (در صورت نیاز) | 1401/12/16 09:49 | احسان طبیبی | 1401/12/16 9:50AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003417 | چك و بررسي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 1401/12/07 09:19 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:20AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402002179 | بررسی مبدل حرارتی مربوط به مبدل K5~6 که روغن را به خوبی خنک نمیکند | 1402/03/08 13:47 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/08 1:48PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011070256 | O-Ring |  | NBR,199.3*5.7 | O-Ring | عدد | 4 |  |  |  | 7 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402002179 | بررسی مبدل حرارتی مربوط به مبدل K5~6 که روغن را به خوبی خنک نمیکند | 1402/03/08 13:47 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/08 1:48PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 10 | Gasket مربوط به Heat Exchanger هاي كوره (مطابق نقشه پيوست) |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402002179 | بررسی مبدل حرارتی مربوط به مبدل K5~6 که روغن را به خوبی خنک نمیکند | 1402/03/08 13:47 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/08 1:48PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 10 | Gasket مربوط به Heat Exchanger هاي كوره مطابق نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402002179 | بررسی مبدل حرارتی مربوط به مبدل K5~6 که روغن را به خوبی خنک نمیکند | 1402/03/08 13:47 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/08 1:48PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44001230122 | Oil Cooler |  | BASW-10-2019 | Oil Cooler | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 402002179 | بررسی مبدل حرارتی مربوط به مبدل K5~6 که روغن را به خوبی خنک نمیکند | 1402/03/08 13:47 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/08 1:48PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011070241 | O-Ring |  | NBR,205*5.5 | O-Ring | عدد | 4 |  |  |  | 6 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001314 | شافت 1 جام میباشد ( 402001238 ) نیاز به نصب داربست فضا بیرون شفت و داخل ویند باکس جهت تعویض شفت می باشد. | 1402/02/16 10:36 | سعید منصوریان | 1402/02/16 10:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | رییس واحد اجرایی | 0810BC01 | 401001255 | سایش درام ابتدای خط نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/04 12:48 | محمود پیروز | 1401/10/04 12:50PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44001050024 | AUX.Pulley B-800 CL/LS | D.No.:2.703.799.03,04-DL710 | D-500*950/TLK131-100*145 | AUX.Pulley B-800 CL/LS | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 0
منتظر ارسال برای انجام | رییس واحد اجرایی | 0810BC01 | 401001255 | سایش درام ابتدای خط نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/04 12:48 | محمود پیروز | 1401/10/04 12:50PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010223 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 518 L | Labyrinth Seal | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 14 | 19
منتظر ارسال برای انجام | رییس واحد اجرایی | 0810BC01 | 401001255 | سایش درام ابتدای خط نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/04 12:48 | محمود پیروز | 1401/10/04 12:50PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010283 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22218EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
منتظر ارسال برای انجام | رییس واحد اجرایی | 0810BC01 | 401001255 | سایش درام ابتدای خط نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/04 12:48 | محمود پیروز | 1401/10/04 12:50PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 128-.... | محمود پیروز | 44011010175 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF-H 318 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 1400FI01 | 402002937 | به دلیل انجام تعمیرات وبازسازی ساختمان مهمانسرا لازم است تمامی المان های اعلام حریق شامل شستی ها و دتکتورها دیسکانکت و باز گردد و پس از تعمیرات و بازسازی ساختمان مهمانسرا مجددا نصب و کانکشن گردد. | 1402/03/30 14:44 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/03/30 2:48PM | SCFGFA0001 FIRE ALARMS | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | احمد طاقداری
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710CN02 | 402001935 | درخواست چک و بررسی و جوشکاری بدنه بیرونی و داخلی ساکلون 1و2 در شاتدان سرد 1402 ( 402001934 ) نیاز به داربست بندی داخل هاپر های دو سمت ساکلون 1و2 و فضا بیرون هاپر جهت جوشکاری می باشد. | 1402/02/31 09:06 | سعید منصوریان | 1402/02/31 9:11AM | MEFSCN0002 سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 402001732 | لطفاً در توقف سرد سقف موتور برداشته و موتور از پایه باز و در کامیون بارگیری گردد و پس از اتمام کار و برگشت موتور از شهر مجددا سقف روی موتور نصب گردد ضمنا پس از نصب و كانكشن موتور تعمير شده و راه اندازي موتور نسبت به گريسكاري به مقدار لازم ، چك نمودن صدا ، دما و ويبره موتور اقدام و ثبت گردد.موتور تحت كنترل باشد. | 1402/02/27 12:19 | کمال عبدی | 1402/02/27 12:20PM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120 | از میزان برگشتی پپروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 318 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60 |  | 4020361 | درخواست شده | 23 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 140 | تامین شد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | کیلوگرم | 600 |  |  | آماده تحویل | 278 | 780
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900 |  | 4010255 | درخواست شده | 4599 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60 | nis شده | 4020235 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200 |  |  | آماده تحویل | 2375 | 7900
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  | آماده تحویل | 27.4 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 401002645 | سایش در تیغه های ایمپلر | 1401/11/11 07:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 7:47AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040023 | الکترود ضد سایش |  | E 6-UM-60,3.25,1600V AMA | Electrode For Hard-Facing | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 5 | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 401002645 | سایش در تیغه های ایمپلر | 1401/11/11 07:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 7:47AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040107 | الکترود پایه جوشکاری فولاد مقاوم در برابر خزش | نیروگاه | E9018-B3(AMA:1245N),2.5 |  | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 48.5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001807 | اسيد شويي FT15 (orifice) | 1402/02/29 09:58 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:59AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402001926 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/31 08:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 8:47AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010867 | Lock Nut | احیاء | SKF,KM32 | Lock Nut | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402001926 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/31 08:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 8:47AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010873 | Locking Washer | احیاء | SKF,MB32 | Locking Washer | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402001926 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/31 08:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 8:47AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 10 |  |  |  | 31 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402001926 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/31 08:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 8:47AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010057 | Roller Bearing | Apron Feeder & FAN - 110.AP1, FN | SKF-22232 CC/W33 | Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001940 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) ( 401003429 ) نیاز به شاک پالس 10 عدد بیرینگ اولی ساپورت رولر شفت سمت شمال و جنوب می باشد. | 1402/02/31 11:02 | سعید منصوریان | 1402/02/31 11:04AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | دفتر مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 402000977 | نصب داربست و تخته ریزی جهت تعویض wear plate و ( 402000976 ) | 1402/02/05 09:02 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/02/05 9:04AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002061 | تعویض روغن مخزن گیربکسهای کوره | 1402/03/06 08:42 | رضا زارعی | 1402/03/06 8:44AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010006 | Oil Shell Omala 220F |  |  | Oil Shell Omala 220F | لیتر | 1254 | مخزن گیربکسها |  |  | 0 | 2737
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC08 | 402001039 | اسکراپر خطوط 610BC8/11 عملکرد خوبی ندارد | 1402/02/07 13:46 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/07 1:47PM | MECVBC0047 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 | 4 | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001854 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:09 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:09AM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03.ME01 | 401004025 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:03AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003802 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:06AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC04.ME01 | 401000886 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:23 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:27PM | ROEMAC0020 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC04.ME01 | 401000886 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:23 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:27PM | ROEMAC0020 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070129 | V-Ring |  | NBR-V45A | V-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 8
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC04.ME01 | 401000886 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:23 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:27PM | ROEMAC0020 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001380 | شافت 15 جام و پیچ یایه های ان شل میباشد ( 402001237 ) به علت تعمیرات بروی شفت 15 نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات شارژگریس داخل بیرینگ هوزینگ و نصب اتصالات می باشد. | 1402/02/17 13:30 | سعید منصوریان | 1402/02/17 1:31PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0710TG01 | 402002917 | سنسور فشار710PT10مشکل دارد | 1402/03/29 21:10 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/03/29 9:12PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 6 | 1 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید *
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007010170 | Hard Firecalay Brick (A) |  | S3-G,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 3000 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 0
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007040017 | Anchor 08-213(Small) |  | DL2576,1.4335 | Anchor 08-213(Small) | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 200
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007010035 | Hard Fireclay Brick"B" | 505*310*(157.5-144.5)A | K-5,08-314 | Hard Fireclay Brick"B" | عدد | 250 |  |  |  | 0 | 70
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007010039 | Fireclay Brick "C" | 230*114*65 | S1-A,D-2 | Fireclay Brick "C" | عدد | 8000 |  |  |  | 0 | 8628
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007030025 | Ceramic Fiber Felt |  | thk= 2mm - Temp.:1260'C | Ceramic Fiber Felt | مترمربع | 20 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 0
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007040080 | Ancher | گندله سازی | 08-453,SUS304 | Ancher | عدد | 1000 |  |  |  | 955 | 0
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007010121 | Hard Fireclay Brick "B" |  | 08-315, K-5 | Hard Fireclay Brick "B" | عدد | 100 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007020019 | جرم نسوز |  | Raya Cast LO 90 TAD(H) |  | كيلو گرم | 5000 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003274 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003268 ) | 1401/12/03 10:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:51AM | MESIBI0011 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402003319 | دیسکانکت و کانکشن مجدد موتور کمکی جهت بررسی عمکلرد کلاچ یکطرفه | 1402/04/11 11:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 11:51AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003657 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) ( 401003443 ) نیاز به هماهنگی با واحد تعمیرات در صورت نیاز به تخریب نسوز و پس از تعمیرات نسوزکاری اچ های نگهدارنده ساپورت های دد پلیت می باشد. | 1401/12/13 09:17 | سعید منصوریان | 1401/12/13 9:20AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 99 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001156 | سوختگی ورق های پوسته اوتر شل محفظه احتراق ( 402000032 ) | 1402/02/11 11:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 11:28AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001156 | سوختگی ورق های پوسته اوتر شل محفظه احتراق ( 402000032 ) | 1402/02/11 11:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 11:28AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 12 میلی متر ورق طبق نقشه می بایست به عرض 207 و ضخامت 12 میلی متر به قطر بیرونی2486 و قطر داخلی 2070 برشگاری و اماده گردد لبه ها سنگ زنی گردد وزن احتمالی 210 kg |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FR01 | 402001156 | سوختگی ورق های پوسته اوتر شل محفظه احتراق ( 402000032 ) | 1402/02/11 11:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 11:28AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 10 میلی متر ورق به ضخامت 10 میلی متر و قطر داخلی 2490 و طول1.5 متر می بایست نورد و اماده سازی گردد لبه ها سنگ زنی گردد وزن احتمالی 10000kg با احتساب پرتی |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003267 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:43AM | MESIBI0010 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66 |  |  |  | 87 | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001455 | جوش و هاردفیس ورق های ترمیم ایمپلر از بین رفته است | 1402/02/19 11:15 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:16AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040107 | الکترود پایه جوشکاری فولاد مقاوم در برابر خزش | نیروگاه | E9018-B3(AMA:1245N),2.5 |  | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 48.5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001455 | جوش و هاردفیس ورق های ترمیم ایمپلر از بین رفته است | 1402/02/19 11:15 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:16AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 10 |  |  |  | 10 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402001151 | پایه های saddle بتنی ترک خورده است و می بایست ترمیم گردد ( 402000032 ) | 1402/02/11 10:06 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:07AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41010010003 | ماسه |  |  |  | كيلو گرم | 600 |  |  |  | 0 | 49390
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402001151 | پایه های saddle بتنی ترک خورده است و می بایست ترمیم گردد ( 402000032 ) | 1402/02/11 10:06 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 10:07AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41010010016 | سيمان سياه پاکتي |  |  |  | كيسه | 2 |  |  |  | 0 | 280
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003398 | شافت دو تراولینگ جام می باشد ( 402003334 ) نیاز به نصب داربست در فضا بیرون روبروی شفت جهت بیرون کشیدن شفت و جا زدن و نصب داربست و اسکافلد داخل ویند باکس جهت تعمیرات و نصب ساپورت رول ها می باشد. | 1402/04/13 10:22 | سعید منصوریان | 1402/04/13 10:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402002031 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و نصب مجدد كوپلینگ پس از نصب موتور و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و کوپل کردن با ایمپلر فن اقدام گردد .هماهنگی با واحد برق قبل از انجام کار | 1402/03/04 09:16 | کمال عبدی | 1402/03/04 9:18AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003960 | باز کردن رولهای محصول ( 401003959 ) | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:53PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FN01 | 402003325 | بالانس در محل ایمپلر بعد از تعویض ایمپلر ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:10 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:11PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مجتبی توانا خطیری
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402002134 | پوشاندن بانچ گریزلی در توقف سرد 1402جهت جلوگیری از ورود مواد به VF | 1402/03/07 16:21 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/07 4:28PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 200 |  |  |  | 565 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004089 | اسکافلد بندی جهت باز کردن 610RB-ME03 | 1401/12/18 07:49 | رضا زارعی | 1401/12/18 7:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002218 | باز کردن مسیر آب کولینگ و نصب مجدد بعد از تعویض بیرینگ(توقف سرد) | 1402/03/09 11:27 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:27AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000015 | ناشناخته 15 |  |  |  | تعداد | 4 | INNER RING 25/34x14 آیتم شماره05 در نقشهDD92-RR0107 DL9487 |  | نبود قطعه (NIS) | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | تعداد | 1 | REACTION LEVER آیتم شماره02 در نقشهDD92-RR0107 DL9483 |  | نبود قطعه (NIS) | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  | تعداد | 2 | BOLT Ø25 h11/5,2x160 F-1140 آیتم شماره06 در نقشهDD92-RR0107 DL9488 |  | نبود قطعه (NIS) | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000017 | ناشناخته 17 |  |  |  | تعداد | 1 | REACTION LEVER SUPPORT .آیتم شماره03 در نقشهDD92-RR0107 DL9484 |  | نبود قطعه (NIS) | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | تعداد | 1 | SHOCK ABSORBER 25x40x56 MN-60 آیتم شماره04 در نقشهDD92-RR0107 DL9486 |  | نبود قطعه (NIS) | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003754 | اسیدشویی تپوپ آبگرد دوربین کوره | 1401/12/14 10:00 | کمال عبدی | 1401/12/14 10:20AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003943 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 11 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:36AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 402002281 | باز نمودن ورق وعایق های اطراف پایین یکی از هاپرهای 710EP1-2 | 1402/03/10 14:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 2:23PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 50 |  |  |  | 2375 | 7900
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 402002281 | باز نمودن ورق وعایق های اطراف پایین یکی از هاپرهای 710EP1-2 | 1402/03/10 14:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 2:23PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040905 | پیچ سر مته ای واشردار با شیار چهار سو‏‏ گالوانیزه |  | M3*15 |  | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 39 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 12 |  |  |  | 61 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040191 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90-12.9 , DIN931 |  | عدد | 12 |  |  |  | 33 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6 |  |  |  | 82 | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402001238 | شافت 1 جام میباشد | 1402/02/13 11:19 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 11:19AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 9 |  |  |  | 221 | 256
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110WD01 | 402001801 | تعویض و تست باتری BACKUP | 1402/02/29 09:42 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:43AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | اتوماسیون | پیمانکاری آروین آزماگستر | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002260016 | باطری | Back up PLC | Lithium Battery,ER3V/3.6V,NP8P-BT (LS14250 1/2AA SAFT),Toshiba |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44007040031 | Anchor Type:YL9 |  | SUS304 (1.4301) ,DL2047 | Anchor Type:YL9 | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه | 287 | 700
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44007040052 | Anchor 08-200 |  | DL3617,Material NO:1.4335 | Anchor 08-200 | عدد | 100 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 300
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC01 | 402003378 | نیاز به نصب داربست جهت تعویض موتور | 1402/04/12 12:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/04/12 12:16PM | MECVBC0009 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002262 | نصب داربست جهت تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت خروجی | 1402/03/10 11:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/10 11:17AM | ROFNCE0005 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110002 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) |  | 710-FN1/2 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110146 | Inlet Cone |  | DL 3214 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 538 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110156 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  | Fan 710 1/2,DL5353 | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110157 | Inlet Cone Support(Free Side) |  | Fan 710 1/2,DL5354 | Inlet Cone Support(Free Side) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060079 | واشر تخت استیل | Annular Cooler | A31 , SUS310 , DIN125-A | Washer | عدد | 40 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010019 | Nose Casting (Middle Side) |  | DL74 | Nose Casting (Middle Side) | عدد | 3 | ندارد | NIS |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 4953 | 2450
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010309 | Bracket Cover(NO.1) | گندله سازی | For Grizzly Arrangement 730.AN1, AN01BOG, DL8275 | Bracket Cover(NO.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010114 | Grizzly Spacer (NO.3) |  | DL780 | Grizzly Spacer (NO.3) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010116 | Grizzly Spacer (NO.5) |  | DL782 | Grizzly Spacer (NO.5) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010314 | Exhaust Duct |  | DL8791 | Exhaust Duct | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010297 | Bracket Cover |  | DL8284 | Bracket Cover | عدد | 3 | ندارد |  |  | 1 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010112 | Grizzly Spacer (NO.1) |  | DL778 | Grizzly Spacer (NO.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040046 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,3.25mm |  | کیلوگرم | 50 | ندارد |  |  | 28.2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 10 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011120198 | Split Pin |  | Iso1234,DIN94,110*16mm | Split Pin | عدد | 10 | split pin ISO 1234 DIN 94 قطر 16 mm و طول 110 mm | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040348 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M30*90,SUS310,DIN933 | Hex. Bolt | عدد | 40 | ندارد |  |  | 43 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010300 | Bolt Side Shaft |  | DL1567 | Bolt Side Shaft | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010053 | Nose Casting (Left Hand) | 66AC D501-1C | DL1806 | Nose Casting (Left Hand) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 648 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010076 | Grizzly Support Bar (No.1)Assembly |  | 66AC D500H,DD92-AN0029 | Grizzly Support Bar (No.1)Assembly | ست | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 846 | ندارد |  |  | 819 | 2100
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010021 | Key Plate NO.1 | 730.AN1 | DL598 | Key Plate NO.1 | عدد | 10 | ندارد |  |  | 18 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 50 | ندارد |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010077 | Grizzly Support Bar (No.2)Assembly |  | 66AC D500J,DD92-AN0029 | Grizzly Support Bar (No.2)Assembly | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010113 | Grizzly Spacer (NO.2) |  | DL779 | Grizzly Spacer (NO.2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010115 | Grizzly Spacer (NO.4) |  | DL781 | Grizzly Spacer (NO.4) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 1 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010298 | Middel Shaft |  | DL1566 | Middel Shaft | عدد | 3 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 30 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010052 | Frame For Self Lining |  | Grizzly Arrangement(730 - AN1) | Frame For Self Lining | عدد | 5 | ندارد |  |  | 3 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040045 | الکترود استیل |  | E316L-16,3.25 |  | کیلوگرم | 10 | ندارد |  |  | 10 | 353.3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010296 | Bracket Cover |  | DL8289 | Bracket Cover | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010108 | Exhaust Duct(No.1) |  | DL2269 | Exhaust Duct(No.1) | عدد | 5 | ندارد |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010054 | Nose Casting (Right Hand) | 66AC D501 - 1E | DL86 | Nose Casting (Right Hand) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003965 | تخریب نسوز اطراف گریزلی های ثانویه جهت تعویض با هماهنگی پیمانکار مجری در توقف سرد | 1401/12/16 15:53 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:55PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 156 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 402002069 | نیاز به تعویض طوقه های دیسک می باشد | 1402/03/06 09:08 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/03/06 9:08AM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 425 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040060 | الکترود | نیروگاه | DMO KB,E7018-A1,3.25 |  | کیلوگرم | 2 | جوشکاری اتصالات طوقه ها و براکت ها و تکجوش ها جهت تنظیم طوقه روی دیسک |  |  | 9.5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003095 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و جوشکاری هاپر و داکت های تراولینگ متصل به EP1,2 (شاتدان سرد 1402)می باشد. | 1402/04/03 11:50 | سعید منصوریان | 1402/04/03 11:58AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 464 |  |  |  | 565 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003095 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و جوشکاری هاپر و داکت های تراولینگ متصل به EP1,2 (شاتدان سرد 1402)می باشد. | 1402/04/03 11:50 | سعید منصوریان | 1402/04/03 11:58AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004059 | نصب اسکافلد در موقعیت هابرهای 710EP2 جهت تعویض هیتر آنها در توقف سرد . هماهنگی با واحد برق | 1401/12/17 13:51 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:52PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001787 | لطفا نسبت به سرويس كامل Actuator مربوط به كنترل ولو بالميل و تعويض بيرينگهاي آن اقدام نماييد | 1402/02/29 09:10 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:11AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001315 | شافت 1 جام میباشد ( 402001238 ) نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری متصل به هوزینگ دو سمت شفت و پس از تعمیرات شارژگریس داخل هوزینگ و نصب اتصالات می باشد. | 1402/02/16 10:37 | سعید منصوریان | 1402/02/16 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC02 | 401004183 | لطفا در توقف سرد اتی نسبت به تحویل موتور به کارگاه الکتروموتور جهت سرویس و تعویض بیرینگ ان اقدام و پس از اتمام کار در محل نصب گردد. | 1401/12/19 14:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 2:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 402001085 | باز کردن سنسور درب محافظ کاردان جهت تعویض سیل ورودی گیربکس رول ثابت ( 401004424 ) | 1402/02/09 13:27 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/02/09 1:28PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003416 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) ( 401003412 )به علت تعمیرات گاید رول های دو سمت زنجیر تراولینگ مسیر برگشت نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد می باشد. | 1401/12/07 09:14 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002309 | نیاز به نصب داربست جهت تردد پرسنل به داخل تجهیز. | 1402/03/11 10:48 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/11 10:50AM | MESCTH0001 تیکنر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003438 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003432 ) نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات شارژگریس داخل هوزینگ و بستن اتصالات می باشد. | 1401/12/07 10:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001986 | ولو های ورودی و خروجی آب مربوط به لیکیج اندیکیتور آب بند نمیکند | 1402/03/03 07:20 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/03/03 7:22AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050456 | Globe Valve | نیروگاهAUX.BOILER | A105,1 1/2",DN40,SCRD,Class800 | Globe Valve | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000033 | گریسکاری بعد از تعویض فلنچ بیرینگ خروجی از گیربکس اکچواتور(توقف سرد) ( 402000015 ) | 1402/01/03 10:19 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:20AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402001980 | لطفاً در توقف سرد نسبت به همكاري با كارگاه برق در باز كردن پيچهاي موتور و ديسكانكت كابل هاي پاور موتور اقدام و پس از نصب موتور تعمیری نسبت به كانكشن مجدد آنها اقدام شود . موتور بايستي 8 ساعت بدون بار كار كرده و مقادير جريان راه اندازي و حين كار تجهيز تحت كنترل باشد و پس از نداشتن مشكل نسبت به تحويل تجهيز به مكانيك جهت كوپل موتور با ايمپلر اقدام شود . هماهنگي با واحد مكانيك. | 1402/03/02 14:43 | کمال عبدی | 1402/03/02 2:44PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007020021 | جرم نسوز |  | raya Gun 150 AD AR |  | كيلو گرم | 15000 |  |  | کمبود قطعه | 0 | 0
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | عبدا.. کمالی | 44007040010 | Anchor Type:YL8 |  | SUS304 (1.4301) , DL2046 | Anchor Type:YL8 | عدد | 500 |  |  | کمبود قطعه | 486 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0920PG01 | 401003902 | نیاز به نظافت داخل تجهیز توسط پیکور در شات دان سرد آینده. | 1401/12/16 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 8:47AM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002212 | تخلیه روغن /فلاشینگ و سرریز مجدد بعد از تعویض بیرینگ توسط پیمانکار | 1402/03/09 11:10 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:12AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010083 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6322/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 1 | 11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070254 | V-Ring |  | NBR,V110S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | درخواست شده | 10 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 1370PI01 | 402001610 | با توجه به نبود حفاظت کاتودی از ابتدای خط خروجی ایستگاه گاز بیرون از سایت(ایستگاه اداره گاز)تا ورودی به ایستگاه گاز داخلی کارخانه گندله سازی و با توجه به دفنی بودن لوله و احتمال خرابی نوار لوله و در نتیجه خوردگی لوله نیاز به تست حفاظت کاتودی در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1402/02/24 14:59 | حمید پاک نیا | 1402/02/24 3:06PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | حمید پاک نیا
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940CF01 | 402002130 | سایش وفرسودگی کفشک های تجهیز. | 1402/03/07 14:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/07 2:36PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 120 |  |  | آماده تحویل | 156 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940CF01 | 402002130 | سایش وفرسودگی کفشک های تجهیز. | 1402/03/07 14:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/07 2:36PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 120 |  | 4012315 | درخواست شده | 156 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940CF01 | 402002130 | سایش وفرسودگی کفشک های تجهیز. | 1402/03/07 14:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/07 2:36PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001260200 | Wear Shoe | Spiral Classifier | DL105 | Wear Shoe | عدد | 120 |  | 4021143 | درخواست شده | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401003038 | صفحه شعله پخش کن،انحراف دارد | 1401/11/26 10:52 | حمید کریمی | 1401/11/26 10:56AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402002040 | نصب داربست در موقعیت بدنه بال میل جهت آجار کشی پیچ ها. | 1402/03/05 09:30 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 9:32AM | MEGRBM0001 بال میل | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002100 | نظافت کامل درایو یونیت جنوبی تجهیز (بخصوص کاور روی چرخدنده) جهت تعویض گیربکس | 1402/03/06 13:52 | احسان طبیبی | 1402/03/06 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010022 | سه راه رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Tee | عدد | 2 |  |  |  | 16 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 1 | فلومتر " 3/4 با رنج 10~100 نرمال متر مکعب بر ساعت - سیال عبوری هوا - دمای محیط 60 درجه ( مطابق کاتالوگ پیوست کد: A101 ) |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050187 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 3/4"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 2 |  |  |  | 9 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010394 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 2 |  |  |  | 23 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010123 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 3/4" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 2 |  |  |  | 18 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010568 | بوشن رزوه ای فولادی |  | 1 1/2",2000lb,SCRD |  | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 1 | فلومتر " 1/2 1 با رنج 80~400 نرمال متر مکعب بر ساعت - سیال عبوری هوا - دمای محیط 60 درجه ( مطابق کاتالوگ پیوست کد: A111 ) |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010085 | تبدیل رزوه ای فولادی( تو پیچ رو پیچ ) | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" * 3/4" - 2000 lb - (A105)SCRD | Hexagon - Bushing | عدد | 4 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010129 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000940 | جهت تنظیم دبی هوای لازم برای خنک کاری ساید استریپرها نیاز است فلومتر هوا بعد از ولو مربوطه نصب شود(دبی از 30 متر مکعب بر ساعت الی 1800مترمکعب برساعت)پیشنهاد میشود یک فلومتر مکانیکی درخواست شود | 1402/02/04 08:35 | سید محسن موسوی | 1402/02/04 9:07AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010070 | مغزی شش گوش فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 2 |  |  |  | 19 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC02 | 401004154 | باز کردن اسپید کنترل جهت تعویض بلت در توقف سرد | 1401/12/19 09:06 | احسان طبیبی | 1401/12/19 9:06AM | MECVBC0031 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 17 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 38 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 23 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 402001744 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001731 ) | 1402/02/27 13:55 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:55PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010154 | Side Plate For Secondary Grizzly Chute |  |  | Side Plate For Secondary Grizzly Chute | عدد | 224 | ندارد | موجودی کفایت دارد | آماده تحویل | 77 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010102 | Grizzly Cap3 |  | DL2118 | Grizzly Cap3 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010105 | Grizzly Cap6 |  | DL2121 | Grizzly Cap6 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 6 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010101 | Grizzly Cap2 |  | DL2117 | Grizzly Cap2 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010100 | Grizzly Cap1 |  | DL2116 | Grizzly Cap1 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010103 | Grizzly Cap4 |  | DL2119 | Grizzly Cap4 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 3 | ندارد |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010153 | Grizzly Bar For Secondary Grizzly Chute |  |  | Grizzly Bar For Secondary Grizzly Chute | عدد | 7 | Grizzly bar assembly نقشه F-730CH-AN1-15 |  | آماده تحویل | 5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010106 | Grizzly Cap7 |  | DL2122 | Grizzly Cap7 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 33
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010104 | Grizzly Cap5 |  | DL2120 | Grizzly Cap5 | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010107 | Sloping Grizzly Cap |  | DL2123 | Sloping Grizzly Cap | عدد | 7 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004155 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی بارها در توقف سرد | 1401/12/19 09:15 | احسان طبیبی | 1401/12/19 9:15AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC02 | 402003409 | نصب داربست جهت باز نمودن شوت انتهایی 620BC02روی 620BC03 (402003383) | 1402/04/13 11:42 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/04/13 11:43AM | MECVBC0019 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000542 | از فلپ دمپرهای19و20تراولینگ به صورت لحظه ای ریزش زیاد گندله داریم | 1402/01/22 01:03 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/22 1:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 6 |  |  |  | 49 | 500
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000542 | از فلپ دمپرهای19و20تراولینگ به صورت لحظه ای ریزش زیاد گندله داریم | 1402/01/22 01:03 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/22 1:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 6 |  |  |  | 374 | 507
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003955 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:43PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011041062 | پيچ سرمته گالوانيزه |  | M 10* 30 - DIN 7504-K |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003955 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:43PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 | ندارد |  |  | 186 | 132
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001945 | نقشه برداری هد شفت تراولینگ و تیل شفت از نظر همراستایی و الویشن قرار گیری بیس بیرینگ هوزینگ های در شاتدان سرد 1402 | 1402/02/31 11:23 | سعید منصوریان | 1402/02/31 11:26AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003956 | باز کردن رولهای محصول ( 401003955 ) | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:44PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000375 | تميزكاري كامل ريل ها (محل نشيمنگاه ريل روي ستون ها) و Dust cover هاي مسير برگشت زنجير و همچنين كانترويت و تيل شفت و هد شفت در توقف سرد | 1402/01/16 15:30 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:31PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ECCR2C01 | 401004120 | چک نمودن فن های خنک کننده تابلو های ECCR از نظر صدا غیر عادی و ویبره . | 1401/12/18 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 12:27PM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402003081 | LEVEL SWITCH مربوط به خط 740BC1 معیوب شده و نیاز به تعویض شود . | 1402/04/03 10:21 | کمال عبدی | 1402/04/03 10:27AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44001050420 | Sleeve |  | DL4666 | Sleeve | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402003081 | LEVEL SWITCH مربوط به خط 740BC1 معیوب شده و نیاز به تعویض شود . | 1402/04/03 10:21 | کمال عبدی | 1402/04/03 10:27AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002040121 | Level Gauge (Level Switch) |  | CAMLOGIC,PFG80/M,110/220VAC | Level Gauge (Level Switch) | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010231 | Bearing Housing | Belt Conveyor | SKF-SNL 510-608 | Bearing Housing | عدد | 25 | ندارد |  |  | 21 | 34
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  | عدد | 28 | ندارد |  |  | 1740 | 85
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010247 | Bearing | 610RF1 | SKF-22210 EK | Bearing | عدد | 56 | ندارد |  |  | 23 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010399 | Felt Ring |  | FS190,Size:45(DIN 5419) | Felt Ring | عدد | 84 | ندارد |  |  | 243 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001330003 | Teconite Ring For Plummer Block |  |  | Teconite Ring For Plummer Block | عدد | 84 | ندارد |  |  | 95 | 100
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001330017 | خار فنری (Circlip) |  | DIN 472 - 30*1.2 | Circlip | عدد | 28 | ندارد |  |  | 2 | 76
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 112 | ندارد |  |  | 46 | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal | عدد | 56 | ندارد |  |  | 68 | 32
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer | عدد | 56 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key | عدد | 20 | ندارد |  |  | 3 | 17
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010358 | Adaptor Sleeve | 610RF1 | SKF-H310 | Adaptor Sleeve | عدد | 56 | ندارد |  |  | 21 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010395 | Locating Ring |  | FRB 9/90 | Locating Ring | عدد | 56 | ندارد |  |  | 53 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001330002 | Roller For Roller Feeder | 245657M1-245229M2 | DL406 | Roller For Roller Feeder | عدد | 28 | ندارد |  |  | 6 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070041 | O-Ring | Roller Feeder | NBR - 54.5 * 3 mm | O-Ring | عدد | 84 | ندارد |  |  | 65 | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320PI01 | 401002404 | برش 2عدد لوله آب کولینگ در محل تجهیزات1350CP1 و710FN3 جهت بررسی رسوب داخل لوله و تصمیم در مورد نوع افزودنی به آب و...به دلیل راه اندازی برج های خنک کن هیبریدی1320EC3-4-5 | 1401/11/03 15:19 | حمید پاک نیا | 1401/11/03 3:38PM | UTPICA0002 خط لوله آب سیستم خنک کاری | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 402003056 | لطفا موتور نو از انبار کارفرما خارج و بجای موتور قدیمی نصب گردد . موتور جهت تعمیر به مشهد ارسال می گردد . | 1402/04/02 09:51 | کمال عبدی | 1402/04/02 9:54AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44002190034 | MV - MOTOR | HXR 355 LF 4B3 | 6000V - 37.7A - 1492rpm - 320KW | MV - MOTOR | دستگاه | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110065 | Impeller | 730 - FN 7 | DL3263 | Impeller | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43003020012 | چسب سیلیکون |  | Primatex |  | عدد | 3 |  |  | آماده تحویل | 0 | 50
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110130 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 |  | DL1324 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل | 31 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 10 | به صورت nis خریداری شد |  | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110128 | Buffer |  | DL1325 | Buffer | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل | 0 | 82
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401002958 | نشتی زیاد روغن از سیل بیرینگ 1و2 کوره | 1401/11/23 12:49 | حسین کبیری | 1401/11/23 12:54PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011020025 | Oil Seal (A) MG | Rotary Kiln,BM-9231-E0 MGT 810-890-45 | Type:890*810*45,DD96-KLG05 | Oil Seal (A) MG | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401003784 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401003784 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0710FN01 | 402003330 | تعویض فلنچ بیرینگ خروجی از گیربکس اکچواتور دمپر ( 402003327 ) | 1402/04/11 13:29 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:30PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مجتبی توانا خطیری
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000813 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 08:13 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:15AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003935 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:25AM | MECVBC0057 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | انبار بهره بردار | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | مهدی کهفی اردکانی | 44011040073 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M18*50 , DIN933 |  | عدد | 10 |  |  |  | 64 | 0
درخواست کار | انبار بهره بردار | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | مهدی کهفی اردکانی | 44001250240 | Outlet Chute |  | DL2676 | Outlet Chute | عدد | 1 | DL 2676 |  |  | 0 | 1
درخواست کار | انبار بهره بردار | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | مهدی کهفی اردکانی | 44011050069 | مهره قفلی شش گوش فسفاته |  | M18 |  | عدد | 10 |  | 4020097 | درخواست شده | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC04.ME01 | 401004067 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:10PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003458 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) ( 401003457 ) در صورت نیاز به تعویض پرشرپلیت های تراولینگ به بازکردن لوله های متصل به پرشر پلیت های روغنی می باشد. تحویل سر گریس خور پرشر پلیت جهت قلاویز کردن اقدام شود. | 1401/12/07 13:32 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:36PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003803 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:08AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740BC02 | 402003419 | لطفا نسبت به نصب سایبان روی خط 740BC2 جهت ساعت زنی و تنظیم رولیکهای بلت اسکیل اقدام گردد . | 1402/04/13 14:46 | کمال عبدی | 1402/04/13 2:50PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال عبدی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS14 | 401003358 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:09 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:11AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402003322 | باز کردن مسیر لوله های آب و سرویس آنها و نصب مجدد بعد از اتمام کار پیمانکار ( 402003173 ) | 1402/04/11 11:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 11:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0710TG01 | 402003275 | تعویض 4 عدد میکروسوئیچ زنجیر تراولینگ (2 عدد میکروسوئیچ سمت شمال و 2 عدد میکروسوئیچ سمت جنوب) و تنظیم و تست نمودن آن ها | 1402/04/10 09:10 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/10 9:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال عبدی | 44002060119 | Limit Switch | 730AN1 | Type:WLCA12 , 125VAC/30VDC , 10A , 1NO , 1NC , Roller Lever 90° , Omron | Limit Switch | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل | 10 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02.ME01 | 402002297 | لطفا نسبت به باز نمودن 520MX2-ME01 جهت ارسال موتور به شرکت فن ژنراتور و الایمنت نمودن موتور پس از نصب اقدام نمایید . | 1402/03/11 08:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:22AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003429 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) 10 عدد بیرینگ اول سمت جنوب و شمال قبل توقف شاک پالس گرفته شود . | 1401/12/07 10:03 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 640 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 10 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003429 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) 10 عدد بیرینگ اول سمت جنوب و شمال قبل توقف شاک پالس گرفته شود . | 1401/12/07 10:03 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 640 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 39 | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003429 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) 10 عدد بیرینگ اول سمت جنوب و شمال قبل توقف شاک پالس گرفته شود . | 1401/12/07 10:03 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 640 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 30 |  | 4011041 | درخواست شده | 5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003429 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) 10 عدد بیرینگ اول سمت جنوب و شمال قبل توقف شاک پالس گرفته شود . | 1401/12/07 10:03 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 640 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 10 |  |  |  | 39 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002494 | لطفاً در توقف سرد جهت ارسال موتور به شهر كليه تجهيزات ابزاردقيقي مربوط به موتور اصلي شامل سنسور هاي دماي داخل موتور و سنسور ويبره و سنسورهاي دماي روي ياتاقان(در صورت نياز فلو سوئيچ سمت موتور اصلي باز شود) ديسكانكت و پس از نصب مجدد موتور تعمير شده، مجدداً كانكشن و تگ گذاري و تست شود . هماهنگي با واحد مكانيك و برق | 1402/03/17 18:26 | کمال عبدی | 1402/03/17 6:27PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003945 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 13 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:36 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401004337 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و انتقال به كارگاه برق و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:33 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:35PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003920 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:46AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BI02 | 402002260 | نیاز به نصب داربست در موقعیت بین . | 1402/03/10 11:01 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:03AM | MESIBI0002 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0150RL01 | 401003820 | سند بلاست رول جهت تعویض استادهای شکسته در توقف سرد ( 401003805 ) | 1401/12/15 09:22 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 9:23AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ترانسپورت | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-....
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290187 | Discharge Chute (Side R.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3568 | Discharge Chute (Side R.H) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 72 |  |  |  | 10 | 23
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290205 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M30*130,SUS 304,DIN931 | Bolt | عدد | 24 |  |  |  | 42 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290186 | Discharge Chute (Center) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3567 | Discharge Chute (Center) | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290057 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) |  | DL177,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290058 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) |  | DL1724,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290056 | Discharg Chute Tip Casting |  | DL202,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting | عدد | 9 |  |  |  | 1 | 9
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040537 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*90,SUS304,DIN933 |  | عدد | 48 |  |  |  | 0 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290188 | Discharge Chute (Side L.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3569 | Discharge Chute (Side L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN08 | 402003057 | لطفا موتور نو از انبار کارفرما خارج و بجای موتور قدیمی نصب گردد . با توجه به زمان کم موتور در زمان مناسب سرویس می گردد . درخواست متریال جداگانه صادر شده است . | 1402/04/02 09:54 | کمال عبدی | 1402/04/02 9:55AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44002240083 | LV Motor | M3BP 355 SMA 4 | 400V - 438A - 1488rpm - 250KW | LV Motor | دستگاه | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000009 | نصب داربست جهت تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:55 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:56AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004339 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و انتقال به كارگاه برق و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:37 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:38PM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001255 | تفلون جلوی RS5سابیده شده است | 1402/02/13 13:33 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 1:33PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 156 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001255 | تفلون جلوی RS5سابیده شده است | 1402/02/13 13:33 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 1:33PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 8 |  |  |  | 378 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001255 | تفلون جلوی RS5سابیده شده است | 1402/02/13 13:33 | ابوالفضل کریمی | 1402/02/13 1:33PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 0.6 | 30*180 |  |  | 186 | 132
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 20 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه | موجود در انبار کارفرما بدون کد | آماده تحویل | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200 |  |  | آماده تحویل | 2375 | 7900
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60 | خرید nis کار فرما |  | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900 |  | 4010255 | درخواست شده | 4599 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 900 | از برگشتی پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 278 | 780
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60 |  | 4020361 | درخواست شده | 23 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120 | از برگشتی پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 318 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 200 | خرید nis کار فرما |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  | آماده تحویل | 27.4 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6 |  | NIS |  | 6 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110192 | Flexible Coupling N-Eupex B250 |  | Sample | Flexible Coupling N-Eupex B250 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 13
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110074 | Memberane Coupling | 710.FN1/2 | TLKS-2600-0055-2500,MC/TL0030 | Memberane Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6 |  |  |  | 31 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001110009 | Labyrinth Seal | F03716-01B |  | Labyrinth Seal | ست | 2 |  |  | آماده تحویل | 2 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003918 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:44AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950TH01 | 402002101 | نیاز به نصب داربست در موقعیت اسلاری تانک ورودی به تیکنر. | 1402/03/06 14:02 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/06 2:04PM | MESCTH0001 تیکنر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000036 | با زکردن و سرویس و نصب مجدد شعله بین ایر هیتر | 1402/01/03 10:54 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:55AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011080012 | Box Packing |  | Graphite 16*16 | Box Packing | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 2 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050114 | مهره سر شش گوش فسفاته | نیروگاه | M20,8,DIN934 |  | عدد | 6 | NUT-DIN4032-M20-8.8 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001260005 | Middle Bearing 500 SP | Screw Conveyore,Item No:20 | DL516 | Middle Bearing 500 SP | دست | 2 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060048 | واشر فنری فسفاته |  | A21 , DIN 127-B |  | عدد | 6 | Spring washer DIN 127 - B20 |  |  | 842 | 654
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | pillow block -10C- UCP216 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010268 | Bearing (Pillow Block Unit) | Weigh Feeder,Dr. No.:Z500020.02,Id.No.:V064641.B01 | C-UELP 216 D1LLJ\5K-C | Bearing (Pillow Block Unit) | عدد | 1 | pillow block -CM- UCP216 |  |  | 4 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001260003 | Screw & Shaft | Screw Conveyore | item No : 2 | Screw & Shaft | دست | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001260007 | Hex Screw |  | M20*250,DL746 | Hex Screw | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001260206 | Concave Washer |  | SC1C02,DL385 | Concave Washer | عدد | 12 |  |  |  | 0 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 402002203 | باز کردن رول های 2 و 3 جهت تخلیه مواد | 1402/03/09 08:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/03/09 8:47AM | MESCRF0001 رولر فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FN01 | 402003324 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی ( 402003173 ) | 1402/04/11 12:08 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 12:09PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 25 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مجتبی توانا خطیری
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC13 | 401000749 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:47AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006040405 | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) |  | Conn.End-1:R1/4(Theade),Conn.End-2:8mm(Tubing O.D) | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) | عدد | 15 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006041254 | درپوش |  | 1/4" 19G | Plug | عدد | 20 | درپوش 1/4 آلن خور نوع جنس :برنج آلن خور رزوه رودنده : G 1/4 طبق فایل پیوست | NIS | نبود قطعه (NIS) | 4 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140042 | ترمینال ریلی ارت |  | نمره 4 |  | عدد | 15 |  |  |  | 65 | 22
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002230089 | گلند |  | 16mm- روکش نیکل |  | عدد | 12 |  |  |  | 7 | 2292
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140041 | ترمینال ریلی |  | نمره 4 |  | عدد | 15 |  |  |  | 212 | 1535
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006040628 | فیتینگ پنوماتیک |  | 8*1/4" |  | عدد | 30 | فیتینگ رابط تابلویی پنوماتیک با شیلنگ خور 8 میلیمتر سی دی سی طبق فایل پیوست | NIS | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140115 | داکت تابلویی |  |  |  | متر | 4 | داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 60*40(ارتفاع و عرض) طول داکت تابلویی : 2 میلی‌متر عرض داکت تابلویی :40 میلی‌متر ارتفاع داکت: 60 میلی‌متر دیواره داکت: 1.5 میلی‌متر درب داکت: 1.35 میلی‌متر |  |  | 2 | 93
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140488 | ترمینال ریلی نول |  | 4mm |  | عدد | 15 |  |  |  | 598 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140201 | بست ترمینال |  | WAGO Kontakttechnik Gmbh,Item NO:249-117 |  | عدد | 2 |  |  |  | 47 | 13
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006040235 | شیلنگ پنوماتیک |  | 8mm - 10 Bar | Pneumatic Hose | متر | 15 |  |  |  | 58.5 | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002140038 | ریل ترمینال |  |  | C-Rail | متر | 1 |  |  |  | 14 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF06 | 401003898 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:18 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:18AM | SCMEWF0005 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 402001729 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 12:14 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 12:14PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401003786 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401003786 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 402001741 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001728 ) | 1402/02/27 13:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:52PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 10 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010154 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 33 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010369 | فلنج جوشی گردندار |  | DIN 2633 - DN50 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010300 | واشر فلنج کلنگریت |  | DN50,PN16,NON-ASBESTOS,T4,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 47 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010394 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 2 |  |  |  | 23 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010070 | مغزی شش گوش فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 2 |  |  |  | 19 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010277 | لوله بدون درز فولادی | 50mm - ANSI B 36.10 | 2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 42 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 402000241 | به دلیل استفاده از آب پروسه برای سیل واتر پمپهای 930PS1,2مشکلات زیر بوجود میاید و باعث آسیب به سیلهای محفظه آببند و بوش محافظ محور میشود 1.رسوبات داخل آب پروسه باعث گرفتگی خط سیل واتر میشود در نتیجه آببندها آسیب میبیند 2.در زمان باز شدن 930XV35افت فشار و دبی در خط سیل واتر میشود در نتیجه اسلاری از ناحیه استافینگ باکس به بیرون نشت میکند و باعث آسیب به آب بندها میشود. نیاز است جهت رفع مشکل یک انشعاب از خط آب میک آپ به خط کولینگ واتر وصل شود و آب سیل واتر از آب میک آپ تامین شود | 1402/01/11 11:47 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/11 11:55AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050079 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN20,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate valve | عدد | 2 |  |  |  | 19 | 15
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401003483 | نصب داربست جهت تعویض تفلون ( 401002583 ) | 1401/12/08 10:46 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/08 10:47AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401003966 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی های ثانویه در توقف سرد (در صورت نیاز) | 1401/12/16 15:55 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:57PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401004338 | نصب داربست دو سمت پایین شوت دیسشارژ ( 401003488 ) | 1401/12/23 12:35 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/23 12:36PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003916 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:40AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401004052 | لطفاً در صورت اعلام سايش ترمووال هاي ترموكوپلهاي 28/29/30/31 توسط واحد ابزاردقيق نسبت به بازكردن از محل و برشكاري و جوشكاري ترمووال نو به فلنج سر ترمووالهاي ترموكوپلهاي ذكر شده و نصب و تنظیم در محل اقدام گردد . | 1401/12/17 13:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710EP01 | 401001952 | باز نمودن کلیه درب های بازدید روی سقف داخل راهرو وهمچنین پایین داکت متصل به تراولینگ | 1401/10/21 15:24 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/21 3:27PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | عملیات تولید | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | اسماعیل هارونی
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710EP02 | 401002009 | بازنمودن کلیه درب های بازدید تجهیز. | 1401/10/24 10:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/24 10:52AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | عملیات تولید | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | اسماعیل هارونی
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 15 | ندارد |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 15 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010305 | Plate 1 | Pallet Frame Assembly (730.AN1) | DL8650 | Plate 1 | عدد | 36 | ندارد |  |  | 2 | 37
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 16 |  |  |  | 177 | 1441
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 16 |  |  |  | 125 | 1668
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290007 | Chain Casting |  | SCH13-DL178 | Chain Casting | عدد | 8 |  |  |  | 45 | 602
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290001 | Grate Plate |  | SCH1-DL152 | Grate Plate | عدد | 24 |  |  |  | 350 | 7835
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290060 | Pipe Spacer1 | LONG-STB410 | DL1 | Pipe Spacer1 | عدد | 16 |  |  |  | 206 | 590
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290061 | Pipe Spacer2 | SHORT-STB410 | DL2 | Pipe Spacer2 | عدد | 24 |  |  |  | 101 | 1146
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290059 | Thru Rod | SCM440 | DL139 | Thru Rod | عدد | 16 |  |  |  | 15 | 1085
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 128.5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290046 | Bushing |  | SUS310-DL142 | Bushing | عدد | 8 |  |  |  | 115 | 686
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290017 | Washer | DD92-TG0011-2 و مشابه44001290047 | DL165 , 1.4301 (SUS304) | Washer | عدد | 8 |  |  |  | 151 | 524
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520MX01.ME01 | 402002291 | باز نمودن و ارسال موتور 520MX1-ME01 به شرکت فن ژنراتور جهت سرویس نمودن موتور اقدام نموده و پس از سرویس در موقعیت نصب گردد . | 1402/03/11 07:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 7:48AM | ROEMAC0061 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010946 | Deep Groove Ball Bearing | گندله سازی | SKF, 6324-M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 8
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520MX01.ME01 | 402002291 | باز نمودن و ارسال موتور 520MX1-ME01 به شرکت فن ژنراتور جهت سرویس نمودن موتور اقدام نموده و پس از سرویس در موقعیت نصب گردد . | 1402/03/11 07:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 7:48AM | ROEMAC0061 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  | 4021024 | درخواست شده | 1 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230143 | Cover |  |  | Cover | عدد | 80 |  |  |  | 38 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230006 | Brick Retainer No.1 |  | SCH22 , DL657 | Brick Retainer No.1 | عدد | 40 |  |  |  | 0 | 54
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 10 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 40 | 180
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230013 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*330,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 80 |  |  |  | 73 | 90
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 40 |  |  |  | 76 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230011 | Brick Retainer No.2 |  | SCH22 , DL658 | Brick Retainer No.2 | عدد | 20 |  |  |  | 2 | 18
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80 |  |  |  | 259 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060086 | واشر تخت فسفاته |  | A37,DIN125 |  | عدد | 80 |  |  |  | 446 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230012 | Brick Retainer No.3 |  | SCH22 , DL659 | Brick Retainer No.3 | عدد | 20 |  |  |  | 8 | 18
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230128 | Slotted Countersunk Flat Screw |  | DL3560 | Slotted Countersunk Flat Screw | عدد | 80 |  |  |  | 128 | 213
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010252 | فلنج |  | ANSI B16.5 - DN50 - 150lb | Slip - On Flange | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج تبديلي#Reducing Flange#DN 200 * 150 - PN16 - RF | NIS |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010282 | لوله بدون درز فولادی | 160mm - ANSI B 36.10 | 6"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 | جهت ساخت 4 اسپول برای خروجی تیکنر و کلاریفایر |  |  | 47 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج جوشي#Slip On Flange#Size 6" - Class 150 LB - RF - ASTM A105 ASME B16.5 | NIS |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 4 |  |  |  | 8 | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 8 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003018 | بررسی عملکرد میکروسوئیچ های ترمز موتور های کمکی کوره. 710KL1-ME10 | 1401/11/25 13:52 | کمال عبدی | 1401/11/25 1:56PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002060361 | Micro Switch |  | BURGESS Type:V4NT7-RS,255/02F,1NO+1NC | Micro Switch | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 26
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS01 | 402001724 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 11:55 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 11:57AM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402003100 | لطفا در توقف سرد نسبت تعویض موتور 730AN1-ME06 کولینگ اقدام گردد . | 1402/04/03 13:58 | کمال عبدی | 1402/04/03 2:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402001800 | لطفاً در توقف سرد جهت تعویض موتور كليه تجهيزات ابزاردقيقي مربوط به موتور اصلي شامل سنسور هاي دماي داخل موتور و سنسور ويبره و سنسورهاي دماي روي ياتاقان(در صورت نياز فلو سوئيچ سمت موتور اصلي باز شود) ديسكانكت و پس از نصب مجدد موتور تعمير شده، مجدداً كانكشن و تگ گذاري و تست شود . هماهنگي با واحد مكانيك و برق | 1402/02/29 09:37 | کمال عبدی | 1402/02/29 9:38AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002255 | چک و بررسی تسمه و پولی موتور گیربکس دو سمت تراولینگ شاتدان سرد 1402 | 1402/03/10 09:25 | سعید منصوریان | 1402/03/10 9:27AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011030018 | V-Belt |  | C-170 | V-Belt | عدد | 14 |  |  |  | 25 | 22
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002255 | چک و بررسی تسمه و پولی موتور گیربکس دو سمت تراولینگ شاتدان سرد 1402 | 1402/03/10 09:25 | سعید منصوریان | 1402/03/10 9:27AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290152 | V-Pulley (For Input Shaft) |  | DL1779 | V-Pulley (For Input Shaft) | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002255 | چک و بررسی تسمه و پولی موتور گیربکس دو سمت تراولینگ شاتدان سرد 1402 | 1402/03/10 09:25 | سعید منصوریان | 1402/03/10 9:27AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290070 | V-Pulley (For Motor Shaft) | 7 SPC 244-710TG1 | DL414 | V-Pulley (For Motor Shaft) | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M01 | 401004117 | همکاری با نماینده شرکت پترو فولاد بهمن جهت تعویض نمودن خشاب و کلید اصلی مربوط به MCC1-INCOMING | 1401/12/18 10:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:20AM | ELSGLV0006 MOTOR CONTOROL CENTER | نصب تجهیز جدید | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002090127 | Air Circuit Breaker 3200 A | LVMCC-B-0003 |  | Air Circuit Breaker 3200 A | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003958 | باز کردن رولهای محصول ( 401003957 ) | 1401/12/16 14:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:49PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003523 | بالانس در محل ایمپلر بعد از اتمام تعمیرات مکانیک | 1401/12/09 08:52 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:53AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004073 | لطفاً با رعايت ايمني نسبت به نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز710EP1 با برس و پارچه و الكل اقدام گردد . | 1401/12/17 14:21 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:22PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022A02 | 401004341 | تعویض نمودن باطری شماره 6 مربوط به ER02-UPS2 به دلیل معیوب بودن باطزی . | 1401/12/23 12:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/23 12:42PM | ELUPUS0005 UPS | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002260013 | باطری خشک 12 ولت 28 آمپر ساعت |  | 12V,28AH |  | عدد | 1 | باطری 12V 28Ah برند صبا باطری ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003323 | از قسمت فلنج مربوط به مبدل خنک کنده گیربکس کوره نشتی روغن داریم | 1401/12/04 13:22 | ابوالفضل کریمی | 1401/12/04 1:23PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230121 | Oil Cooler |  | HCD-840 F40/50A | Oil Cooler | عدد | 1 |  | 30121 | درخواست شده | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 552 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020120 | Damper Plate | Dust Valve Assembly | DL 3244 | Damper Plate | عدد | 30 | dust valve assembly با نقشه DL3228 (نقشه پيوست) |  | آماده تحویل | 28 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010156 | Double Flap Valve | Dust Hopper Assembly | DL4876 | Double Flap Valve | عدد | 6 | ندارد | 4020352 | درخواست شده | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 10 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060047 | واشر فنری فسفاته |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 552 | ندارد | 4020361 |  | 392 | 550
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 552 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 648 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0720KL01 | 402002560 | از زیر گیج K1 نشتی روغن دارد. | 1402/03/20 06:08 | محمدرضا عامری | 1402/03/20 6:10AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | رضا زارعی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  | عدد | 90 |  |  |  | 99 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290001 | Grate Plate |  | SCH1-DL152 | Grate Plate | عدد | 75 |  |  |  | 350 | 7835
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290075 | Side Plate (Bottem R.H.) |  | FCD400-DL157 | Side Plate (Bottem R.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 195 | 290
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290055 | Side Plate (TOP L.H.) |  | SCH13-DL162 | Side Plate (TOP L.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 122 | 331
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290060 | Pipe Spacer1 | LONG-STB410 | DL1 | Pipe Spacer1 | عدد | 40 |  |  |  | 206 | 590
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 50 |  |  |  | 125 | 1668
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290016 | Grate Plate Clip |  | 1.4841 | Grate Plate Clip | عدد | 200 |  |  |  | 213 | 2756
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040131 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*50-10.9 , DIN933 |  | عدد | 400 |  |  |  | 60 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 50 |  |  |  | 177 | 1441
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290053 | Side Plate (TOP R.H.) |  | SCH13-DL161 | Side Plate (TOP R.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 145 | 279
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290120 | Side Plate (Bottem L.H.) |  | FCD400-DL160 | Side Plate (Bottem L.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 80 | 436
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.5 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290061 | Pipe Spacer2 | SHORT-STB410 | DL2 | Pipe Spacer2 | عدد | 60 |  |  |  | 101 | 1146
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290059 | Thru Rod | SCM440 | DL139 | Thru Rod | عدد | 15 |  |  |  | 15 | 1085
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402002252 | چک و بررسی قطعات زنجیر تراولینگ شاتدان سرد 1402(شامل تعویض گریت پلیت های سوخته و گرفته شده و تعویض تروراد های شکسته و خم شده و تعویض کلیپس های خم شده گریت پلیت و شل شده و تعویض سایدوال های ساییده شده شل شده و تعویض کلیپس های شل شده سر تروراد ) | 1402/03/10 08:41 | سعید منصوریان | 1402/03/10 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 560 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 490 |  |  |  | 14 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 402001705 | سایش ریترن موقعیت 72 | 1402/02/27 09:04 | محمود پیروز | 1402/02/27 9:04AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050136 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 1400/1408/1440 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 38
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 10 | ندارد |  |  | 18 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner | عدد | 1 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 18 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 7 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 365 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 17 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 12 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 9 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 402003104 | باز کردن موتور و متعلقات آن جهت تعویض گیربکس و نصب آن | 1402/04/03 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/04/03 3:02PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402002225 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) ( 402002222 ) نیاز به باز کردن سر بندی موتور های و باز کردن اتصالات برقی(پرشر سوئیچ ها متصل به لوله های روغن می باشد.) روی گیربکس اصلی شمالی و جنوبی کوره می باشد. | 1402/03/09 11:52 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:55AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120RR01 | 401004151 | باز كردن الكتروموتور 120RR1.BU01.ME01 و انتقال به كارگاه برق جهت سرويس و نصب مجدد در اولين توقف سرد (با هماهنگي دفتر فنی برق) | 1401/12/19 08:40 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/19 8:42AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 25 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010496 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3024 | Labyrinth Cap | عدد | 32 |  |  | آماده تحویل | 115 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290138 | Return Roller Shaft (No.1) | GL E2J,DL519 |  | Return Roller Shaft (No.1) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001290139 | Return Roller Shaft (No.2) | GL E2J,DL520 |  | Return Roller Shaft (No.2) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 7 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010070 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN - H3024X | Adaptor Sleeve | عدد | 16 |  |  | آماده تحویل | 28 | 29
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010069 | Spherical Roller Bearing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN 23024BKC3 | Spherical Roller Bearing | عدد | 16 |  |  | آماده تحویل | 28 | 14
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010068 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN OS2444Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 8 |  | 4011037 | درخواست شده | 26 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402002210 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود.(شاتدان سرد 1402) | 1402/03/09 10:34 | سعید منصوریان | 1402/03/09 10:39AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010498 | Packing |  | For SNLN 3024 | Packing | عدد | 32 | در صورت عدم تامین موجودی از پکینگ متری سایز 8 استفاده شود. |  | کمبود قطعه | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE06 | 401003787 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE06 | 401003787 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 6 | به صورت nis تامین میشود |  | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل | 15 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003549 | قلاویز چپگرد پیچ های بریده شده ( 401003525 ) | 1401/12/09 11:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:55AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12 | 401004000 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:39 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12 | 401004000 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:39 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710CN01 | 402001826 | تعویض آجرهای نسوز سایکلون1 | 1402/02/29 12:54 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/02/29 1:03PM | MEFSCN0001 سایکلون | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3264 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003780 | داربست بندی جهت تعویض بوش، شفت و پالت ها | 1401/12/14 14:21 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:22PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401003866 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003265 ) | 1401/12/15 17:14 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:15PM | MECVBC0053 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401003037 | نازل های گاز گرفتگی دارد و الایمنت نیست | 1401/11/26 10:48 | حمید کریمی | 1401/11/26 10:52AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8 | ندارد |  |  | 0 | 52
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 80 | plate 1*120*180 آيتم شماره 36 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 2 | Rail S30 آیتم شماره 6 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150078 | Rail S30(Item2/3) |  | DL7288 | Rail S30(Item2/3) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150079 | Rail S30(Item1) |  | DL6266 | Rail S30(Item1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 2 | Rail S30 آیتم شماره 2 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000010 | ناشناخته 10 |  |  |  | قطعه | 60 | plate 8*120*180 آيتم شماره 34 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150057 | Rail 04 |  | DL 3702 | Rail 04 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 14566 | 300
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 600 | ندارد |  |  | 4953 | 2450
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150076 | Rail Joint |  | S30 | Rail Joint | عدد | 16 | ندارد |  |  | 1 | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 600 | ندارد |  |  | 160 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  | عدد | 4 | channel steel 120*200 آيتم شماره 33 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 2 | Rail S30 آیتم شماره 7 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150048 | Gear Box | 4085445-0080-001 | Flender B4DH-11-B,Ratio:201.145 | Gear Box | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 2 | Rail S20 آیتم شماره 9 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150075 | Rail Joint |  | S20 | Rail Joint | عدد | 16 | ندارد |  |  | 9 | 40
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 2 | Rail S20 آیتم شماره 14 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150059 | Shrink Disk |  | HSD 220-32 For Gear Box 740.PC1 | Shrink Disk | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  | عدد | 1 | Flexible Coupling آیتم مارک شده نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 500 | ندارد |  |  | 748 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 4 | Rail S30 آیتم شماره 5 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 14 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150081 | Dust Cover Assembly -740PC1 |  | DL8237 | Dust Cover Assembly -740PC1 | عدد | 1 | ندارد | NIS | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | قطعه | 2 | Rail S20 آیتم شماره 13 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150070 | Rail S20(Item 7) |  | DL6248 | Rail S20(Item 7) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 4 | Rail S20 آیتم شماره 12 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 100 | plate 2*120*180 آيتم شماره 35 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150071 | Rail S20(Item 8) |  | DL6249 | Rail S20(Item 8) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44001150072 | Rail(Item 8) |  | DL6265 | Rail(Item 8) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 128-.... | فرحناز میرجانی سروی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 82 | angle 140*13*160 آيتم شماره 32 نقشه پيوست |  |  | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401003259 | نصب داربستداخل و بیرون بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:15 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:16AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
دوباره کاری | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610BC11 | 401003827 | تعویض گیربکس بدلیل صدای غیر عادی و گزارش ارتعاش سنجی آنورمال | 1401/12/15 10:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 10:46AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 | 8 | 128-.... | محمود پیروز | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
دوباره کاری | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610BC11 | 401003827 | تعویض گیربکس بدلیل صدای غیر عادی و گزارش ارتعاش سنجی آنورمال | 1401/12/15 10:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 10:46AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 | 8 | 128-.... | محمود پیروز | 44001050173 | Gear Reducer | 610.BC7-12 | Type:KADS88-K2-132,Ratio:25.53 | Gear Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 9 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 12 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 17 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 365 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 7 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner | عدد | 1 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 10 | ندارد |  |  | 18 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 18 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004109 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/18 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:41AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003547 | تخلیه روغن و باز نمودن کلیه اتصالات روانکاری جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:50 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:51AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402000362 | نصب نمودن UPS در مو.قعیت اتاق برق ساختمان تزریق سود | 1402/01/16 10:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/16 10:40AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | ست | 1 | کابینت باطری به ابعاد 60*42*55 به همراه اتصالات ، ریل و چهار راهی ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402000362 | نصب نمودن UPS در مو.قعیت اتاق برق ساختمان تزریق سود | 1402/01/16 10:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/16 10:40AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002260060 | باطری |  | 12V,9A |  | عدد | 16 | باطری 12 ولت 9 امپر ساعت ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402000362 | نصب نمودن UPS در مو.قعیت اتاق برق ساختمان تزریق سود | 1402/01/16 10:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/16 10:40AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | دستگاه | 1 | دستگاه UPS مارک AMAK/PW9130 به توان 2KVA دارای مدار BYPASS از نوع Original ، دارای ولتاژ ورودی تکفاز و خروجی تکفاز ، دارای قابلیت انحصاری مدار ABM جهت افزایش طول عمر باتری به میزان 50 درصد و دارای THDI<5% دارای مدار PFC با تکنولوژی Double Conversion ( Online ) و هوشمند دارای LCD گرافیکی به همراه نرم افزار ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320WW01 | 401004095 | مخزن 1320WWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(اولين توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:28 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:28AM | METARL0010 مخزن آب گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001892 | سیگنال لقی داخلی بابیت در انالیز ارتعاشات مشاهده شده است | 1402/02/30 17:00 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:03PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 54 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001110004 | Sleeve Bearing |  | 710 FN5 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001892 | سیگنال لقی داخلی بابیت در انالیز ارتعاشات مشاهده شده است | 1402/02/30 17:00 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:03PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 54 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001110003 | Sleeve Bearing |  | 710-FN5 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190036 | Shaft |  | RS1545-B02-00-0,CK45 | Shaft | عدد | 30 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010467 | Y-Bearing | Roller Classifier | RS1545-A02-00-0,FYTBKC30NTH,SKF | Y-Bearing | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040906 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*300*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30 |  |  |  | 41 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190071 | Chain Lock |  | 20B,ISO 606 (DIN 8187) | Chain Lock | عدد | 1 |  |  |  | 25 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190025 | Small Sprocket |  | RS1545-A00-02-0,CK45 | Small Sprocket | عدد | 10 |  |  |  | 23 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040907 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*180*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190028 | Tivar Shield Roller |  | RS1545-000-00-0 | Tivar Shield Roller | عدد | 40 |  |  |  | 16 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190023 | Chain |  | According To Standard,Din8187-20B2-2-12Meter | Chain | ست | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190026 | Spline Shaft With Retaining Ring |  | RS1545-A02-00-0,CK45 | Spline Shaft With Retaining Ring | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001190027 | Taper Pin |  | RS1545-A02-00-0,ISO8737-6*45,Steel | Taper Pin | عدد | 50 |  | NIS |  | 0 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | ER022A01 | 401001154 | تعویض نمودن کلیه باطری های ER021-UPS1 | 1401/10/02 10:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/02 10:22AM | ELUPUS0004 UPS | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 44002260009 | باطری |  | 12V-65Ah-10h | Battery | عدد | 32 | SEALED RECHARGEABLE BATTERY , 12V 65Ah ( 10HR ) , MODEL : Newmax PNB12650 Dimension= Length : 325 mm , width : 166 mm , height : 175mm Terminals: NUT & BOLT , Terminals type : E , MAUFACTURE: Newmax ( فایل پیوست می باشد ) |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | تایید نظارت نسوز- احمد جعفریان | 0730AN01 | 402001825 | تعمیر نسوز دیواره متحرک داخلی کولینگ (حدود 30 درصد) | 1402/02/29 12:33 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/02/29 12:53PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 696 |  | 128-.... | فاطمه فضلی احمدآبادی
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60 | خرید nis کارفرما |  | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200 |  |  | آماده تحویل | 2375 | 7900
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 30 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه |  | آماده تحویل | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 800 | از برگشتی پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 278 | 780
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 600 |  | 4010255 | درخواست شده | 4599 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 150 | خرید nis کارفرما |  | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60 |  | 4020361 | درخواست شده | 23 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120 | از برگشتی پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 318 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 |  |  | آماده تحویل | 27.4 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000037 | باز کردن و دمونتاژ کلیه لوله ها و ولو های روی مسیر تامین گاز اصلی ایر هیتر | 1402/01/03 11:36 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 11:37AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402001469 | ساپورت ویل اول از طرف شمال روی تیل شافت بیشتر از بقیه سایش پیدا کرده است. | 1402/02/19 14:00 | محمدرضا عامری | 1402/02/19 2:03PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 15 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER011S01 | 402001883 | تست و بررسی رله های REF | 1402/02/30 15:13 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/30 3:15PM | ELSGHV0007 MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002496 | باز كردن پيچهاي موتور و ديسكانكت كابل هاي پاور موتور ، استارتر ، هيتر اقدام و پس از نصب موتور تعمیری نسبت به كانكشن مجدد آنها اقدام شود . موتور بايستي 8 ساعت بدون بار كار كرده و مقادير جريان راه اندازي و حين كار تجهيز تحت كنترل باشد و پس از چك زغالها و سايش آنها و نداشتن مشكل نسبت به تحويل تجهيز به مكانيك جهت كوپل موتور با ايمپلر اقدام شود | 1402/03/17 18:30 | کمال عبدی | 1402/03/17 6:31PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 10 | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  | 4020579 | درخواست شده | 0 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  | 4011946 | درخواست شده | 5 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120BC02 | 402002120 | تعویض روغن گیربکس و هیدروکوپلینگها و گریسکاری بیرینگ درامهای نوار نقاله های سایت | 1402/03/07 07:36 | رضا زارعی | 1402/03/07 8:50AM | MECVBC0014 نوار نقاله | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010003 | Oil Shell Tellus 32 |  |  | Oil Shell Tellus 32 | لیتر | 418 | هیدروکوپلینگ |  |  | 0 | 3344
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120BC02 | 402002120 | تعویض روغن گیربکس و هیدروکوپلینگها و گریسکاری بیرینگ درامهای نوار نقاله های سایت | 1402/03/07 07:36 | رضا زارعی | 1402/03/07 8:50AM | MECVBC0014 نوار نقاله | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001020005 | Shell Alvania Grease EP (LF) 2 | Equal to:Shell Multiroad W2 |  | Shell Alvania Grease EP (LF) 2 | كيلو گرم | 180 | یاتاقانها |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120BC02 | 402002120 | تعویض روغن گیربکس و هیدروکوپلینگها و گریسکاری بیرینگ درامهای نوار نقاله های سایت | 1402/03/07 07:36 | رضا زارعی | 1402/03/07 8:50AM | MECVBC0014 نوار نقاله | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010030 | Oil Shell Omala 320 F |  |  | Oil Shell Omala 320 F | لیتر | 627 | گیربکس طبق لیست پیوست |  |  | 0 | 3344
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120BC02 | 402002120 | تعویض روغن گیربکس و هیدروکوپلینگها و گریسکاری بیرینگ درامهای نوار نقاله های سایت | 1402/03/07 07:36 | رضا زارعی | 1402/03/07 8:50AM | MECVBC0014 نوار نقاله | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010006 | Oil Shell Omala 220F |  |  | Oil Shell Omala 220F | لیتر | 627 | گیربکس طبق لیست پیوست |  |  | 0 | 2737
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290195 | Support(Item13) | Deed Plate Assembly | DL3913 | Support(Item13) | عدد | 6 |  |  |  | 1 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290215 | Cotter |  | DL6296 | Cotter | عدد | 24 |  |  |  | 22 | 26
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290015 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (VII) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 12 |  |  |  | 9 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290201 | Wedge(Item18) |  | DL3917 | Wedge(Item18) | عدد | 12 |  |  |  | 13 | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290196 | Support(Item14) | Deed Plate Assembly | DL3914 | Support(Item14) | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290200 | Wedge(Item17) |  | DL3916 | Wedge(Item17) | عدد | 12 |  |  |  | 16 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290214 | Support |  | DL3915 | Support | عدد | 6 |  |  |  | 1 | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003811 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV09,11 مربوط به 520MX01 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:33AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN06 | 402001279 | پارچه اکسپنشن جوینت ورودی پارگی داخلی دارد | 1402/02/14 14:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/14 2:57PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | مجموعه پارچه اکسپنشن جوینت طبق نقشه پیوست می بایست ساخته گردد و دوخت اولیه لبه ها درکارگاه انجام پذیرد و در سایت اتو/چسب کار و دوخت نهایی گردد با توجه به وارداتی بودن لایه های مذکور می بایست تامنی کننده و سازنده کلیه مدارک و کاتالوگ ها را به پیوست متریال به دفتر فنی تحویل دهد. |  | کمبود قطعه | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003947 | نیاز به ساخت ونصب فریم اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز | 1401/12/16 12:07 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 12:09PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001150092 | Connecting Plate |  | DL8860 | Connecting Plate | عدد | 1 | نیاز به ساخت فریم اکسپنشن جوینت طبق نقشه پیوست. |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004078 | بالانس در محل ایمپلر بعد از تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد | 1401/12/17 16:30 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:31PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320WW01 | 401004097 | نياز به تخليه آب مخزن1320WW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:38 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:39AM | METARL0010 مخزن آب گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC07.ME01 | 401004034 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:15AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS |  | 3 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010300 | واشر فلنج کلنگریت |  | DN50,PN16,NON-ASBESTOS,T4,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 47 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | محسن زهدی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 1 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010369 | فلنج جوشی گردندار |  | DIN 2633 - DN50 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004113 | اصلاح نمودن ROPE مربوط به RS های نوار نقاله 610BC3 | 1401/12/18 10:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:01AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002531 | تست ضخامت سنجی و تست pt لوله گاز ماقبل رینگ برنر که تحت حرات مستقیم | 1401/11/07 14:01 | حسین کبیری | 1401/11/07 2:02PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC02.ME01 | 401004029 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:08AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003264 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:30AM | MESIBI0007 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003524 | تخلیه روغن و شارژ مجدد هوزینگ بعد از تعیمرات واحد مکانیک | 1401/12/09 08:55 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:57AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004340 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و کشیدن هیدروکوپینگ و انتقال به كارگاه برق جهت سرویس موتور و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:39 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:41PM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011020095 | Oil Seal |  | DIN 3760,85*110*8 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004340 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و کشیدن هیدروکوپینگ و انتقال به كارگاه برق جهت سرویس موتور و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:39 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:41PM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 52
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN01 | 402001781 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و نصب مجدد كوپلینگ پس از نصب موتور و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و کوپل کردن با ایمپلر فن اقدام گردد .هماهنگی با واحد برق قبل از انجام کار | 1402/02/29 08:09 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:10AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت - احسان پورتقوی | 0520BC02.ME01 | 402003052 | تعویض نمودن موتور 520BC2-ME01 در توقف سرد . | 1402/04/02 08:36 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/02 8:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | احسان پورتقوی | 44002240079 | LV Motor | گندله سازی | 400V - 351A - 1486rpm - 200KW,IMB3, Type: M3BP 315 MLA 4 B3, 3GBP312410-ADG, ABB | LV Motor | دستگاه | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 26 | نگدارنده سینی |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001170088 | Slide Plate |  | DL8123 | Slide Plate | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.6 |  |  |  | 19.1 | 15.9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040219 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 | نگدارنده سینی |  |  | 0 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 26 | نگهدارنده سینی |  |  | 748 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0820BF03 | 402001809 | از داکت خروجی بک فیلتر غبار مشاهده شده می شود | 1402/02/29 10:05 | سید روح اله خدائی | 1402/02/29 10:07AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001310402 | Cages | Wagon Dumper Filtration (فیلتراسیون واگن دمپر) | Dia.155*3950mm- st-37-2,with galv.coat & venturi (AL) | Cages | عدد | 5 |  |  |  | 190 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0820BF03 | 402001809 | از داکت خروجی بک فیلتر غبار مشاهده شده می شود | 1402/02/29 10:05 | سید روح اله خدائی | 1402/02/29 10:07AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040183 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M10*35-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10 |  |  |  | 10 | 126
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0820BF03 | 402001809 | از داکت خروجی بک فیلتر غبار مشاهده شده می شود | 1402/02/29 10:05 | سید روح اله خدائی | 1402/02/29 10:07AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050048 | مهره شش گوش فسفاته |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 10 |  |  |  | 10 | 164
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0820BF03 | 402001809 | از داکت خروجی بک فیلتر غبار مشاهده شده می شود | 1402/02/29 10:05 | سید روح اله خدائی | 1402/02/29 10:07AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001310401 | Bags (Filter Cloth) | Wagon Dumper Filtration (فیلتراسیون واگن دمپر) | Dia.160*4000mm- Polyester needle felt 500gr/m^2 Water proof | Bags (Filter Cloth) | عدد | 30 |  |  |  | 30 | 240
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022D01 | 401004102 | تعویض نمودن باطری شارژر به دلیل عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 1401/12/18 09:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:03AM | ELUPMS0003 BATTRY CHARGER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 36 |  |  | آماده تحویل | 90 | 780
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 72 |  |  | آماده تحویل | 61 | 16
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011120098 | Cir Clip |  | DIN471,125*4mm | Cir Clip | عدد | 36 |  |  | کمبود قطعه | 37 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 36 |  |  | کمبود قطعه | 10 | 50
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 36 |  |  | کمبود قطعه | 4 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022C12.UE01 | 401004103 | چک نمودن فن های خنک کننده درایو های 720KL1-ME01 ,720KL1-ME02 از نظر ویبره و صدای غیر عادی. | 1401/12/18 09:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:13AM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402002341 | تنظیم دمپر های ورودی با همکاری مکانیک در توقف سرد( 402002306 ) | 1402/03/12 16:46 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:47PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520PI01 | 401003814 | اسيد شويي ولو هاي مربوط به 520PI-FV9,FV10,FV11,FV12 و همچنين 520PI-FT09 , 520PI-FT10 در توقف سرد ( با هماهنگي واحد ابزار دقيق ) | 1401/12/15 08:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:40AM | UTPICA0012 خط لوله آب | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 100 | ندارد |  |  | 82 | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290012 | Guide Roller (D.D.D) |  | SCMn2A- DL496 | Guide Roller (D.D.D) | ست | 8 | ندارد |  |  | 13 | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 500 | ندارد |  |  | 374 | 507
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290009 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | SCH13 - DL493 | Support Roller (T.P.H & P.H.) | ست | 30 | ندارد |  |  | 1 | 67
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 500 | ندارد |  |  | 49 | 500
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290010 | Support Roller (D.D.D.) |  | SCMn2A - DL494 | Support Roller (D.D.D.) | ست | 30 | ندارد |  |  | 25 | 67
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290011 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | SCH13 - DL495 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) | ست | 10 | ندارد |  |  | 7 | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010256 | Link Chain |  | For Secondary Grizzly Chute | Link Chain | عدد | 242 | ندارد |  |  | 105 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011090055 | U-Bolt |  | DL7015 | U-Bolt | عدد | 11 | ندارد |  |  | 10 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050037 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 44 | ندارد |  |  | 128 | 1020
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | بست كلمپي# فشار قوي سايز "1/4 1 ( کد جدید انبار پامیدکو: 44006041260 ) | NIS |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040002 | شیلنگ منجید دار |  |  |  | متر | 20 | شيلنگ فشار قوي ( منجيد دار ) # سايز " 1/4 1 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0810BC01 | 402003147 | بدنه شوت خروجی سمت شمال نیاز به تعمیر اساسی دارد | 1402/04/04 15:02 | محمود پیروز | 1402/04/04 3:04PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 32 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0810BC01 | 402003147 | بدنه شوت خروجی سمت شمال نیاز به تعمیر اساسی دارد | 1402/04/04 15:02 | محمود پیروز | 1402/04/04 3:04PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41009010074 | Plate |  | Hardox 450/500,thk:10mm | Plate | كيلو گرم | 80 |  |  |  | 0 | 3218
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0810BC01 | 402003147 | بدنه شوت خروجی سمت شمال نیاز به تعمیر اساسی دارد | 1402/04/04 15:02 | محمود پیروز | 1402/04/04 3:04PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011040291 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0810BC01 | 402003147 | بدنه شوت خروجی سمت شمال نیاز به تعمیر اساسی دارد | 1402/04/04 15:02 | محمود پیروز | 1402/04/04 3:04PM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003922 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:02AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 402002066 | نیاز به تعویض طوقه های دیسک می باشد | 1402/03/06 09:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/03/06 9:06AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 425 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040060 | الکترود | نیروگاه | DMO KB,E7018-A1,3.25 |  | کیلوگرم | 2 | جوشکاری اتصالات طوقه ها و براکت ها و تکجوش ها جهت تنظیم طوقه روی دیسک |  |  | 9.5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003527 | سرویس و بازرسی سایلنسر ورودی | 1401/12/09 09:11 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 9:13AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0520MX01 | 401000613 | باز نمودن درب های بازدید تجهیز | 1401/09/22 10:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:55AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | عملیات تولید |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | اسماعیل هارونی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 16 |  |  |  | 1062 | 2846
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 |  |  |  | 32 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040021 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*30-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 32 |  |  |  | 1644 | 667
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001050448 | Wear Plate 1 |  | DL3303 | Wear Plate 1 | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 32 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 402001368 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:48 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:51PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 16 |  |  |  | 6159 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003957 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:47PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 | طبق صحبت شفاهی با کارفرما محترم مقدار تفلون از 4 به 2 متر مربع اصلاح شد . |  |  | 186 | 132
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003957 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:47PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011041062 | پيچ سرمته گالوانيزه |  | M 10* 30 - DIN 7504-K |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته | 4020361 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | تایید نظارت - احسان پورتقوی | 0520MX02.ME01 | 402003051 | تعویض نمودن موتور 520MX2-ME01 در توقف سرد | 1402/04/02 08:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/02 8:25AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | احسان پورتقوی | 44002190035 | MV - MOTOR | HXR 400 LH 4B3 | 6000V - 43.3A - 1493rpm - 355KW | MV - MOTOR | دستگاه | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006050134 | Globe Valve |  | DN32,PN10,SCRD | Globe Valve | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010118 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/4" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010431 | لوله سیاه درزدار |  | 1,1/4"- DIN2440 - Welded | Pipe | متر | 6 |  |  |  | 204 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010127 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/4" - 90 - 2000lb - (SA105N)SCRD | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 11 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001804 | تحويل orifice از تاسيسات و تحويل به ازمايشگاه جهت اسيد شويي و بعد از اسيد شويي مجددا به تاسيسات تحويل و در نهايت پس از نصب تست شود | 1402/02/29 09:47 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:51AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC02.ME01 | 401000884 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:20 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:22PM | ROEMAC0016 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 1 | 11
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC02.ME01 | 401000884 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:20 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:22PM | ROEMAC0016 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 2 |  |  | درخواست شده | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010218 | فلنج |  | DIN 2632 - DN200- PN10 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 4 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040320 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) فسفاته |  | M20*180-8.8 , DIN976 |  | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 8 | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010258 | فلنج |  | DIN 2633 - DN250 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010189 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | dn200-rubber-16k | Gasket | عدد | 1 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 72 |  |  |  | 721 | 4568
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010191 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | DN250-rubber | Gasket | عدد | 2 |  | NIS |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 3 | خرید خرید nis کار فرما | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020210 | Butterfly Damper DA6/7 |  | DL4323 | Butterfly Damper DA6/7 | عدد | 1 |  | 4012472 | درخواست شده | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003931 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:09AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050005 | شیر فلکه کشویی برنجی |  | DN25,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 4 |  |  |  | 33 | 18
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010107 | بوشن (کوپلینگ) گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 4 |  |  |  | 50 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010094 | درپوش لبه دار سرمربعی گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Plug - Hollow | عدد | 2 |  |  |  | 61 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050062 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | 2",PN16,SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010364 | لوله گالوانیزه | 25mm | DIN 2440 - 1" - GLV | Pipe | متر | 6 |  |  |  | 48 | 18
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006010337 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2 |  |  |  | 31 | 325
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001020026 | Ceramic Block |  |  | Ceramic Block | مترمربع | 1 |  |  |  | 4.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040553 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*50,8.8,DIN931 |  | عدد | 15 |  |  |  | 44 | 120
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 15 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 15 |  |  |  | 156 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 43003020017 | چسب لاک تایت |  | Loctite Glue 648 | Loctite Glue 648 | عدد | 10 | ندارد |  | آماده تحویل | 12 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001240011 | Hard Metal Stud | Drw.No.22151-003-1 | Dim.:2-SD 40 T-F | Hard Metal Stud | عدد | 200 | ندارد |  | آماده تحویل | 934 | 27030
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 27.4 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN01 | 402001777 | لطفاً در توقف سرد جهت ارسال موتور به شهر كليه تجهيزات ابزاردقيقي مربوط به موتور اصلي شامل سنسور هاي دماي داخل موتور و سنسورهاي دماي روي ياتاقان(در صورت نياز فلو سوئيچ سمت موتور اصلي باز شود) ديسكانكت و پس از نصب مجدد موتور تعمير شده، مجدداً كانكشن و تگ گذاري و تست شود . هماهنگي با واحد مكانيك و برق | 1402/02/29 08:02 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:05AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002078 | بازکردن اتصالات گریس آرم رولرهای معیوب جهت تعویض در توقف سرد (401001857) | 1402/03/06 10:52 | احسان طبیبی | 1402/03/06 10:53AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060165 | واشر فنری فسفاته |  | A33,DIN 127-B |  | عدد | 8 |  |  |  | 141 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010284 | Shim(Item4) |  | DL8133 | Shim(Item4) | عدد | 8 |  |  |  | 16 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050121 | مهره شش گوش فسفاته |  | M32,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 38 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050040 | مهره شش گوش فسفاته |  | M27 ,8,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 343 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060164 | واشر تخت فسفاته |  | A33,DIN 125-B |  | عدد | 16 |  |  |  | 183 | 22
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010006 | Thrust Roller Assy |  | DL183 | Thrust Roller Assy | ست | 4 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040523 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M27*290,10.9,DIN933 |  | عدد | 4 |  |  |  | 79 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402001845 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/02/30 07:42 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:44AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040431 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M32*100,10.9,DIN 933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 82 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003272 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003266 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:49AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000749 | داربست بندی جهت تعویض pick up roller ها با هماهنگی مجری کار در توقف سرد | 1402/01/28 08:52 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:53AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0110BC01 | 402002119 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000808 ) بالا کشیدن بلت و نصب داربست فلزی جهت انجام تنظیمات مکانیکی بلت اسکیل ( 401000811 ) | 1402/03/07 08:13 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1402/03/07 8:15AM | MECVBC0024 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BI01 | 402002275 | نصبLIFE LINEدرقسمت بالای بین های 510BI1-2 | 1402/03/10 12:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 12:16PM | MESIBI0001 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010472 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF, 6201-2RSH | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 25 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011020174 | Oil Seal |  | NBR,12*28*7mm | Oil Seal | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 4 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010459 | Bearing |  | SKF 6202 , 2RSH/C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 22
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 90 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 9 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  |  |  | 40 | 10
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110144 | Damper Casing 1 |  | DL 3136 | Damper Casing 1 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44001110145 | Damper Casing 2 |  | DL 3162 | Damper Casing 2 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710FN01 | 402003327 | سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/04/11 13:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:13PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300 |  |  |  | 748 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP02 | 401003316 | بازوی جک دمپر هوا کمی نشتی روغن دارد(هر 10دقیقه یک قطره) | 1401/12/04 07:52 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/04 7:54AM | ROCOSC0002 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003845 | اسیدشویی تپوپ آبگرد پایرومتر | 1401/12/15 14:29 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:31PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01.ME01 | 401004021 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:59AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000010 | نصب داربست جهت تعویض دمپر های ورودی | 1402/01/01 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:57AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003959 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:52PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011041062 | پيچ سرمته گالوانيزه |  | M 10* 30 - DIN 7504-K |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003959 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:52PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 | ندارد |  |  | 186 | 132
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE01 | 401003782 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:58PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE01 | 401003782 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:58PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002081 | تنظیمات زاویه ای پالت ها در توقف سرد | 1402/03/06 11:25 | احسان طبیبی | 1402/03/06 11:26AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 61 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002081 | تنظیمات زاویه ای پالت ها در توقف سرد | 1402/03/06 11:25 | احسان طبیبی | 1402/03/06 11:26AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 10 |  |  |  | 10 | 50
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0110ST01 | 402002072 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:12 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:23AM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001270015 | Suction Filter |  | STR1003G1M90 | Suction Filter | عدد | 1 | الودگی |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0110ST01 | 402002072 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:12 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:23AM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001180042 | Filter Cartridge For Return Line Filter |  | MPF4002AG2A10HBEC | Filter Cartridge For Return Line Filter | عدد | 1 | الودگی |  |  | 2 | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0110ST01 | 402002072 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:12 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:23AM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 43001010081 | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) |  |  | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) | لیتر | 418 | مخزن |  |  | 0 | 7524
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402001999 | شوت خروجی VF01 به پن کانوایر 1 فرسوده شده است. | 1402/03/03 11:10 | احسان طبیبی | 1402/03/03 11:12AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 402001999 | شوت خروجی VF01 به پن کانوایر 1 فرسوده شده است. | 1402/03/03 11:10 | احسان طبیبی | 1402/03/03 11:12AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010022 | ناودانی |  | نمره 10 |  | متر | 6 |  |  |  | 6 | 24
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 401004402 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. ( 401004228 ) | 1401/12/24 13:44 | حمید پاک نیا | 1401/12/24 1:45PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000745 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:34AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN01 | 402001780 | لطفاً در توقف سرد نسبت به همكاري با كارگاه برق در باز كردن پيچهاي موتور و ديسكانكت كابل هاي پاور موتور ، استارتر ، هيتر اقدام و پس از نصب موتور تعمیری نسبت به كانكشن مجدد آنها اقدام شود . موتور بايستي 8 ساعت بدون بار كار كرده و مقادير جريان راه اندازي و حين كار تجهيز تحت كنترل باشد و پس از چك زغالها و سايش آنها و نداشتن مشكل نسبت به تحويل تجهيز به مكانيك جهت كوپل موتور با ايمپلر اقدام شود . هماهنگي با واحد مكانيك. | 1402/02/29 08:08 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:09AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001834 | تعمیر نسوز پروسس داکت | 1402/02/29 14:11 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/02/29 2:28PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 825 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002529 | چک و بررسی عملکرد پایه لغزنده محفظه احتراق | 1401/11/07 13:57 | حسین کبیری | 1401/11/07 1:58PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 1 |  | 4020578 | درخواست شده | 10 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.2 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002339 | تنظیم دمپر های ورودی با همکاری مکانیک در توقف سرد( 402002307 ) | 1402/03/12 16:39 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:40PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
دستور کار | تایید عدم انجام توقف توسط دفتر فنی | 0710EP02 | 401000610 | نصب داربست در قسمت شبکه های توزیع گاز ورودی | 1401/09/22 10:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:44AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | ساسان فهیمی محمره ئی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003619 | داربست بندی جهت تعویض ورق بالای لودوال (در صورت نیاز) | 1401/12/12 12:27 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.1 |  |  | آماده تحویل | 24.5 | 462
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040069 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M8*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل | 160 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050050 | مهره شش گوش فسفاته |  | M8 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل | 157 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 1.6 |  |  | آماده تحویل | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040824 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | نیروگاه | M24*110,8.8,DIN931 |  | عدد | 10 |  |  |  | 20 | 38
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050041 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M22 ,8,DIN934 |  | عدد | 10 |  |  |  | 52 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040559 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M22*140,DIN931,10.9 |  | عدد | 10 |  |  |  | 20 | 150
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040401 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*180-8.8 , DIN931 |  | عدد | 10 |  |  |  | 34 | 54
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 61 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060027 | واشر تخت گالوانیزه |  | A23 , DIN 125-B |  | عدد | 20 |  |  |  | 20 | 124
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 40 |  |  |  | 90 | 780
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002126 | آچارکشی پیچ های ساپورت ریل، گایدریل و تراست ریل | 1402/03/07 13:35 | احسان طبیبی | 1402/03/07 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010277 | Taper Washer |  | AN01BAD03,DL7849,576 | Taper Washer | عدد | 10 |  |  |  | 51 | 515
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CF01 | 401003679 | سرويس 3 عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 1401/12/13 11:10 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 11:18AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001782 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و نصب مجدد كوپلینگ پس از نصب موتور و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و کوپل کردن با ایمپلر فن اقدام گردد .هماهنگی با واحد برق قبل از انجام کار | 1402/02/29 08:12 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:13AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 402002073 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:24 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010081 | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) |  |  | Telluse TD46(Telluse S2 V 46) | لیتر | 418 | مخزن |  |  | 0 | 7524
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 402002073 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:24 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001270015 | Suction Filter |  | STR1003G1M90 | Suction Filter | عدد | 1 | الودگی |  |  | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810ST01 | 402002073 | تعویض روغن سیستم هیدرولیک | 1402/03/06 09:24 | رضا زارعی | 1402/03/06 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001180042 | Filter Cartridge For Return Line Filter |  | MPF4002AG2A10HBEC | Filter Cartridge For Return Line Filter | عدد | 1 | الودگی |  |  | 2 | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001847 | باز كردن اتصالات گريس تراست رولرهای معیوب با هماهنگي واحد مكانيك و نصب مجدد پس از تعويض در توقف سرد | 1402/02/30 07:47 | احسان طبیبی | 1402/02/30 7:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004333 | لطفاً نسبت به ديسكانكت و سرويس كامل الكتروموتور شامل دمونتاژ ، شستشو ،تعويض بيرينگ ، ... مونتاژ مجدد و كانكشن و تست در محل اقدام گردد . هماهنگي با واحد مكانيك . | 1401/12/23 11:53 | کمال عبدی | 1401/12/23 11:55AM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010255 | Deep Groove Ball Bearing | 1320EC1/2 | SKF- 6207-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004333 | لطفاً نسبت به ديسكانكت و سرويس كامل الكتروموتور شامل دمونتاژ ، شستشو ،تعويض بيرينگ ، ... مونتاژ مجدد و كانكشن و تست در محل اقدام گردد . هماهنگي با واحد مكانيك . | 1401/12/23 11:53 | کمال عبدی | 1401/12/23 11:55AM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010245 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 402002068 | داربست بندی جهت تعویض طوقه دیسک ( 402002066 ) | 1402/03/06 09:06 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/03/06 9:07AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12 |  |  | آماده تحویل | 30 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل | 18 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | سید محسن طباطبائی عقدا | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2 |  |  | آماده تحویل | 3.8 | 49
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000035 | دمونتاژ و دیسکانکت junction box (ایتم شماره 212نقشه b1365-122-01) و تنظیم و نصب مجدد بعد از تعمیرات | 1402/01/03 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:49AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140025 | Feed Side Liner 02 |  | DL1748 | Feed Side Liner 02 |  | 1 | ندارد |  |  | 27 | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140024 | Feed Side Liner 01 |  | DL1747 | Feed Side Liner 01 |  | 1 | ندارد |  |  | 4 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140042 | Shell Liner 4-2 |  | DL1767 | Shell Liner 4-2 |  | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140060 | Cap Washer |  | DL1823 | Cap Washer |  | 10 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  |  | 80 | ندارد |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140029 | Discharge Liner 04 |  | DL1752 | Discharge Liner 04 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140032 | Discharge Liner 07 |  | DL1755 | Discharge Liner 07 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140038 | Shell Liner 2-2 |  | DL1763 | Shell Liner 2-2 |  | 2 | ندارد |  |  | 0 | 11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140030 | Discharge Liner 05 |  | DL1753 | Discharge Liner 05 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140031 | Discharge Liner 06 |  | DL1754 | Discharge Liner 06 |  | 1 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140014 | Elastic Washer |  | DL1824 | Elastic Washer |  | 80 | ندارد |  |  | 476 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140028 | Discharge Liner 03 |  | DL1751 | Discharge Liner 03 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040390 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*50,A2-70,DIN976 |  |  | 80 | ندارد |  |  | 0 | 750
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140027 | Discharge Liner 02 |  | DL1750 | Discharge Liner 02 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140044 | Door Liner-Small |  | Dl1769 | Door Liner-Small |  | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140035 | Shell Liner 1-3 |  | DL1760 | Shell Liner 1-3 |  | 25 | ندارد |  |  | 115 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002024 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:53AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140026 | Discharge Liner 01 |  | DL1749 | Discharge Liner 01 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010030 | Brick Retainer |  | INNER NO.4 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 99 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010027 | Brick Retainer |  | INNER NO.1 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 | ندارد |  |  | 96 | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010085 | مهره استیل |  | M27 - SUS304 | Nut | عدد | 40 | ندارد |  |  | 69 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010031 | Brick Retainer |  | OUTER NO.1 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010086 | واشر استیل |  | A28 - SUS304 | Washer | عدد | 40 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010032 | Brick Retainer |  | OUTER NO.2 | Brick Retainer | عدد | 7 | ندارد |  |  | 7 | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 4953 | 2450
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010033 | Brick Retainer |  | OUTER NO.3 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 14566 | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010037 | Lining Protector |  | NO.2 | Lining Protector | عدد | 5 | ندارد |  |  | 4 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010125 | Seal Plate (Inner No.1) |  | DL2655 | Seal Plate (Inner No.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010029 | Brick Retainer |  | INNER NO.3 | Brick Retainer | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010121 | Seal Plate (Outer No.1) |  | DL2632 | Seal Plate (Outer No.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010026 | ورق سیاه |  | thk 15 mm |  | کیلوگرم | 250 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010028 | Brick Retainer |  | INNER NO.2 | Brick Retainer | عدد | 3 | ندارد |  |  | 3 | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010014 | Set Bolt | ANNULAR COOLER | M27*75,SUS304,DL412 | Set Bolt | ست | 40 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 14 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 748 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001010038 | Lining Protector |  | NO.1 | Lining Protector | عدد | 5 | ندارد |  |  | 6 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402003328 | تنظیم دمپر و اکچواتور در توقف سرد بعد از تعویض دمپرها ( 402003327 ) | 1402/04/11 13:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 1:25PM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402001797 | لطفا در توقف سرد آتی نسبت به تعویض موتور 710FN4 و نصب موتور تعمیری برگشتی از فن ژنراتور مشهد اقدام گردد . برق | 1402/02/29 09:32 | کمال عبدی | 1402/02/29 9:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0110WD01 | 401000375 | سر بازوی کلمپ شماره 4 در موقعیت مفصل صدای غیر عادی دارد | 1401/09/16 14:00 | سید روح اله خدائی | 1401/09/16 2:02PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001200062 | Pin | BS 970 , 817 M40 T | DL789,700649 | Pin | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0110WD01 | 401000375 | سر بازوی کلمپ شماره 4 در موقعیت مفصل صدای غیر عادی دارد | 1401/09/16 14:00 | سید روح اله خدائی | 1401/09/16 2:02PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001200063 | Bush | DYN - METAL GZ 14 | 700652 | Bush | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0110WD01 | 401000375 | سر بازوی کلمپ شماره 4 در موقعیت مفصل صدای غیر عادی دارد | 1401/09/16 14:00 | سید روح اله خدائی | 1401/09/16 2:02PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001200181 | Clamp Beam |  | DL5381 | Clamp Beam | عدد | 1 | پس از بررسی ،درصورت نیاز تحول داده شود با هماهنگی کار شناس فنی |  |  | 1 | 0
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC12 | 402001363 | سایش کرینگ 2 شرق | 1402/02/17 11:15 | محمود پیروز | 1402/02/17 11:15AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 2 | 128-.... |  | 44001050127 | Carrying Idler |  | L: 200/208/226 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1 |  |  |  | 18 | 65
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150BC02 | 402002086 | LS برای 150BC2 | 1402/03/06 12:26 | سید روح اله خدائی | 1402/03/06 12:28PM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002040121 | Level Gauge (Level Switch) |  | CAMLOGIC,PFG80/M,110/220VAC | Level Gauge (Level Switch) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150BC02 | 402002086 | LS برای 150BC2 | 1402/03/06 12:26 | سید روح اله خدائی | 1402/03/06 12:28PM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050420 | Sleeve |  | DL4666 | Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 402001617 | گیربکس پن کانوایر 2 صدای غیرعادی دارد | 1402/02/25 02:49 | محمدرضا عامری | 1402/02/25 2:50AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF05 | 401003897 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:18AM | SCMEWF0004 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003692 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 ( 401003689 ) با هماهنگی واحد تعمیرات نیاز به تخریب نسوز همراستایی بریک ریترن های خروجی کوره می باشد. | 1401/12/13 13:33 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:34PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 456 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1210MP07 | 402002172 | لطفا در توقف سرد آتی 1402 نسبت به مانور دیزل 2500 بعد خاموش شدن برنر کوره اقدام گردد. | 1402/03/08 12:59 | محمدجواد جعفری راد | 1402/03/08 1:03PM | CVBUMP0007 ساختمان دیزل ژنراتور | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 402001855 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:09 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:10AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070043 | V-Ring | Pump VASA HD 364 - 80 | V 90 S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040955 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*140,8.8,DIN931 |  | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 130 |  |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010050 | ورق سياه |  | St 52 -thk 10mm |  | کیلوگرم | 40 | ورق سیاه با ضخامت 10 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010084 | ورق سياه |  | thk 20mm |  | کیلوگرم | 78 | ورق سیاه با ضخامت 20 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر |  |  | 1177 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 130 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040483 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M12*110*30,8.8,DIN931 |  | عدد | 40 |  |  |  | 0 | 100
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040900 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | گندله سازی | M16*120,8.8,DIN931 |  | عدد | 84 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040300 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | 8.8 | M12*100-8.8 , DIN931 |  | عدد | 50 |  |  |  | 41 | 310
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 60 |  |  |  | 66 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 130 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060050 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 9021 |  | عدد | 200 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060094 | واشر تخت گالوانیزه | 740VS1 | A17,DIN 9021 |  | عدد | 220 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 130 |  |  |  | 40 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001320014 | بوش محور فولادی | 32035004,Item No:524 | Pump:150-315,150-400 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001320029 | رینگ خنک کننده | 32508004,(A50),Item No:458 | Pump:150-400 | Lantern Ring | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار |  |  | 2 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0820BF03 | 402003367 | از داکت خروجی بک فیلتر غبارداریم | 1402/04/12 10:08 | سید روح اله خدائی | 1402/04/12 10:10AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیر مهدی زاده اردکانی | 44001310401 | Bags (Filter Cloth) | Wagon Dumper Filtration (فیلتراسیون واگن دمپر) | Dia.160*4000mm- Polyester needle felt 500gr/m^2 Water proof | Bags (Filter Cloth) | عدد | 210 |  |  |  | 30 | 240
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0820BF03 | 402003367 | از داکت خروجی بک فیلتر غبارداریم | 1402/04/12 10:08 | سید روح اله خدائی | 1402/04/12 10:10AM | MEFSBF0004 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیر مهدی زاده اردکانی | 44001310402 | Cages | Wagon Dumper Filtration (فیلتراسیون واگن دمپر) | Dia.155*3950mm- st-37-2,with galv.coat & venturi (AL) | Cages | عدد | 25 |  |  |  | 190 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 50 |  |  |  | 374 | 507
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040417 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M24*130mm,10.9 |  | عدد | 50 |  |  |  | 20 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140002 | Shovel-Erz LA1-B2 |  | DL1160 | Shovel-Erz LA1-B2 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140003 | Shovel-Erz RA2-B1 |  | DL1021 | Shovel-Erz RA2-B1 | عدد | 7 |  |  |  | 32 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140008 | Shovel-Erz RA1-B1 |  | DL969 | Shovel-Erz RA1-B1 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140007 | Shovel-Erz LA2-B1 |  | DL1133 | Shovel-Erz LA2-B1 | عدد | 5 |  |  |  | 15 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX01 | 402002022 | تعویض شاول های فرسوده در شات دان سرد آینده. | 1402/03/04 07:21 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:23AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.3 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930TN01 | 401003676 | سرویس ولو هاي آب ورودي به TN | 1401/12/13 10:57 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:58AM | METARL0007 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050076 | شیر فلکه کشوئی |  | DN50,PN10,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve brass | عدد | 1 |  |  |  | 17 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402001930 | درخواست تعویض کلیه باکت ها تجهیز باکت الاواتور در شاتدان سرد 1402 (درخواست متریال باکت 401000022) | 1402/02/31 08:51 | سعید منصوریان | 1402/02/31 8:53AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003282 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003267 ) | 1401/12/03 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:37AM | MESIBI0010 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001730 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 12:14 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 12:15PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740BC01 | 402003082 | لطفا نسبت به ساخت ساپورت لول سوییچ شامل ورق 3 میلیمتر مربع شکل 30 در 30 و مطابق نمونه و جوشکاری بوشن روی آن جهت نصب level switch خط 740bc1 اقدام گردد .لول سوییچ قدیمی(جهت استفاده پلیت و بوشن آن ) بعلت رطوبت قابل باز شدن نمی باشد . | 1402/04/03 10:28 | کمال عبدی | 1402/04/03 10:31AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | حسین زارعی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC08.ME01 | 401004035 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:16 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:16AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS |  | 3 | 0
تایید کار انجام شده | تایید نهایی دفترفنی | 0620BC01 | 402001438 | سایش کرینگ53 شمال | 1402/02/19 08:46 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:46AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 2 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001050124 | Carrying Idler |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1 |  |  |  | 13 | 263
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002660 | گپ شفت 23 سمت شمال بیرون امده است(احتمالا شفت حرکت به سمت جنوب کرده است) | 1402/03/21 21:43 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/21 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
دستور کار | تایید عدم انجام توقف توسط دفتر فنی | 0710EP01 | 401000609 | نصب داربست در قسمت شبکه های توزیع گاز ورودی | 1401/09/22 10:41 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:42AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | ساسان فهیمی محمره ئی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC03 | 401000735 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:24AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040280 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*40-12.9 , DIN933 |  | عدد | 32 | جهت تعویض ریل |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040340 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M20*90*50-12.9 , DIN912 |  | عدد | 8 | در صورت نیاز به تعویض پیچ های براکت |  |  | 7 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040942 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN933 |  | عدد | 24 | جهت تعویض چرخ |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010049 | Rail Type A 55 |  | L:12m,Steel R>=690N/mm2 | Rail Type A 55 | متر | 24 | متراژ مورد نیاز 22 متر می باشد. (هر ریل 6 متر می باشد) |  |  | 0 | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 | جهت تعویض ریل |  |  | 32 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 8 | در صورت نیاز به تعویض پیچ های براکت |  |  | 721 | 4568
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402001805 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و نصب مجدد كوپلینگ پس از نصب موتور و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و کوپل کردن با ایمپلر فن اقدام گردد .هماهنگی با واحد برق قبل از انجام کار | 1402/02/29 09:51 | کمال عبدی | 1402/02/29 9:52AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003843 | بازرسی و سرویس کامل پارومتر | 1401/12/15 14:24 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:25PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN01 | 402001776 | با توجه به شرایط موتور لازم است موتور در توقف سرد سرویس گردد . خاک بیش از معمول داخل محفظه اسلیپ رینگ مشاهده شده است . | 1402/02/29 08:00 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:02AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010091 | Deep Groove Ball Bearing | MV Motor | SKF 6234 M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN01 | 402001776 | با توجه به شرایط موتور لازم است موتور در توقف سرد سرویس گردد . خاک بیش از معمول داخل محفظه اسلیپ رینگ مشاهده شده است . | 1402/02/29 08:00 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:02AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010159 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | 710.FN5 | FAG NU234.E.M1 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402001979 | لطفاً در توقف سرد جهت ارسال موتور به شهر كليه تجهيزات ابزاردقيقي مربوط به موتور اصلي شامل سنسور هاي دماي داخل موتور و سنسورهاي دماي روي ياتاقان(در صورت نياز فلو سوئيچ سمت موتور اصلي باز شود) ديسكانكت و پس از نصب مجدد موتور تعمير شده، مجدداً كانكشن و تگ گذاري و تست شود . هماهنگي با واحد مكانيك و برق | 1402/03/02 14:41 | کمال عبدی | 1402/03/02 2:41PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | مدیر نظارت | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44011040008 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M16*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 20 |  |  |  | 256 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20 |  |  |  | 378 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 156 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | محسن زهدی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4 |  |  |  | 186 | 132
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 1 | Item2-flange1 مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001020166 | Chute 730.CH-GA1/2 |  | DL 3747 | Chute 730.CH-GA1/2 | عدد | 1 | جهت جلوگیری از برخورد تجهیز با شوت، نیاز به اصلاح نقشه شوت می باشد. |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 90 |  |  |  | 112 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 90 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 1 | chute assembly مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 90 |  |  |  | 648 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000519 | شوت ورودی به 740VF01 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:47 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:48AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | عدد | 1 | Item3-flange2 مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004032 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:14AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC02 | 402003383 | باز نمودن شوت مربوط به 620BC2 در موقعیت 620BC3 جهت تعویض نمودن پایه رولیک های سیستم توزین 620BC3 در توقف سرد . | 1402/04/12 15:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/12 3:11PM | MECVBC0019 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | انبار بهره بردار | 0150BC03 | 401002449 | سوپر اسکرو پاره شده است | 1401/11/05 10:53 | محمود پیروز | 1401/11/05 10:54AM | MECVBC0023 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مهدی کهفی اردکانی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1 |  | 4020574 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001290156 | Heat Protection Cover Large |  | ST52,DL1829 | Heat Protection Cover Large | ست | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 12 |  |  |  | 61 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 39 | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 6 |  |  |  | 221 | 256
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6 |  |  |  | 82 | 200
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011040191 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90-12.9 , DIN931 |  | عدد | 12 |  |  |  | 33 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402003334 | شافت دو تراولینگ جام می باشد | 1402/04/11 13:37 | محمد زارعیان کوشکنو | 1402/04/11 1:37PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44001290155 | Heat Protection Cover Small |  | ST52,DL1832 | Heat Protection Cover Small | ست | 6 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003756 | اصلاح مجرای دید دوربین کوره و نسوز کاری اطراف آن | 1401/12/14 10:21 | کمال عبدی | 1401/12/14 10:23AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12 |  |  |  | 30 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 3.8 | 49
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010013 | تسمه به عرض 4cm |  | thk 5 mm |  | متر | 6 | از برگشتی پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070420 | V-Ring | احیا | NBR VA45 | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 46 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401004054 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازديد از زون ناحیه 4 تراولینگ و بررسی ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 اقدام و در صورت سايش نسبت به همکاری با واحد كارگاه برق و باز کردن ترمووال جهت برشكاري و جوشكاري فلنج روي لوله نو و نصب مجدد در محل اقدام گردد . | 1401/12/17 13:45 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004070 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور 610RB-ME03 و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:12 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:13PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730DA02 | 401002936 | ضامن دمپر مشکل دارد و بصورت دستی باز و بسته نمی شود. | 1401/11/23 07:32 | کمال عبدی | 1401/11/23 7:33AM | SCVADA0009 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003394 | نیاز به تعویض به علت سوراخ شدگی لوله آب استریپر 1 سمت شمال در شاتدان سرد 1402 می باشد. | 1402/04/13 09:01 | سعید منصوریان | 1402/04/13 9:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44011040639 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M30*180,10.9,DIN933 |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003394 | نیاز به تعویض به علت سوراخ شدگی لوله آب استریپر 1 سمت شمال در شاتدان سرد 1402 می باشد. | 1402/04/13 09:01 | سعید منصوریان | 1402/04/13 9:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290193 | Stripper Pull Down Rod |  | DL 3622 | Stripper Pull Down Rod | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000280 | اکردوئنی مربوط به 710ME12 پاره شده است(کاور روی شفت ) | 1402/01/14 06:07 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 6:08AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور | 44001020050 | Protective Bellow | 710.TG1 - Cylinder Type :Motorized Cylinder | 600/120 - 115 / 90 | Protective Bellow | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004077 | گریسکاری بیرینگ هوزینگ های فن بعد از تعویض بیرینگ هادر توقف سرد | 1401/12/17 16:29 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME02 | 401000882 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:18 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:19PM | ROEMAC0012 DUMPER CLAMPS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1 | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010528 | Bearing | نیروگاه\CCP,WTP | SKF 6311 C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 24
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME02 | 401000882 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:18 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:19PM | ROEMAC0012 DUMPER CLAMPS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1 | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010506 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6211,2Z | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710CN02 | 402001827 | تعویض آجر نسوز سایکلون 2 | 1402/02/29 13:04 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/02/29 1:07PM | MEFSCN0002 سایکلون | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3264 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003273 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب( 401003267 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:50AM | MESIBI0010 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER031M01 | 402001875 | اندازه گيري ظرفيت خازن هاي بانك خازني با LC متر و همچنين اندازه گيري جريان بانك خازني MCC1 | 1402/02/30 14:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 2:18PM | ELSGLV0019 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810BC02.ME01 | 401004048 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:26PM | ROEMAC0100 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070304 | V-Ring |  | NBR,V80A | V-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810BC02.ME01 | 401004048 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:26PM | ROEMAC0100 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 11
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401000607 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:39 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:40AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100050 | Throttle Plate 1012 |  | DL532 | Throttle Plate 1012 | عدد | 50 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 220 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401000607 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:39 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:40AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100062 | Vertical Distribution Iron |  |  | Vertical Distribution Iron | عدد | 30 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 64 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401000607 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:39 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:40AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 35 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401000607 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:39 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:40AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100049 | Inclined Guide Vane 1011 |  | DL531 | Inclined Guide Vane 1011 | عدد | 100 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 212 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401000607 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:39 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:40AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100051 | Inclined Guide Vane 1013 |  | DL533 | Inclined Guide Vane 1013 | عدد | 100 |  |  | درخواست شده | 233 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003430 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) ( 401003429 ) با هماهنگی واحد تعمیرات به بازکردن اتصالات روانکاری بیرینگ هوزینگ های ساپورت رولر شفت های زون 3و4 تراولینگ اقدام شود. | 1401/12/07 10:15 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:17AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000007 | بالانس در محل ایمپل بعد از تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:51 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:52AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004176 | شارژ روغن مکانیزم جدید در توقف سرد | 1401/12/19 13:22 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:27PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003953 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:26PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 | ندارد |  |  | 186 | 132
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003953 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:26PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011041062 | پيچ سرمته گالوانيزه |  | M 10* 30 - DIN 7504-K |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته |  |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004033 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:14 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:15AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS |  | 0 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003029 | شافت 24 و 25 تراولینگ چرخش کامل ندارد. | 1401/11/26 06:25 | محمدرضا عامری | 1401/11/26 6:26AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 128-.... | علی محمد مرادی پور
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003946 | بازکردن اتصالات گریس دبل فلپ های موتوری جهت تعویض (با هماهنگی زرپی جوش) در توقف سرد | 1401/12/16 11:38 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:39AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CR01 | 402002308 | نیاز به نصب داربست جهت تردد پرسنل تعمیرات به داخل تجهیز. | 1402/03/11 10:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/11 10:46AM | MECFRC0001 کلاریفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0110WD01 | 401002376 | باز کردن لوله گریس در روی کلم شماره 4 | 1401/11/03 10:44 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1401/11/03 10:47AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003816 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV10 , FV12 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:42AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 402001740 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001726 ) | 1402/02/27 13:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:50PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004069 | لطفا نسبت به آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام هر دو 710ep شامل دربهاي گلداني ، باكس موتور گيربكس ، باكس خروجي ترانس و ... اقدام گردد . | 1401/12/17 14:11 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:12PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003738 | بازرسی و سرویس کامل دوربین کوره | 1401/12/14 09:09 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401004167 | تخلیه روغن.فلاشینگ و روغن ریزی مجدد(توقف گرم) | 1401/12/19 11:32 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 11:34AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 128-.... | عباس جعفرپور
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060087 | واشر استیل |  | A25 |  | عدد | 56 | ندارد | 4012178 |  | 56 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010318 | Brick Retainer 1 | AN01BLF04 | DL8951 | Brick Retainer 1 | عدد | 4 | ندارد |  | آماده تحویل | 4 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010319 | Brick Retainer 2 (Inner) | AN01BLF05 | DL8952 | Brick Retainer 2 (Inner) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 52 | ندارد | 4020097 |  | 1685 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010320 | Brick Retainer 2 (Outer) | AN01BLF06 | DL8953 | Brick Retainer 2 (Outer) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010131 | Load Wall Support | مشابه کد44001010218 | DL 2266 | Load Wall Support | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 12 | ندارد |  | آماده تحویل | 10 | 23
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010316 | Bottom Casting 2 | AN01BLF02 | DL8949 | Bottom Casting 2 | عدد | 2 | ندارد |  | آماده تحویل | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 500 | از برگشت پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 819 | 2100
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060129 | واشر تخت استنلس استیل | فولادسازی | A31,A2-70,DIN125-A |  | عدد | 12 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 76
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040974 | Square Head Bolt |  | M30*160 , A2-70 , GB-T8 | Square Head Bolt | عدد | 12 | ندارد | 4012178 |  | 12 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010346 | Bolt Protector |  | DL8954 | Bolt Protector | عدد | 24 | ندارد |  | آماده تحویل | 24 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040973 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*200 , A2-70 , DIN931 |  | عدد | 12 | ندارد | 4012178 |  | 13 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut | عدد | 34 | ندارد |  | آماده تحویل | 226 | 66
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010087 | Load Wall |  | DL233 | Load Wall | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010315 | Bottom Casting 1 | AN01BLF01 | DL8948 | Bottom Casting 1 | عدد | 4 | ندارد |  | آماده تحویل | 6 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040972 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*180 , A2-70 , DIN931 |  | عدد | 22 | ندارد | 4012178 |  | 30 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010317 | Side Casting | AN01BLF03 | DL8950 | Side Casting | عدد | 12 | ندارد |  | آماده تحویل | 18 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010184 | Stiffener | مشابه کد44001010217 | DL2267 | Stiffener | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 8 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 26 | ندارد |  | آماده تحویل | 721 | 4568
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040610 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M20×60,10.9,DIN 933 |  | عدد | 26 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 74
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد |  | آماده تحویل | 3.8 | 49
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE03 | 401004505 | نصب داربست دور تا دور گیربکس جهت تعویض آن ( 401004397 ) | 1401/12/29 09:53 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/29 9:55AM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0920GA01 | 402003212 | نازلهای اب کج باکس به سمت خط920BC2خورده و اب فقط وسط جاری میباشد | 1402/04/07 04:48 | ابوالفضل کریمی | 1402/04/07 4:50AM | SCVAGV0079 گیت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000034 | دمونتاژ و دیسکانکت control motor مربوط به دمپر اصلی(ایتم شماره 209 نقشه b1365-122-01 | 1402/01/03 10:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:45AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520MX02.ME01 | 402002292 | باز نمودن و ارسال موتور 520MX2-ME01 به شرکت فن ژنراتور جهت سرویس نمودن موتور اقدام نموده و پس از سرویس در موقعیت نصب گردد . | 1402/03/11 07:49 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 7:50AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  | 4021024 | درخواست شده | 1 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0520MX02.ME01 | 402002292 | باز نمودن و ارسال موتور 520MX2-ME01 به شرکت فن ژنراتور جهت سرویس نمودن موتور اقدام نموده و پس از سرویس در موقعیت نصب گردد . | 1402/03/11 07:49 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 7:50AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010946 | Deep Groove Ball Bearing | گندله سازی | SKF, 6324-M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003940 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 8 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:34AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME01 | 402003183 | لطفا نسبت به باز نمودن الکترو موتور در توقف سرد و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس و پس از پایان سرویس مجدد در محل نصب گردد.(در هنگام نصب در صورت خرابی لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود - متریال در درخواست: 402003184 ) | 1402/04/06 07:37 | محمدجواد جعفری راد | 1402/04/06 7:43AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات آب رسانی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02 | 401003893 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:14AM | SCMEWF0008 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS01 | 402001739 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های ابتدایی شوت ریز دانه ( 402001724 ) | 1402/02/27 13:48 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 1:49PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10.5 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS04 | 402001697 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 44011050048 | مهره شش گوش فسفاته |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 70 | ندارد |  |  | 10 | 164
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS04 | 402001697 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 41011010088 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 5 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 3.7 | 28*660 *2شیت |  |  | 42 | 18
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RS04 | 402001697 | چک و در صورت نیاز تعویض تفلون اسکرتبرد | 1402/02/27 08:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 8:55AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... |  | 44011040470 | پیچ آلن سر خزینه گالوانیزه |  | M10*40,10.9,DIN791 |  |  | 70 | ندارد |  |  | 3077 | 100
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003989 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003989 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 10 | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  | 4020579 | درخواست شده | 0 | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010022 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | Slurry Pump & MV Motor | SKF-NU313ECP | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 5 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003769 | نظافت محوطه دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 12:04PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01.ME01 | 402002299 | لطفا نسبت به باز نمودن 520MX1-ME01 جهت ارسال موتور به شرکت فن ژنراتور و مجددا الایمنت نمودن موتور پس از نصب اقدام نمایید . | 1402/03/11 08:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:23AM | ROEMAC0061 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003930 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:08AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000732 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) ( 402000727 )نیاز به تخریب نسوز و پس از تعمیرات جرم ریزی روی دد پلیت و اصلاح نشیمنگاه می باشد. | 1402/01/27 13:43 | سعید منصوریان | 1402/01/27 1:45PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 99 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402001977 | موتور در سال 94 سرویس شده و لازم است جهت سرویس به شهر ارسال گردد . | 1402/03/02 14:31 | کمال عبدی | 1402/03/02 2:32PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010090 | Deep Groove Ball Bearing | MV Motor | NSK 6324/C3 E | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN02 | 402001977 | موتور در سال 94 سرویس شده و لازم است جهت سرویس به شهر ارسال گردد . | 1402/03/02 14:31 | کمال عبدی | 1402/03/02 2:32PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010093 | Deep Groove Ball Bearing | MV Motor | SKF 6326 M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 1 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710WS01 | 402002386 | لوله درین تجهیز در چند نقطه سوراخ می باشد. ( 402002384 ) / جهت تعویض لوله نیاز به نصب داربست فلزی می باشد | 1402/03/15 09:40 | سید محسن حسینی | 1402/03/15 9:41AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000011 | باز کردن مسیر لوله های آب وسرویس آنها و نصب بعد از اتمام کار پیمانکار | 1402/01/01 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:58AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003865 | تخریب نسوز پارتیشن وال بین زون 1 و 2 جهت تعویض در توقف سرد | 1401/12/15 17:13 | احسان طبیبی | 1401/12/15 5:15PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 609 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040126 | الکترود |  | E NiCrFe3, Size:4 |  | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 1 | 422
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | الکترود 10um60 |  |  | 0
تایید کار انجام شده | تایید نهایی دفترفنی | 0620BC03 | 402001448 | سایش ایمپکت 28 وسط | 1402/02/19 09:14 | محمود پیروز | 1402/02/19 9:15AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 2 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001050139 | Impact Idler |  | L: 315/323/347 - ?89-133/25/SW18 | Impact Idler | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 109
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290120 | Side Plate (Bottem L.H.) |  | FCD400-DL160 | Side Plate (Bottem L.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 80 | 436
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 690 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  | عدد | 690 |  |  |  | 99 | 10
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290055 | Side Plate (TOP L.H.) |  | SCH13-DL162 | Side Plate (TOP L.H.) | عدد | 30 |  |  |  | 122 | 331
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290075 | Side Plate (Bottem R.H.) |  | FCD400-DL157 | Side Plate (Bottem R.H.) | عدد | 200 |  |  |  | 195 | 290
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290053 | Side Plate (TOP R.H.) |  | SCH13-DL161 | Side Plate (TOP R.H.) | عدد | 200 |  |  |  | 145 | 279
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 230 |  |  |  | 177 | 1441
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003303 | به علت شل شدگی و سایش بیش از حد سایدوال های زنجیر تراولینگ نیاز به واشر گذاری پشت کلیپس تروراد و تعویض سایدوال های معیوب می باشد.(شاتدان 1402) | 1402/04/11 09:21 | سعید منصوریان | 1402/04/11 9:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 230 |  |  |  | 125 | 1668
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0120RR01 | 401000068 | خرابی اولین مقسم گریس مربوط به بیرینگ اسلو | 1401/09/08 07:41 | رضا زارعی | 1401/09/08 7:59AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 4 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001180063 | Dual Line Distributor |  | Of 1.2cm3,8 Outlets (201020004) | Dual Line Distributor | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | صدور درخواست کالا | 0120RR01 | 401000068 | خرابی اولین مقسم گریس مربوط به بیرینگ اسلو | 1401/09/08 07:41 | رضا زارعی | 1401/09/08 7:59AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 4 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001180062 | Dual Line Distributor |  | Of 1.2cm3,2 Outlets (201020001) | Dual Line Distributor | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01.ME01 | 402002301 | دیسکانکت نمودن کابل مربوط به PT100 موتور 520MX1-ME01 و مجددا کانکشن و تست نمودن آن . | 1402/03/11 08:30 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:31AM | ROEMAC0061 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002304 | تنظیم دمپر های ورودی | 1402/03/11 09:10 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/11 9:11AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | درخواست کننده | 0740BC02 | 401000019 | نوار در زمان کاهش تناژ و بدون بار انحراف میگیرد. ( 401000015 ) | 1401/09/06 08:20 | احسان طبیبی | 1401/09/06 8:23AM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق |  | دستگاه | اولین فرصت ممکن |  |  | 128-.... | احسان طبیبی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022C04 | 401004105 | چک نمودن فن های خنک کننده درایو های 610PE1-ME1 ~ME06 از نظر ویبره و صدای غیر عادی. | 1401/12/18 09:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:18AM | ELFCCC0012 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002136 | باز کردن ترموکوپل TT75 و نصب و تست و تحویل به تولید . | 1402/03/07 16:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/07 4:59PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003921 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 10:59 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:00AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000373 | باز كردن سنسور هيدروكوپلينگ در توقف سرد جهت تعويض پن كانواير با هماهنگی پیمانکار | 1402/01/16 15:25 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:27PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 402000361 | رگلاتور هوای فشرده مربوط به شیر برقی اصلی گاز طبیعی در ایستگاه داخلی کارخانه نشتی هوا دارد | 1402/01/16 10:27 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/16 10:30AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710CN02 | 402001934 | درخواست چک و بررسی و جوشکاری بدنه بیرونی و داخلی ساکلون 1و2 در شاتدان سرد 1402 | 1402/02/31 09:04 | سعید منصوریان | 1402/02/31 9:05AM | MEFSCN0002 سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710CN02 | 402001934 | درخواست چک و بررسی و جوشکاری بدنه بیرونی و داخلی ساکلون 1و2 در شاتدان سرد 1402 | 1402/02/31 09:04 | سعید منصوریان | 1402/02/31 9:05AM | MEFSCN0002 سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010027 | ورق سياه |  | thk 3 mm |  | كيلو گرم | 96 |  |  |  | 287 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME02 | 401004173 | سرویس نمودن موتور وینچ 520BC5-ME02 و تست نمودن آن | 1401/12/19 12:27 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 12:29PM | ROEMAC0059 ELECTRO MOTOR (WINCH) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 402001808 | لطفا نسبت به دیسکانکت pt100 موتور و در صورت لزوم یاتاقان ها و کانکشن و تست و تحویل پس از نصب مجدد موتور تعمیر شده اقدام گردد . | 1402/02/29 10:03 | کمال عبدی | 1402/02/29 10:05AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610WB01 | 402001922 | سایش سوپر اسکرو سمت لبه شمالی و جنوبی نیاز به ترمیم دارد | 1402/02/31 08:42 | محمود پیروز | 1402/02/31 8:43AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000743 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:55 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:58AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC02 | 402002974 | سایش روکش لاستیکی درام شرقی بالای کانترویت که به فلز رسیده است | 1402/03/31 08:25 | محمود پیروز | 1402/03/31 8:26AM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011010283 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22218EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC02 | 402002974 | سایش روکش لاستیکی درام شرقی بالای کانترویت که به فلز رسیده است | 1402/03/31 08:25 | محمود پیروز | 1402/03/31 8:26AM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011010175 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF-H 318 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC02 | 402002974 | سایش روکش لاستیکی درام شرقی بالای کانترویت که به فلز رسیده است | 1402/03/31 08:25 | محمود پیروز | 1402/03/31 8:26AM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011010223 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 518 L | Labyrinth Seal | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 19
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC02 | 402002974 | سایش روکش لاستیکی درام شرقی بالای کانترویت که به فلز رسیده است | 1402/03/31 08:25 | محمود پیروز | 1402/03/31 8:26AM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011010153 | Bearing Housing | Belt Conveyor, FAN | SKF-SNL 518-615 | Bearing Housing | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC02 | 402002974 | سایش روکش لاستیکی درام شرقی بالای کانترویت که به فلز رسیده است | 1402/03/31 08:25 | محمود پیروز | 1402/03/31 8:26AM | MECVBC0022 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44001050025 | AUX.Pulley Lagging B-800 | D.No.:2.703.799.05,06-DL709 | D-520*950/TLK131-100*145 | AUX.Pulley Lagging B-800 | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 1560 | 4020097 |  |  | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010043 | Lining Retainer | DL205 | INNER NO.3,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040246 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 520 | 4011967 |  |  | 261 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010049 | Lining Retainer | DL209 | OUTER NO.1,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010283 | Plate 6(t=20mm) |  | DL8076 | Plate 6(t=20mm) | عدد | 30 |  |  |  | 33 | 60
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010003 | Lining Retainer | DL211 | OUTER NO.3,FCD400 | Lining Retainer | عدد | 79 | ندارد |  |  | 41 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040244 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 420 | موجود |  |  | 978 | 35
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010044 | Lining Retainer | DL206 | INNER NO.4,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060194 | واشر تخت فسفاته |  | A17 - DIN 9021 |  | عدد | 1560 | واشر تخت فسفاتهA17 , DIN 9021 |  |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010281 | Plate 4(t=10mm) |  | DL8076 | Plate 4(t=10mm) | عدد | 30 |  |  |  | 30 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010050 | Lining Retainer | DL210 | OUTER NO.2,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 154 | ندارد |  |  | 193 | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 1560 | 4020655 4020097 |  |  | 112 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010282 | Plate 5(t=15mm) |  | DL8076 | Plate 5(t=15mm) | عدد | 30 |  |  |  | 30 | 30
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010279 | Plate 2(t=3mm) |  | DL8076 | Plate 2(t=3mm) | عدد | 30 | ندارد |  |  | 51 | 75
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010045 | Lining Retainer | DL207 | INNER NO.5,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 96 | ندارد |  |  | 95 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010280 | Plate 3(t=5mm) |  | DL8076 | Plate 3(t=5mm) | عدد | 30 |  |  |  | 22 | 49
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010047 | Lining Retainer | DL203 | INNER NO.1,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010051 | Lining Retainer | DL208 | INNER NO.6,FCD400 | Lining Retainer | عدد | 53 | ندارد |  |  | 52 | 52
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 520 | 4011967 |  |  | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 | ندارد |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010278 | Plate 1(t=2mm) |  | DL8076 | Plate 1(t=2mm) | عدد | 30 | ندارد |  |  | 58 | 60
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010048 | Lining Retainer | DL204 | INNER NO.2,SCH2 | Lining Retainer | عدد | 3 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040213 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M16*90-5.6 , DIN933 |  | عدد | 100 | 4020361 |  |  | 201 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003871 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین( 401003269 ) | 1401/12/15 17:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:21PM | MECVBC0057 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010963 | Bearing |  | SKF,6200,2RS,C3 | Bearing | عدد | 8 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070037 | O-Ring | Pump VASA AS 80L 150 - 03 HC | 59.5 * 3 mm NBR | O-Ring | عدد | 4 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 5 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010466 | Cam Roller |  | 361200R | Cam Roller | عدد | 12 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 13 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 47 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010379 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6214/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120RR01 | 401004292 | سرويس كامل موتور 120RR1.RL01.ME01 شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/12/22 07:33 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/22 7:47AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010099 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF 6205 2RSH/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M01 | 401004118 | لطفا كليه بانك خازني هاي ER02 در ابتداي shutdown از حالت اتوماتيك خارج و در پايان shutdown در حالت اتوماتيك قرار گيرد. | 1401/12/18 10:30 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:32AM | ELSGLV0006 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290136 | Side Plate Stop (D.D.D) | GL H1N,TG01MAC |  | Side Plate Stop (D.D.D) | عدد | 40 |  | 4020361 |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040081 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Y*S | M24*75 , DIN931 |  | عدد | 300 |  | 4020361 |  | 0 | 18
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 374 | 507
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290100 | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MAA |  | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 200 |  |  |  | 721 | 4568
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290108 | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | GL H1N,TG01MA02 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | عدد | 4 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290104 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E II | DL1515 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290107 | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | GL H1N,TG01MA01 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | عدد | 4 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290101 | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MAB |  | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290094 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | SUS 304,GL H101 J 2 | DL1511 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 5 |  |  |  | 128.5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040251 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 | Bolt | عدد | 200 |  | 4020361 |  | 77 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290093 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | SUS 304,GL H101 J 1 | DL1505 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290096 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H101 J 4 | DL1513 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290095 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | SUS 304,GL H 101 J 3 | DL1512 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290105 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E III | DL1516 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290102 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | GL H1N,TG01MAD | SUS304 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | عدد | 40 |  |  |  | 78 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290103 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E I | DL1514 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 | موجودی 0 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290106 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E IV | DL1517 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290004 | sqaure head bolt |  | SUS 304S- M20*60*35 | sqaure head bolt | عدد | 50 |  |  |  | 43 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040165 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 10.9 | M20*55-10.9 , DIN931 |  | عدد | 300 |  |  |  | 499 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040313 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فشفاته |  | M20*85,10.9,DIN931 |  | عدد | 300 |  | 4020361 |  | 280 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710WS01 | 402003336 | جهت تکمیل متریال جهت تعویض لوله درین تجهیز این درخواست صادر شد | 1402/04/11 14:15 | سید محسن حسینی | 1402/04/11 2:17PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44006010272 | فلنج |  | DIN 2633 - DN150 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 4 |  |  |  | 5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار |  | آماده تحویل | 10 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 11 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040567 | پیچ آلن سر استوانه ای فسفاته | مشابه کد 44001250030 | M16*40,8.8,DIN912 |  | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 83
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 90 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 1 | Item2-flange1 مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 90 |  |  |  | 112 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001020166 | Chute 730.CH-GA1/2 |  | DL 3747 | Chute 730.CH-GA1/2 | عدد | 1 | جهت جلوگیری از برخورد تجهیز با شوت، نیاز به اصلاح نقشه شوت می باشد. |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 1 | chute assembly مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 1 | Item3-flange2 مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 402000520 | شوت ورودی به 740VF02 فرسوده شده است. | 1402/01/21 11:48 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:49AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 90 |  |  |  | 648 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402002764 | پرسس داکت در کنار سوراخ قبلی مجدد قرمز شده است(402002701) نیاز به تعویض ورق دارد. | 1402/03/25 10:27 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/25 10:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | مطابق نقشه پیوست در قسمت الصاقات. |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402002764 | پرسس داکت در کنار سوراخ قبلی مجدد قرمز شده است(402002701) نیاز به تعویض ورق دارد. | 1402/03/25 10:27 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/25 10:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 200 |  |  |  | 819 | 2100
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402002764 | پرسس داکت در کنار سوراخ قبلی مجدد قرمز شده است(402002701) نیاز به تعویض ورق دارد. | 1402/03/25 10:27 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/25 10:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02.ME01 | 402002295 | دیسکانکت نمودن موتور و هیتر 520MX2-ME01 و همچنین باز نمودن سنسور TS اقدام نموده و پس از سرویس موتور کابل های موتور کانکشن گردد و سنسور TS نصب و تنظیم و تست شود . | 1402/03/11 08:12 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:15AM | ROEMAC0062 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040096 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*120-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050121 | مهره شش گوش فسفاته |  | M32,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 38 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060164 | واشر تخت فسفاته |  | A33,DIN 125-B |  | عدد | 8 |  |  |  | 183 | 22
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001010015 | Pick up Roller Assy |  |  | Pick up Roller Assy | ست | 2 |  |  |  | 2 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040431 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M32*100,10.9,DIN 933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 82 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000747 | تعویض pick up roller و تنظیمات آن | 1402/01/28 08:33 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 303 | 62
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 401003579 | لطفا در توقف سرد نسبت به بررسی سه الکترود (مربوط به سه فاز روتور) داخل مخزن لیکویید استارتر اقدام و در صورت خرابی هر سه جفت تعویض گردد . | 1401/12/10 08:44 | کمال عبدی | 1401/12/10 8:45AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003926 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:04AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003353 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:03AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003729 | بررسی خوردگی لوله دید دوربین کوره | 1401/12/14 09:03 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:04AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 6 | قطر 20 mm طول 80 mm |  | آماده تحویل | 17 | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 235 | ندارد |  | آماده تحویل | 819 | 2100
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010020 | Partition Plate |  |  | Partition Plate | عدد | 4 | ندارد | 4020358 |  | 2 | 1
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC07 | 402001362 | سایش ایمپکت 8 وسط | 1402/02/17 11:14 | محمود پیروز | 1402/02/17 11:14AM | MECVBC0046 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 2 | 128-.... |  | 44001050142 | Impact Idler |  | L: 750/758/782 - ?89-133/25/SW18 | Impact Idler | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 40
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402003009 | در شاتدان سرد نیاز به بیرون کشیدن یک عدد از پین های اسپرینگ پلیت های کوره می باشد. | 1402/03/31 10:47 | سعید منصوریان | 1402/03/31 11:05AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004171 | باز کردن موتور و انتقال به کارگاه جهت سرویس و نصب مجدد و الایمنت در توقف سرد اتی | 1401/12/19 12:00 | کمال عبدی | 1401/12/19 12:02PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290115 | Main Bearing Housing (Head Shaft) |  | GL K120F A | Main Bearing Housing (Head Shaft) | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290328 | Labyrinth Seal |  | TG01OH01,DL7950 | Labyrinth Seal | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010077 | Bearing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN TS4-23076BC4 | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290110 | Sleeve |  | GL K103F 4 | Sleeve | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290109 | Sleeve |  | GL K103F 3 | Sleeve | عدد | 4 |  |  |  | 1 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 9
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110CP01.ME01 | 401000873 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 11:53 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 11:57AM | ROEMAC0002 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003266 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:43AM | MESIBI0009 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 402001799 | تعویض و تست باتری BACKUP | 1402/02/29 09:36 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:38AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | اتوماسیون | پیمانکاری آروین آزماگستر | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002260016 | باطری | Back up PLC | Lithium Battery,ER3V/3.6V,NP8P-BT (LS14250 1/2AA SAFT),Toshiba |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 402002927 | تعویض و تست باتری BACKUP | 1402/03/30 10:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/30 10:39AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | ابزار دقیق | پیمانکاری آروین آزماگستر | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44002260016 | باطری | Back up PLC | Lithium Battery,ER3V/3.6V,NP8P-BT (LS14250 1/2AA SAFT),Toshiba |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022D01 | 402001761 | از مدار خارج نمودن باطری های شماره 5 , 6 مربوط به باطری شارژر ER02 و شارژ نمودن باطری ها و سپس در مدار قرار دادن انها . | 1402/02/28 08:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/28 8:50AM | ELUPMS0003 BATTRY CHARGER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004038 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 11:42 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 11:42AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.6 | ندارد |  |  | 0 | 0
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0730AN01 | 402003099 | لطفا در توقف سرد نسبت به کانکشن و تست و نصب موتور قدیمی اقدام گردد . در حال حاضر بدلیل نبود فن و لنت از موتور یدک 520bc5 در محل استفاده می شد که اخیرا متریال تحویل گارگاه برق شد. | 1402/04/03 13:54 | کمال عبدی | 1402/04/03 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | رضا رزم آور
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040742 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*55,8.8,DIN933 |  | عدد | 4 | Hex. Screw ISO 4017 - M16*55 - 8.8 |  |  | 0 | 100
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 4 | Hex. Nut ISO 4032 - M16 |  |  | 648 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040541 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*60,SUS304,DIN933 |  | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 42
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010357 | Gasket |  | DL9252 | Gasket | قطعه | 2 | Gasket DL9252 | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010252 | Water Tank |  | For End Hopper Assembly | Water Tank | عدد | 1 |  | 4020695 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 | ندارد | 401627 | درخواست شده | 160 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010036 | Nose Casting (No.3) |  | DL114 | Nose Casting (No.3) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010034 | Nose Casting (No.1) |  | DL107 | Nose Casting (No.1) | عدد | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 60 | ندارد |  | آماده تحویل | 4953 | 2450
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010358 | Cover Plate |  | DL9253 | Cover Plate | عدد | 2 | Cover Plate DL9253 | 4021023 | درخواست شده |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010035 | Nose Casting (No.2) |  | DL113 | Nose Casting (No.2) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 60 | ندارد | 4011854 | درخواست شده | 748 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 21 | ندارد |  | آماده تحویل | 10 | 23
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 250 | از برگشت پروژه استفاده شود |  | آماده تحویل | 819 | 2100
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 20 |  | 4012092 | درخواست شده | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010226 | Screed Wall |  | Drawing No:66AC D105A | Screed Wall | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010013 | Bolt | ANNULAR COOLER | M30*235,SUS304,DL323 | Bolt | عدد | 21 | ندارد |  | آماده تحویل | 24 | 37
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 401003894 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:15AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66 |  |  |  | 87 | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 18 |  |  |  | 40 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 18 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001020359 | Companion Pipe Assembly | گندله سازی | CH01ABB, DL2192 | Companion Pipe Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 18 |  |  |  | 748 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402003417 | کابل اصلی ورودی به ZS های کولینگ سوخته و نیاز به تعویض دارد . | 1402/04/13 14:03 | کمال عبدی | 1402/04/13 2:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 75 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | کمال عبدی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE01 | 401003583 | بازرسی و سرويس مبدل حرارتي روغن مربوط به پاورپک روغن گیربکس های بالينگ ديسكها | 1401/12/10 10:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 10:13AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070769 | O-Ring |  | NBR JIS W1516-75 | O-Ring | عدد | 4 | O-RING#NBR - JIS W1516 - 75 | NIS |  |  | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401000611 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:47AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100051 | Inclined Guide Vane 1013 |  | DL533 | Inclined Guide Vane 1013 | عدد | 100 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 233 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401000611 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:47AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100049 | Inclined Guide Vane 1011 |  | DL531 | Inclined Guide Vane 1011 | عدد | 100 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 212 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401000611 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:47AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  | آماده تحویل | 35 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401000611 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:47AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100050 | Throttle Plate 1012 |  | DL532 | Throttle Plate 1012 | عدد | 50 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 220 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401000611 | سایش وفرسودگی شبکه های توزیع گاز ورودی به تجهیز | 1401/09/22 10:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:47AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001100062 | Vertical Distribution Iron |  |  | Vertical Distribution Iron | عدد | 30 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 64 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03.ME01 | 401000887 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:27 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:33PM | ROEMAC0029 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070074 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V55S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03.ME01 | 401000887 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:27 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:33PM | ROEMAC0029 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010400 | Ball Bearing |  | 6213/C3 | Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 8
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03.ME01 | 401000887 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:27 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:33PM | ROEMAC0029 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 1
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03.ME01 | 401000887 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:27 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:33PM | ROEMAC0029 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 1 | 11
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004030 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:10AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005050508 | Ball Set |  | DL6108 | Ball Set | عدد | 20 |  |  |  | 20 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005050509 | Teflon Ring |  | DL6111 | Teflon Ring | عدد | 20 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 4 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005050507 | Packing 2 |  | DL6110 | Packing 2 | عدد | 20 |  |  |  | 11 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 1 |  | 4020578 | درخواست شده | 10 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.2 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004162 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك يا شكستگي آن و چك هيتر. | 1401/12/19 10:59 | کمال عبدی | 1401/12/19 10:59AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
تایید کار انجام شده | تایید نهایی دفترفنی | 0610BC14 | 402001359 | سایش ایمپکت 25و23 وسط - سایش ریترن 14 | 1402/02/17 10:59 | محمود پیروز | 1402/02/17 11:09AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 5 | 2 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001050136 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 1400/1408/1440 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 38
تایید کار انجام شده | تایید نهایی دفترفنی | 0610BC14 | 402001359 | سایش ایمپکت 25و23 وسط - سایش ریترن 14 | 1402/02/17 10:59 | محمود پیروز | 1402/02/17 11:09AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 5 | 2 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001050143 | Impact Idler |  | L: 1000/1008/1032 - ?89-133/25/SW18 | Impact Idler | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 15
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 402001727 | لطفاً در توقف سرد نسبت به ديسكانكت موتور و هيتر و ارسال موتور جهت تعمير آن اقدام و پس از برگشت از تعمير مجدداً موتور و هيتر كانكشن و تست و راه اندازي شود . وضعيت استارت موتور در تابلو MVD پايش شود . | 1402/02/27 12:13 | کمال عبدی | 1402/02/27 12:14PM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  | 4011966 | درخواست شده | 1 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN07 | 402001727 | لطفاً در توقف سرد نسبت به ديسكانكت موتور و هيتر و ارسال موتور جهت تعمير آن اقدام و پس از برگشت از تعمير مجدداً موتور و هيتر كانكشن و تست و راه اندازي شود . وضعيت استارت موتور در تابلو MVD پايش شود . | 1402/02/27 12:13 | کمال عبدی | 1402/02/27 12:14PM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010083 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6322/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 4 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001789 | باز كردن Actuator فلو ولو 13 و تحويل به واحد ابزار دقيق جهت اسيد شويي و نصب مجدد در اولين توقف سرد | 1402/02/29 09:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:19AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004060 | لطفاً نسبت به تعويض كليه هيترهاي EP اقدام گردد . | 1401/12/17 14:01 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:02PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44002290002 | Heating Element | (ELEMENT FOR EP 1&2),710EP2-CE02 | Hopper Heating,E3,400V,2000W,565mm | Heating Element | عدد | 32 |  |  | آماده تحویل | 42 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل | 210 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110167 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  |  | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110236 | Inlet Cone | گندله سازی , for fan 710FN3/4 | DL8328 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110304 | Inlet Cone Support (Free Side |  | DL9223 | Inlet Cone Support (Free Side | عدد | 1 | موجودی دارد |  | آماده تحویل |  | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 0.5 |  |  | آماده تحویل | 10 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل | 160 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 402001473 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 2:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل | 538 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002307 | تنظیم دمپر های ورودی | 1402/03/11 09:15 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/11 9:15AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930WF01 | 401004405 | بررسی و ساعت زدن روليك هاي سيستم توزين و تنظيم نمودن روليك ها از نظر مكانيكي و كاليبره و TARE نمودن آن | 1401/12/24 14:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/24 2:14PM | SCMEWF0003 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610PE05 | 401002476 | نصب داربست جهت تعویض پولی موتور و گیربکس ( 401002473 ) | 1401/11/06 07:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/06 7:31AM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 13 | 128-.... | حامد حکیم زاده اردکانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401004397 | تعویض گیربکس بدلیل خرابی شفت ورودی | 1401/12/24 11:41 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/24 11:42AM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040444 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M30*130,8.8,DIN 931 |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401004397 | تعویض گیربکس بدلیل خرابی شفت ورودی | 1401/12/24 11:41 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/24 11:42AM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050134 | مهره شش گوش فسفاته | گندله سازی | M30*3.5, Grade: 8, DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120RR01 | 401004150 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings مربوط به موتور 120RR1.BU01.ME01 | 1401/12/19 08:25 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/19 8:40AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 6 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0120RR01 | 401004150 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings مربوط به موتور 120RR1.BU01.ME01 | 1401/12/19 08:25 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/19 8:40AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  | 4011355 | درخواست شده | 1 | 11
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 402001452 | یکی از بیرینگ های شمال شرقی کالسکه خراب می باشد و صدای غر عادی دارد | 1402/02/19 09:19 | محمود پیروز | 1402/02/19 9:19AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010412 | Ball Bearing |  | SKF-6307 2Z C3 | Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 20 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 6 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250065 | Seal Ring M1 | مشابه کد 44001250043 | VASA HD 364 - 80 GP,DL330 | Seal Ring M1 | عدد | 6 |  |  |  | 14 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250064 | Seal Ring | 1-211965و مشابه کد 44001250042 | VASA HD 364 - 80 GP,DL335 | Seal Ring | عدد | 10 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250062 | Stuffing Box |  | VASA HD 364 - 80 GP | Stuffing Box | عدد | 4 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250046 | Inlet Door | 1-211953 | 950PS3/4 | Inlet Door | عدد | 6 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070022 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | SES-VA-070 | V-Ring | عدد | 10 |  |  |  | 4 | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 10 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250048 | Gland Follower |  | M1 - 215207 | Gland Follower | عدد | 6 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250044 | Impeller | M1 - 211950 | DL218 | Impeller | عدد | 6 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250053 | Expeller |  | M1 - 211968 | Expeller | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250051 | Expeller Housing |  | 1-211971 | Expeller Housing | عدد | 6 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250013 | Expeller Cover | 1-211970 |  | Expeller Cover | عدد | 6 |  |  |  | 12 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250049 | Lantern Ring |  | 1-101664 | Lantern Ring | عدد | 12 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250052 | Expeller Ring |  | 1-211969 | Expeller Ring | عدد | 6 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 6 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010025 | Bearing | "Slurry Pump |  | Bearing | عدد | 3 |  |  |  | 4 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070021 | V-Ring | SES-VA-090 | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | V-Ring | عدد | 5 |  |  |  | 8 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250063 | Shaft Sleeve | VASA HD 364 - 80 GP |  | Shaft Sleeve | عدد | 4 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010027 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | Floor Pump VS50 | FAG 22315E1 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | عدد | 3 |  |  |  | 4 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001250025 | Shaft Sleeve | 1-211966 |  | Shaft Sleeve | عدد | 10 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE02 | 401003783 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 59 | ندارد |  |  | 84 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE02 | 401003783 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320CW01 | 401004092 | مخزن 1320CWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:22 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:25AM | METARL0011 مخزن آب سرد | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 30 |  |  |  | 6159 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 24.5 | 462
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040175 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*60-5.6 , DIN933 |  | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | عدد | 1 | پارچه اکسپنشن طبق ابعاد و متریال مشخص شده در نقشه تهیه/برشکاری . دوخته شود لایه اول مش گالوانیزه-لایه دوم Laminated PTFE-لایه سوم و چهارم Polyester Fabric Coated On The Side With PVC-لایه پنجم Glass Fabric Band |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41009010099 | تسمه به عرض 2‍cm |  |  |  | متر | 6 |  |  |  | 0 | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 30 |  |  |  | 1062 | 2846
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290180 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(III) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 19
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | SUPPORT BEAM آیتم 24 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290178 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(I) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290179 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E (II) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004031 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:12 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:12AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000814 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000813 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 08:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:18AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4 |  |  | آماده تحویل | 22 | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل | 156 | 0
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل | 378 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0110ST01BO01.ME02 | 401000911 | لطفا نسبت به ديسكانكت ، تعويض بيرينگ ، شستشو و سرويس ، تست و كانكشن موتور اقدام گردد | 1401/09/26 11:09 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/26 11:11AM | ROEMAC0165 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050846 | Repair Kit |  | EMG For Eldro Thruster Type:Ed 50/6 | Repair Kit | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402002303 | تنظیم دمپر های ورودی | 1402/03/11 09:08 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/11 9:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402002160 | برشکاری تعدادی از لوله ها در محدوده دریچه فیدن هاپر جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت در زمان تعویض گریزلی ها ( 402002156 ) / جهت برشکاری و جوشکاری لوله ها نیاز به داربست فلزی می باشد. | 1402/03/08 08:56 | سید محسن حسینی | 1402/03/08 8:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC10 | 401003998 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0049 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC10 | 401003998 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0049 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002217 | باز کردن سنسور های ابزار دقیق جهت تعویض بیرینگ و نصب مجدد(توقف سرد) | 1402/03/09 11:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:26AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003934 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:23AM | MECVBC0026 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 160 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 538 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 0.5 |  |  |  | 10 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 210 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402001454 | شیپوره ها ورودی ایمپلر بشدت سایش دارد | 1402/02/19 11:12 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/19 11:13AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001110236 | Inlet Cone | گندله سازی , for fan 710FN3/4 | DL8328 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003938 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:27 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:28AM | MECVBC0052 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040021 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*30-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 32 |  |  |  | 1644 | 667
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 |  |  |  | 32 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 16 |  |  |  | 1062 | 2846
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 16 |  |  |  | 6159 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001050448 | Wear Plate 1 |  | DL3303 | Wear Plate 1 | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 402001367 | سایش هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد | 1402/02/17 12:45 | محمود پیروز | 1402/02/17 12:47PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 32 |  |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402002137 | باز کردن ترموکوپل TT06 و نصب مجدد و تست و تحویل . | 1402/03/07 17:00 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/07 5:06PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 6 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6 |  |  | آماده تحویل | 31 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230133 | Wire Rope Holder | Air Seal Ring | DL5941 | Wire Rope Holder | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 78
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44003010240 | Wire Rope Clip |  | Malleable Cast Iron(FCMB310),Weight:0.18 lb,8mm | Wire Rope Clip | عدد | 20 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 4 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230139 | Seal Plate02 | Air Seal Ring | DL5952 | Seal Plate02 | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 9 | 70
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44003010203 | Wire Rope |  | SWRH52,8mm | Wire Rope | متر | 35 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 20 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230134 | Weight Holder | Air Seal Ring | DL5943 | Weight Holder | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230135 | Weight | Air Seal Ring | DL5944 | Weight | عدد | 10 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 8 | 0
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040173 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*20-8.8 , DIN933 |  | عدد | 156 |  |  |  | 2 | 150
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230138 | Seal Plate01 | Air Seal Ring | DL5951 | Seal Plate01 | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 4 | 75
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 156 |  |  |  | 6159 | 30
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230137 | Split Plate | Air Seal Ring | DL5950 | Split Plate | عدد | 6 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 5 | 1
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040274 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M12*45-8.8,DIN931 |  | عدد | 156 |  |  |  | 147 | 44
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001230136 | Nut Block | Air Seal Ring | DL5945 | Nut Block | عدد | 156 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد |  | آماده تحویل | 14 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 2 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 2 | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 402002284 | زدن وایر برس دراطراف دریچه های بازدیدتجهیز. | 1402/03/10 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 2:45PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF04 | 401003896 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:16 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:17AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 402003010 | در شاتدان سرد نیاز به بیرون کشیدن یک عدد از پین های اسپرینگ پلیت های کوره می باشد. ( 402003009 ) نیاز به داربست بندی جهت بیرون کشیدن پین اسپرینگ پلیت با هماهنگی واحد مکانیک در شاتدان سرد می باشد. | 1402/03/31 11:17 | سعید منصوریان | 1402/03/31 11:18AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BI01 | 402002269 | نظافت لبه بتنی و داخل مخازن شمالی و جنوبی. | 1402/03/10 11:38 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:39AM | MESIBI0001 بین | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004115 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي | 1401/12/18 10:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:04AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000872 | چکش های ثابت تراولینگ نیاز به سرویس دارد ، هر کدام تعدادی از رول ها افتاده و بعضا کج شده و کارایی مناسب ندارد. | 1402/02/01 06:17 | محمدرضا عامری | 1402/02/01 6:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 6 |  | 4020578 | درخواست شده | 10 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000872 | چکش های ثابت تراولینگ نیاز به سرویس دارد ، هر کدام تعدادی از رول ها افتاده و بعضا کج شده و کارایی مناسب ندارد. | 1402/02/01 06:17 | محمدرضا عامری | 1402/02/01 6:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل | 3 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230152 | Coupling for Pinion Shaft |  | KL1AF04,DL9127 | Coupling for Pinion Shaft | قطعه | 2 | coupling for main gear reducer آیتم 5 نقشه پیوست | 4021014 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 2 | tapear key 28*16*140 آیتم 15 نقشه گیربکس |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011120112 | Taper Key |  | DIN6886,Size:B28*16*119 | Taper Key | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011120021 | Parallel Key |  | 63*32*309mm,DIN 6885-B | Parallel Key | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230052 | Gear Coupling |  | KSS - 280(With Plate)-Speed:1000~250rpm | Gear Coupling | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230106 | Reamer Bolt & Nut |  | M30*170(With Nut),DIN609 | Reamer Bolt & Nut | ست | 32 |  |  |  | 32 | 68
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230091 | Main Gear Reducer (OPPOSITE HAND) | 720.KL1.GB1 | i=1 : 49.282 | Main Gear Reducer (OPPOSITE HAND) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230107 | Reamer Bolt & Nut |  | M24*200 (Whit Nut),DIN609 | Reamer Bolt & Nut | ست | 48 |  |  |  | 84 | 77
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230092 | Main Gear Reducer (AS SHOWN) | 720.KL1.GB2 | i=1 : 49.282 | Main Gear Reducer (AS SHOWN) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 402002222 | در شاتدان سرد 1402 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره شمالی و جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) به تعویض اقدام شود.(صورتجلسه پیوست می باشد) | 1402/03/09 11:25 | سعید منصوریان | 1402/03/09 11:42AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001230078 | Deflection Plate |  |  | Deflection Plate | ست | 4 |  |  |  | 39 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002305 | تنظیم دمپر های ورودی | 1402/03/11 09:13 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/11 9:14AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000045 | گریسکاری فلنچ برینگ های دمپر بعد از تعویض | 1402/01/03 13:48 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:48PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003654 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 1401/12/13 09:06 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:08AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050022 | شیر فلکه کشوئی |  | DN65,PN16,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME01 | 401000881 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:18PM | ROEMAC0011 WHELL GRIPPERS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1.02 | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010506 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6211,2Z | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 2
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME01 | 401000881 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:18PM | ROEMAC0011 WHELL GRIPPERS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1.02 | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010528 | Bearing | نیروگاه\CCP,WTP | SKF 6311 C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 24
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050020 | Pinch Valve |  | DN80,PN10,FLGD,RF,GG25/CR | Pinch Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050084 | Sleeve |  | 3" RBR for pinch valve | Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 17 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006050158 | Globe Valve | 3" | DN80,PN16,FLGD,RF | Globe Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن |  |  | 2 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000044 | ترمیم refractory lining داخل محفظه احتراق ایر هیتر بعد از اتمام کار پیمانکار مکانیک | 1402/01/03 13:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:38PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | نسوز | آزمایشگاه | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 356 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BC01 | 401000809 | نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000808 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 07:45 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:48AM | MECVBC0024 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت - احسان پورتقوی | 0610WB01.ME01 | 402003053 | تعویض نمودن موتور 610WB-ME01 در توقف سرد | 1402/04/02 08:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/02 8:47AM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | احسان پورتقوی | 44002240098 | LV Motor |  | 400V,11kW,M3 BP 160 MLA,Mounting:B5 Flange, 3GBP162031-BDG, ABB | LV Motor | دستگاه | 1 |  |  |  | 0 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003870 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003268 ) | 1401/12/15 17:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:20PM | MECVBC0056 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | ER022C04 | 401003308 | تعويض نمودن حازن های l ink DC مربوط به يونيت درايو هاي 610PE1~6 | 1401/12/03 14:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:22PM | ELFCCC0012 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 90 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد . |  | آماده تحویل | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003812 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV09 , FV11 مربوط به 520MX1 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:38AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | درخواست کننده | 0310BF03 | 402001628 | پارچه های310BF3کارایی لازم را ندارد | 1402/02/25 08:17 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/25 8:18AM | MEFSBF0007 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک |  |  | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | ابراهیم محمدی احمد آبادی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2 |  |  |  | 22 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40 |  |  |  | 378 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 156 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BI01 | 402002270 | نسبت به نصب داربست درموقعیت بالای بین های شمالی و جنوبی جهت نظافت و همچنین پایین مخازن از داخل و بیرون جهت تعویض تفلون اقدام گردد. | 1402/03/10 11:40 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:46AM | MESIBI0001 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 9
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003919 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:44 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:45AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10 |  |  |  | 8 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401003914 | داربست بندی جهت تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 10:33 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:34AM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000829 | تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم و سپس تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي و كاليبره و تست. | 1401/09/24 12:39 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:49PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010141 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 1"- 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 21 | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 1 | ولدولت#Weldolet#2" * 1" - 3000lb - ANSI / ASME B 16.11 |  |  | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010519 | کپ کاسه ای جوشی | ANSI / B 16.11 | DN 1" - SCH40-BW | Welding Cap | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010103 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1" - 2000Ib - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010063 | بوشن (کوپلینگ) سوکتی | ANSI / ASME B 16.11 | 1" - 3000lb (CK25) - SW | Coupling (Socket) | عدد | 1 |  |  |  | 11 | 5
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010094 | درپوش لبه دار سرمربعی گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Plug - Hollow | عدد | 1 |  |  |  | 61 | 0
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 1350PI01 | 402003128 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به جابجایی خط هوای پروژه دوربین های بالینگ دیسک ها ( شرکت درسا ) از خط هوای Plant Air به خط هوای Instrument Air اقدام شود. | 1402/04/04 10:39 | سید محسن حسینی | 1402/04/04 10:43AM | UTPICA0005 خط انتقال هوای فشرده | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | فرحناز میرجانی سروی | 44006010274 | لوله بدون درز فولادی | 25mm - ANSI B 36.10 | 1"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 24 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 402002248 | نیاز به برداشتن دال های بتنی (تقریبا به طول 35 متر)روبروی تجهیز 740VS جهت تعمیر خط گاز و نصب مجدد آن در توقف سرد 1402 | 1402/03/10 08:33 | حمید پاک نیا | 1402/03/10 8:39AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN03 | 402003338 | دیسکانکت،سرویس کامل موتور شامل شستشو، تعویض بیرینگ و سیل و کانکشن مجدد پس از سرویس در توقف سرد | 1402/04/11 14:47 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/11 2:51PM | ROFNCE0013 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN03 | 402003338 | دیسکانکت،سرویس کامل موتور شامل شستشو، تعویض بیرینگ و سیل و کانکشن مجدد پس از سرویس در توقف سرد | 1402/04/11 14:47 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/11 2:51PM | ROFNCE0013 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 5 | 7
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN03 | 402003338 | دیسکانکت،سرویس کامل موتور شامل شستشو، تعویض بیرینگ و سیل و کانکشن مجدد پس از سرویس در توقف سرد | 1402/04/11 14:47 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/11 2:51PM | ROFNCE0013 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 3 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN03 | 402003338 | دیسکانکت،سرویس کامل موتور شامل شستشو، تعویض بیرینگ و سیل و کانکشن مجدد پس از سرویس در توقف سرد | 1402/04/11 14:47 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/11 2:51PM | ROFNCE0013 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 8 | 17
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730FN03 | 402003338 | دیسکانکت،سرویس کامل موتور شامل شستشو، تعویض بیرینگ و سیل و کانکشن مجدد پس از سرویس در توقف سرد | 1402/04/11 14:47 | سید علی اکبر میرقانعی | 1402/04/11 2:51PM | ROFNCE0013 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003864 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت باز و بستن شوت انتهایی بین ( 401003264 ) | 1401/12/15 17:12 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:13PM | MECVBC0052 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI01 | 402002268 | افتادن تعدادی از تفلون های داخل بین شمالی وجنوبی. | 1402/03/10 11:33 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:37AM | MESIBI0001 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040008 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M16*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 100 |  |  |  | 256 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI01 | 402002268 | افتادن تعدادی از تفلون های داخل بین شمالی وجنوبی. | 1402/03/10 11:33 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:37AM | MESIBI0001 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 |  |  |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI01 | 402002268 | افتادن تعدادی از تفلون های داخل بین شمالی وجنوبی. | 1402/03/10 11:33 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:37AM | MESIBI0001 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 10 |  |  |  | 186 | 132
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI01 | 402002268 | افتادن تعدادی از تفلون های داخل بین شمالی وجنوبی. | 1402/03/10 11:33 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:37AM | MESIBI0001 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 |  |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI01 | 402002268 | افتادن تعدادی از تفلون های داخل بین شمالی وجنوبی. | 1402/03/10 11:33 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 11:37AM | MESIBI0001 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 100 |  |  |  | 378 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001070010 | Shield | Dr.No.:B1364-101-01,720.BU1 | SUS304,DL3043 | Shield | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001070013 | Flame Spreader(Modified) |  | DL 3571 | Flame Spreader(Modified) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 128.5 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001070016 | Outer Gas Tube |  | DL3931 | Outer Gas Tube | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001070015 | Inner Gas Tube |  | DL3930 | Inner Gas Tube | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720BU01 | 402001969 | تعمير و جوشكاري سر مشعل در توقف سرد | 1402/02/31 16:11 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/31 4:12PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001070014 | Outer Air Tube |  | DL 3590 | Outer Air Tube | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003537 | گریس زنی فلنچ برینگ ها بعد از تعویض انها توسط مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/09 10:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:42AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003815 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV10 , FV12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:41AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 36 |  |  |  | 66 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010584 | مهره ماسوره |  | 1/2",Scrd,3000Lb |  | عدد | 2 |  |  |  | 16 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010113 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1/2" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 6 |  |  |  | 28 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | محسن زهدی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | مدیر نظارت | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | محسن زهدی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 35 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003768 | اسیدشویی تپوپ آبگرد دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:55 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:56AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 402001864 | با توجه به بررسی که در PM دیسک صورت گرفته تفلون کناره ها در برخی نقاط مشکل دارد و فرار گندله اتفاق می افتد و نیاز به تعمیر دارد | 1402/02/30 10:58 | محمدجواد قانع اردکانی | 1402/02/30 10:59AM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0310SC01 | 401003757 | باز کردن اتصالات روانکاری و نصب آنها جهت تعویض شفت ( 401003415 ) | 1401/12/14 10:28 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/14 10:29AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 850 |  |  |  | 1177 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110172 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4363 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 | طبق DL4363 باید باشد |  |  | 3 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 12 |  |  |  | 66 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110169 | Plate 2 For Line Assembly |  | DL4360 | Plate 2 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110170 | Plate 3 For Line Assembly |  | DL4361 | Plate 3 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 30 |  |  |  | 78 | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  | 4020361 |  | 40 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 10 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  | 4020361 |  | 160 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110179 | Casing Assembly |  | DL6487 | Casing Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110171 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4362 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 9 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110168 | Plate 1 For Line Assembly |  | DL4359 | Plate 1 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300 |  | 4020361 |  | 748 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610WB01.ME01 | 401004044 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:20PM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010096 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motorونیروگاه\CCP | SKF-6309/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003804 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:09AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 402002412 | سوراخ شدن باکس LSشوت زیر RS | 1402/03/16 07:37 | سید روح اله خدائی | 1402/03/16 7:40AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003269 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:44 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:44AM | MESIBI0012 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004079 | سافت فوت گیری وا جرای هم محوری بعد از تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد | 1401/12/17 16:48 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:49PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 |  |  | آماده تحویل | 186.5 | 420
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040037 | الکترود گوج زنی |  | THK:8mm |  | کیلوگرم | 10 | از موجودی انبار سایز های متفاوت استفاده شود |  | آماده تحویل | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10 |  |  | آماده تحویل | 15 | 90
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002336 | نصب داربست جهت تنظیم دمپر های ورودی ( 402002305 ) | 1402/03/12 16:32 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:33PM | ROFNCE0005 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002495 | باز کردن موتور و ارسال به شهر و نصب و راه اندازی موتور تعمیر شده . | 1402/03/17 18:28 | کمال عبدی | 1402/03/17 6:30PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011010091 | Deep Groove Ball Bearing | MV Motor | SKF 6234 M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002495 | باز کردن موتور و ارسال به شهر و نصب و راه اندازی موتور تعمیر شده . | 1402/03/17 18:28 | کمال عبدی | 1402/03/17 6:30PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض | 44011010159 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | 710.FN5 | FAG NU234.E.M1 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003617 | تخريب نسوز لودوال جهت تعويض دیواره در توقف سرد و تعمیر نسوز | 1401/12/12 12:24 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:25PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 138 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | ER021T04 | 402003361 | تعویض نمودن واشر های لاستیکی مربوط به LEVEL INDICATOR ترانس های ER021-T04 , ER021-T07 | 1402/04/12 07:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/12 7:41AM | ELPTOT0007 TRANSFORMER | بهسازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 10 | توضیحات : واشر لاستیکی ترانس جهت Type : MTO-STF160/2CO Oil Level Indicators مشخصات ترانس : transformer 6300 /420 V IRAN TRANSFO , type : TSUN6339 , SER NO : IT286182 MANUFACTURE : IRAN – TRANSFO REY ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | ER021T04 | 402003361 | تعویض نمودن واشر های لاستیکی مربوط به LEVEL INDICATOR ترانس های ER021-T04 , ER021-T07 | 1402/04/12 07:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/12 7:41AM | ELPTOT0007 TRANSFORMER | بهسازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 15 | واشر لاستیکی ترانس جهت Oil Level Indicators مشخصات ترانس : transformer 6300 /420 V IRAN TRANSFO , type : TSUN6339 , SER NO : 8396788 MANUFACTURE : IRAN - TRANSFO ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | ER021T04 | 402003361 | تعویض نمودن واشر های لاستیکی مربوط به LEVEL INDICATOR ترانس های ER021-T04 , ER021-T07 | 1402/04/12 07:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/04/12 7:41AM | ELPTOT0007 TRANSFORMER | بهسازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | مصطفی پناهی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | عدد | 10 | توضیحات : واشر لاستیکی ترانس جهت CODE Nr:251WW25 BOCHHOLZ RELAY مشخصات ترانس : transformer 6300 /420 V IRAN TRANSFO , type : TSUN6339 , SER NO : IT286182 MANUFACTURE : IRAN – TRANSFO REY ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001790 | تحویل فلو ولو 930FV13 از ابزار دقیق و اسيد شويي آن | 1402/02/29 09:19 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:23AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004057 | نصب اسکافلد در موقعیت هابرهای 710EP1 جهت تعویض هیتر آنها در توقف سرد . هماهنگی با واحد برق | 1401/12/17 13:49 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:51PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 402001852 | گپ از تنظیم خارج شده و نیاز به تنظیم مجدد دارد. | 1402/02/30 09:08 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/30 9:08AM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 7
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME02 | 401004174 | باز کردن موتور 520BC5-ME02 ( وینچ ) و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس موتور و سپس در موقعیت نصب گردد . | 1401/12/19 12:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 12:32PM | ROEMAC0059 ELECTRO MOTOR (WINCH) | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280123 | V-Belt Wheel (Motor Side) | Fig.10-1,P.No.2150 | DL1903 | V-Belt Wheel (Motor Side) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280120 | Mechanism Assembly No.5-E |  |  | Mechanism Assembly No.5-E | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 2 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280130 | Slotted Nut | Mechanism Assembly | DL 3091 | Slotted Nut | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 11 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280131 | Hex.Nut | Mechanism Assembly | DL 3092 | Hex.Nut | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 11 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040459 | Fit Bolt |  | M16*25*60,10.9,DIN 609 | Fit Bolt | عدد | 20 | ندارد |  | آماده تحویل | 0 | 28
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011030013 | V-Belt |  | C 110 | V-Belt | عدد | 5 | ندارد |  | آماده تحویل | 10 | 28
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011120057 | اشپیل |  | 100*8mm |  | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 3 | 100
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280132 | Hex.Nut With Collar | Mechanism Assembly | DL 3093 | Hex.Nut With Collar | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 12 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280129 | Close -Fiting Bolt | Mechanism Assembly | DL 3090 | Close -Fiting Bolt | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 12 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001280122 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | Fig.10-1,P.No.2140 | DL 986 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | عدد | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 5 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290089 | Guid Roller |  | DL883 | Guid Roller | عدد | 12 |  |  |  | 25 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001290160 | Guide Roller Support |  | DL884 | Guide Roller Support | عدد | 24 |  |  |  | 37 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010060 | Bearing | Annular Cooler - 730.AN1 | FAG 22212E1 | Bearing | عدد | 24 |  |  |  | 24 | 14
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001381 | شافت 15 جام و پیچ یایه های ان شل میباشد ( 402001237 ) نیاز به نصب داربست و اسکافلد جهت بیرون کشیدن و جا زدن شفت فضا بیرون و داخل ویند باکس می باشد. | 1402/02/17 13:31 | سعید منصوریان | 1402/02/17 1:33PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 21 | Retaining Band (outer) آیتم شماره 20 نقشه پیوست | نیاز به نقشه دارد | کمبود قطعه | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010255 | Sponge |  | AN01AG22 Dw No:DL7024 | Sponge | متر | 84 | ندارد |  |  | 20 | 98
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 504 | ندارد | 4011627 |  | 160 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 504 | ندارد |  |  | 4953 | 2450
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010046 | Fram Air Seal |  | INNER | Fram Air Seal | عدد | 21 | ندارد | 4011313 |  | 1 | 9
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 21 | Retaining Band (inner) آیتم شماره 21 نقشه پیوست | نیاز به نقشه دارد | درحال تهیه نقشه قطعه | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 504 | ندارد | 401854 |  | 748 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010042 | Frame Air Seal |  | OUTER | Frame Air Seal | عدد | 21 | ندارد | 4011313 |  | 1 | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120BW01 | 402002128 | بالا کشیدن بلت در محدوده بلت اسکیل جهت تنظیمات مکانیکی و همچنین نیاز به ایجاد سایه بان نسبت و نصب داربست فلزی | 1402/03/07 14:06 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/03/07 2:08PM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0110WD01 | 401002374 | نصب داربست رو کلمپ شماره 4 | 1401/11/03 10:07 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1401/11/03 10:08AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 28 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401004424 | نشتی روغن از سمت ورودی گیربکس رول ثابت | 1401/12/25 11:37 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/12/25 11:38AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 1 | آیتم 163 Lamellar ring, AS (FEY) 1,5*170/06,0 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401004424 | نشتی روغن از سمت ورودی گیربکس رول ثابت | 1401/12/25 11:37 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/12/25 11:38AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 1 | آیتم شماره 146 Ring 130,0*140,0*042,0w 34CrNiMo6 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401004424 | نشتی روغن از سمت ورودی گیربکس رول ثابت | 1401/12/25 11:37 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/12/25 11:38AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001240005 | Safeset Oil | 9268 | 5 lit . Cans | Safeset Oil | لیتر | 1 |  |  |  | 1.5 | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401004424 | نشتی روغن از سمت ورودی گیربکس رول ثابت | 1401/12/25 11:37 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/12/25 11:38AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 1 | oil seal 13*170*140 BAUMSL W 5710 مطابق نقشه پیوست آیتم 135 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401004424 | نشتی روغن از سمت ورودی گیربکس رول ثابت | 1401/12/25 11:37 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/12/25 11:38AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44005010025 | Oil Charger Pump |  | For Safeset of HPGR | Oil Charger Pump | ست | 1 |  |  |  | 0 | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402001885 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) (401003456) نیا زبه تخریب نسوز کنار ساید استریپر و قسمت استپرها انتهای تراولینگ و پس از تعمیر نسوزکاری مجدد می باشد. | 1402/02/30 15:19 | سعید منصوریان | 1402/02/30 3:21PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 87 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 402001535 | مشاهده ریزش مواد از انتهای RF هر دو طرف به طبقه پایین آن | 1402/02/22 14:36 | حسین کبیری | 1402/02/22 2:38PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41011010092 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 20 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 0.5 | 0.5 2 شیت 35 * 55 |  |  | 20 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 402001535 | مشاهده ریزش مواد از انتهای RF هر دو طرف به طبقه پایین آن | 1402/02/22 14:36 | حسین کبیری | 1402/02/22 2:38PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 10 |  |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010022 | ناودانی |  | نمره 10 |  | متر | 6 |  |  |  | 6 | 24
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 200 |  |  |  | 819 | 2100
لغو شده | لغو و آرشیو | ER012D01 | 402001877 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 1402/02/30 14:35 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/30 2:50PM | ELUPMS0001 BATTRY CHARGER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-....
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003622 | تخریب نسوز دیواره فیداندهاپر جهت تعویض بریک ریتینرها و لاینینگ پروتکتورها | 1401/12/12 12:38 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:39PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 42 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE02 | 402001918 | نصب داربست جهت تعویض سیل و پولی گیربکس ( 402001866 ) | 1402/02/31 08:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/31 8:36AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 402002216 | تخلیه روغن /فلاشینگ و سرریز مجدد بعد از تعویض بیرینگ توسط پیمانکار | 1402/03/09 11:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 11:24AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 401003892 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:11 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:13AM | SCMEWF0007 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 10 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 47 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402002340 | نصب داربست جهت تنظیم دمپر های ورودی ( 402002306 ) | 1402/03/12 16:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:46PM | ROFNCE0007 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140035 | Shell Liner 1-3 |  | DL1760 | Shell Liner 1-3 |  | 25 | ندارد |  |  | 115 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140026 | Discharge Liner 01 |  | DL1749 | Discharge Liner 01 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140028 | Discharge Liner 03 |  | DL1751 | Discharge Liner 03 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040390 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*50,A2-70,DIN976 |  |  | 80 | ندارد |  |  | 0 | 750
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140044 | Door Liner-Small |  | Dl1769 | Door Liner-Small |  | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140027 | Discharge Liner 02 |  | DL1750 | Discharge Liner 02 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140038 | Shell Liner 2-2 |  | DL1763 | Shell Liner 2-2 |  | 2 | ندارد |  |  | 0 | 11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140030 | Discharge Liner 05 |  | DL1753 | Discharge Liner 05 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140031 | Discharge Liner 06 |  | DL1754 | Discharge Liner 06 |  | 1 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140014 | Elastic Washer |  | DL1824 | Elastic Washer |  | 80 | ندارد |  |  | 476 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140032 | Discharge Liner 07 |  | DL1755 | Discharge Liner 07 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140029 | Discharge Liner 04 |  | DL1752 | Discharge Liner 04 |  | 1 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140042 | Shell Liner 4-2 |  | DL1767 | Shell Liner 4-2 |  | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140060 | Cap Washer |  | DL1823 | Cap Washer |  | 10 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  |  | 80 | ندارد |  |  | 156 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140024 | Feed Side Liner 01 |  | DL1747 | Feed Side Liner 01 |  | 1 | ندارد |  |  | 4 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520MX02 | 402002025 | WOMEMX0001-تعویض لاینرهای فرسوده میکسر | 1402/03/04 07:53 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/04 7:54AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001140025 | Feed Side Liner 02 |  | DL1748 | Feed Side Liner 02 |  | 1 | ندارد |  |  | 27 | 9
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003968 | دیسکانکت و کانکشن مجدد موتور کمکی جهت تعمیرات مکانیک(توقف سرد آتی) | 1401/12/16 16:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:13PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004074 | لطفاً با رعايت ايمني نسبت به نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز710EP2 با برس و پارچه و الكل اقدام گردد . | 1401/12/17 14:22 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:22PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 402002279 | نصب داربست بر روی یکی از هاپرهای 710EP1-2 | 1402/03/10 13:57 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/10 1:59PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000372 | باز كردن اتصالات موتور جهت تعويض پن در توقف سرد و کانکشن مجدد با هماهنگي پيمانكار | 1402/01/16 15:23 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:25PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003850 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی های اولیه و داکت های خروجی آن در توقف سرد | 1401/12/15 15:20 | احسان طبیبی | 1401/12/15 3:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320HW01 | 401004098 | نياز به تخليه آب مخزن1320HW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:39 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:40AM | METARL0012 مخزن آب خیلی گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER031S01.U04 | 402001880 | تست نمودن كليه رله هاي REF مربوط به MVD ER03, | 1402/02/30 15:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 3:09PM | ELSGHV0042 MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0730AN01 | 402000796 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی فایرینگ هود با هماهنگی مجری کار در توقف سرد | 1402/01/29 13:51 | احسان طبیبی | 1402/01/29 1:52PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک |  | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 128-.... | احسان طبیبی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 2 میلی متر برای ساخت پره های هدایت هوا به محفظه احتراق که سوخته است وزن احتمالی 150 کیلو گرم |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 900 | ورق سیاه به کد متریال st42 و ضخامت 6 میلی متر پیش بینی ورق های مجاور رینگ برنر و تایل ساپورت های حایل محفظه احتراق و برنر وزن مورد نیاز 900 کیلو گرم می باشد |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 220 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060047 | واشر فنری فسفاته |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 200 |  |  |  | 392 | 550
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010250 | راد گرد توپر |  | 15mm VCN150 |  | متر | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FR01 | 402000032 | ایرهیتر سوختگی دارد و نشتی شعله دارد | 1402/01/03 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 9:26AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 220 |  |  |  | 648 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44011090018 | U-Bolt | مشابه کد 44011090029 | گالوانیزه-M12- Hole 50 mm | U-Bolt | عدد | 4 |  |  |  | 10 | 20
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 2 |  |  |  | 15 | 76
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 41009010004 | نبشی نمره 5 |  | L 50*50*5 mm |  | متر | 6 | جهت ساپورت زنی |  |  | 48 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006010150 | زانو سوکتی | ANSI / ASME B16.11 | 1 1/2" - 90 - 3000lb -(SA105N) SW | Elbow | عدد | 4 |  |  |  | 15 | 86
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 18 |  |  |  | 96 | 12
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006050370 | شیر گازی توپی استاندارد فولادی |  | DN40,PN10,tow Piece Body,lever handle,SCRD(NPT)Full Bore,1000WOG,WCB,l:104mm | Manual Steel Floating Ball Valve 1 1/2" | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006010444 | مغزی شش گوش فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 2000lb - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 4 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44006010529 | سه راه سوکتی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" * 1 1/2" - 3000lb-SW | Tee | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 17
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0930BI01 | 402001415 | جابجایی و تغییر انشعاب هوای PLANT AIR مربوط به بین 930BI1 | 1402/02/18 12:24 | داود نصیری | 1402/02/18 12:39PM | MESIBI0017 بین | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2 | جهت ساپورت زنی |  |  | 27.4 | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000038 | باز کردن پرشر سوییچ و کلیه تجهیزات ابزار دقیق و برقی روی مسیر گاز روبروی برنر و نصب مجدد و تنظیم آن | 1402/01/03 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 11:41AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002437 | سرویس دمپر ورودی هوای اصلی و تعویض فلنچ بیرینگ ها | 1401/11/05 09:15 | علی انصاری فر | 1401/11/05 9:16AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 51 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010455 | Flange Bearing |  | UCF 206 | Flange Bearing | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل | 9 | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN03 | 402001893 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/30 17:03 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:05PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010867 | Lock Nut | احیاء | SKF,KM32 | Lock Nut | عدد | 2 | 4011355 4011750 | 4011750 | درخواست شده | 1 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN03 | 402001893 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/30 17:03 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:05PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010873 | Locking Washer | احیاء | SKF,MB32 | Locking Washer | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 2 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN03 | 402001893 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/30 17:03 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:05PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل | 31 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN03 | 402001893 | پارامتر ها و فرکانس های خرابی بیرینگ افزایش یافته است | 1402/02/30 17:03 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/30 5:05PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011010057 | Roller Bearing | Apron Feeder & FAN - 110.AP1, FN | SKF-22232 CC/W33 | Roller Bearing | عدد | 2 | 4011966 | 4011961 |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120BW01 | 402002131 | نیاز به ایجاد سایه بان نسبت و نصب داربست فلزی ( 402002128 ) | 1402/03/07 14:50 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1402/03/07 2:51PM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 75 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003813 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV09 , FV11 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:39AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000748 | باز کردن اتصالات گریس pick up roller ها جهت تعویض با هماهنگی مجری کار در توقف سرد و نصب مجدد پس از تعویض | 1402/01/28 08:50 | احسان طبیبی | 1402/01/28 8:51AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710DA07 | 401003840 | دیسکانکت اکچواتور و کانکشن مجدد و اجرای تنظیمات صفر وصدی با هماهنگی واحد مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/15 14:02 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 2:04PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610BC11 | 401004249 | نصب داربست جهت مهار موتور و گیربکس ( 401003827 ) | 1401/12/20 11:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/20 11:52AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402003321 | باز کردن سنسور های ارتعاش/دما و کالیبره و نصب مجدد بعد از تعمیرات پیمانکار مکانیک ( 402003173 ) | 1402/04/11 11:54 | مجتبی توانا خطیری | 1402/04/11 11:55AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004111 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/18 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:43AM | MECVBC0053 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402001149 | سوختگی شفت و تیغه های هدایت هوا (register)به محفظه احتراق ( 402000032 ) | 1402/02/11 09:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/02/11 9:51AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 401004110 | نصب داربست جهت تعویض عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:42AM | ROFNCE0007 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003849 | تخریب نسوز گریزلی های اولیه و داکت های خروجی آن جهت تعویض در توقف سرد | 1401/12/15 15:17 | احسان طبیبی | 1401/12/15 3:20PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402001829 | تعمیر نسوز دیواره شرقی فیداندهاپر | 1402/02/29 13:13 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/02/29 1:17PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 337 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC01.ME01 | 401000883 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:19 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:20PM | ROEMAC0014 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  | نبود قطعه (NIS) | 1 | 11
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120BC01.ME01 | 401000883 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:19 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:20PM | ROEMAC0014 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070021 | V-Ring | SES-VA-090 | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | V-Ring | عدد | 2 |  |  | درخواست شده | 8 | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000015 | تعویض فلنچ بیرینگ خروجی از گیربکس اکچواتور(توقف سرد) | 1402/01/01 12:05 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:06PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 1 | فلنچ بیرینگ برای اکچواتور دمپر به کد f214 از برندFYH که قبلا در نماد با کد 44011011109 یکبار تحویل گرفته شده است |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021S01.U08 | 402001879 | تست نمودن كليه رله هاي REF مربوط به MVD ER02, | 1402/02/30 15:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/30 3:02PM | ELSGHV0019 MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003767 | بازرسی و سرویس کامل جک و کالسکه و تعویض لوله دید دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:47 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:49AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 402002332 | نصب داربست جهت تنظیم دمپر های ورودی ( 402002303 ) | 1402/03/12 16:17 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/12 4:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003917 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:42AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | رئیس تولید کارفرما | 0730AN01 | 401002768 | متریال نسوز توقف سرد 1401 | 1401/11/16 10:04 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/11/16 10:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | علیرضا اسلامی | 44007020009 | جرم گانينگ |  | GE70/F |  | كيلو گرم | 3500 | FARAGUN -GE72/LIF جرم گانینگ از شرکت فرانسوز |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022C12.UE01 | 401003305 | تعويض نمودن حازن هاي l ink DC مربوط به يونيت هاي درايو 720KL1-ME01 ، 720KL1-ME02 | 1401/12/03 14:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:16PM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 135 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد . |  |  | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000012 | تخلیه روغن و شارژ مجدد انها/فلاشینگ مسیر و تنظیم لول روغن | 1402/01/01 10:59 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 11:00AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000014 | گریس زنی کلیه فلنچ برینگ های دمپر قبل از مونتاژ روی کار (توقف سرد) | 1402/01/01 12:01 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:03PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710WS01 | 402000788 | نصب داربست جهت تعویض داکت انتقال غبار از باکت به وت اسکرابر ( 402000020 ) | 1402/01/29 11:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/29 11:48AM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0520MX02 | 401000614 | باز نمودن درب های بازدید تجهیز | 1401/09/22 10:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/22 10:56AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | عملیات تولید |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | اسماعیل هارونی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13.ME01 | 401004037 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:18 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:18AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN04 | 402002182 | لطفا قبل از توقف سرد نسبت به اندازه گیری توان و جریان موتور و ثبت در لیست مربوطه اقدام گردد . | 1402/03/08 13:49 | کمال عبدی | 1402/03/08 1:50PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011040131 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*50-10.9 , DIN933 |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 60 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001280115 | Grizzly Bar | V-450HVF600000 | DL858 | Grizzly Bar | ست | 1 | ندارد |  |  | 0 | 9
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001280134 | Grizzly Bar Support |  | DL3045 | Grizzly Bar Support | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 14 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1510AH02 | 402002736 | پولیهای سر موتور و فن گود و پله کرده و نیاز به تعویض دارند | 1402/03/24 08:51 | ایمان حسنائی | 1402/03/24 8:52AM | UTAIAH0002 هواساز اداری ساختمان بالینگ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011030188 | V - Belt Pulley ( Motor Side ) |  | DL 9340 | V - Belt Pulley ( Motor Side ) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1510AH02 | 402002736 | پولیهای سر موتور و فن گود و پله کرده و نیاز به تعویض دارند | 1402/03/24 08:51 | ایمان حسنائی | 1402/03/24 8:52AM | UTAIAH0002 هواساز اداری ساختمان بالینگ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | علی زارع احمدآبادی | 44011030187 | V - Belt Pulley ( Fan Side ) |  | DL 9339 | V - Belt Pulley ( Fan Side ) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002230 | تعمیرات کیسینگ و تعویض راد ها | 1402/03/09 13:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:35PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 210 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002230 | تعمیرات کیسینگ و تعویض راد ها | 1402/03/09 13:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:35PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  |  | 150 |  |  |  | 1177 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002230 | تعمیرات کیسینگ و تعویض راد ها | 1402/03/09 13:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:35PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod |  | 24 |  |  |  | 78 | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002230 | تعمیرات کیسینگ و تعویض راد ها | 1402/03/09 13:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:35PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 538 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 402002230 | تعمیرات کیسینگ و تعویض راد ها | 1402/03/09 13:34 | مجتبی توانا خطیری | 1402/03/09 1:35PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 160 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004116 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/18 10:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:05AM | MECVBC0054 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110266 | Screw |  | M14*90,Coupling Elco210 | Screw | عدد | 10 |  | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001110166 | لاستیک ضربه گیر کوپلینگ |  | Elco210 |  | عدد | 10 |  | NIS |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011070139 | O-Ring |  | 5.34*123.8 | O-Ring | عدد | 4 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011120195 | خار فنري |  | DIN471,14*1mm |  | عدد | 20 | خار فنري/Cir Clip-DIN471,14*1mm | NIS |  |  | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001775 | با توجه به شرایط موتور لازم است موتور در توقف سرد سرویس گردد . | 1402/02/29 07:58 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:00AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010091 | Deep Groove Ball Bearing | MV Motor | SKF 6234 M/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 402001775 | با توجه به شرایط موتور لازم است موتور در توقف سرد سرویس گردد . | 1402/02/29 07:58 | کمال عبدی | 1402/02/29 8:00AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44011010159 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | 710.FN5 | FAG NU234.E.M1 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل | 0 | 5
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0730AN01 | 402002161 | گریزلی های اولیه سوخته و فرسوده شده است. | 1402/03/08 08:54 | احسان طبیبی | 1402/03/08 8:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک |  | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 128-.... | احسان طبیبی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401004178 | داربست بندی جهت تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات (در صورت نیاز) | 1401/12/19 13:30 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:31PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401002964 | نابالانسی در ایمپلر وجود دارد | 1401/11/23 16:45 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/23 4:46PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 402001728 | چک و تعمیر رابر های شوت ریزدانه | 1402/02/27 12:14 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/02/27 12:14PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اضطراری | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003937 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:27AM | MECVBC0055 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003895 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني كولينگ با هماهنگي واحد مکانیک جهت تعويض سيل پليت ها و شل پروتکتورها و در نهايت نسوزكاري مجدد كولينگ در توقف سرد | 1401/12/16 08:14 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:16AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0810BC01 | 402001762 | نصب داربست فلزي جهت سايبان در محدوده سيستم توزين . | 1402/02/28 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/02/28 9:46AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS01 | 401000163 | تعویض تفلون های شوت محصول در اورهال تجهیز ( 401000155 ) | 1401/09/11 14:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/09/11 2:27PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 1 | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4 |  |  | آماده تحویل | 186 | 132
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS01 | 401000163 | تعویض تفلون های شوت محصول در اورهال تجهیز ( 401000155 ) | 1401/09/11 14:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/09/11 2:27PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 1 | 128-.... | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040457 | پیچ سر مته ای |  | M6*30,Din:7504k |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل | 0 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003869 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003267 ) | 1401/12/15 17:18 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:19PM | MECVBC0055 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003810 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV10,12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:32AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF05 | 401003899 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:21AM | SCMEWF0004 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003409 | ( 401003408 ) نیاز به داربست و اسکافلد 4 زون تراولینگ جهت تعمیرات ساپورت رولر و گاید رول های مسیر رفت تراولینگ می باشد.شاتدان سرد 1402 | 1401/12/07 08:30 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003773 | تخریب نسوز اسکریدوال جهت تعویض دیواره در توقف سرد | 1401/12/14 13:33 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 573 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003548 | باز نمودن کلیه سنسورهای گیربکس جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:53AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 186.5 | 420
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44006011890 | لوله درزدار فولادی |  | 16",Sch40 |  | عدد | 6 |  |  |  | 24 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 402001806 | جهت اسيد شويي FT15 (orifice) باز و تحويل ابزار دقيق داده و بعد از اتمام كار مجددا نصب گردد | 1402/02/29 09:56 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/29 9:57AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002230004 | سرسیم لوله ای روکش دار |  | 1.5mm |  | عدد | 100 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002180002 | Power Supply | Consy -A-0007 | Type:SD822,Order No:3BSC610038R1,24VDC/5A,ABB | Power Supply | عدد | 7 |  |  |  | 7 | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002230230 | بست کمربندی پلاستیکی |  | 200mm |  | عدد | 100 |  |  |  | 100 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44002210070 | سیم افشان |  | 1 * 1.5 |  | متر | 100 | سیم افشان 1.5*1 رنگ قرمز |  |  | 100 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003779 | بازکردن اتصالات گریس مربوط به پالت هایی که در توقف سرد تعویض خواهند شد. | 1401/12/14 14:19 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 41009010084 | ورق سياه |  | thk 20mm |  | كيلو گرم | 120 |  |  |  | 1177 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 186.5 | 420
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290098 | Upper Seal Plate (Feed End R.H) | GL H102E 2 |  | Upper Seal Plate (Feed End R.H) | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290108 | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | GL H1N,TG01MA02 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290107 | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | GL H1N,TG01MA01 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290101 | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MAB |  | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44001290099 | Upper Seal Plate (Feed Side) | GL H103D |  | Upper Seal Plate (Feed Side) | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 5
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44011040141 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M20*120-8.8 , DIN931 |  | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | تایید نظارت-محمد مهدی برخورداری | 0710TG01 | 402003207 | زنجیر تراولینگ از سمت شمال از روی تیل شفت از مسیر خود خارج شده است | 1402/04/06 21:48 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/04/06 9:49PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | محمد مهدی برخورداری | 44011040081 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Y*S | M24*75 , DIN931 |  | عدد | 12 |  |  |  | 0 | 18
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RB01 | 402000580 | باز کردن و بستن سنسورهای تجهیز بدلیل تعویض سینی RB ( 402000532 ) | 1402/01/23 11:08 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/23 11:09AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 128-.... | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003770 | اصلاح مجرای دید دوربین اسپایرومتر و نسوز کاری اطراف آن | 1401/12/14 12:08 | کمال عبدی | 1401/12/14 12:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 70 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000040 | باز کردن و تست و کالیبره پرشر گیج های روی خط لوله روبری مشعل ایر هیتر | 1402/01/03 13:31 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:32PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE02 | 402001866 | مشاهده نشتی روغن از شفت گیربکس دیسک 2 | 1402/02/30 13:21 | حسین کبیری | 1402/02/30 1:22PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011030115 | V-Pulley Modified(Gearbox) |  | DL7240 | V-Pulley Modified(Gearbox) | عدد | 1 | منوط به اندازه گیری شافت ورودی گیربکس پس از بیرون کشیدن پولی (هماهنگی با کارشناس جهت تحویل متریال) | 4020250 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE02 | 402001866 | مشاهده نشتی روغن از شفت گیربکس دیسک 2 | 1402/02/30 13:21 | حسین کبیری | 1402/02/30 1:22PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد |  | آماده تحویل | 14 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE02 | 402001866 | مشاهده نشتی روغن از شفت گیربکس دیسک 2 | 1402/02/30 13:21 | حسین کبیری | 1402/02/30 1:22PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 1 | ندارد |  | آماده تحویل | 12 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE02 | 402001866 | مشاهده نشتی روغن از شفت گیربکس دیسک 2 | 1402/02/30 13:21 | حسین کبیری | 1402/02/30 1:22PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | منوط به اندازه گیری شافت ورودی گیربکس پس از بیرون کشیدن پولی (هماهنگی با کارشناس جهت تحویل متریال) |  | آماده تحویل | 2 | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 402002497 | لطفاً در توقف سرد نسبت به باز كردن كوپل بين موتور و ايمپلر و نصب مجدد كوپلینگ پس از نصب موتور و ساعت زدن موتور در حالت دكوپل و کوپل کردن با ایمپلر فن اقدام گردد .هماهنگی با واحد برق قبل از انجام کار | 1402/03/17 18:31 | کمال عبدی | 1402/03/17 6:32PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 402002318 | جک های RBهر دوسمت نشتی روغن دارد | 1402/03/11 21:50 | ابوالفضل کریمی | 1402/03/11 9:50PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض | 44001170006 | Seal Kit | 72-44598-99 |  | Seal Kit | ست | 2 | تعویض سیلها به علت نشتی -سیل کیت جکهای جدید تحویل گرفته شود طبق پیوست |  |  | 0 | 3
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002050033 | تابلو برق درب دار |  | 30*25*15 cm |  | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 1 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002140060 | ترمینال ریلی |  | نمره 2.5 |  | عدد | 8 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 4 | 10
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002070101 | رله | گندله سازی ونیروگاه / G.T.G Lighting | Finder 60.13.8.230.0040.COIL: 230VAC, CONTACT:10A 250VAC | Relay | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 1 | 70
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002230086 | مهره گلند |  | 25mm |  | عدد | 2 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 96 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002060144 | Illuminated Double Headed Pushbutton |  | Type:XB5AW73731M5,1NO+1NC,240V,Schnider | Illuminated Double Headed Pushbutton | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 2 | 2
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002060169 | چراغ سیگنال کامل |  | 220VAC/DC , Red , LED , AD22-22DS , ?22mm , Schneider | Complete Signal Indicator | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 10 | 20
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002070431 | Relay Socket |  | Finder,90.22,8pin | Relay Socket | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 1 | 4
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002230091 | گلند |  | 25mm- روکش نیکل |  | عدد | 2 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 75 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710BE01 | 401000051 | با توجه به نامه شماره 2244/پ/01/د مورخ 28/8/1401 نیاز است در نزدیکی محل تخلیه پایل باکت الواتور 710 و روی لوله آب جهت ایمنی بیشتر لودر و نفرات شیربرقی نصب گردد . لطفا متریال مناسب جهت خرید تابلو مناسب و مونتاژ متعلقات داخل آن و نصب در موقعیت مورد نظر ایمنی اقدام گردد . پس از تهیه شیر برقی (220 VAC) و نصب روی لوله آب توسط واحد تاسیسات تابلو برقدار و به شیربرقی کابل کشی کرده و با فشردن شستی استپ و استارت محل تجهیز تست و تحویل تولید گردد . | 1401/09/07 16:00 | کمال عبدی | 1401/09/07 4:10PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | خط | اولین فرصت ممکن | 9 |  | 128-.... | کمال عبدی | 44002060170 | چراغ سیگنال کامل |  | 220VAC/DC , Green , LED , AD22-22DS , ?22mm , Schneider | Complete Signal Indicator | عدد | 1 | نصب شیر برقی |  | آماده تحویل | 1 | 28
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010002 | Bearing For Pallet Shaft |  | DL156 | Bearing For Pallet Shaft | عدد | 38 | ندارد |  |  | 4 | 61
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 19 | ندارد | 4020361 |  | 10 | 50
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010005 | Pallet Arm |  |  | Pallet Arm | عدد | 19 | ندارد |  |  | 3 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 380 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 14 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10 | ندارد |  |  | 15 | 90
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010312 | Key No.3 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St60-2), 45-3 | Key No.3 | عدد | 76 | ندارد |  |  | 199 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010310 | Key No.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-1 | Key No.1 | عدد | 76 | ندارد |  |  | 114 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010233 | Packing(Item7) |  |  | Packing(Item7) | عدد | 38 | ندارد |  |  | 14 | 39
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010039 | Pallet Shaft |  | INNER | Pallet Shaft | عدد | 19 | ندارد |  |  | 7 | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010313 | Support Pos.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly, 1.0037(St 37-2), 46 | Support Pos.1 | عدد | 76 | مشخصات و جنس و ابعاد تکمیل گردد |  |  | 136 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010001 | Pallet |  | ? | Pallet | عدد | 19 | ندارد |  |  | 1 | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011090066 | Eay Bolt |  | M36*70 | Eay Bolt | عدد | 8 | ندارد |  | آماده تحویل | 28 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040668 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M36*70,8.8,DIN933 |  | عدد | 38 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 14 | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 380 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 14566 | 300
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010311 | Key No.2 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-2 | Key No.2 | عدد | 5 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011080002 | Box Packing |  | Graphic 9.5*9.5 | Box Packing | کیلوگرم | 30 | ندارد |  | آماده تحویل | 8 | 210.1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010040 | Pallet Shaft |  | OUTER | Pallet Shaft | عدد | 19 | ندارد |  |  | 10 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 38 | ندارد |  | آماده تحویل | 61 | 16
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040522 | پیچ مغزی آلنی فسفاته |  | M12*35,DIN933,8.8 |  | عدد | 76 | ندارد |  | آماده تحویل | 46 | 54
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010234 | retainer For Packing |  | DL6318 | retainer For Packing | عدد | 38 | ندارد |  |  | 10 | 51
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 380 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44011040174 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 152 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 3 | 67
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010016 | Taper key |  |  | Taper key | عدد | 19 | ندارد |  |  | 12 | 15
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 19 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0950EC01 | 402000134 | باتوجه به کارکرد چندین ساله برج نیاز است لوله های کویلها توسط کارشناس مجرب بازدید شود(به درخواست مهندس شهابی زاد این درخواست صادر شد) | 1402/01/07 10:17 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/07 10:25AM | MEHEEC0006 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 8 | شبکه ( فیل پکینگ ) مربوط به برج خنک کننده مدار بسته برند آسیکو مدل : ASI-CT-C-4C105 |  |  | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0950EC01 | 402000134 | باتوجه به کارکرد چندین ساله برج نیاز است لوله های کویلها توسط کارشناس مجرب بازدید شود(به درخواست مهندس شهابی زاد این درخواست صادر شد) | 1402/01/07 10:17 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/07 10:25AM | MEHEEC0006 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | سري | 1 | قطره گیر مربوط به برج خنک کننده مدار بسته برند آسیکو مدل : ASI-CT-C-4C105 |  |  | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0950EC01 | 402000134 | باتوجه به کارکرد چندین ساله برج نیاز است لوله های کویلها توسط کارشناس مجرب بازدید شود(به درخواست مهندس شهابی زاد این درخواست صادر شد) | 1402/01/07 10:17 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/07 10:25AM | MEHEEC0006 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 *درخواست کار جدید * | سید محسن حسینی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 8 | ابرویی ( لوور ) مربوط به برج خنک کننده مدار بسته برند آسیکو مدل : ASI-CT-C-4C105 |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030017 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 *220 mm,DL402 | Bolt - Oval Head | عدد | 42 |  |  |  | 0 | 126
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030016 | Ball Retaining Screen |  |  | Ball Retaining Screen | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030020 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 140 mm,DL400 | Bolt - Oval Head | عدد | 480 |  |  |  | 46 | 482
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030018 | Lock Nut Hex | 04 - 0866450 | M 36 * 3,DIN982 | Lock Nut Hex | عدد | 610 |  |  |  | 107 | 385
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030012 | Shell Liner Small | 90D-701003 |  | Shell Liner Small | عدد | 6 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 4 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030064 | Sealing Washer |  | DL403 | Sealing Washer | عدد | 610 |  |  |  | 432 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030010 | Shell Liner End | 90D-701002 |  | Shell Liner End | عدد | 40 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 21 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030015 | Shell Liner Inner | 90D701004 |  | Shell Liner Inner | عدد | 20 |  |  |  | 34 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030019 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 190 mm,DL401 | Bolt - Oval Head | عدد | 86 |  |  |  | 12 | 36
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030011 | Shell Liner Middle | 90D-701001 |  | Shell Liner Middle | عدد | 116 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 65 | 32
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030021 | Cupped Washer | A - 04 - 096488 | For M 36 Bolt,DL404 | Cupped Washer | عدد | 100 |  |  |  | 53 | 398
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030014 | Shell Liner Outer | 90D-701005 |  | Shell Liner Outer | عدد | 40 |  | NIS | نبود قطعه (NIS) | 0 | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44001030013 | Shell Liner Corner | 90D-701006 |  | Shell Liner Corner | عدد | 20 |  |  |  | 20 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 402002099 | شارژ روغن گیربکس حلزونی جدید | 1402/03/06 13:51 | احسان طبیبی | 1402/03/06 1:52PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 43001010010 | Oil Shell Omala 680 |  |  | Oil Shell Omala 680 | لیتر | 418 | شارژ روغن گیربکس جدید و تعویض روغن گیربکس نصبی شمالی |  |  | 0 | 24324
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003952 | داربست بندی جهت ترمیم دیواره محل نشیمنگاه لاینینگ ریتینرها (در صورت نیاز) | 1401/12/16 13:53 | احسان طبیبی | 1401/12/16 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402002135 | باز کردن ترموکوپل های TT81 الی TT94 و TT28 الی TT31 و نصب مجدد آنها و تست و تحویل به تولید . | 1402/03/07 16:29 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1402/03/07 4:45PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 128-.... | علی زارع احمدآبادی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01.ME01 | 402002300 | دیسکانکت نمودن موتور و هیتر 520MX1-ME01 و همچنین باز نمودن سنسور TS اقدام نموده و پس از سرویس موتور کابل های موتور کانکشن گردد و سنسور TS نصب و تنظیم و تست شود . | 1402/03/11 08:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/11 8:29AM | ROEMAC0061 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000374 | باز كردن تمامي راپ سوئيچ ها و سنسورهاي پن كانواير در توقف سرد و نصب مجدد با هماهنگي پيمانكار | 1402/01/16 15:27 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:29PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BW01 | 401000808 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 07:34 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:43AM | MEMEBW0002 بلت اسکیل ناحیه 0110 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003271 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003265 ) | 1401/12/03 10:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:48AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيسه | 2 |  |  |  | 24.5 | 462
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 128-.... | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003822 | نظافت سقف دامپینگ زون و مسیرهای دسترسی به لودوال در توقف سرد | 1401/12/15 09:47 | احسان طبیبی | 1401/12/15 9:50AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 128-.... | امیرحسین فیاض