## Sheet
وضعیت | وضعیت جریان | AppTag | شماره دستور کار | شرح ایراد/مشکل | ReportDate | ReportBy | تاریخ ارسال | نام دستگاه | نوع فعالیت | نوع کار | مجری | توقف در سطح | اولویت رسیدگی | جمع نفرساعت | کارکرد نفرات | project | در کارتابل | کد قطعه | شرح قطعه | متن کاربر | مشخصه فنی | نام لاتین | واحد | تعداد | توضیحات | شماره سفارش خارجی | وضعیت قطعه | موجودی پای کار | موجودی مجتمع
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280131 | Hex.Nut | Mechanism Assembly | DL 3092 | Hex.Nut | عدد | 8 |  |  |  | 15 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403014626 | تخلیه و شارژ روغن مخزن به علت خرابی بابیت | 1403/05/10 09:57 | رضا زارعی | 1403/05/10 10:02AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110121 | Filter Element | F03716-01C-22Y08 | 0160 DN 010 BN/CH | Filter Element | عدد | 2 | الودگی |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013690 | تخلیه روغن و شارژ مجدد انها/فلاشینگ مسیر و تنظیم لول روغن ( 403013033 ) | 1403/04/22 10:50 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/22 10:51AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110121 | Filter Element | F03716-01C-22Y08 | 0160 DN 010 BN/CH | Filter Element | عدد | 2 | الودگی |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0730FN02 | 401001092 | کنترل سیلهای هوزینگ سمت موتور اصلی به علت نشتی روغن | 1401/09/30 13:55 | رضا زارعی | 1401/09/30 2:00PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011010059 | Roller Bearing | FAN | SKF-22230 CC/W33 | Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 3
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011010231 | Bearing Housing | Belt Conveyor | SKF-SNL 510-608 | Bearing Housing | عدد | 56 |  |  |  | 21 | 14
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002300144 | Socket(Female) | گندله سازی،فولادسازی | EBM06PD12 | Socket(Female) | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010114 | High Alumina Brick (A) |  | 08-20,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 93 |  |  |  | 0 | 190
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290031 | Pressure Plate (DISCHAGE SIDE L.H.) | مشابه 44001290024 | مشابه کد 44001290024 | Pressure Plate (DISCHAGE SIDE L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010074 | Plate |  | Hardox 450/500,thk:10mm | Plate | كيلو گرم | 50 |  |  |  | 0 | 2888
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010254 | فلنج |  | DIN 2633 - DN 80 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402011602 | طبق vip انجام شده از ناحیه کوره خرابی وخطرناک بودن لبه پلیت ساندویچ پنل های سایبان گیربکس های کوره مشاهده گردید.نیاز به اصلاح و تعمیرات دارد. | 1402/12/01 08:28 | سعید منصوریان | 1402/12/01 8:35AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040992 | پیچ خودکار سرمته ای |  | M6*40 |  | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010169 | Firecalay Brick (D) |  | 08-95,G7 | Firecalay Brick (D) | عدد | 44 |  |  |  | 0 | 42
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020130 | Wear Plate 4 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2448 | Wear Plate 4 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 402007723 | ریل های RBسایش/دوپهن شدگی/زنگ زدگی دارد | 1402/09/08 11:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/08 11:31AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت و برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 41009010049 | Rail Type A 55 |  | L:12m,Steel R>=690N/mm2 | Rail Type A 55 | متر | 24 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 402007723 | ریل های RBسایش/دوپهن شدگی/زنگ زدگی دارد | 1402/09/08 11:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/08 11:31AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت و برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 80 |  |  |  | 5202 | 692
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 1104 | ندارد |  |  | 5202 | 692
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 396 | ندارد |  |  | 5202 | 692
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 | ندارد |  |  | 5202 | 692
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 5202 | 692
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050057 | Globe Valve |  | DN40,PN16,FLGD,RF,GG | Globe Valve | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230121 | بست لوله اسپید |  | M32 |  | عدد | 10 |  |  |  | 313 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44006010285 | لوله بدون درز فولادی | 250mm - ANSI B 36.10 | 10"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 18 |  |  |  | 6 | 138
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290333 | Support Beam (Item24 |  | DL9997 | Support Beam (Item24 | عدد | 4 |  |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0910BC02 | 403014052 | سوختگی وطبله کردن نقاط زیادی از بلت وفرسودگی شدید آن. | 1403/04/24 12:02 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/24 12:04PM | MECVBC0001 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | ساسان فهیمی محمره ئی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 0.8 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010125 | Seal Plate (Inner No.1) |  | DL2655 | Seal Plate (Inner No.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010209 | Shell Section Modified Inner |  | DL5193 | Shell Section Modified Inner | عدد | 5 |  |  |  | 0 | 19
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740BC01 | 403005458 | سوختگی و سایش زیاد روی بلت نیاز به تعویض دارد | 1403/02/22 10:48 | محمود پیروز | 1403/02/22 10:49AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001050076 | Rubber Belt |  | EP 800/4 - 6+2 - W=800 - Grade X | Rubber Belt | متر | 214 |  |  |  | 0 | 134
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040624 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M16×40,10.9,DIN 933 |  | عدد | 150 |  |  |  | 100 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010139 | Rail Type S30 |  | Flat Bottom Rail For Rail Roads DIN5901 | Rail Type S30 | متر | 60 |  |  |  | 24 | 60
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010139 | Rail Type S30 |  | Flat Bottom Rail For Rail Roads DIN5901 | Rail Type S30 | متر | 2 | Rail S30 آیتم شماره 5 نقشه پیوست و آیتم شماره 4 هم کد 41009010139 است |  |  | 24 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN08.ME01 | 403008320 | سرویس الکتروموتور 710FN08 در توقف سرد | 1403/03/20 08:38 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:38AM | ROEMAC0361 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070043 | V-Ring | Pump VASA HD 364 - 80 | V 90 S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010107 | High Alumina Brick (A) |  | 08-11,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 66 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 403012605 | جوشکاری سگمنت ها HPGR | 1403/04/13 11:38 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/04/13 11:39AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040158 | Hardfacing Electrode |  | E 6-UM-60, SELECTARC, 4mm | Hardfacing Electrode | كيلو گرم | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610PE02 | 402007759 | سایش پولی های گیربکس و موتور و تعویض آن همزمان با رفع نشتی و تعویض آب بند ورودی گیربکس ( 402007621 ) | 1402/09/09 10:20 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/09 10:22AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 |  |  |  | 23 | 36
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013690 | تخلیه روغن و شارژ مجدد انها/فلاشینگ مسیر و تنظیم لول روغن ( 403013033 ) | 1403/04/22 10:50 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/22 10:51AM | ROFNCE0003 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110300 | Return Filter |  | DOF-04 / Mesh 100µ |  | عدد | 2 | خرابی |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403014626 | تخلیه و شارژ روغن مخزن به علت خرابی بابیت | 1403/05/10 09:57 | رضا زارعی | 1403/05/10 10:02AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110300 | Return Filter |  | DOF-04 / Mesh 100µ |  | عدد | 2 | الودگی |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150059 | Shrink Disk |  | HSD 220-32 For Gear Box 740.PC1 | Shrink Disk | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001010391 | Casing Assembly |  | CPG-0710-DW-D92-FN03-0581 | Casing Assembly | عدد | 1 | Casing Assembly طبق نقشه شرکت CPG |  |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940CR01 | 402003941 | نصب رول و آی بولت و سیم بکسل در طوق بالایی کلاریفایر جهت ایمن سازی کار تعمیراتی | 1402/04/31 09:44 | محمدهادی منصوری خواه | 1402/04/31 9:46AM | MECFRC0001 کلاریفایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040034 | سیم بکسل |  | 6*28 , Dia.20 , metal core | Wire rope | متر | 155 | 155 متر با تاییدیه واحد HSE تهیه گردد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BI05 | 403014449 | تعویض تفلون شوت خروجی بین | 1403/05/05 15:53 | مجتبی توانا خطیری | 1403/05/05 3:54PM | MESIBI0011 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040422 | Split Welding Stud | 210 BL1,510 BL1-3,610 BL1-6 | DL799 | Split Welding Stud | عدد | 70 |  |  |  | 376 | 860
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290102 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | GL H1N,TG01MAD | SUS304 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | عدد | 20 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010078 | Fire Brick (B) | Aug-29 | 2911-048 | Fire Brick (B) | عدد | 95 |  |  |  | 0 | 421
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010172 | Firecalay Brick (A) |  | S3-E,G5 | Firecalay Brick (A) | عدد | 560 |  |  |  | 0 | 560
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44003010203 | Wire Rope |  | SWRH52,8mm | Wire Rope | متر | 35 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020139 | Wear Plate 13 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2457 | Wear Plate 13 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250200 | Impeller | M1 - 196942 | VS50 L 150 O5 HC | Impeller | عدد | 1 |  |  |  | 12 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060087 | واشر استیل |  | A25 |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007030057 | عایق پیش ساخته پشم سنگ به ضخامت40- 50mm |  | 6" |  | متر | 95 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BC12 | 402008750 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/10/07 08:31 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/07 8:32AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC04 | 402005323 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06 | 402005325 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC14 | 402005316 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1402/06/18 11:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:05AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01 | 402005320 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:25AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03 | 402005322 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC05 | 402005324 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002230004 | سرسیم لوله ای روکش دار |  | 1.5mm |  | عدد | 100 |  |  |  | 800 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  | عدد | 28 |  |  |  | 1662 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RF01 | 402009162 | 610RF1_ME1,18,20,28 لقی زیاد دارد | 1402/10/11 06:23 | محمدرضا عامری | 1402/10/11 6:24AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  | عدد | 3 |  |  |  | 1662 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030020 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 140 mm,DL400 | Bolt - Oval Head | عدد | 240 |  |  |  | 29 | 296
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290064 | Stripper Casting (L.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290105 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E III | DL1516 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230052 | Gear Coupling |  | KSS - 280(With Plate)-Speed:1000~250rpm | Gear Coupling | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BI05 | 403014449 | تعویض تفلون شوت خروجی بین | 1403/05/05 15:53 | مجتبی توانا خطیری | 1403/05/05 3:54PM | MESIBI0011 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 3 |  |  |  | 24 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230139 | Seal Plate02 | Air Seal Ring | DL5952 | Seal Plate02 | عدد | 78 |  |  |  | 86 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040345 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M24*65,SUS304,DIN931 | Hex. Bolt | عدد | 50 | ندارد |  |  | 8 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010208 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) |  | DL2672 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44003010240 | Wire Rope Clip |  | Malleable Cast Iron(FCMB310),Weight:0.18 lb,8mm | Wire Rope Clip | عدد | 20 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020132 | Wear Plate 6 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2450 | Wear Plate 6 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403013161 | شفت درام هد لنگی دارد و باعث لرزش زیاد گیربکس می شود | 1403/04/19 11:10 | محمود پیروز | 1403/04/19 11:12AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050003 | Drive Pulley B-800 | D.No.:2.702.546.01,DL855 | D-430*950/TLK401-80*120 | Drive Pulley B-800 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020145 | Wear Plate 5 | 740.GA1 | DL1401 | Wear Plate 5 | عدد | 6 | ندارد |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0120RR01 | 403014435 | تعویض کوپلینگ فنری | 1403/05/05 12:19 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 12:20PM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001180026 | Flexacier Winflex Coupling No.1 |  | CMD Type: Winflex T | Flexacier Winflex Coupling No.1 | ست | 2 | جهت شارژ انبار |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140014 | Elastic Washer |  | DL1824 | Elastic Washer | عدد | 30 |  |  |  | 371 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140014 | Elastic Washer |  | DL1824 | Elastic Washer | عدد | 30 |  |  |  | 371 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN07.ME01 | 403008319 | سرویس الکتروموتور 710FN07 در توقف سرد | 1403/03/20 08:37 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:37AM | ROEMAC0360 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN08.ME01 | 403008320 | سرویس الکتروموتور 710FN08 در توقف سرد | 1403/03/20 08:38 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:38AM | ROEMAC0361 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 8
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01 | 402009369 | سایش هاردوکس و بدنه اسکیرتبرد ها و سایش هاردوکس شوت | 1402/10/12 13:57 | محمود پیروز | 1402/10/12 1:58PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001270050 | Skritboard Assembly(Right) L=4299 |  | DL4614 | Skritboard Assembly(Right) L=4299 | عدد | 1 | آیتم شماره 21 نقشه پیوست شماره نقشه TTG-0000-DD96-ST0020 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290063 | Stripper Casting (CENTER) |  | SCH13 | Stripper Casting (CENTER) | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 8
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010178 | Suppurt Rail Inner |  | DL4293 | Suppurt Rail Inner | عدد | 12 | ندارد |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010096 | Hard Firecalay Brick (A) | 2911-043 | 08-6L,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010163 | Hard Firecalay Brick (A) |  | 08-8,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 15
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41009010007 | ناودانی UNP نمره 12 |  | No. 120 |  | متر | 10 |  |  |  | 72 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150077 | Rail S30(Ityem 1) |  | DL6267 | Rail S30(Ityem 1) | عدد | 2 | ندارد | 4020580 | درخواست شده | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402008955 | چک و بررسی زنجیرهای اسپراکت هد شفت دو سمت تراولینگ در صورت لق شدگی بیش از حد بوش و خرابی لینک زنجیر تعویض شود.نیاز به بازکردن کاورهای دو سمت هد شفت تراولینگ می باشد.(شاتدان سرد) | 1402/10/09 10:25 | سعید منصوریان | 1402/10/09 10:30AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290167 | Chain Lock |  | ISO 606(DIN8188),48A-3 | Chain Lock | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290206 | Shim T3 |  | DL4339 | Shim T3 | عدد | 6 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 402007723 | ریل های RBسایش/دوپهن شدگی/زنگ زدگی دارد | 1402/09/08 11:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/08 11:31AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت و برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011040287 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 5.6 | M12*85 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 61 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050087 | مهره شش گوش فسفاته‏‏ |  | M22,10,DIN 934 |  | عدد | 75 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050087 | مهره شش گوش فسفاته‏‏ |  | M22,10,DIN 934 |  | عدد | 150 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050087 | مهره شش گوش فسفاته‏‏ |  | M22,10,DIN 934 |  | عدد | 16 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010042 | Fireclay Brick "D" |  | G-7,08-27 | Fireclay Brick "D" | عدد | 73 |  |  |  | 0 | 22
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | کیلوگرم | 900 |  |  |  | 0 | 1500
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 1200 |  |  |  | 6227 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020135 | Wear Plate 9 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2453 | Wear Plate 9 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket | ست | 15 |  |  |  | 118 | 264
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010104 | Rail Type S20 |  |  | Rail Type S20 | متر | 60 |  |  |  | 33 | 36
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010104 | Rail Type S20 |  |  | Rail Type S20 | متر | 2 | Rail S20 آیتم شماره 10 نقشه پیوست |  |  | 33 | 36
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010318 | Brick Retainer 1 | AN01BLF04 | DL8951 | Brick Retainer 1 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020086 | Oil Seal |  | 40*62*10 | Oil Seal | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0730AN01 | 403014358 | سوختن ورق تاج پروسس داکت | 1403/05/03 08:15 | محمدعلی احسانی اردکانی | 1403/05/03 8:21AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 15 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402008950 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1402/10/09 09:54 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:54AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006326 | سایش تعدادی از چکش های سر بالا و پایین تجهیز | 1403/02/31 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 8:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 14 | 2
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.5 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006348 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و اندازه گیری و شابلون زنی سطح دنده های اسپراکت های هد شفت در صورت نیاز جوشکاری و اصلاح هارد فیسنگ می باشد. | 1403/02/31 11:32 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403005738 | فرسودگی قسمت پایین بدنه ستلینک تانک | 1403/02/26 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/26 9:34AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 15 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.5 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403006314 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1403/02/30 15:20 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/30 3:22PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 20 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2 | ندارد |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006349 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و اندازه گیری سطح ایدلرهای تیل شفت تراولینگ و در صورت نیاز جوشکاری و پر کردن قسمت ساییده می باشد. | 1403/02/31 11:35 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 14 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 1460 | ندارد |  |  | 636 | 320
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 636 | 320
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  |  | 636 | 320
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011040683 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M14*50,8.8,DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040683 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M14*50,8.8,DIN933 |  | عدد | 24 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710CH01 | 403014533 | تخریب و تعمیر جرم آسیب دیده داخل داکت پروسس | 1403/05/07 17:10 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/07 5:26PM | MEDUCH0005 داکت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1824 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020015 | Ralight 2000/0.9 | Faralite P85 |  | Ralight 2000/0.9 | كيلو گرم | 10000 |  |  |  | 8070 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10 |  |  |  | 50 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 45 |  |  |  | 50 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 20 |  |  |  | 50 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230134 | Weight Holder | Air Seal Ring | DL5943 | Weight Holder | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830VF01.ME01 | 403007312 | موتور830VF قطع می شود | 1403/03/06 11:49 | سید روح اله خدائی | 1403/03/06 11:50AM | ROEMAC0446 الکتروموتور ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002210027 | کابل | N2XY-J | 4*4 | Cable | متر | 65 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN04 | 403008064 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN04 در توقف سرد | 1403/03/14 09:50 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730DA01 | 403008070 | سرویس کامل گیربکس دمپر 730DA01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:57 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:58AM | SCVADA0005 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN07 | 403008068 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN07 در توقف سرد | 1403/03/14 09:54 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:56AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008061 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:46 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:48AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN06 | 403008069 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN06 در توقف سرد | 1403/03/14 09:56 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:57AM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN03 | 403008063 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN03 در توقف سرد | 1403/03/14 09:49 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403008062 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN02 در توقف سرد | 1403/03/14 09:48 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070770 | O-Ring |  | 14*5mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020289 | Chute 710.CH-TG3/05 |  | DL7230 | Chute 710.CH-TG3/05 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050084 | مهره شش گوش فسفاته |  | M14,10,DIN 934 |  | عدد | 24 |  |  |  | 0 | 111
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403015117 | نصب دریچه روی داکت بالای پن کانوایر | 1403/05/25 13:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/05/25 1:53PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050084 | مهره شش گوش فسفاته |  | M14,10,DIN 934 |  | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 111
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN07.ME01 | 403008319 | سرویس الکتروموتور 710FN07 در توقف سرد | 1403/03/20 08:37 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:37AM | ROEMAC0360 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN08.ME01 | 403008320 | سرویس الکتروموتور 710FN08 در توقف سرد | 1403/03/20 08:38 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:38AM | ROEMAC0361 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020129 | Wear Plate 3 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2447 | Wear Plate 3 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 15 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010024 | آجر آی - ار 8/1-85 G10 | RED BRICK | 60*100*198 |  | عدد | 370 | G-10 Red Brick اجر قرمز |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010278 | لوله بدون درز فولادی | 65mm - ANSI B 36.10 | 2,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0940TN04 | 403015152 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/26 22:36 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:38PM | METARL0004 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | سید محسن حسینی | 44006010278 | لوله بدون درز فولادی | 65mm - ANSI B 36.10 | 2,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN05 | 403015164 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/27 09:55 | سید محسن حسینی | 1403/05/27 9:57AM | METARL0005 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010278 | لوله بدون درز فولادی | 65mm - ANSI B 36.10 | 2,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030017 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 *220 mm,DL402 | Bolt - Oval Head | عدد | 22 |  |  |  | 37 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010013 | Bolt | ANNULAR COOLER | M30*235,SUS304,DL323 | Bolt | عدد | 21 | ندارد |  |  | 13 | 11
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010038 | Bearing | Bucket Elevator | NTN-23028BKC4 | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403013128 | درخواست چک و بررسی بیرینگ ها هد شفت باکت الاواتور و در صورت خرابی تعویض بیرینگ انجام شود. | 1403/04/18 14:26 | سعید منصوریان | 1403/04/18 2:28PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010038 | Bearing | Bucket Elevator | NTN-23028BKC4 | Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS02 | 403015034 | فلنچ ترلکس4" خروجی پمپها فرسوده شده است | 1403/05/22 06:28 | سید محسن موسوی | 1403/05/22 6:31AM | ROPUCE0028 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010196 | گسکت |  | trellex102-s | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP08 | 403015035 | فلنچ 4" ترلکس خروجی ترک دارد | 1403/05/22 06:31 | سید محسن موسوی | 1403/05/22 6:33AM | ROPUCE0023 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010196 | گسکت |  | trellex102-s | Gasket | عدد | 1 |  |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010165 | Firecalay Brick (D) |  | 08-24,G7 | Firecalay Brick (D) | عدد | 265 |  |  |  | 0 | 48
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011010247 | Bearing | 610RF1 | SKF-22210 EK | Bearing | عدد | 56 |  |  |  | 28 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008469 | در شاتدان سرد نیاز به بازکردن سیل پلیت های دور ساپورت رولر شفت های دو سمت تراولینگ جهت تنظیم و عدم درگیری با شفت های مسیر رفت مخصوصا زون 3و4 زنجیر تراولینگ می باشد. | 1403/03/21 12:14 | سعید منصوریان | 1403/03/21 12:17PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290144 | Squre Head Bolt | مشابه 44001290065 | M20*60/46,SUS310-S | Squre Head Bolt | عدد | 500 |  |  |  | 40 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020158 | Wear Plate 18 | 740.GA1 | DL1414 | Wear Plate 18 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 203 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 30 |  |  |  | 203 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030016 | Ball Retaining Screen |  |  | Ball Retaining Screen | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290106 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E IV | DL1517 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290103 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E I | DL1514 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140038 | Shell Liner 2-2 |  | DL1763 | Shell Liner 2-2 | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140038 | Shell Liner 2-2 |  | DL1763 | Shell Liner 2-2 | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010026 | ورق سیاه |  | thk 15 mm |  | کیلوگرم | 250 | ندارد |  |  | 2400 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06 | 402005325 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC14 | 402005316 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1402/06/18 11:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:05AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03 | 402005322 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01 | 402005320 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:25AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC05 | 402005324 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC04 | 402005323 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1402/06/18 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/06/18 11:26AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403007309 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:35AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100037 | Split bearing,small | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.046776 | Split bearing,small | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403007308 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:33AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100037 | Split bearing,small | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.046776 | Split bearing,small | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001240005 | Safeset Oil | 9268 | 5 lit . Cans | Safeset Oil | لیتر | 1 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | لیتر | 80 | نانو نفوذی 80 لیتر |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 100 | plate 2*120*180 آیتم شماره 29 نقشه پیوست |  |  | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010319 | Brick Retainer 2 (Inner) | AN01BLF05 | DL8952 | Brick Retainer 2 (Inner) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290050 | Stopper M24 (WITH NUT) |  | SUS304 | Stopper M24 (WITH NUT) | عدد | 20 |  |  |  | 6 | 30
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140030 | Discharge Liner 05 |  | DL1753 | Discharge Liner 05 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140030 | Discharge Liner 05 |  | DL1753 | Discharge Liner 05 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01 | 402009369 | سایش هاردوکس و بدنه اسکیرتبرد ها و سایش هاردوکس شوت | 1402/10/12 13:57 | محمود پیروز | 1402/10/12 1:58PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001270049 | Lateral Skritboard(Left |  | DL4621 | Lateral Skritboard(Left | عدد | 1 | آیتم شماره 20 نقشه پیوست شماره نقشه TTG-0000-DD96-ST0019 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010226 | Screed Wall |  | Drawing No:66AC D105A | Screed Wall | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 403014964 | نشتی روغن از سیل جکهای 4 و 5 گریپر | 1403/05/19 10:57 | رضا زارعی | 1403/05/19 10:59AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001200025 | Gripper Hydraulic Cylinder |  | Dw.No.LT27564 | Gripper Hydraulic Cylinder | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010263 | فلنج کور |  | DIN2527 (Form :B) - DN65 - PN16 | Blind Flange | عدد | 10 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940CR01 | 403014415 | فرسودگی مهاریهای آرم کوتاه و بلند کلاریفایر. | 1403/05/04 14:09 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/05/04 2:13PM | MECFRC0001 کلاریفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090073 | Turnbuckle |  | Size:32mm, - N=8000mm - (6.89 Ton | Turnbuckle | عدد | 2 | مهری های آرم کوتاه وبلند کلاریفایر .طبق نقشه پیوست |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150075 | Rail Joint |  | S20 | Rail Joint | عدد | 16 | ندارد |  |  | 29 | 40
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150075 | Rail Joint |  | S20 | Rail Joint | عدد | 14 | ندارد |  |  | 29 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010298 | واشر فلنج کلنگریت | DN150,PN16,NON-ASBESTOS | DN150,PN16,T3,SHEET | Gasket | عدد | 1 |  |  |  | 34 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 9 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940TA01 | 402004130 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم جهت جلوگیری از ریختن آشغال های قبل از گریتینگ انتهای کانال بالای ستلینگ تانک به داخل مخزن ستلینگ تانک نسبت به نصب گریتینگ روی تجهیز ( در عکس ضمیمه شده مشخص است ) اقدام شود، همچنین نسبت به جوشکاری انتهای کانال جهت جلوگیری از برداشتن احتمالی آن توسط نظافت صنعتی اقدام شود.( جهت انجام فعالیت با نظارت تاسیسات یا کارشناس مربوطه هماهنگ شود ) | 1402/05/07 10:10 | سید محسن حسینی | 1402/05/07 10:16AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | گريتينگ تسمه در تسمه با ابعاد : 1330*1330 میلیمتر - جنس گالوانیزه - با چشمه : 10*10 میلیمتر #Grating# |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0940CR01 | 402003941 | نصب رول و آی بولت و سیم بکسل در طوق بالایی کلاریفایر جهت ایمن سازی کار تعمیراتی | 1402/04/31 09:44 | محمدهادی منصوری خواه | 1402/04/31 9:46AM | MECFRC0001 کلاریفایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 60 | رول بولت و آی بلت با تاییدیه واحد HSE تهیه گردد |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 403014478 | گلس های لاین ورودی روغن به بیرینگ های کوره کدر شده و جریان روغن قابل روئیت نیست | 1403/05/06 14:52 | حسین کبیری | 1403/05/06 2:57PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | FLOW SIGHT KAWAKI-FS-I-N(RC1) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110ST01 | 402006903 | سایش درام بند پولی زیر استکر نیاز به تعویض دارد | 1402/08/09 13:51 | محمود پیروز | 1402/08/09 1:54PM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 40 | ISO 4762 - M12 x 40 - 12.9 پیچ آلنی |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402010460 | گیت سوزنی ورودی به باکت در صورتی که بسته باشد هم مواد از آن به سمت باکت عبور میکند که احتمالا گیت سایش زیادی داشته باشد | 1402/11/12 21:33 | حسین کبیری | 1402/11/12 9:36PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | DL 9453 RAD (نقشه مجمومه کلی گیت DL 9439) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810BC02 | 402009368 | سایش هاردوکس و بدنه اسکیرتبرد ها و سایش هاردوکس شوت | 1402/10/12 13:57 | محمود پیروز | 1402/10/12 1:57PM | MECVBC0042 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره1 در نقشه پیوست تهیه شود شماره نقشه DD92_BC0205 کل DETAIL _X به تعداد 2 عدد تهیه شود |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | ليتر | 160 | کیورینگ 160 لیتر |  |  | 0
درخواست کار | مدیر کارخانه | 0110WD01 | 401002813 | تعویض ریل مربوط به فستون شارژر به علت دفورگی آن | 1401/11/17 13:40 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/17 1:42PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 25 |  | 141-توقف سرد آتی | عبدا.. کمالی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | ایتم شماره 7 در شماره نقشه DD91-WD0004 متراژ4700mm حتما حتما باید هر دو سر ریل ماشین کاری شود .BEAM ENDS MACHINED SQUARE |  | نبود قطعه (NIS) | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره611 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | ایتم شماره19 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | FLUME آیتم شماره 1 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320039 | واشر کاغذی | 32511031,(0.3*72*62),Item No:400.2 | Pump:32-250,40-200 | Flat Gasket | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010369 | فلنج جوشی گردندار |  | DIN 2633 - DN50 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 1 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290004 | sqaure head bolt |  | SUS 304S- M20*60*35 | sqaure head bolt | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 200
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RB01 | 403011217 | نشتی روغن از جکهای دو سمت | 1403/04/06 08:24 | رضا زارعی | 1403/04/06 8:26AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت و برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001170011 | Complete Cylinder S200AD - Dia.100/70-5200 SMST | Part No.72-44598 |  | Complete Cylinder S200AD - Dia.100/70-5200 SMST | دست | 1 | دو عدد جک |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002300200 | سوکت باکس |  |  |  | عدد | 1 | سوکت باکس سه فاز / تک فاز |  |  | 1 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 403007878 | چک و بررسی تمامی بریک ریترن های ورودی و بررسی پیچ های نگهدارنده ( 403007873 )نیاز به تخریب دهانه ورودی کوره جهت دسترسی به بریک و پیچ ها نگهدارنده می باشد. | 1403/03/09 11:31 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:33AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 576 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007040052 | Anchor 08-200 |  | DL3617,Material NO:1.4335 | Anchor 08-200 | عدد | 120 |  |  |  | 0 | 300
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330020 | Attachment |  | DL1246 | Attachment | عدد | 28 |  |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010497 | تبدیل جوشی |  | 3"*2 1/2"-SCH40-BW | Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 12 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010121 | Seal Plate (Outer No.1) |  | DL2632 | Seal Plate (Outer No.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060040 | واشر تخت فسفاته |  | A15 , DIN 125-B |  | عدد | 24 |  |  |  | 0 | 648
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 1781 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 52 | ندارد |  |  | 1781 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403011022 | سرويس و رسوبزدايي هر دو شير و صافي 6" ورودي به وت اسكرابر | 1403/04/03 15:28 | حمید پاک نیا | 1403/04/03 3:30PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 | 29 | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | مش استوانه ای از جنس استیل با چشمی های 3 میلی متر به ابعاد(قطر15 سانتی متر و ارتفاع26 سانتی متر)مربوط بهY-FILTER -DN:150 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 4 | آیتم شماره614 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | FLUME آیتم شماره 2 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 4 | ایتم شماره27 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 هر 4 عدد کاور کامل تهیه شود.درپوش روی کاور هم تهیه شود.قبلا نقشه شده است به DL5407 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403007291 | پوسیدگی اسکریت برد و کلوزینگ پلیت | 1403/03/06 09:18 | مجتبی کافی | 1403/03/06 9:19AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | ساخت یک عدد کلوزینگ پلیت طبق نقشه پیوست برای نوار 520BC5 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0510WF07 | 403008756 | نشتی بنتونیت و ایجاد غبار زیاد از محل گیت مکانیکی 510WF07 دارد | 1403/03/24 13:08 | محمدرضا عامری | 1403/03/24 1:09PM | SCMEWF0001 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره 3 نقشه پیوست. سیل مربوط به گیت دستی ویت فیدر 7 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403005738 | فرسودگی قسمت پایین بدنه ستلینک تانک | 1403/02/26 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/26 9:34AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | ساخت یک عدد قطعه مورد نیاز جهت نصب بر روی ستلینگ تانک طبق نقشه پیوست. |  |  | 0
درخواست کار | مدیر کارخانه | 0110WD01 | 401002813 | تعویض ریل مربوط به فستون شارژر به علت دفورگی آن | 1401/11/17 13:40 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/17 1:42PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 25 |  | 141-توقف سرد آتی | عبدا.. کمالی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | آیتم شماره 9 در شماره نقشه شمارهDD91-WD0004 متراژ 10000mm حتما حتما باید هر دو سر ریل ماشین کاری شود .BEAM ENDS MACHINED SQUARE |  | نبود قطعه (NIS) | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | لیتر | 80 | رزین آب بند 80 لیتر |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 1 | ساخت داکت بالای باکت مطابق نقشه پیوست و سرامیک کردن داخل آن |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 84 | angle 140*13*160 آیتم شماره 26 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010106 | High Alumina Brick (A) |  | 08-9,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 24 |  |  |  | 0 | 85
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320011 | بوش محافظ محور | 32035002,Item No:524 | Pump:32-250,40-200 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280130 | Slotted Nut | Mechanism Assembly | DL 3091 | Slotted Nut | عدد | 8 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290022 | Pressure Plate (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MBB | S55C-P | Pressure Plate (FEED END R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010170 | Hard Firecalay Brick (A) |  | S3-G,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 1170 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140031 | Discharge Liner 06 |  | DL1754 | Discharge Liner 06 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140031 | Discharge Liner 06 |  | DL1754 | Discharge Liner 06 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230135 | Weight | Air Seal Ring | DL5944 | Weight | عدد | 10 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 30 | ندارد |  |  | 1004 | 180
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 240 | ندارد |  |  | 1004 | 180
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 150 |  |  |  | 1004 | 180
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS10 | 403014973 | بک لاینر و کیسینگ و شفت اسلیو خوردگی زیادی دارد | 1403/05/20 09:29 | مجتبی دهستانی اردکانی | 1403/05/20 9:30AM | ROPUCE0037 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403015117 | نصب دریچه روی داکت بالای پن کانوایر | 1403/05/25 13:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/05/25 1:53PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010043 | ورق سياه |  | thk 4 mm |  | كيلو گرم | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040724 | پیچ نیم رزوه فسفاته |  | M24*140.8.8,DIN931 |  | عدد | 30 |  |  |  | 60 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020155 | Wear Plate 15 | 740.GA1 | DL1411 | Wear Plate 15 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403015117 | نصب دریچه روی داکت بالای پن کانوایر | 1403/05/25 13:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/05/25 1:53PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402008950 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1402/10/09 09:54 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:54AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 6 | قطر 30 mm و طول 180 mm |  |  | 6 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290184 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (IV) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44011120021 | Parallel Key |  | 63*32*309mm,DIN 6885-B | Parallel Key | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290052 | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ISO2858,TRAVELLING GRATE | M20*70/46,SUS310-S | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ست | 24 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150048 | Gear Box | 4085445-0080-001 | Flender B4DH-11-B,Ratio:201.145 | Gear Box | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050746 | Carrying Idler For Belt Scale |  | L: 315/323/347 - ?133/25/SW18 | Carrying Idler For Belt Scale | عدد | 200 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت TAIM-TFC و طبق استاندارد های جهانی MANUFACTURE : Bulk Handling Series : PSV MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك طبق فايل های پيوست |  | نبود قطعه (NIS) | 138 | 54
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010295 | واشر فلنج کلنگریت | DN80,PN16,ایستگاه گاز نیروگاه | DN80,PN16,NON-ASBESTOS,T3,SHEET | Gasket | عدد | 4 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290205 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M30*130,SUS 304,DIN931 | Bolt | عدد | 24 |  |  |  | 42 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010131 | Load Wall Support | مشابه کد44001010218 | DL 2266 | Load Wall Support | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060039 | Guide Rail |  | DL8354 | Guide Rail | عدد | 4 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060039 | Guide Rail |  | DL8354 | Guide Rail | عدد | 4 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44006010488 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 10" - 45 - SCH40 - BW |  | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020131 | Wear Plate 5 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2449 | Wear Plate 5 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 154 | 190
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040523 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M27*290,10.9,DIN933 |  | عدد | 4 |  |  |  | 76 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010320 | Brick Retainer 2 (Outer) | AN01BLF06 | DL8953 | Brick Retainer 2 (Outer) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140039 | Shell Liner 2-3 |  | DL1764 | Shell Liner 2-3 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140039 | Shell Liner 2-3 |  | DL1764 | Shell Liner 2-3 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740BC01 | 403005458 | سوختگی و سایش زیاد روی بلت نیاز به تعویض دارد | 1403/02/22 10:48 | محمود پیروز | 1403/02/22 10:49AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001050375 | Super Screw Lacing | 110BC1/2,110ST1 | EP 800/4 - 6+2 , W=1000 - Grade X | Super Screw Lacing | ست | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040388 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*90,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 20 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040388 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*90,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 20 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730DA01 | 403008070 | سرویس کامل گیربکس دمپر 730DA01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:57 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:58AM | SCVADA0005 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN04 | 403008064 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN04 در توقف سرد | 1403/03/14 09:50 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN07 | 403008068 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN07 در توقف سرد | 1403/03/14 09:54 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:56AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008061 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:46 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:48AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN06 | 403008069 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN06 در توقف سرد | 1403/03/14 09:56 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:57AM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN03 | 403008063 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN03 در توقف سرد | 1403/03/14 09:49 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403008062 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN02 در توقف سرد | 1403/03/14 09:48 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070533 | O-Ring |  | 120*2.5,NBR | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010312 | Key No.3 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St60-2), 45-3 | Key No.3 | عدد | 36 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010312 | Key No.3 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St60-2), 45-3 | Key No.3 | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020159 | Wear Plate 19 | 740.GA1 | DL1415 | Wear Plate 19 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS02 | 403015034 | فلنچ ترلکس4" خروجی پمپها فرسوده شده است | 1403/05/22 06:28 | سید محسن موسوی | 1403/05/22 6:31AM | ROPUCE0028 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010219 | Coupling |  | Hose-Trellex-DN102 | Coupling | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP08 | 403015035 | فلنچ 4" ترلکس خروجی ترک دارد | 1403/05/22 06:31 | سید محسن موسوی | 1403/05/22 6:33AM | ROPUCE0023 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010219 | Coupling |  | Hose-Trellex-DN102 | Coupling | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100072 | Impact arm |  | CPG 0710-DW-D92-EP01-0375 | Impact arm | عدد | 20 | DL649 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 1 | stand آيتم 5 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 1 | ایتم شماره18 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 1 | Pressure Plate Support DISCHAGE LH آیتم 55 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | کیلوگرم | 400 | ترمیم کننده درشت دانه 400 کیلوگرم |  |  | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 120 | Hex. Bolt M22*140 , 12.9 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010029 | Brick Retainer |  | INNER NO.3 | Brick Retainer | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020152 | Wear Plate 12 | 740.GA1 | DL1408 | Wear Plate 12 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250228 | End Shaft | Floor Pump VS50 L150 05 HC,FP01D01 | DL888 | End Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010168 | Firecalay Brick (D) |  | 08-94,G7 | Firecalay Brick (D) | عدد | 405 |  |  |  | 0 | 405
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610PE02 | 402007759 | سایش پولی های گیربکس و موتور و تعویض آن همزمان با رفع نشتی و تعویض آب بند ورودی گیربکس ( 402007621 ) | 1402/09/09 10:20 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/09 10:22AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050062 | سر شیلنگی برنجی |  | 3/4" * 3/4" |  | عدد | 4 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010021 | ناودانی UNP نمره 8 |  | No.80 |  | متر | 6 | ندارد |  |  | 12 | 270
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41009010021 | ناودانی UNP نمره 8 |  | No.80 |  | متر | 6 | ندارد |  |  | 12 | 270
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010021 | ناودانی UNP نمره 8 |  | No.80 |  | متر | 6 |  |  |  | 12 | 270
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030018 | Lock Nut Hex | 04 - 0866450 | M 36 * 3,DIN982 | Lock Nut Hex | عدد | 310 |  |  |  | 158 | 232
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014744 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به تعویض گلاب ولو های آب برگشتی از آگزیلاری استک اقدام شود.( با توجه به گرفتگی گلاب ولو ها مدل آن به گیت ولو تغییر یابد ) | 1403/05/14 10:47 | سید محسن حسینی | 1403/05/14 10:52AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050623 | Strainer | نیروگاه | DN25,1",Class800,A105,SCRD | Strainer | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP09 | 403014653 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض پولی و تسمه می باشد. | 1403/05/10 16:21 | سید محسن حسینی | 1403/05/10 4:24PM | ROPUCE0048 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030035 | V-Grooved Pulley | DL1851,Bush No.2517-48&60 | Type: 3 SPB 170 | V-Grooved Pulley | عدد | 1 | پولی پمپ |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290094 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | SUS 304,GL H101 J 2 | DL1511 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010498 | Packing |  | For SNLN 3024 | Packing | عدد | 32 |  |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001180111 | Reaction Lever Support (Upper) |  | For Drive Head Assembly DL9484 | Reaction Lever Support (Upper) | عدد | 1 | REACTION LEVER SUPPORT .آیتم شماره03 در نقشهDD92-RR0107 DL9484 |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010353 | Upper Plate |  | DL4349 | Upper Plate | عدد | 5 |  |  |  |  | 5
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 12 | ندارد |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 72 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 21 | ندارد |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010182 | Self Alignning Ball Bearing | 610RS1 | SKF- 2206E-2RS1-TN9 | Self Alignning Ball Bearing | عدد | 30 |  |  |  | 108 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 0 | 400
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 0 | 400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006326 | سایش تعدادی از چکش های سر بالا و پایین تجهیز | 1403/02/31 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 8:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100002 | Hammer | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.5.55070 | Hammer | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 1570CM02 | 403014493 | برای سرویس کولر های ابی بیرون از کارخانه گندله سازی نیاز به تسمه کولری 68-67-66 و مهره ممه میباشد. | 1403/05/07 07:13 | رضا خلیلی | 1403/05/07 7:16AM | CVBUCM0002 ساختمان کمپ مهندسی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکاری مفتاح صنعت کویر |  | اولین فرصت ممکن | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050137 | تسمه کولر |  | A 67 |  | عدد | 5 | از متریال شش ماهه استفاده شود |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RB01.ME05 | 403013198 | دوتا چرخ های RB سمت جلو لنگ می زند | 1403/04/19 21:44 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/04/19 9:45PM | ROEMAC0293 الکتروموتور هیدرولیک نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 4 |  |  |  | 18 | 15
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0730FN02 | 401001092 | کنترل سیلهای هوزینگ سمت موتور اصلی به علت نشتی روغن | 1401/09/30 13:55 | رضا زارعی | 1401/09/30 2:00PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011010362 | Locking Washer | 110WD1 | SKF-MB 30 | Locking Washer | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RF01 | 402009162 | 610RF1_ME1,18,20,28 لقی زیاد دارد | 1402/10/11 06:23 | محمدرضا عامری | 1402/10/11 6:24AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer | عدد | 56 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230006 | Brick Retainer No.1 |  | SCH22 , DL657 | Brick Retainer No.1 | عدد | 40 |  |  |  | 40 | 14
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403014626 | تخلیه و شارژ روغن مخزن به علت خرابی بابیت | 1403/05/10 09:57 | رضا زارعی | 1403/05/10 10:02AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43001010028 | Oil Shell Turbo T46 |  |  | Oil Shell Turbo T46 | لیتر | 418 |  |  |  | 0 | 2926
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010005 | Pallet Arm |  |  | Pallet Arm | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010005 | Pallet Arm |  |  | Pallet Arm | عدد | 9 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010400 | Ball Bearing |  | 6213/C3 | Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 8 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110171 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4362 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010316 | Bottom Casting 2 | AN01BLF02 | DL8949 | Bottom Casting 2 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0730FN02 | 401001092 | کنترل سیلهای هوزینگ سمت موتور اصلی به علت نشتی روغن | 1401/09/30 13:55 | رضا زارعی | 1401/09/30 2:00PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011010361 | Lock Nut | 110WD1 | SKF-KM 30 | Lock Nut | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050159 | Carrying Idler For Belt Scale |  | L: 200/208/226 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler For Belt Scale | عدد | 200 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت TAIM-TFC و طبق استاندارد های جهانی MANUFACTURE : Bulk Handling Series : PSV MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك طبق فايل های پيوست |  | نبود قطعه (NIS) | 119 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | ER021M06 | 402010858 | نمایشگر ولتاژ و جریان در موقعیت MCC6 معیوب می باشد | 1402/11/23 10:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/11/23 10:32AM | ELSGLV0011 MOTOR CONTOROL CENTER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002140025 | Network Analyzers Multimeter ESM | LVMCC-N-0014 |  | Network Analyzers Multimeter ESM | عدد | 2 | MULTIMETER TYPE: ESM-96E MANUFACTURE: ELKO ( تصویر پیوست می باشد ) |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040437 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M22*80,8.8,DIN 933 |  | عدد | 150 | ندارد |  |  | 470 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040437 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M22*80,8.8,DIN 933 |  | عدد | 16 | ندارد |  |  | 470 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 2174 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110145 | Damper Casing 2 |  | DL 3162 | Damper Casing 2 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402011602 | طبق vip انجام شده از ناحیه کوره خرابی وخطرناک بودن لبه پلیت ساندویچ پنل های سایبان گیربکس های کوره مشاهده گردید.نیاز به اصلاح و تعمیرات دارد. | 1402/12/01 08:28 | سعید منصوریان | 1402/12/01 8:35AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040993 | پیچ خودکار آچار خور |  | M6*60 |  | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010166 | Firecalay Brick (D) |  | 08-25,G7 | Firecalay Brick (D) | عدد | 46 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002230231 | سرسیم حلقه ای |  | 1.5 |  | عدد | 100 | سایز 4*1.5(قطر حلقه 4 ) تهیه گردد. |  |  | 180 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140032 | Discharge Liner 07 |  | DL1755 | Discharge Liner 07 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140032 | Discharge Liner 07 |  | DL1755 | Discharge Liner 07 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL02.ME01 | 403001446 | دیسکانکت نمودن و سرویس نمودن موتور و كوپلينگ مغناطيسي 810ST-RL02-ME01 و مجددا کانکشن نمودن موتور | 1403/01/22 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/22 11:15AM | ROEMAC0580 الکتروموتور کابل جمع کن کنترل استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020195 | Oil Seal |  | AS30*45*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230143 | Cover |  |  | Cover | عدد | 80 |  |  |  | 80 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0310SC01.ME01 | 403013253 | تعویض تمامی پیچ های محل اتصال اسکرو ها به یکدیگر. | 1403/04/20 14:30 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/20 2:32PM | ROEMAC0268 الکتروموتور کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001260007 | Hex Screw |  | M20*250,DL746 | Hex Screw | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 0620BC03 | 402001439 | دفرمگی و بازشدن دهانه قلاب ترن باکل باکس کانترویت | 1402/02/19 08:47 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:50AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44002230047 | کرپی سیم بکسل |  |  |  | عدد | 8 | کرپی 12 M8 , HOLE =12 آیتم 26 نقشه(نقشه ضمیمه درخواست می باشد) |  |  | 32 | 33
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS10 | 403014973 | بک لاینر و کیسینگ و شفت اسلیو خوردگی زیادی دارد | 1403/05/20 09:29 | مجتبی دهستانی اردکانی | 1403/05/20 9:30AM | ROPUCE0037 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250025 | Shaft Sleeve | 1-211966 |  | Shaft Sleeve | عدد | 1 |  |  |  | 15 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009008 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1402/10/09 15:00 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011120098 | Cir Clip |  | DIN471,125*4mm | Cir Clip | عدد | 10 | ندارد |  |  | 9 | 3
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0730FN02 | 401001092 | کنترل سیلهای هوزینگ سمت موتور اصلی به علت نشتی روغن | 1401/09/30 13:55 | رضا زارعی | 1401/09/30 2:00PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001110117 | Labyrinth | 730.FN2 |  | Labyrinth | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010355 | Upper Plate |  | DL4369 | Upper Plate | عدد | 5 |  |  |  |  | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140029 | Discharge Liner 04 |  | DL1752 | Discharge Liner 04 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140029 | Discharge Liner 04 |  | DL1752 | Discharge Liner 04 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403015111 | لوله های آب ورودی و خروجی دیواره اسکریدوال در نقطه اتصال به لوله آب کولینگ ( شرق ناحیه کولینگ ) نیاز به اصلاح دارد. | 1403/05/25 09:46 | حمید پاک نیا | 1403/05/25 9:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010568 | بوشن رزوه ای فولادی |  | 1 1/2",2000lb,SCRD |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320136 | واشر کاغذی | Item No:400.1,Part No:32511049 | Pump:32-250,50-250,65-250,80-250,150-250 | Flat Gasket | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013695 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی بعد از تعویض ایمپلر ( 403013033 ) | 1403/04/22 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/22 10:58AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 42 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6 |  |  |  | 31 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010206 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) |  | DL2664 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150072 | Rail(Item 8) |  | DL6265 | Rail(Item 8) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010102 | High Alumina Brick (A) |  | 08-2,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 9 |  |  |  | 0 | 32
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403015117 | نصب دریچه روی داکت بالای پن کانوایر | 1403/05/25 13:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/05/25 1:53PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040618 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M14×40,10.9,DIN 933 |  | عدد | 4 |  |  |  | 19 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020138 | Wear Plate 12 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2456 | Wear Plate 12 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280120 | Mechanism Assembly No.5-E |  |  | Mechanism Assembly No.5-E | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110236 | Inlet Cone | گندله سازی , for fan 710FN3/4 | DL8328 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010497 | Packing |  | For SNLN 3030 | Packing | عدد | 40 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010394 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070045 | V-Ring | Roller Classifier | Viton - V35S | V-Ring | عدد | 30 |  |  |  | 220 | 220
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS03 | 403015154 | ولو اب کولینگ مربوط به فلاشینگ خط مکش ابند نمیکند | 1403/05/26 22:45 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:46PM | ROPUCE0029 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050674 | Ball Valve | نیروگاه | DN40,1 1/2",SCRD,WCB,1000WOG | Ball Valve | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402008950 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1402/10/09 09:54 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:54AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010020 | Partition Plate |  |  | Partition Plate | عدد | 4 | ندارد |  |  | 4 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL02.ME01 | 403001446 | دیسکانکت نمودن و سرویس نمودن موتور و كوپلينگ مغناطيسي 810ST-RL02-ME01 و مجددا کانکشن نمودن موتور | 1403/01/22 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/22 11:15AM | ROEMAC0580 الکتروموتور کابل جمع کن کنترل استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010560 | One-Way Clutch Bearing |  | SKF CSK 35/2RS | One-Way Clutch Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 100 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 100 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290181 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (I) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230152 | Coupling for Pinion Shaft |  | KL1AF04,DL9127 | Coupling for Pinion Shaft | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230133 | Wire Rope Holder | Air Seal Ring | DL5941 | Wire Rope Holder | عدد | 78 |  |  |  | 30 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110084 | Bearing Housing (Fixed Side) | 710.FN3/4 |  | Bearing Housing (Fixed Side) | ست | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040184 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 20 | 400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040184 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 5 |  |  |  | 20 | 400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150071 | Rail S20(Item 8) |  | DL6249 | Rail S20(Item 8) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150071 | Rail S20(Item 8) |  | DL6249 | Rail S20(Item 8) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020136 | Wear Plate 10 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2454 | Wear Plate 10 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010044 | سه راه جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" * 1 1/2" - SCH40 - BW | Tee | عدد | 2 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010002 | Bearing For Pallet Shaft |  | DL156 | Bearing For Pallet Shaft | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 23
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010002 | Bearing For Pallet Shaft |  | DL156 | Bearing For Pallet Shaft | عدد | 18 |  |  |  | 0 | 23
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 5691 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 282 | ندارد |  |  | 5691 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940CF01 | 403013702 | کفشکهای پایینی CF1خراب میباشد | 1403/04/22 13:39 | ابوالفضل کریمی | 1403/04/22 1:42PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 280 |  |  |  | 5691 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 5691 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 220 |  |  |  | 5691 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010202 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) |  | DL2645 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001180110 | Reaction Lever |  | For Drive Head Assembly DL9483 | Reaction Lever | عدد | 1 | REACTION LEVER آیتم شماره02 در نقشهDD92-RR0107 DL9483 |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | کیلوگرم | 600 | ترمیم کننده ریز دانه 600 کیلوگرم |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 4 | channel steel آیتم شماره 27 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001240075 | Gear Reducer | 4302639-0090-1 | Type:Flender P2SA26,Ratio:70 | Gear Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060036 | Adjusting Screw |  | DL8351 | Adjusting Screw | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2 |  |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 5 | ندارد |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 5 |  |  |  | 20 | 205
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020146 | Wear Plate 6 | 740.GA1 | DL1402 | Wear Plate 6 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 6 | 0
درخواست کار | مدیر کارخانه | 0110WD01 | 401002813 | تعویض ریل مربوط به فستون شارژر به علت دفورگی آن | 1401/11/17 13:40 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/17 1:42PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 25 |  | 141-توقف سرد آتی | عبدا.. کمالی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 3 | آیتم شماره 8 در شماره نقشه سمارهDD91-WD0004 متراژ 9000mm 3عدد حتما حتما باید هر دو سر ریل ها ماشین کاری شود .BEAM ENDS MACHINED SQUARE |  | نبود قطعه (NIS) | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 100 | plate 2*120*180 آيتم شماره 35 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 2 | ایتم شماره21 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 1 | داکت یو شکل ساخته شده موجود در انبار |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 1 | SUPPORT آیتم شماره 4نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره604 در نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 50 | پیچ سر مته پیچ گوشتی خور سایز 1.5 به طول 2 سانتی متر (طبق عکس پیوست) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010095 | Hard Firecalay Brick (A) | 2911-042 | 08-5R,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040251 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 | Bolt | عدد | 200 |  |  |  | 73 | 350
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000017 | ناشناخته 17 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره635 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000017 | ناشناخته 17 |  |  |  | عدد | 1 | SUPPORT آیتم شماره 5نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000017 | ناشناخته 17 |  |  |  | عدد | 2 | ایتم شماره20 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940CF01 | 403013702 | کفشکهای پایینی CF1خراب میباشد | 1403/04/22 13:39 | ابوالفضل کریمی | 1403/04/22 1:42PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 280 |  |  |  | 278 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010203 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | DL2650 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) | عدد | 19 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 250 | ندارد |  |  | 0 | 2750
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 100 | ندارد |  |  | 0 | 2750
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 100 | ندارد |  |  | 0 | 2750
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 500 | ندارد |  |  | 0 | 2750
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402008950 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1402/10/09 09:54 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:54AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 235 | ندارد |  |  | 0 | 2750
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290024 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | GL H1N,TG01MB01و مشابه 44001290031 | DL547 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010171 | Hard Firecalay Brick (A) |  | S4-G,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 65 |  |  |  | 0 | 100
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330017 | خار فنری (Circlip) |  | DIN 472 - 30*1.2 | Circlip | عدد | 28 |  |  |  | 42 | 25
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290187 | Discharge Chute (Side R.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3568 | Discharge Chute (Side R.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP09 | 403014653 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض پولی و تسمه می باشد. | 1403/05/10 16:21 | سید محسن حسینی | 1403/05/10 4:24PM | ROPUCE0048 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030050 | Taper Lock Bush |  | 2517 - 60 , DL1861 | Taper Lock Bush | عدد | 1 | مربوط به پولی پمپ |  |  | 1 | 9
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150070 | Rail S20(Item 7) |  | DL6248 | Rail S20(Item 7) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150070 | Rail S20(Item 7) |  | DL6248 | Rail S20(Item 7) | عدد | 4 | ندارد | 4020580 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403007309 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:35AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100038 | Steel strap(Item 709) | manufacturer:FL Smidth | B=60 C=280 D=M16 R=32,Dwg No.4.107874,DL4336 | Steel strap(Item 709) | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403007308 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:33AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100038 | Steel strap(Item 709) | manufacturer:FL Smidth | B=60 C=280 D=M16 R=32,Dwg No.4.107874,DL4336 | Steel strap(Item 709) | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050157 | Carrying Idler For Belt Scale |  | L: 380/388/406 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler For Belt Scale | عدد | 40 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت TAIM-TFC و طبق استاندارد های جهانی MANUFACTURE : Bulk Handling Series : PSV MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك طبق فايل های پيوست |  | نبود قطعه (NIS) | 57 | 18
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 15 |  |  |  | 153 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010072 | Cap For Chunk Grizzly 01 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 01 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290043 | Side Stripper Casting (R.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010098 | Partition Wall (1/2) | Item No.1 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (1/2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110144 | Damper Casing 1 |  | DL 3136 | Damper Casing 1 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020287 | Chute 710.CH-TG3/03 |  | DL7205 | Chute 710.CH-TG3/03 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110304 | Inlet Cone Support (Free Side |  | DL9223 | Inlet Cone Support (Free Side | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010068 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN OS2444Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 8 |  |  |  | 12 | 9
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | لیتر | 160 | کوپلینگ اکریلیک 160 لیتر |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  | قطعه | 60 | plate 8*120*180 آیتم شماره 28 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 1 |  |  |  | 0 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010069 | Spherical Roller Bearing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN 23024BKC3 | Spherical Roller Bearing | عدد | 16 |  |  |  | 3 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140042 | Shell Liner 4-2 |  | DL1767 | Shell Liner 4-2 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140042 | Shell Liner 4-2 |  | DL1767 | Shell Liner 4-2 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0620BC03 | 403009521 | لطفا در توقف سرد نسبت به اسپلایس کردن نوار 620BC03 اقدام گردد. | 1403/03/31 13:43 | محمدرضا عامری | 1403/03/31 1:46PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43003020019 | نوار تیپ توپ برزنتی | 10متری | 150*10000*4.6 mm,Part No:531 5745 | TIPTOP | حلقه | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150081 | Dust Cover Assembly -740PC1 |  | DL8237 | Dust Cover Assembly -740PC1 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 112 |  |  |  | 38 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403013161 | شفت درام هد لنگی دارد و باعث لرزش زیاد گیربکس می شود | 1403/04/19 11:10 | محمود پیروز | 1403/04/19 11:12AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010222 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 516 L | Labyrinth Seal | عدد | 2 |  |  |  | 10 | 9
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140060 | Cap Washer |  | DL1823 | Cap Washer | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140060 | Cap Washer |  | DL1823 | Cap Washer | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 4 |  |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009008 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1402/10/09 15:00 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 10 | ندارد |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 9 |  |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010321 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 3/4"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 24 |  |  |  | 18 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 1460 | ندارد |  |  | 1653 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 1653 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 20 |  |  |  | 1653 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 300 |  |  |  | 1653 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010167 | Deep Groove Ball Bearing | 610.RF1 | SKF-6305-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110167 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  |  | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290096 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H101 J 4 | DL1513 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01 | 403014429 | ولوهای اب واش باکس ناحیه 900 نیاز به سرویس و در صورت معیوب بودن نیاز تعویض دارد | 1403/05/05 11:08 | سید محسن موسوی | 1403/05/05 11:13AM | UTPICA0010 خط لوله آب پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050005 | شیر فلکه کشویی برنجی |  | DN25,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 20 |  |  |  | 14 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730OB01 | 403014439 | تخریب و تعمیر جرم قسمتهای آسیب دیده دیواره متحرک داخلی کولینگ | 1403/05/05 12:57 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/05 1:06PM | CVBUFB0009 ساختمان کولینگ | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1072 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007040012 | Anchor |  | SUS 304(1.4301) , DL1831,type:08-453-A | Anchor | عدد | 600 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44011120112 | Taper Key |  | DIN6886,Size:B28*16*119 | Taper Key | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 7
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090068 | Blade F5 |  | DL6323 | Blade F5 | عدد | 1 | DL6323 |  |  |  | 1
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060129 | واشر تخت استنلس استیل | فولادسازی | A31,A2-70,DIN125-A |  | عدد | 12 | ندارد |  |  | 12 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040022 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 160 | ایتم شماره 42 مشخصات پیچ 12.9 می باشد.12.9 تهیه شود. |  |  | 411 | 120
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN08.ME01 | 403008320 | سرویس الکتروموتور 710FN08 در توقف سرد | 1403/03/20 08:38 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:38AM | ROEMAC0361 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN07.ME01 | 403008319 | سرویس الکتروموتور 710FN07 در توقف سرد | 1403/03/20 08:37 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:37AM | ROEMAC0360 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403007291 | پوسیدگی اسکریت برد و کلوزینگ پلیت | 1403/03/06 09:18 | مجتبی کافی | 1403/03/06 9:19AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050421 | Skirt Board Assembly |  | DL3301 | Skirt Board Assembly | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010351 | Plate 1 |  | DL2646 | Plate 1 | عدد | 42 |  |  |  | 45 | 18
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010026 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | Floor Pump VS50 | FAG NU221E.TVP2.C3 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403013128 | درخواست چک و بررسی بیرینگ ها هد شفت باکت الاواتور و در صورت خرابی تعویض بیرینگ انجام شود. | 1403/04/18 14:26 | سعید منصوریان | 1403/04/18 2:28PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060029 | Back Stop Device CNC110 |  |  | Back Stop Device CNC110 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010042 | Frame Air Seal |  | OUTER | Frame Air Seal | عدد | 21 | ندارد |  |  | 11 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010205 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) |  | DL2658 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290026 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) |  | DL550 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) | عدد | 51 |  |  |  | 8 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050156 | Carrying Idler For Belt Scale |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler For Belt Scale | عدد | 120 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت TAIM-TFC و طبق استاندارد های جهانی MANUFACTURE : Bulk Handling Series : PSV MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك طبق فايل های پيوست |  | نبود قطعه (NIS) | 63 | 90
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050489 | بست شیلنگی |  | 3/4" |  | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010201 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) |  | DL2635 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 17
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 17
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0730FN02 | 401001092 | کنترل سیلهای هوزینگ سمت موتور اصلی به علت نشتی روغن | 1401/09/30 13:55 | رضا زارعی | 1401/09/30 2:00PM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 17
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010028 | آجر طبس G3 | S2 | 65*172*230 |  | عدد | 18 | آجر با کد نقشه S2-A هست که به علت موجود نبودن از اجر s2 می شود |  |  | 0 | 181
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010239 | Dust hopper(No.2) |  | DL6723 | Dust hopper(No.2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0310BF03 | 403008304 | عدم کارایی مناسب پارچه فیلترهای بگ فیلتر. | 1403/03/19 17:02 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/19 5:07PM | MEFSBF0007 بگ فیلتر | اصلاحی | مکانیک | عملیات تولید | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 125 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001310204 | Filter Cloth | Bag Filter,Poly ethylen + ptfe dipp,76"و مشابه 44001310202 | Polyester PTFE Dipping , Dia.157*1933 | Filter Cloth | عدد | 110 |  |  |  | 0 | 7
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020153 | Wear Plate 13 | 740.GA1 | DL1409 | Wear Plate 13 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | ECCR2C03 | 403011250 | BASEPLATE مربوط به CPU های ECCR ( جهت موجود ی انبار ) | 1403/04/06 15:30 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/04/06 3:32PM | SCCLCC0018 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | پیمانکاری آروین آزماگستر | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002220444 | Ethernet interfaces |  | ABB,Model: TP830,3BSE018114R1 | Ethernet interfaces | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0620BC03 | 403009521 | لطفا در توقف سرد نسبت به اسپلایس کردن نوار 620BC03 اقدام گردد. | 1403/03/31 13:43 | محمدرضا عامری | 1403/03/31 1:46PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43003020008 | چسب اسپلایس |  | SC 4000 / TIPTOP |  | عدد | 1 |  |  |  | 19 | 25
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050041 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M22 ,8,DIN934 |  | عدد | 120 | ندارد |  |  | 242 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010028 | Brick Retainer |  | INNER NO.2 | Brick Retainer | عدد | 3 | ندارد |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010014 | Set Bolt | ANNULAR COOLER | M27*75,SUS304,DL412 | Set Bolt | ست | 40 | ندارد |  |  | 10 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230085 | مهره گلند |  | 32mm |  | عدد | 2 |  |  |  | 111 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011010873 | Locking Washer | احیاء | SKF,MB32 | Locking Washer | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020150 | Wear Plate 10 | 740.GA1 | DL1406 | Wear Plate 10 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 0620BC03 | 402001439 | دفرمگی و بازشدن دهانه قلاب ترن باکل باکس کانترویت | 1402/02/19 08:47 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:50AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011090086 | Thimble |  |  | Thimble | عدد | 2 | THIMBLE 12 DIN 6899 آیتم 25 نقشه(نقشه ضمیمه درخواست می باشد) |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010092 | آجر سمیرم | 08-16,G4 | 470*(173*140)*109 ق | 6853 | عدد | 13 |  |  |  | 0 | 29
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060035 | END Plate |  | DL8356 | END Plate | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060035 | END Plate |  | DL8356 | END Plate | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290027 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) |  | DL551 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) | عدد | 50 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP09 | 403014653 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض پولی و تسمه می باشد. | 1403/05/10 16:21 | سید محسن حسینی | 1403/05/10 4:24PM | ROPUCE0048 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030019 | V-Belt |  | SPB 1500 | V-Belt | عدد | 3 |  |  |  | 21 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320031 | زغال خنک کننده | 32508002,A30,Item No:458 | Pump:32-250,40-200 | Lantern Ring | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330003 | Teconite Ring For Plummer Block |  |  | Teconite Ring For Plummer Block | عدد | 84 |  |  |  | 95 | 100
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710DA07 | 403014385 | سایش داکت زیر da7 | 1403/05/03 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1403/05/03 2:46PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010285 | ورق سياه آجدار |  | Thk:6mm |  | كيلو گرم | 100 |  |  |  | 0 | 85
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 1570CM02 | 403014493 | برای سرویس کولر های ابی بیرون از کارخانه گندله سازی نیاز به تسمه کولری 68-67-66 و مهره ممه میباشد. | 1403/05/07 07:13 | رضا خلیلی | 1403/05/07 7:16AM | CVBUCM0002 ساختمان کمپ مهندسی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکاری مفتاح صنعت کویر |  | اولین فرصت ممکن | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050060 | مهره و ممه ای 6 دوسری | مشابه کد 44006040003 |  |  | عدد | 5 | از متریال شش ماهه استفاده شود |  |  | 40 | 30
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290208 | Shim T6 |  | DL4341 | Shim T6 | عدد | 4 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010117 | نبشی |  | 80*80*8 |  | متر | 18 |  |  |  | 54 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001180114 | Bolt |  | For Drive Head Assembly DL9488 | Bolt | عدد | 2 | BOLT Ø25 h11/5,2x160 F-1140 آیتم شماره06 در نقشهDD92-RR0107 DL9488 |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020167 | Wear Plate (Side) |  | DL 3744 | Wear Plate (Side) | عدد | 8 | ندارد |  |  | 8 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020167 | Wear Plate (Side) |  | DL 3744 | Wear Plate (Side) | عدد | 8 | ندارد |  |  | 8 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020162 | Wear Plate 22 | 740.GA1 | DL1418 | Wear Plate 22 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE05 | 402004534 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:07 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:08PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 60 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE04 | 402004532 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:05PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 60 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE06 | 402004533 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:06PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 60 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE03 | 402004531 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:05PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh | مترمربع | 60 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010035 | Nose Casting (No.2) |  | DL113 | Nose Casting (No.2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BI05 | 403014449 | تعویض تفلون شوت خروجی بین | 1403/05/05 15:53 | مجتبی توانا خطیری | 1403/05/05 3:54PM | MESIBI0011 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050065 | Nut For Stud Welding | 210 BL1,510 BL1-3,610 BL1-6 | DL800 | Nut For Stud Welding | عدد | 70 |  |  |  | 398 | 3492
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010070 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN - H3024X | Adaptor Sleeve | عدد | 16 |  |  |  | 5 | 208
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230092 | گلند |  | 32mm- روکش نیکل |  | عدد | 2 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290011 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | SCH13 - DL495 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) | ست | 10 |  |  |  | 0 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290011 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | SCH13 - DL495 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) | ست | 8 |  |  |  | 0 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010142 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 5 |  |  |  | 1 | 38
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010142 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 6 |  |  |  | 1 | 38
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060034 | Guide Roller(LH) |  | DL8349 | Guide Roller(LH) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060034 | Guide Roller(LH) |  | DL8349 | Guide Roller(LH) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020157 | Wear Plate 17 | 740.GA1 | DL1413 | Wear Plate 17 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140025 | Feed Side Liner 02 |  | DL1748 | Feed Side Liner 02 | عدد | 12 |  |  |  | 36 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140025 | Feed Side Liner 02 |  | DL1748 | Feed Side Liner 02 | عدد | 12 |  |  |  | 36 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290045 | Stripper Guide Casting (L.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010108 | High Alumina Brick (A) |  | 08-12,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 52 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140024 | Feed Side Liner 01 |  | DL1747 | Feed Side Liner 01 | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140024 | Feed Side Liner 01 |  | DL1747 | Feed Side Liner 01 | عدد | 2 |  |  |  | 6 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110157 | Inlet Cone Support(Free Side) |  | Fan 710 1/2,DL5354 | Inlet Cone Support(Free Side) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710CH01 | 403014533 | تخریب و تعمیر جرم آسیب دیده داخل داکت پروسس | 1403/05/07 17:10 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/07 5:26PM | MEDUCH0005 داکت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1824 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020021 | جرم نسوز |  | raya Gun 150 AD AR |  | كيلو گرم | 60000 |  |  |  | 0 | 11300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 12 |  |  |  | 24 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290095 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | SUS 304,GL H 101 J 3 | DL1512 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110168 | Plate 1 For Line Assembly |  | DL4359 | Plate 1 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250203 | Inlet Door | M1 - 198257 | VS50 L 150 O5 HC | Inlet Door | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره606 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  | عدد | 1 | SUPPORT آیتم شماره 6نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  | عدد | 1 | ایتم شماره23 نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  | عدد | 1 | Flexible Coupling آیتم مارک شده نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110075 | Memberane Coupling | 710.FN3/4 | TLKS-2000-0055-2500,MC/TL0031 | Memberane Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280123 | V-Belt Wheel (Motor Side) | Fig.10-1,P.No.2150 | DL1903 | V-Belt Wheel (Motor Side) | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010112 | High Alumina Brick (A) |  | 08-18,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 278 |  |  |  | 0 | 560
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040043 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M22*45 , DIN933 |  | عدد | 72 |  |  |  | 75 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040167 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 1104 | ندارد |  |  | 1941 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040167 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 1941 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040167 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 | ندارد |  |  | 1941 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060032 | واشر فنری فسفاته |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 396 | ندارد |  |  | 1236 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610RB01 | 402007723 | ریل های RBسایش/دوپهن شدگی/زنگ زدگی دارد | 1402/09/08 11:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/08 11:31AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت و برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011060032 | واشر فنری فسفاته |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 40 |  |  |  | 1236 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040042 | الکترود استیل |  | E309,4(AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد |  |  | 179 | 78
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610PE01 | 403010188 | بازرسی و سرويس مبدل حرارتي روغن مربوط به پاورپک روغن گیربکس های بالينگ ديسكها | 1403/04/03 10:56 | سید محسن حسینی | 1403/04/03 10:57AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 | 14 | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070769 | O-Ring |  | NBR JIS W1516-75 | O-Ring | عدد | 4 |  |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 72 |  |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 80 |  |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 1235 | 672
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010356 | Seal Plate 1 |  | DL4370 | Seal Plate 1 | عدد | 5 | Seal Plate1 با شماره نقشه DL4370 (نقشه پيوست) |  |  |  | 6
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 996 | Nut S45C - M24 آیتم شماره 28 نقشه پیوست. |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014490 | طبق بازدید انجام شده سایش و له شدگی ایدلرهای تیل شفت تراولینگ مشاهده گردید. | 1403/05/06 15:54 | سعید منصوریان | 1403/05/06 3:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 48 | BOLT M36*200 S35C آیتم 23 نقشه |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | Pressure Plate Support FEED END RH آیتم 51 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | Support Beam Discharge End NO.2 آیتم 30 نقشه پیوست 250 میلی متر |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 4 | grizzly bar آيتم 2 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 4 | Hex. Nut ISO 4032 - M16 با کد 44011050021 هست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | Bracket آیتم 8 نقشه DD92-AN0018 |  |  | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001180112 | Shock Absorber |  | For Drive Head Assembly DL9486 | Shock Absorber | عدد | 1 | SHOCK ABSORBER 25x40x56 MN-60 آیتم شماره04 در نقشهDD92-RR0107 DL9486 |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020156 | Wear Plate 16 | 740.GA1 | DL1412 | Wear Plate 16 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110156 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  | Fan 710 1/2,DL5353 | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190013 | خار فنری | 150RS1 | DIN 471,30*1.5 | Circlip | عدد | 30 |  |  |  | 243 | 128
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040344 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M16*45,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt | عدد | 50 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020144 | Wear Plate 4 | 740.GA1 | DL1400 | Wear Plate 4 | عدد | 6 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290093 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | SUS 304,GL H101 J 1 | DL1505 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020003 | Raya Cast 1800 CD | C-6 & G12A |  | Raya Cast 1800 CD | كيلو گرم | 300 | G-12A High-Alumina Castable |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL02.ME01 | 403001446 | دیسکانکت نمودن و سرویس نمودن موتور و كوپلينگ مغناطيسي 810ST-RL02-ME01 و مجددا کانکشن نمودن موتور | 1403/01/22 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/22 11:15AM | ROEMAC0580 الکتروموتور کابل جمع کن کنترل استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010267 | Bearing | 610RF1 | 6204-2RSH/C3 | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403005731 | نشتی هوا از دمپر دستی و داکت کنار تجهیز اسپایرومتر کولینگ | 1403/02/25 16:25 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/02/25 4:28PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | دفتر مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43003020012 | چسب سیلیکون |  | Primatex |  | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 18 |  |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 500 | ندارد | 4020361 |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300 |  |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 220 | ندارد |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 600 |  |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 35 |  |  |  | 2112 | 810
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010038 | Lining Protector |  | NO.1 | Lining Protector | عدد | 5 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200 |  |  |  | 11955 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020140 | Wear Plate 14 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2458 | Wear Plate 14 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090072 | Blade F10 |  | DL6328 | Blade F10 | عدد | 2 | DL6328 |  |  |  | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010101 | High Alumina Brick (A) |  | 08-1,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 31
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040974 | Square Head Bolt |  | M30*160 , A2-70 , GB-T8 | Square Head Bolt | عدد | 12 | ندارد |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402007587 | اویل سیل خروجی از گیربکس اصلی شمالی (گیربکس کوچکی) نشتی دارد. | 1402/09/04 13:51 | احسان طبیبی | 1402/09/04 1:53PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020006 | Oil Seal | Annular Cooler , فولادسازی | DIN 3761,AB3744-H NBR-SB 80*105*13 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140034 | Shell Liner 1-2 |  | DL1759 | Shell Liner 1-2 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140034 | Shell Liner 1-2 |  | DL1759 | Shell Liner 1-2 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RB01.ME05 | 403013198 | دوتا چرخ های RB سمت جلو لنگ می زند | 1403/04/19 21:44 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/04/19 9:45PM | ROEMAC0293 الکتروموتور هیدرولیک نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001170017 | Wheel |  | DL4 | Wheel | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0120RR01 | 401000488 | موتور و گیربکس نوار بوم حرکت غیرعادی دارد | 1401/09/21 08:29 | محمدحسین کارگر شورکی | 1401/09/21 8:30AM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | واحد | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001180113 | Inner Ring |  | For Drive Head Assembly DL9487 | Inner Ring | عدد | 4 | INNER RING 25/34x14 آیتم شماره05 در نقشهDD92-RR0107 DL9487 |  | نبود قطعه (NIS) | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 40 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403015111 | لوله های آب ورودی و خروجی دیواره اسکریدوال در نقطه اتصال به لوله آب کولینگ ( شرق ناحیه کولینگ ) نیاز به اصلاح دارد. | 1403/05/25 09:46 | حمید پاک نیا | 1403/05/25 9:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0940TN04 | 403015152 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/26 22:36 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:38PM | METARL0004 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | سید محسن حسینی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403014684 | اچ حد فاصل بین سقف بین زون یک و پارالل فلو داکت سوخته است | 1403/05/12 12:04 | حسین کبیری | 1403/05/12 12:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01.AA01.XV46 | 403014978 | رفع نشتی از زانوی مسیر فلاشینگ آب ورودی به سامپ 4 ( زیر محل انشعاب از خط اصلی ) ( 940.XV46 ) | 1403/05/20 10:57 | سید محسن حسینی | 1403/05/20 11:01AM | SCVABV0015 ball valve | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 0.5 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN05 | 403015164 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/27 09:55 | سید محسن حسینی | 1403/05/27 9:57AM | METARL0005 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 104.5 | 265
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 0.3 |  |  |  | 104.5 | 265
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001300014 | Carrying Idler |  | D:63-20 L:1350/1358/1382-SW15 | Carrying Idler | عدد | 30 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت SCHENCK MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك ها طبق فايل های پيوست شماره 6 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030012 | Shell Liner Small | 90D-701003 |  | Shell Liner Small | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS01 | 402009199 | سروس بال ولوهای خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1402/10/11 09:32 | سید محسن حسینی | 1402/10/11 9:34AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050508 | Ball Set |  | DL6108 | Ball Set | عدد | 20 |  |  |  | 20 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011010399 | Felt Ring |  | FS190,Size:45(DIN 5419) | Felt Ring | عدد | 84 |  |  |  | 228 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020133 | Wear Plate 7 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2451 | Wear Plate 7 | عدد | 24 | ندارد |  |  | 21 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008469 | در شاتدان سرد نیاز به بازکردن سیل پلیت های دور ساپورت رولر شفت های دو سمت تراولینگ جهت تنظیم و عدم درگیری با شفت های مسیر رفت مخصوصا زون 3و4 زنجیر تراولینگ می باشد. | 1403/03/21 12:14 | سعید منصوریان | 1403/03/21 12:17PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040826 | پیچ سرشش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40,DIN933,10.9 |  | عدد | 100 |  |  |  | 100 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290028 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) |  | DL552 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) | عدد | 51 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040431 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M32*100,10.9,DIN 933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403015111 | لوله های آب ورودی و خروجی دیواره اسکریدوال در نقطه اتصال به لوله آب کولینگ ( شرق ناحیه کولینگ ) نیاز به اصلاح دارد. | 1403/05/25 09:46 | حمید پاک نیا | 1403/05/25 9:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010166 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B16.11 | 1 1/2" - 90 - 3000lb - SCRD | Elbow | عدد | 4 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010249 | Sealing | Roller Screen - 610.RS1 | SKF- Z 206 | Sealing | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 2360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290193 | Stripper Pull Down Rod |  | DL 3622 | Stripper Pull Down Rod | عدد | 3 |  |  |  | 3 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030064 | Sealing Washer |  | DL403 | Sealing Washer | عدد | 320 |  |  |  | 303 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44006011979 | لوله بدون درز فولادی |  | 12"- SCH40 (STD) - Seamless,ANSI B 36.10 |  | متر | 18 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040274 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M12*45-8.8,DIN931 |  | عدد | 156 |  |  |  | 156 | 150
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090064 | Blade F1 |  | DL6319 | Blade F1 | عدد | 1 | DL6319 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403005709 | خرید PT100 سنسور دما جهت تعمیرات سرد و قابل استفاده در یاتاقان فن های پروسه | 1403/02/24 15:09 | کمال عبدی | 1403/02/24 3:15PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002040385 | PT100 |  | Type:SS-5048GD-1,L:180mm,Matrial:316 ss,Konics | PT100 | عدد | 6 |  |  |  | 1 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 1460 | ندارد |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 30 | ندارد |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 240 | ندارد |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008469 | در شاتدان سرد نیاز به بازکردن سیل پلیت های دور ساپورت رولر شفت های دو سمت تراولینگ جهت تنظیم و عدم درگیری با شفت های مسیر رفت مخصوصا زون 3و4 زنجیر تراولینگ می باشد. | 1403/03/21 12:14 | سعید منصوریان | 1403/03/21 12:17PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 |  |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 4414 | 1466
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014744 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به تعویض گلاب ولو های آب برگشتی از آگزیلاری استک اقدام شود.( با توجه به گرفتگی گلاب ولو ها مدل آن به گیت ولو تغییر یابد ) | 1403/05/14 10:47 | سید محسن حسینی | 1403/05/14 10:52AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050186 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 4 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010111 | High Alumina Brick (A) |  | 08-15,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 44 |  |  |  | 0 | 90
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403008062 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN02 در توقف سرد | 1403/03/14 09:48 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN04 | 403008064 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN04 در توقف سرد | 1403/03/14 09:50 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730DA01 | 403008070 | سرویس کامل گیربکس دمپر 730DA01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:57 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:58AM | SCVADA0005 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN07 | 403008068 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN07 در توقف سرد | 1403/03/14 09:54 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:56AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008061 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:46 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:48AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN06 | 403008069 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN06 در توقف سرد | 1403/03/14 09:56 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:57AM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN03 | 403008063 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN03 در توقف سرد | 1403/03/14 09:49 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070515 | O-Ring | گندله سازی | NBR, 117*4 mm | O-Ring | عدد | 2 |  |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230104 | سرلوله پلاستیکی |  | M32 |  | عدد | 10 |  |  |  | 159 | 2663
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060040 | Shim Plate |  | DL8355 | Shim Plate | عدد | 4 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060040 | Shim Plate |  | DL8355 | Shim Plate | عدد | 4 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290058 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) |  | DL1724,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050190 | مهره شش گوش گالوانيزه |  | M24 ,10 ,DIN 6915 |  | عدد | 240 |  |  |  | 183 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010223 | Spelice Plate1 |  | DL5426 | Spelice Plate1 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230136 | Nut Block | Air Seal Ring | DL5945 | Nut Block | عدد | 156 |  |  |  | 156 | 156
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80 |  |  |  | 166 | 200
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 | ندارد |  |  | 42 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 18 |  |  |  | 42 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 12 |  |  |  | 42 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040424 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M36*180-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010403 | فلنج کور |  | DIN 2527 (Formet : E) - DN100 - PN16 | Blind Flange | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140027 | Discharge Liner 02 |  | DL1750 | Discharge Liner 02 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140027 | Discharge Liner 02 |  | DL1750 | Discharge Liner 02 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS02 | 403014591 | ایمپلر خوردگی زیادی دارد | 1403/05/09 07:24 | سید محسن موسوی | 1403/05/09 7:25AM | ROPUCE0028 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 15 | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250044 | Impeller | M1 - 211950 | DL218 | Impeller | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010310 | Key No.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-1 | Key No.1 | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010310 | Key No.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-1 | Key No.1 | عدد | 36 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010164 | Firecalay Brick (D) |  | 08-23,G7 | Firecalay Brick (D) | عدد | 610 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 18 |  |  |  | 138 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 12 |  |  |  | 138 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150049 | Gear Box | 4085445-0160-001 | Flender B4DH-12-D,Ratio:181.258 | Gear Box | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290056 | Discharg Chute Tip Casting |  | DL202,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting | عدد | 9 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013695 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی بعد از تعویض ایمپلر ( 403013033 ) | 1403/04/22 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/22 10:58AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 42 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110074 | Memberane Coupling | 710.FN1/2 | TLKS-2600-0055-2500,MC/TL0030 | Memberane Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010085 | مهره استیل |  | M27 - SUS304 | Nut | عدد | 40 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010031 | Brick Retainer |  | OUTER NO.1 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090065 | Blade F2 |  | DL6320 | Blade F2 | عدد | 1 | DL6320 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030010 | Shell Liner End | 90D-701002 |  | Shell Liner End | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010022 | سه راه رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Tee | عدد | 1 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010496 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3024 | Labyrinth Cap | عدد | 32 |  |  |  | 41 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040391 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*35,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040391 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*35,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 39 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290107 | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | GL H1N,TG01MA01 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | عدد | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402011602 | طبق vip انجام شده از ناحیه کوره خرابی وخطرناک بودن لبه پلیت ساندویچ پنل های سایبان گیربکس های کوره مشاهده گردید.نیاز به اصلاح و تعمیرات دارد. | 1402/12/01 08:28 | سعید منصوریان | 1402/12/01 8:35AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010149 | ساندویچ پانل |  |  |  | مترمربع | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110WD01 | 402004659 | سایش شیلنگهای اصلی هیدروموتورهای ورودی و خروجی | 1402/05/29 11:49 | رضا زارعی | 1402/05/29 11:56AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | اولین فرصت ممکن | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44006040187 | Hydraulic Hose 1-1/4 4SH | 1.1/4-11/92,FL6000PSI/ST,Parker Code:K5 ; 110WD1-D | 4500mm,Fitting End-1:1.1/4-11/92 | Hydraulic Hose 1-1/4 4SH | عدد | 4 | سایش |  |  | 3 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403015111 | لوله های آب ورودی و خروجی دیواره اسکریدوال در نقطه اتصال به لوله آب کولینگ ( شرق ناحیه کولینگ ) نیاز به اصلاح دارد. | 1403/05/25 09:46 | حمید پاک نیا | 1403/05/25 9:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010444 | مغزی شش گوش فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 2000lb - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 2 |  |  |  | 9 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RS01 | 403014444 | تعویض تغلون اسکیرتبرد هر دو سمت | 1403/05/05 13:23 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 1:27PM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | فوری | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060016 | واشر تخت گالوانیزه |  | A11 , DIN 125-B |  | عدد | 20 |  |  |  | 2967 | 728
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020164 | Wear Plate 24 | 740.GA1 | DL1420 | Wear Plate 24 | عدد | 6 | ندارد |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280129 | Close -Fiting Bolt | Mechanism Assembly | DL 3090 | Close -Fiting Bolt | عدد | 8 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010233 | Packing(Item7) |  |  | Packing(Item7) | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010233 | Packing(Item7) |  |  | Packing(Item7) | عدد | 18 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290032 | Pressure Plate (DISCHAGE SIDE R.H.) | مشابه44001290023 | مشابه کد 44001290023 | Pressure Plate (DISCHAGE SIDE R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 | عدد | 1 | موجود دارد |  | آماده تحویل | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402012504 | نشتی زیاد از هیدروکوپلینگ از PC1 | 1402/12/23 21:41 | ابوالفضل کریمی | 1402/12/23 9:42PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402007587 | اویل سیل خروجی از گیربکس اصلی شمالی (گیربکس کوچکی) نشتی دارد. | 1402/09/04 13:51 | احسان طبیبی | 1402/09/04 1:53PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320063 | لاستیک کوپلینگ | مشابه کد 44001050187 | kB140 - Typ 150 - 200 |  | عدد | 6 |  |  |  | 20 | 22
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN07.ME01 | 403008319 | سرویس الکتروموتور 710FN07 در توقف سرد | 1403/03/20 08:37 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/20 8:37AM | ROEMAC0360 الکتروموتور فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070313 | V-Ring |  | NBR,V95S | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 8 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140041 | Shell Liner 4-1 |  | DL1766 | Shell Liner 4-1 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403006314 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1403/02/30 15:20 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/30 3:22PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66 |  |  |  | 132 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090067 | Blade F4 |  | DL6322 | Blade F4 | عدد | 1 | DL6322 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 1 | Bracket آیتم 9 نقشه DD92-AN0018 |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | دستگاه | 6 | Rail S20 آیتم شماره 9 نقشه پیوست 41009010104 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 4 | stopper آيتم 4 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) |  |  | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 1992 | Washer S40C-P - A25 آیتم 29 نقشه پیوست. |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 1 | Pressure Plate Support DISCHAGE RH آیتم 56 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290057 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) |  | DL177,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150069 | Rail S20(Item 6) |  | DL6247 | Rail S20(Item 6) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940CF01 | 403013702 | کفشکهای پایینی CF1خراب میباشد | 1403/04/22 13:39 | ابوالفضل کریمی | 1403/04/22 1:42PM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001260200 | Wear Shoe | Spiral Classifier | DL105 | Wear Shoe | عدد | 140 |  |  |  | 87 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150078 | Rail S30(Item2/3) |  | DL7288 | Rail S30(Item2/3) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150078 | Rail S30(Item2/3) |  | DL7288 | Rail S30(Item2/3) | عدد | 4 |  | 4020580 | درخواست شده | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP09 | 403014653 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض پولی و تسمه می باشد. | 1403/05/10 16:21 | سید محسن حسینی | 1403/05/10 4:24PM | ROPUCE0048 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030044 | Taper Lock Bush |  | 2517 - 48 , DL1859 | Taper Lock Bush | عدد | 1 | مربوط به پولی موتور |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 100 |  |  |  | 20 | 582
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010354 | Seal Plate 1 |  | DL4350 | Seal Plate 1 | عدد | 5 |  |  |  |  | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 403007878 | چک و بررسی تمامی بریک ریترن های ورودی و بررسی پیچ های نگهدارنده ( 403007873 )نیاز به تخریب دهانه ورودی کوره جهت دسترسی به بریک و پیچ ها نگهدارنده می باشد. | 1403/03/09 11:31 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:33AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 576 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020004 | R.C ULO-Strong Mix/ZR |  |  | R.C ULO-Strong Mix/ZR | كيلو گرم | 6000 |  |  |  | 0 | 4400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290104 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E II | DL1515 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010109 | High Alumina Brick (A) |  | 08-13,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 38 |  |  |  | 0 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010299 | واشر فلنج کلنگریت | DN50,PN16 | DN50,PN16,NON-ASBESTOS,T3,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 88 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010212 | Joint Plate1 |  | DL4354 | Joint Plate1 | عدد | 48 | ندارد |  |  | 22 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008469 | در شاتدان سرد نیاز به بازکردن سیل پلیت های دور ساپورت رولر شفت های دو سمت تراولینگ جهت تنظیم و عدم درگیری با شفت های مسیر رفت مخصوصا زون 3و4 زنجیر تراولینگ می باشد. | 1403/03/21 12:14 | سعید منصوریان | 1403/03/21 12:17PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050052 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler & Travelling Grate | M20,1.4301,DIN934 | Nut | عدد | 500 |  |  |  | 27 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050052 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler & Travelling Grate | M20,1.4301,DIN934 | Nut | عدد | 28 | ندارد |  |  | 27 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010296 | واشر فلنج کلنگریت | DN100,PN16 | DN100,PN16,NON-ASBESTOS,T3,SHEET | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 73 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140044 | Door Liner-Small |  | Dl1769 | Door Liner-Small | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140044 | Door Liner-Small |  | Dl1769 | Door Liner-Small | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01 | 403014429 | ولوهای اب واش باکس ناحیه 900 نیاز به سرویس و در صورت معیوب بودن نیاز تعویض دارد | 1403/05/05 11:08 | سید محسن موسوی | 1403/05/05 11:13AM | UTPICA0010 خط لوله آب پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050102 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN32,PN16 (or 250WOG),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 14
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 1014 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 56 | ندارد |  |  | 1014 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020169 | Wear Plate (Rear) |  | DL 3746 | Wear Plate (Rear) | عدد | 3 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020169 | Wear Plate (Rear) |  | DL 3746 | Wear Plate (Rear) | عدد | 3 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110ST01 | 402006903 | سایش درام بند پولی زیر استکر نیاز به تعویض دارد | 1402/08/09 13:51 | محمود پیروز | 1402/08/09 1:54PM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010225 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 524 G | Labyrinth Seal | عدد | 2 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 8 | coil packing 25*25 mm-آيتم 7 نقشه DD92-AN0018 |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 6 | Rail S30 آیتم شماره 4 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 16 | Bolt مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | seal flange آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست) |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 2 | زانو جوشی - 12" - 45 - SCH40 - BW |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 403005854 | لطفا نسبت به تعویض ساپورت های معیوب مربوط به فستون شارژر واگن دمپر اقدام نمایید | 1403/02/29 08:07 | مصطفی غفاری اردکانی | 1403/02/29 8:12AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 45 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 40 | ساپورت مربوط به نگهدارنده کالسکه فستون شارژر توسط واحد cpg نقشه شده است |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | Pressure Plate Support feed end LH آیتم 50 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403007724 | تعویض درایو شفت شمالی | 1403/03/08 07:30 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:31AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | ست | 2 | شیم مطابق نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 2 | tapear key 28*16*140 آیتم 15 نقشه گیربکس |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | Support Beam Discharge End NO.1 آیتم 27 نقشه پیوست به عرض 244 میلی متر |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 8 | dust valve assembly با نقشه DL3228 (نقشه پيوست) |  |  | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 888 | high tension bolt SCM440 - M24*110 آیتم 26 نقشه. |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014490 | طبق بازدید انجام شده سایش و له شدگی ایدلرهای تیل شفت تراولینگ مشاهده گردید. | 1403/05/06 15:54 | سعید منصوریان | 1403/05/06 3:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 24 | BOLT M36*220 S35C آیتم 23 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010086 | واشر استیل |  | A28 - SUS304 | Washer | عدد | 40 | ندارد |  |  | 40 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010213 | Joint Plate2 |  | DL4355 | Joint Plate2 | عدد | 48 | ندارد |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720BU01 | 403003331 | بررسی نصب پوش باتن جهت جمپر کردن سیگنال شعله بین داخل تابلو مشعل کوره | 1403/02/10 08:17 | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 1403/02/10 8:19AM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002060054 | کلید پوش باتون استارت تابلویی تله مکانیک |  |  |  | عدد | 1 |  |  |  | 26 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RS01 | 403014444 | تعویض تغلون اسکیرتبرد هر دو سمت | 1403/05/05 13:23 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 1:27PM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | فوری | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190052 | Liner |  | RS01BBD02,DL7684 | Liner | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290044 | Stripper Guide Casting (R.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230183 | لوله کاندوئیت |  | 32 mm | Conduit | متر | 9 |  |  |  | 145 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 24 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 24 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 15 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 12 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 12 |  |  |  | 472 | 262
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 12 |  |  |  | 472 | 262
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001300016 | Carrying Idler |  | D:61-20 L:1550/1558/1582-SW15 | Carrying Idler | عدد | 20 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت SCHENCK MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك ها طبق فايل های پيوست شماره 6 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002300145 | Plug(Male) | گندله سازی،فولادسازی | EBM06FU30 | Plug(Male) | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010255 | Sponge |  | AN01AG22 Dw No:DL7024 | Sponge | متر | 40 | ندارد |  |  | 57 | 14
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010173 | Firecalay Brick (A) |  | S4-E,G5 | Firecalay Brick (A) | عدد | 42 |  |  |  | 0 | 65
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120 |  |  |  | 460 | 198
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090066 | Blade F3 |  | DL6321 | Blade F3 | عدد | 1 | DL6321 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040541 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*60,SUS304,DIN933 |  | عدد | 8 | ندارد |  |  | 8 | 26
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040610 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M20×60,10.9,DIN 933 |  | عدد | 26 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006093 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد ( 402006092 ) | 1402/07/15 16:23 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006041188 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with two-way connections for idler nuts (male conical (embossed)) _ size "1/2 _ length 1700 mm _ operating pressure 5 bar _ ambient temperature 200 ° C _ water passage fluid with a temperature of 25 degrees (can be connected to 3000lb steel threaded core with NPT thread and with female conic (Togud)) Mar k2 | Flexible House | عدد | 4 |  | ندارد |  | 4 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403010722 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1403/04/03 13:31 | حمید پاک نیا | 1403/04/03 1:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006041188 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with two-way connections for idler nuts (male conical (embossed)) _ size "1/2 _ length 1700 mm _ operating pressure 5 bar _ ambient temperature 200 ° C _ water passage fluid with a temperature of 25 degrees (can be connected to 3000lb steel threaded core with NPT thread and with female conic (Togud)) Mar k2 | Flexible House | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720BU01 | 403008003 | چک وبازدید و درصورت نیاز تعمیر جرم سر مشعل کوره | 1403/03/12 15:19 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/03/12 3:23PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020017 | Raya Cast | Faracast ME60/H | 1600 BS | Raya Cast | كيلو گرم | 1000 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040390 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*50,A2-70,DIN976 |  | عدد | 150 |  |  |  | 160 | 234
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040390 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*50,A2-70,DIN976 |  | عدد | 150 |  |  |  | 160 | 234
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290101 | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MAB |  | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010091 | آجر سمیرم | 08-10,G4 | 350*350*109 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 29 |  |  |  | 0 | 88
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011120110 | خار ساده |  | DIN6885-A,Size:32*18*150 | parallal key | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 1570CM02 | 403014493 | برای سرویس کولر های ابی بیرون از کارخانه گندله سازی نیاز به تسمه کولری 68-67-66 و مهره ممه میباشد. | 1403/05/07 07:13 | رضا خلیلی | 1403/05/07 7:16AM | CVBUCM0002 ساختمان کمپ مهندسی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکاری مفتاح صنعت کویر |  | اولین فرصت ممکن | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050090 | تسمه کولر |  | A 66 |  | عدد | 5 | از متریال شش ماهه استفاده شود |  |  | 28 | 20
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006333 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:16AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100032 | Steel strap | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.4.107874 | Steel strap | عدد | 32 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403006332 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:14AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100032 | Steel strap | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.4.107874 | Steel strap | عدد | 32 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403014665 | تخریب و ترمیم نسوز قسمتهای آسیب دیده پارالل داکت | 1403/05/11 09:24 | محمدجواد قانع اردکانی | 1403/05/11 9:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 124 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020016 | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) |  |  | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) | كيلو گرم | 1200 |  |  |  | 1000 | 70400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020016 | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) |  |  | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) | كيلو گرم | 600 |  |  |  | 1000 | 70400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730OB01 | 403014439 | تخریب و تعمیر جرم قسمتهای آسیب دیده دیواره متحرک داخلی کولینگ | 1403/05/05 12:57 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/05 1:06PM | CVBUFB0009 ساختمان کولینگ | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1072 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020016 | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) |  |  | Fireclay Castable B (Raya Cast LO-60 AD(H) | كيلو گرم | 30000 |  |  |  | 1000 | 70400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402007587 | اویل سیل خروجی از گیربکس اصلی شمالی (گیربکس کوچکی) نشتی دارد. | 1402/09/04 13:51 | احسان طبیبی | 1402/09/04 1:53PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010057 | Gear Coupling |  | KSS - 224(with plate) - Speed:76.9~12.8rpm | Gear Coupling | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280132 | Hex.Nut With Collar | Mechanism Assembly | DL 3093 | Hex.Nut With Collar | عدد | 8 |  |  |  | 15 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010222 | Spelice Plate2 |  | DL5425 | Spelice Plate2 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060041 | Tail Sprocket |  | DL8346 | Tail Sprocket | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060041 | Tail Sprocket |  | DL8346 | Tail Sprocket | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190016 | Bearing Housing | ,Roller Screen , 610RS1~6 | DL409 | Bearing Housing | عدد | 30 |  |  |  | 393 | 80
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140028 | Discharge Liner 03 |  | DL1751 | Discharge Liner 03 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140028 | Discharge Liner 03 |  | DL1751 | Discharge Liner 03 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250014 | Back - Liner | M2 - 110059و مشابه 44001250202 | VASA HD 302 - 50 | Back - Liner | عدد | 1 |  |  |  | 15 | 19
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010210 | Shell Section Modified Outer |  | DL5194 | Shell Section Modified Outer | عدد | 5 |  |  |  | 0 | 18
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60 |  |  |  | 315 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010352 | Plate 2 |  | DL2660 | Plate 2 | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720BU01 | 403008003 | چک وبازدید و درصورت نیاز تعمیر جرم سر مشعل کوره | 1403/03/12 15:19 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/03/12 3:23PM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007040050 | Grizzly Anchor(Type1) |  | DL 3310,SUS 304(1.4301) | Grizzly Anchor(Type1) | عدد | 250 |  |  |  | 0 | 2800
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610PE02 | 402007759 | سایش پولی های گیربکس و موتور و تعویض آن همزمان با رفع نشتی و تعویض آب بند ورودی گیربکس ( 402007621 ) | 1402/09/09 10:20 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/09 10:22AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0110ST01 | 403008172 | لطفا نسب ت به تعویض کابل های مربوط به سنسور های 110ST.LU.LS01,2 مربوط به سر بوم استکر و تست و کانکشن آن اقدام نمایید | 1403/03/17 10:32 | مصطفی غفاری اردکانی | 1403/03/17 10:35AM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی غفاری اردکانی | 44002210007 | کابل | 2Y(ST)YV | 2*2*0.5 | Cable | متر | 110 |  |  |  | 346 | 29234
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020161 | Wear Plate 21 | 740.GA1 | DL1417 | Wear Plate 21 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010073 | Cap For Chunk Grizzly 02 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 02 | عدد | 36 | ندارد |  |  | 14 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RS01 | 403014444 | تعویض تغلون اسکیرتبرد هر دو سمت | 1403/05/05 13:23 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 1:27PM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | فوری | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040394 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*65-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20 | ندارد |  |  | 204 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060032 | Tail Wheel |  | DL8347 | Tail Wheel | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060032 | Tail Wheel |  | DL8347 | Tail Wheel | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060049 | واشر فنری فسفاته |  | A25 , DIN 127-B |  | عدد | 40 | ندارد |  |  | 80 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0720KL01 | 403014092 | لوله فلکسیبل خروجی آب خنک کننده k6 کوره سوراخ شده و نشتی دارد. | 1403/04/26 22:01 | محمدرضا عامری | 1403/04/26 10:03PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 | 7 | 141-توقف سرد آتی | حمید پاک نیا | 41005050444 | نوار تفلون حرارتی |  |  |  | عدد | 2 |  |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060048 | واشر فنری فسفاته |  | A21 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  |  |  | 575 | 594
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010093 | Hard Firecalay Brick (A) |  | 08-17,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 13 |  |  |  | 0 | 25
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020285 | Chute 710.CH-TG3/01 |  | DL7192 | Chute 710.CH-TG3/01 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150079 | Rail S30(Item1) |  | DL6266 | Rail S30(Item1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403007308 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:33AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100036 | Steel strap(Item 707( | manufacturer:FL Smidth | B=60 C=420 D=M16 R=52,Dwg No.4.107874,DL4335 | Steel strap(Item 707( | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403007309 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:35AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100036 | Steel strap(Item 707( | manufacturer:FL Smidth | B=60 C=420 D=M16 R=52,Dwg No.4.107874,DL4335 | Steel strap(Item 707( | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140045 | Door Liner-Big |  | DL1772 | Door Liner-Big | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140045 | Door Liner-Big |  | DL1772 | Door Liner-Big | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010006 | Thrust Roller Assy |  | DL183 | Thrust Roller Assy | ست | 4 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020417 | Manhol Cover |  | DL6730 | Manhol Cover | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020417 | Manhol Cover |  | DL6730 | Manhol Cover | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 5
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230091 | Main Gear Reducer (OPPOSITE HAND) | 720.KL1.GB1 | i=1 : 49.282 | Main Gear Reducer (OPPOSITE HAND) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS01 | 402009199 | سروس بال ولوهای خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1402/10/11 09:32 | سید محسن حسینی | 1402/10/11 9:34AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050507 | Packing 2 |  | DL6110 | Packing 2 | عدد | 20 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100046 | steel Strap(Hammer) |  | DL4337 | steel Strap(Hammer) | عدد | 30 |  |  |  | 54 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290108 | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | GL H1N,TG01MA02 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | عدد | 4 |  |  |  | 1 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 26 | ندارد |  |  | 97 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 200 |  |  |  | 97 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 97 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 36 | ندارد |  |  | 97 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL01.ME01 | 403011290 | لنت ترمز موتور کابل جمع کن پاور 810ST نیاز به تعویض دارد . | 1403/04/08 11:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/04/08 11:43AM | ROEMAC0579 الکتروموتور کابل جمع کن پاور استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات ابزاردقیق |  | فوری | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002240125 | Brake Disk For Motor |  | 5.5 KW,Type M3ARS 132 S4 | Brake Disk For Motor | عدد | 2 | لنت ترمز - قطر داخلی 75 ملیلیمتر ، قطر خارجی 103 میلیمتر ، ضخامت 2.5 میلیمتر ( نقشه پیوست می باشد ) |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010506 | گسکت |  | DN65(2 1/2")-PN16-Non-Asbestos | Gasket | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01.AA01.XV46 | 403014978 | رفع نشتی از زانوی مسیر فلاشینگ آب ورودی به سامپ 4 ( زیر محل انشعاب از خط اصلی ) ( 940.XV46 ) | 1403/05/20 10:57 | سید محسن حسینی | 1403/05/20 11:01AM | SCVABV0015 ball valve | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010506 | گسکت |  | DN65(2 1/2")-PN16-Non-Asbestos | Gasket | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320050 | مهره | 32502121,(M14*1.5),Item No:920.3 | Pump:32-250,40-200 | Hex Nut | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0910BC03 | 403013159 | ریترن سلف اول خط سایش ریترن 64 | 1403/04/19 09:43 | مجتبی کافی | 1403/04/19 9:50AM | MECVBC0004 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050133 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 750/758/790 - ?63.5-108/20/SW14 | Return Idler | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01.ME09 | 403006760 | اهرم کوبل مربوط به موتور کمکی 9 سمت شما ضعیف است | 1403/03/04 13:49 | ابوالفضل کریمی | 1403/03/04 1:50PM | ROEMAC0394 الکتروموتور کمکی کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230081 | Shifter Band BC 3 |  |  | Shifter Band BC 3 | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930WF01 | 402009438 | سایش وفرسودگی شدید شوت خروجی تجهیز | 1402/10/16 10:07 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/10/16 10:08AM | SCMEWF0003 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020238 | Lower Chute |  | DL3666 | Lower Chute | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230106 | Reamer Bolt & Nut |  | M30*170(With Nut),DIN609 | Reamer Bolt & Nut | ست | 32 |  |  |  | 32 | 68
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040537 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*90,SUS304,DIN933 |  | عدد | 48 |  |  |  | 47 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110ST01 | 402006903 | سایش درام بند پولی زیر استکر نیاز به تعویض دارد | 1402/08/09 13:51 | محمود پیروز | 1402/08/09 1:54PM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050002 | Auxiliary Pulley Lagging B-1000 | D.No.:2.703.806.07,DL664 | D-650*1150/TLK131-130*180 | Auxiliary Pulley Lagging B-1000 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110307 | Lining Plate for Casing 710FN3/4 |  | Acc.to Attached Drawing | Lining Plate for Casing 710FN3/4 | ست | 1 | Plates For Line Assembly طبق نقشه های شرکت CPG-(یک ست کامل لاینر که کل کیسینگ را پوشش دهد) |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140035 | Shell Liner 1-3 |  | DL1760 | Shell Liner 1-3 | عدد | 55 |  |  |  | 40 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140035 | Shell Liner 1-3 |  | DL1760 | Shell Liner 1-3 | عدد | 55 |  |  |  | 40 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403006332 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:14AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100031 | Split bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.138915 | Split bearing | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006333 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:16AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100031 | Split bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.138915 | Split bearing | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060023 | Head Shaft |  | DL 3146 | Head Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110WD01 | 402004659 | سایش شیلنگهای اصلی هیدروموتورهای ورودی و خروجی | 1402/05/29 11:49 | رضا زارعی | 1402/05/29 11:56AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | اولین فرصت ممکن | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 44006040186 | Hydraulic Hose 1-1/4 4SH | 1.1/4-11B2,FL6000PSI/ST,Parker Code:K4 ; 110WD1-Du | 4500mm,Fitting End-1:1.1/4-11B2 | Hydraulic Hose 1-1/4 4SH | عدد | 4 | سایش |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110172 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4363 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940TA01 | 402004130 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم جهت جلوگیری از ریختن آشغال های قبل از گریتینگ انتهای کانال بالای ستلینگ تانک به داخل مخزن ستلینگ تانک نسبت به نصب گریتینگ روی تجهیز ( در عکس ضمیمه شده مشخص است ) اقدام شود، همچنین نسبت به جوشکاری انتهای کانال جهت جلوگیری از برداشتن احتمالی آن توسط نظافت صنعتی اقدام شود.( جهت انجام فعالیت با نظارت تاسیسات یا کارشناس مربوطه هماهنگ شود ) | 1402/05/07 10:10 | سید محسن حسینی | 1402/05/07 10:16AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41009010020 | قوطی پروفیل |  | 20*20*2 mm |  | متر | 6 |  |  |  | 12 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140037 | Shell Liner 2-1 |  | DL1762 | Shell Liner 2-1 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140037 | Shell Liner 2-1 |  | DL1762 | Shell Liner 2-1 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010152 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 2 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0940TN04 | 403015152 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/26 22:36 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:38PM | METARL0004 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | سید محسن حسینی | 44006010152 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 2 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN05 | 403015164 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/27 09:55 | سید محسن حسینی | 1403/05/27 9:57AM | METARL0005 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010152 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 2 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01.AA01.XV46 | 403014978 | رفع نشتی از زانوی مسیر فلاشینگ آب ورودی به سامپ 4 ( زیر محل انشعاب از خط اصلی ) ( 940.XV46 ) | 1403/05/20 10:57 | سید محسن حسینی | 1403/05/20 11:01AM | SCVABV0015 ball valve | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010152 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 2 1/2" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 1 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010027 | Brick Retainer |  | INNER NO.1 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010313 | Support Pos.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly, 1.0037(St 37-2), 46 | Support Pos.1 | عدد | 16 |  |  |  | 127 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010313 | Support Pos.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly, 1.0037(St 37-2), 46 | Support Pos.1 | عدد | 36 |  |  |  | 127 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010357 | Gasket |  | DL9252 | Gasket | عدد | 2 | Gasket DL9252 |  |  | 2 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010039 | Pallet Shaft |  | INNER | Pallet Shaft | عدد | 4 |  |  |  | 3 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010039 | Pallet Shaft |  | INNER | Pallet Shaft | عدد | 9 |  |  |  | 3 | 3
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010277 | Taper Washer |  | AN01BAD03,DL7849,576 | Taper Washer | عدد | 576 | ندارد |  |  | 576 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040668 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M36*70,8.8,DIN933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 44 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040668 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M36*70,8.8,DIN933 |  | عدد | 18 |  |  |  | 44 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020143 | Wear Plate 3 | 740.GA1 | DL1399 | Wear Plate 3 | عدد | 6 | ندارد |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 207 |  |  |  | 4350 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 15 |  |  |  | 4350 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | كيلو گرم | 600 |  |  |  | 4350 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001020359 | Companion Pipe Assembly | گندله سازی | CH01ABB, DL2192 | Companion Pipe Assembly | عدد | 1 |  | 4021605 | درخواست شده | 1 | 2
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001020359 | Companion Pipe Assembly | گندله سازی | CH01ABB, DL2192 | Companion Pipe Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020160 | Wear Plate 20 | 740.GA1 | DL1416 | Wear Plate 20 | عدد | 3 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 80 | plate 1*120*180 آيتم شماره 36 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 1 | PACKING آیتم شماره 14نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 2 | ایتم شماره24نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره613 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014744 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم نسبت به تعویض گلاب ولو های آب برگشتی از آگزیلاری استک اقدام شود.( با توجه به گرفتگی گلاب ولو ها مدل آن به گیت ولو تغییر یابد ) | 1403/05/14 10:47 | سید محسن حسینی | 1403/05/14 10:52AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050187 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 3/4"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 8 |  |  |  | 4 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01 | 402009369 | سایش هاردوکس و بدنه اسکیرتبرد ها و سایش هاردوکس شوت | 1402/10/12 13:57 | محمود پیروز | 1402/10/12 1:58PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001270051 | Skritboard Assembly L=3498mm |  | DL4623 | Skritboard Assembly L=3498mm | عدد | 2 | آیتم شماره 22 نقشه پیوست شماره نقشه TTG-0000-DD96-ST0021 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060003 | Sprocket | DK19152M-12WH |  | Sprocket | ست | 4 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 402007108 | نیاز به ساخت و نصب پارچه و فریم اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1402/08/16 11:08 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/08/16 11:09AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020522 | Expansion Joint (710.PD-TG5-2 |  | DL7599 | Expansion Joint (710.PD-TG5-2 | عدد | 1 | DL7599 | 4031553 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010105 | High Alumina Brick (A) |  | 08-4R,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 17
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402012504 | نشتی زیاد از هیدروکوپلینگ از PC1 | 1402/12/23 21:41 | ابوالفضل کریمی | 1402/12/23 9:42PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 44
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8 | ندارد |  |  | 0 | 44
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8 | ندارد |  |  | 0 | 44
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011090066 | Eay Bolt |  | M36*70 | Eay Bolt | عدد | 8 |  |  |  | 30 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011090066 | Eay Bolt |  | M36*70 | Eay Bolt | عدد | 8 |  |  |  | 30 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020128 | Wear Plate 2 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2446 | Wear Plate 2 | عدد | 56 | ندارد |  |  | 63 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010184 | Stiffener | مشابه کد44001010217 | DL2267 | Stiffener | عدد | 8 | ندارد |  |  | 8 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 80 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010182 | Shell Protector(Otter) |  | DL4312 | Shell Protector(Otter) | عدد | 96 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290180 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(III) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 18 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020286 | Chute 710.CH-TG3/02 |  | DL7199 | Chute 710.CH-TG3/02 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 900 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 200 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000015 | ناشناخته 15 |  |  |  | عدد | 1 | PACKING آیتم شماره 15نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030015 | Shell Liner Inner | 90D701004 |  | Shell Liner Inner | عدد | 10 |  |  |  | 34 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040160 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*70-8.8 , DIN931 |  | عدد | 20 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290188 | Discharge Chute (Side L.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3569 | Discharge Chute (Side L.H) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010030 | Brick Retainer |  | INNER NO.4 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RS01 | 403014444 | تعویض تغلون اسکیرتبرد هر دو سمت | 1403/05/05 13:23 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 1:27PM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | فوری | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010088 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 5 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 4 | 28*660 *2شیت |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090070 | Blade F7 |  | DL6325 | Blade F7 | عدد | 1 | DL6325 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0120RR01 | 403014435 | تعویض کوپلینگ فنری | 1403/05/05 12:19 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 12:20PM | MERSRR0001 ریکلایمر (ماشین برداشت) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001180027 | Spring For Flexacier Winflex Coupling No.1 |  | CMD Type: Winflex T | Spring For Flexacier Winflex Coupling No.1 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011120057 | اشپیل |  | 100*8mm |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010001 | Pallet |  | ? | Pallet | عدد | 9 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140033 | Shell Liner 1-1 |  | Dl1758 | Shell Liner 1-1 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140033 | Shell Liner 1-1 |  | Dl1758 | Shell Liner 1-1 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060086 | واشر تخت فسفاته |  | A37,DIN125 |  | عدد | 80 |  |  |  | 354 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010122 | Insulating Brick "JIS B5" | S1-k | K-7 | Insulating Brick "JIS B5" | عدد | 974 | Insulating Brick JIS C1 اجر عایق |  |  | 0 | 5840
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030019 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 190 mm,DL401 | Bolt - Oval Head | عدد | 46 |  |  |  | 13 | 46
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140026 | Discharge Liner 01 |  | DL1749 | Discharge Liner 01 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140026 | Discharge Liner 01 |  | DL1749 | Discharge Liner 01 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 282 | ندارد |  |  | 167 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 20 |  |  |  | 167 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 160 |  |  |  | 167 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011070041 | O-Ring | Roller Feeder | NBR - 54.5 * 3 mm | O-Ring | عدد | 84 |  |  |  | 28 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290183 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (III) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403013128 | درخواست چک و بررسی بیرینگ ها هد شفت باکت الاواتور و در صورت خرابی تعویض بیرینگ انجام شود. | 1403/04/18 14:26 | سعید منصوریان | 1403/04/18 2:28PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010039 | Bearing adapter | Bucket Elevator | NTN-H3028 | Bearing adapter | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010039 | Bearing adapter | Bucket Elevator | NTN-H3028 | Bearing adapter | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050132 | مهره سر شش گوش گالوانیزه |  | M20,8.8 |  | عدد | 15 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0310SC01.ME01 | 403013253 | تعویض تمامی پیچ های محل اتصال اسکرو ها به یکدیگر. | 1403/04/20 14:30 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/20 2:32PM | ROEMAC0268 الکتروموتور کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050132 | مهره سر شش گوش گالوانیزه |  | M20,8.8 |  | عدد | 6 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030014 | Shell Liner Outer | 90D-701005 |  | Shell Liner Outer | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060117 | واشر تخت فسفاته |  | A23,DIN 125-B |  | عدد | 150 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060117 | واشر تخت فسفاته |  | A23,DIN 125-B |  | عدد | 300 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006093 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد ( 402006092 ) | 1402/07/15 16:23 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006040414 | Male Stud Connector |  | 1/2",8-8F3MK4S | Male Stud Connector | عدد | 4 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403010722 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1403/04/03 13:31 | حمید پاک نیا | 1403/04/03 1:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006040414 | Male Stud Connector |  | 1/2",8-8F3MK4S | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS01 | 402009199 | سروس بال ولوهای خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1402/10/11 09:32 | سید محسن حسینی | 1402/10/11 9:34AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 1570CM02 | 403014493 | برای سرویس کولر های ابی بیرون از کارخانه گندله سازی نیاز به تسمه کولری 68-67-66 و مهره ممه میباشد. | 1403/05/07 07:13 | رضا خلیلی | 1403/05/07 7:16AM | CVBUCM0002 ساختمان کمپ مهندسی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکاری مفتاح صنعت کویر |  | اولین فرصت ممکن | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050053 | تسمه کولر |  | A 68 |  | عدد | 15 | 5عدد تحویل شرکت مفتاح صنعت و10عدد موجودی انبار پامیدکو |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040055 | پیچ آلن سر خزینه ای فسفاته | 10.9 | M12*35-10.9 - DIN7991 |  | عدد | 396 | ندارد |  |  | 596 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0940TN04 | 403015152 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/26 22:36 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:38PM | METARL0004 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | سید محسن حسینی | 44006010037 | سه راه جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 2 1/2" * 2 1/2 - SCH40 - BW | Tee | عدد | 1 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN05 | 403015164 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/27 09:55 | سید محسن حسینی | 1403/05/27 9:57AM | METARL0005 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010037 | سه راه جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 2 1/2" * 2 1/2 - SCH40 - BW | Tee | عدد | 1 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0720KL01 | 403014092 | لوله فلکسیبل خروجی آب خنک کننده k6 کوره سوراخ شده و نشتی دارد. | 1403/04/26 22:01 | محمدرضا عامری | 1403/04/26 10:03PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 | 7 | 141-توقف سرد آتی | حمید پاک نیا | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 2 |  |  |  | 21 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006093 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد ( 402006092 ) | 1402/07/15 16:23 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  |  | 21 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403010722 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1403/04/03 13:31 | حمید پاک نیا | 1403/04/03 1:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  |  | 21 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230011 | Brick Retainer No.2 |  | SCH22 , DL658 | Brick Retainer No.2 | عدد | 20 |  |  |  | 16 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040207 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*100-8.8 , DIN933 |  | عدد | 44 |  |  |  | 199 | 120
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010855 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF,62306,2RS | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050040 | مهره شش گوش فسفاته |  | M27 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 298 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050040 | مهره شش گوش فسفاته |  | M27 ,8,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 298 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01 | 403014429 | ولوهای اب واش باکس ناحیه 900 نیاز به سرویس و در صورت معیوب بودن نیاز تعویض دارد | 1403/05/05 11:08 | سید محسن موسوی | 1403/05/05 11:13AM | UTPICA0010 خط لوله آب پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050103 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN40,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 10 |  |  |  | 1 | 43
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 10 | ندارد |  |  | 1 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020007 | Ralight 2500/1.4 |  | G-13 | Ralight 2500/1.4 | كيلو گرم | 400 |  |  |  | 500 | 39600
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150076 | Rail Joint |  | S30 | Rail Joint | عدد | 14 | ندارد |  |  | 11 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150076 | Rail Joint |  | S30 | Rail Joint | عدد | 16 | ندارد |  |  | 11 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110ST01 | 402006903 | سایش درام بند پولی زیر استکر نیاز به تعویض دارد | 1402/08/09 13:51 | محمود پیروز | 1402/08/09 1:54PM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010181 | Adaptor Sleeve | 610RB1, BC Pulleys | SKF - H 3124 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 9 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730WS01 | 403015117 | نصب دریچه روی داکت بالای پن کانوایر | 1403/05/25 13:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/05/25 1:53PM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010004 | نبشی نمره 5 |  | L 50*50*5 mm |  | متر | 2 |  |  |  | 18 | 456
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230137 | Split Plate | Air Seal Ring | DL5950 | Split Plate | عدد | 6 |  |  |  | 6 | 9
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040973 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*200 , A2-70 , DIN931 |  | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 13
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030013 | Shell Liner Corner | 90D-701006 |  | Shell Liner Corner | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290306 | Cotter |  | DL 2708 | Cotter | عدد | 220 |  |  |  | 250 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 210 |  |  |  | 453 | 200
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010489 | تبدیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 2" * 1 1/2 " (RC) - SCH40 - BW | Reducer | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060164 | واشر تخت فسفاته |  | A33,DIN 125-B |  | عدد | 16 |  |  |  | 129 | 22
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020288 | Chute 710.CH-TG3/04 |  | DL7215 | Chute 710.CH-TG3/04 | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007880 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 | 1403/03/09 11:41 | سعید منصوریان | 1403/03/09 11:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290186 | Discharge Chute (Center) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3567 | Discharge Chute (Center) | عدد | 3 |  |  |  | 3 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010032 | Brick Retainer |  | OUTER NO.2 | Brick Retainer | عدد | 7 | ندارد |  |  | 0 | 13
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010062 | بوشن (کوپلینگ) سوکتی | ANSI / ASME B 16.11 | 3/4" - 3000lb (CK25) - SW | Coupling (Socket) | عدد | 2 |  |  |  | 48 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 80 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010358 | Cover Plate |  | DL9253 | Cover Plate | عدد | 2 | Cover Plate DL9253 |  |  | 2 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010103 | High Alumina Brick (A) |  | 08-3,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 7 |  |  |  | 0 | 37
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011060051 | واشر تخت فسفاته |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 80 | ندارد |  |  | 11768 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060051 | واشر تخت فسفاته |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 1104 | ندارد |  |  | 11768 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC05 | 402001072 | کف واش باکس سوراخ شده و نشتی زیاد دارد. | 1402/02/09 06:11 | محمدرضا عامری | 1402/02/09 6:12AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001050944 | Washbox 800(Belt Cleaning |  | PE1-0520-DW-D92-BC05-0032 | Washbox 800(Belt Cleaning | عدد | 1 | WASH BOX 520BC5 طبق نقشه پیوستی. |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010207 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) |  | DL2668 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) | عدد | 19 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 403002948 | ترمیم دیواره ومیلگردسازه کولینگ | 1403/02/04 12:25 | حسین جمالی گله | 1403/02/04 12:30PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41010010006 | گروت |  | Cenbextra GP-Fosroc |  | كيلو گرم | 3600 |  |  |  | 25 | 2200
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290029 | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP09 | 403014653 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض پولی و تسمه می باشد. | 1403/05/10 16:21 | سید محسن حسینی | 1403/05/10 4:24PM | ROPUCE0048 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030030 | V-Grooved Pulley | DL1846,Bush No.2517-60 | Type: 3 SPB 212 | V-Grooved Pulley | عدد | 1 | پولی موتور |  |  | 1 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290139 | Return Roller Shaft (No.2) | GL E2J,DL520 |  | Return Roller Shaft (No.2) | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290042 | Side Stripper Casting (L.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010350 | Plate 2 |  | DL2638 | Plate 2 | عدد | 43 |  |  |  | 64 | 14
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140040 | Shell Liner 2-4 |  | DL1765 | Shell Liner 2-4 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140040 | Shell Liner 2-4 |  | DL1765 | Shell Liner 2-4 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010238 | Dust Hopper(No.1) |  | DL6763 | Dust Hopper(No.1) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010238 | Dust Hopper(No.1) |  | DL6763 | Dust Hopper(No.1) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010179 | Suppurt Rail Outter |  | DL4294 | Suppurt Rail Outter | عدد | 12 | ندارد |  |  | 2 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020142 | Wear Plate 2 | 740.GA1 | DL1398 | Wear Plate 2 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL01.ME01 | 403011290 | لنت ترمز موتور کابل جمع کن پاور 810ST نیاز به تعویض دارد . | 1403/04/08 11:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/04/08 11:43AM | ROEMAC0579 الکتروموتور کابل جمع کن پاور استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات ابزاردقیق |  | فوری | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002170127 | Rectifier |  | Model: P2R , Input: 150~250VAC , Output: 67~112VDC, Temporiti | Rectifier | عدد | 2 | Rectifier , Input : 150 ~ 250 VAC , Output : 67 ~112 VDC ( فایل پیوست می باشد ) |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020141 | Wear Plate 1 | Gate Assembly | DL1397 | Wear Plate 1 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RS01 | 403014444 | تعویض تغلون اسکیرتبرد هر دو سمت | 1403/05/05 13:23 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/05/05 1:27PM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | فوری | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 2033 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 156 |  |  |  | 2033 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940CR01 | 403014415 | فرسودگی مهاریهای آرم کوتاه و بلند کلاریفایر. | 1403/05/04 14:09 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/05/04 2:13PM | MECFRC0001 کلاریفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090074 | Turnbuckle |  | Size:32mm, - N=7360mm - (6.89 Ton | Turnbuckle | عدد | 4 |  |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110ST01 | 402006903 | سایش درام بند پولی زیر استکر نیاز به تعویض دارد | 1402/08/09 13:51 | محمود پیروز | 1402/08/09 1:54PM | MERSST0001 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 28 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010180 | Spherical Roller Bearing | 610RB1, BC Pulleys | SKF-22224 CCK/W33 | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009231 | جهت بررسی بیرینگ های ریترن رولر شفت های مسیر برگشت بیرینگ دو سمت تراولینگ و در صورت خرابی تعویض بیرینگ و در صورت خرابی جای بیرینگ روی شفت به تعویض شفت در شاتدان سرد اقدام شود شاتدان سرد | 1402/10/11 11:23 | سعید منصوریان | 1402/10/11 11:24AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290138 | Return Roller Shaft (No.1) | GL E2J,DL519 |  | Return Roller Shaft (No.1) | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020149 | Wear Plate 9 | 740.GA1 | DL1405 | Wear Plate 9 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010024 | Bearing | Slurry Pump | FAG 22315 E1 | Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010346 | Bolt Protector |  | DL8954 | Bolt Protector | عدد | 24 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006326 | سایش تعدادی از چکش های سر بالا و پایین تجهیز | 1403/02/31 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 8:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040421 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M24*150,DIN 933 |  | عدد | 130 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290178 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(I) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 9 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006349 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و اندازه گیری سطح ایدلرهای تیل شفت تراولینگ و در صورت نیاز جوشکاری و پر کردن قسمت ساییده می باشد. | 1403/02/31 11:35 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040023 | الکترود ضد سایش |  | E 6-UM-60,3.25,1600V AMA | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 88 |  |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 220 | ندارد |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 300 | ندارد |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 600 | ندارد |  |  | 5103 | 844
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010034 | Nose Casting (No.1) |  | DL107 | Nose Casting (No.1) | عدد | 5 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060047 | واشر فنری فسفاته |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 240 | ندارد |  |  | 1126 | 180
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010040 | Fireclay Brick "D" | 355*172*65 | G-7,08-26 | Fireclay Brick "D" | عدد | 105 |  |  |  | 0 | 119
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710CH01 | 403014533 | تخریب و تعمیر جرم آسیب دیده داخل داکت پروسس | 1403/05/07 17:10 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/07 5:26PM | MEDUCH0005 داکت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1824 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007040080 | Ancher | گندله سازی | 08-453,SUS304 | Ancher | عدد | 1000 |  |  |  | 233 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 15 |  |  |  | 799 | 500
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 72 |  |  |  | 799 | 500
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 80 |  |  |  | 799 | 500
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 799 | 500
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  | عدد | 100 | ندارد | 4020361 | درخواست شده | 799 | 500
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN02 | 403013154 | 940XV44 بدنه ان سوراخ شده است | 1403/04/19 08:52 | سید محسن موسوی | 1403/04/19 8:53AM | METARL0002 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006050171 | Flanged Ball Valle |  | DN 80(Series 9150) | Flanged Ball Valle | عدد | 1 |  |  |  | 8 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002210073 | کابل افشان |  | 4*1.5 |  | متر | 20 |  |  |  | 0 | 3134
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010801 | Locating Ring | احیاء | SKF,FRB 9.5/100 | Locating Ring | عدد | 2 |  |  |  | 10 | 26
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010036 | Nose Casting (No.3) |  | DL114 | Nose Casting (No.3) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS02 | 403014591 | ایمپلر خوردگی زیادی دارد | 1403/05/09 07:24 | سید محسن موسوی | 1403/05/09 7:25AM | ROPUCE0028 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 15 | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010499 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6306 2Z/C4 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040023 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه | 10.9 | M12*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 60 | ایتم شماره 43 مشخصات پیچ 12.9 می باشد.12.9 تهیه شود. |  |  | 410 | 15
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040023 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه | 10.9 | M12*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 282 | ندارد |  |  | 410 | 15
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950WP04 | 403006338 | پمپ صدای غیرعادی دارد ( 402010437 ) / با توجه به آنالیز ارتعاش نسبت به تعویض بیرینگ ها اقدام شود. | 1403/02/31 10:24 | سید محسن حسینی | 1403/02/31 10:25AM | ROPUCE0114 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001320133 | آب پخش کن | Item No:507,Part No:32507003 | Pump:50-250,50-200,32-250,40-200,65-200 | Thrower | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 83003020001 | چسب مزدا |  |  |  | عدد | 1 |  |  |  | 50
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403014684 | اچ حد فاصل بین سقف بین زون یک و پارالل فلو داکت سوخته است | 1403/05/12 12:04 | حسین کبیری | 1403/05/12 12:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41009010195 | تیر آهن |  | IPB200 | IPB200 | متر | 10 |  |  |  | 0 | 72
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010185 | Cover |  | DL4314 | Cover | عدد | 6 | ندارد |  |  | 0 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050121 | مهره شش گوش فسفاته |  | M32,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 25 | 50
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010087 | Load Wall |  | DL233 | Load Wall | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290030 | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 60 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 402008227 | داکت غبار گیر 710سمت جنوب سوراخ میباشد | 1402/09/25 13:25 | ابوالفضل کریمی | 1402/09/25 1:26PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403005731 | نشتی هوا از دمپر دستی و داکت کنار تجهیز اسپایرومتر کولینگ | 1403/02/25 16:25 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/02/25 4:28PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | دفتر مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010016 | Taper key |  |  | Taper key | عدد | 9 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010016 | Taper key |  |  | Taper key | عدد | 4 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250015 | Case | M1 - 198256و مشابه کد 44001250201 | VASA HD 302 - 50 | Case | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0620BC03 | 403009521 | لطفا در توقف سرد نسبت به اسپلایس کردن نوار 620BC03 اقدام گردد. | 1403/03/31 13:43 | محمدرضا عامری | 1403/03/31 1:46PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43003020009 | هاردنر |  | SC 4000 / 40gr |  | عدد | 1 |  |  |  | 19 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010215 | فلنج جوشی |  | DIN 2633 - DN40 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 4 |  |  |  | 9 | 16
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940SP05 | 403015153 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی سامپ سوراخ شده است | 1403/05/26 22:39 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:40PM | METARL0017 SUMP | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010215 | فلنج جوشی |  | DIN 2633 - DN40 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 1 |  |  |  | 9 | 16
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403014490 | طبق بازدید انجام شده سایش و له شدگی ایدلرهای تیل شفت تراولینگ مشاهده گردید. | 1403/05/06 15:54 | سعید منصوریان | 1403/05/06 3:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290114 | Hub (Idler) | SC480 | GL K112E 2 | Hub (Idler) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040174 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 32 |  |  |  | 2938 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040174 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 72 |  |  |  | 2938 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060031 | Tail Shaft |  | DL8345 | Tail Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060031 | Tail Shaft |  | DL8345 | Tail Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060037 | Round |  | DL8352 | Round | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060037 | Round |  | DL8352 | Round | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  | عدد | 10 | TAPER WASHER آیتم شماره 13 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 402008156 | جهت بازرسی بیرینگ های ترک ارم | 1402/09/23 11:02 | محمدحسین کارگر شورکی | 1402/09/23 11:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین فرصت ممکن | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  | عدد | 2 | آیتم شماره612 در نقشه پیوست شده |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  | عدد | 4 | channel steel 120*200 آيتم شماره 33 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140043 | Shell Liner 4-3 |  | DL1768 | Shell Liner 4-3 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140043 | Shell Liner 4-3 |  | DL1768 | Shell Liner 4-3 | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020147 | Wear Plate 7 | 740.GA1 | DL1403 | Wear Plate 7 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150058 | Shiring Dick HSD22032 |  | DL4320 | Shiring Dick HSD22032 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BC03 | 403009412 | نشتی روغن از کاسه نمد شفت هالو شفت گیربکس | 1403/03/29 13:39 | محمود پیروز | 1403/03/29 1:40PM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020059 | Oil Seal |  | DIN3760-AS 150*225*15 | Oil Seal | عدد | 1 |  |  |  | 5 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290010 | Support Roller (D.D.D.) |  | SCMn2A - DL494 | Support Roller (D.D.D.) | ست | 15 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 500 |  |  |  | 2590 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 240 |  |  |  | 2590 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010167 | Hard Firecalay Brick (A) |  | 08-28,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 48 |  |  |  | 0 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner | عدد | 1 | ندارد |  |  | 6 | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  |  | 41 | 420
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 18 |  |  |  | 80 | 118
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 8 |  |  |  | 80 | 118
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009008 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1402/10/09 15:00 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 20 | ندارد |  |  | 80 | 118
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 16 |  |  |  | 80 | 118
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150082 | Dust Cover Assembly -740PC2 |  | DL8255 | Dust Cover Assembly -740PC2 | عدد | 1 | ندارد | NIS | نبود قطعه (NIS) | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040522 | پیچ مغزی آلنی فسفاته |  | M12*35,DIN933,8.8 |  | عدد | 36 |  |  |  | 164 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040522 | پیچ مغزی آلنی فسفاته |  | M12*35,DIN933,8.8 |  | عدد | 16 |  |  |  | 164 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040352 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN912 |  | عدد | 60 |  |  |  | 781 | 64
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290136 | Side Plate Stop (D.D.D) | GL H1N,TG01MAC |  | Side Plate Stop (D.D.D) | عدد | 30 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060033 | Guide Roller(RH) |  | DL8348 | Guide Roller(RH) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060033 | Guide Roller(RH) |  | DL8348 | Guide Roller(RH) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010204 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) |  | DL2654 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 403007726 | لوله های انتقال مواد از دبل فلپ های موتوری به پن 2 فرسوده شده است. | 1403/03/08 07:33 | احسان طبیبی | 1403/03/08 7:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44006010159 | زانو جوشی | ANSI / ASME B16.9 | 10" - 90 - SCH40 - BW | Elbow | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290062 | Stripper Casting (R.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190007 | Sprocket | RS1BD01 |  | Sprocket | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 | ندارد |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 18 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 600 | ندارد |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403011825 | باز نمودن اتصالات آب ورودی به کانال ورودی به ستلینگ تانک جهت تعویض کانال. | 1403/04/10 12:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/10 1:04PM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 44 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 220 | ندارد |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 100 | ندارد |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 403006014 | فرسودگی قسمت ابتدایی کانال آب ورودی به ستلینگ تانک. | 1403/02/29 09:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/29 9:23AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 60 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 600 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  |  | 4029 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010104 | High Alumina Brick (A) |  | 08-4L,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 15
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut | عدد | 34 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut | عدد | 50 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030021 | Cupped Washer | A - 04 - 096488 | For M 36 Bolt,DL404 | Cupped Washer | عدد | 50 |  |  |  | 0 | 1024
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060035 | واشر تخت گالوانیزه |  | A25 , DIN 125-B |  | عدد | 16 |  |  |  | 6513 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010234 | retainer For Packing |  | DL6318 | retainer For Packing | عدد | 18 |  |  |  | 0 | 13
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010234 | retainer For Packing |  | DL6318 | retainer For Packing | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 13
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060019 | واشر تخت گالوانیزه |  | A28 , DIN 125-B |  | عدد | 80 |  |  |  | 1316 | 50
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013695 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی بعد از تعویض ایمپلر ( 403013033 ) | 1403/04/22 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/22 10:58AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 42 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6 |  |  |  | 58 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040173 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*20-8.8 , DIN933 |  | عدد | 156 |  |  |  | 491 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001150057 | Rail 04 |  | DL 3702 | Rail 04 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001150057 | Rail 04 |  | DL 3702 | Rail 04 | عدد | 2 | ندارد | 4020580 | درخواست شده | 0 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010311 | Key No.2 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-2 | Key No.2 | عدد | 4 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010311 | Key No.2 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-2 | Key No.2 | عدد | 8 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS10 | 403014973 | بک لاینر و کیسینگ و شفت اسلیو خوردگی زیادی دارد | 1403/05/20 09:29 | مجتبی دهستانی اردکانی | 1403/05/20 9:30AM | ROPUCE0037 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290100 | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MAA |  | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 600 |  |  |  | 1232 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300 |  |  |  | 1232 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0930BM01 | 402002044 | سایش وفرسودگی شوت بالایی فید اسپوت. | 1402/03/05 10:00 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/03/05 10:01AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 18 |  |  |  | 1232 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009008 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1402/10/09 15:00 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 10 | ندارد |  |  | 196 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 196 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0830BC03.ME01 | 403001142 | باز نمودن گیرموتور و انتقال به کارگاه برق و مجددا نصب در موقعیت | 1403/01/20 10:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/20 10:10AM | ROEMAC0444 الکتروموتور نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020125 | Oil Seal |  | DIN 3760,AS 65*100*10 | Oil Seal | عدد | 1 |  |  |  | 6 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN03 | 403015128 | لوله مربوط به انشعاب شیربرقی هنگام اسیدشویی در چند نقطه سوراخ شده است | 1403/05/26 07:14 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 7:16AM | METARL0003 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010255 | فلنج جوشی |  | DIN 2632 - DN65 - PN16(PN10) - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 10 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0940TN04 | 403015152 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/26 22:36 | سید محسن موسوی | 1403/05/26 10:38PM | METARL0004 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | سید محسن حسینی | 44006010255 | فلنج جوشی |  | DIN 2632 - DN65 - PN16(PN10) - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 3 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TN05 | 403015164 | زانویی قبل ولو دستی مربوط به شیربرقی تانک سوراخ شده است | 1403/05/27 09:55 | سید محسن حسینی | 1403/05/27 9:57AM | METARL0005 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010255 | فلنج جوشی |  | DIN 2632 - DN65 - PN16(PN10) - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PI01.AA01.XV46 | 403014978 | رفع نشتی از زانوی مسیر فلاشینگ آب ورودی به سامپ 4 ( زیر محل انشعاب از خط اصلی ) ( 940.XV46 ) | 1403/05/20 10:57 | سید محسن حسینی | 1403/05/20 11:01AM | SCVABV0015 ball valve | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010255 | فلنج جوشی |  | DIN 2632 - DN65 - PN16(PN10) - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 4 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 12 |  |  |  | 56 | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 30 |  |  |  | 56 | 30
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010317 | Side Casting | AN01BLF03 | DL8950 | Side Casting | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 40 |  |  |  | 72 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL02.ME01 | 403001446 | دیسکانکت نمودن و سرویس نمودن موتور و كوپلينگ مغناطيسي 810ST-RL02-ME01 و مجددا کانکشن نمودن موتور | 1403/01/22 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/22 11:15AM | ROEMAC0580 الکتروموتور کابل جمع کن کنترل استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011070303 | V-Ring |  | NBR,V20A | V-Ring | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 9
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110169 | Plate 2 For Line Assembly |  | DL4360 | Plate 2 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040099 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 27 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RF01 | 402009162 | 610RF1_ME1,18,20,28 لقی زیاد دارد | 1402/10/11 06:23 | محمدرضا عامری | 1402/10/11 6:24AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key | عدد | 3 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key | عدد | 28 |  |  |  | 35 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230090 | گلند |  | 20mm- روکش نیکل |  | عدد | 2 |  |  |  | 16 | 112
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002230090 | گلند |  | 20mm- روکش نیکل |  | عدد | 20 |  |  |  | 16 | 112
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060027 | واشر تخت گالوانیزه |  | A23 , DIN 125-B |  | عدد | 240 | ندارد |  |  | 742 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15 |  |  |  | 39.5 | 66
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040265 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  |  | 22 | 25
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230107 | Reamer Bolt & Nut |  | M24*200 (Whit Nut),DIN609 | Reamer Bolt & Nut | ست | 48 |  |  |  | 36 | 77
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010156 | Double Flap Valve | Dust Hopper Assembly | DL4876 | Double Flap Valve | عدد | 6 | ندارد |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020137 | Wear Plate 11 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2455 | Wear Plate 11 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0110WD01 | 403001699 | لطفا نسبت به تعویض باتری های مربوط به UPS اقدام نمایید | 1403/01/25 15:35 | مصطفی غفاری اردکانی | 1403/01/25 3:36PM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی غفاری اردکانی | 44002260002 | باطری |  | 12V-7.2Ah | Battery | عدد | 8 | باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر لانگ مدل wp7_12 ا LONG wp7_12 28w 12V 7Ah UPS Battery |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050036 | مهره شش گوش فسفاته |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 10 |  |  |  | 0 | 490
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010037 | Lining Protector |  | NO.2 | Lining Protector | عدد | 5 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100073 | Impact arm |  | CPG 0710-DW-D92-EP01-0377 | Impact arm | عدد | 10 | DL1538 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110170 | Plate 3 For Line Assembly |  | DL4361 | Plate 3 For Line Assembly | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44011040972 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*180 , A2-70 , DIN931 |  | عدد | 22 | ندارد |  |  | 33 | 22
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280211 | Wear Plate |  | Sample | Wear Plate | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000010 | ناشناخته 10 |  |  |  | قطعه | 60 | plate 8*120*180 آيتم شماره 34 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000010 | ناشناخته 10 |  |  |  | قطعه | 1 | Flexible Coupling آیتم مارک شده نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110105 | Bearing Housing (Free Side) | 710.FN3/4 |  | Bearing Housing (Free Side) | ست | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44005010025 | Oil Charger Pump |  | For Safeset of HPGR | Oil Charger Pump | ست | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009011 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1402/10/09 15:06 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:07PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010046 | Fram Air Seal |  | INNER | Fram Air Seal | عدد | 21 | ندارد |  |  | 17 | 0
دستور کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006092 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1402/07/15 16:03 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001010315 | Bottom Casting 1 | AN01BLF01 | DL8948 | Bottom Casting 1 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020537 | Bellows |  |  | Bellows | عدد | 1 | پارچه/مواد عایق و گسکت ها طبق نقشهexd71ep1_1 (ایتم های 1 تا 4) و همچنین نقشه پیو ست specification-هایلایت شده است |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403013065 | اکسپنشن جوینت خروجی فن پارگی دارد | 1403/04/18 10:48 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:50AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020537 | Bellows |  |  | Bellows | عدد | 1 | bellows ویااصطلاحا پارچه چند لایه طبق ایتم شماره 1 از part list نقشه طبق ابعاد واندازه های مشخص شده در نقشه exd71fn6_1 به همراهی تمامی گسکت ها مورد نیاز مطرح شده در نقشه (ایتم شماره 2 و 3) |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 2 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008821 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1402/10/08 10:27 | احسان طبیبی | 1402/10/08 10:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 10 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 402006669 | هاپرهای 8 و 9 موتوری دفرمه شده است. | 1402/08/03 16:04 | احسان طبیبی | 1402/08/03 4:05PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 6 | ندارد |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030013 | V-Belt |  | C 110 | V-Belt | عدد | 5 |  |  |  | 11 | 0
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011010358 | Adaptor Sleeve | 610RF1 | SKF-H310 | Adaptor Sleeve | عدد | 56 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010079 | Fire Brick (B) | Aug-30 | 2911-049 | Fire Brick (B) | عدد | 110 |  |  |  | 0 | 425
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0150RL01 | 403012605 | جوشکاری سگمنت ها HPGR | 1403/04/13 11:38 | امیر مهدی زاده اردکانی | 1403/04/13 11:39AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040125 | الکترود |  | E NiCrFe3, Size:2.5 |  | کیلوگرم | 10 |  |  |  | 5 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020154 | Wear Plate 14 | 740.GA1 | DL1410 | Wear Plate 14 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 4 | ندارد |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010070 | Liner | DL445 | SCH13 | Liner | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403007308 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:33AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100035 | Split bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.138915 | Split bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403007309 | سایش بیرینگ های شفت لنترویل عمودی | 1403/03/06 11:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/06 11:35AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100035 | Split bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No.3.138915 | Split bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 420 |  |  |  | 1709 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006326 | سایش تعدادی از چکش های سر بالا و پایین تجهیز | 1403/02/31 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 8:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 130 |  |  |  | 1709 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 500 |  |  |  | 1709 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 300 |  |  |  | 1709 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF02 | 403000603 | تعویض ورق‌های ضدسایش معیوب بدنه و کف تجهیز | 1403/01/12 14:09 | احسان طبیبی | 1403/01/12 2:09PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 2 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403008062 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN02 در توقف سرد | 1403/03/14 09:48 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008061 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:46 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:48AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN03 | 403008063 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN03 در توقف سرد | 1403/03/14 09:49 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN06 | 403008069 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN06 در توقف سرد | 1403/03/14 09:56 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:57AM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN07 | 403008068 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN07 در توقف سرد | 1403/03/14 09:54 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:56AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730DA01 | 403008070 | سرویس کامل گیربکس دمپر 730DA01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:57 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:58AM | SCVADA0005 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN04 | 403008064 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN04 در توقف سرد | 1403/03/14 09:50 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011011026 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF (30*55*9mm)16006-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 12 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 72 |  |  |  | 12865 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 12865 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 80 |  |  |  | 12865 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 12865 | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  | عدد | 200 | ندارد |  |  | 12865 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290021 | Pressure Plate (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MBA | S55C-P | Pressure Plate (FEED END L.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010096 | لوله استیل بدون درز |  | 6متری-ANSI B36.10 Sch.120,10" |  | متر | 6 | ندارد |  |  | 0 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008962 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF02 | 1402/10/09 11:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 11:04AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020168 | Wear Plate (Front) |  | DL 3745 | Wear Plate (Front) | عدد | 3 | ندارد |  |  | 5 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008829 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضدسایش شوت ورودی به 740VF01 | 1402/10/08 13:10 | احسان طبیبی | 1402/10/08 1:11PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020168 | Wear Plate (Front) |  | DL 3745 | Wear Plate (Front) | عدد | 3 | ندارد |  |  | 5 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020148 | Wear Plate 8 | 740.GA1 | DL1404 | Wear Plate 8 | عدد | 1 | ندارد |  |  | 2 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010221 | Spelice Plate1 |  | DL5424 | Spelice Plate1 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090069 | Blade F6 |  | DL6324 | Blade F6 | عدد | 1 | DL6324 |  |  |  | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 0620BC03 | 402001439 | دفرمگی و بازشدن دهانه قلاب ترن باکل باکس کانترویت | 1402/02/19 08:47 | محمود پیروز | 1402/02/19 8:50AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011090085 | TurnBackle |  |  | TurnBackle | عدد | 1 | turn buckle شگل و حلقه tensor of wire 1 inch M24 آیتم 24 نقشه (نقشه ضمیمه درخواست می باشد) | 4021084 |  | 0 | 3
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 40 |  |  |  | 36 | 41
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140036 | Shell Liner 1-4 |  | DL1761 | Shell Liner 1-4 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001140036 | Shell Liner 1-4 |  | DL1761 | Shell Liner 1-4 | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
دستور کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006208 | تعویض تمامی ساپورت ریل های داخلی و خارجی | 1402/07/18 14:59 | احسان طبیبی | 1402/07/18 3:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010224 | Spelice Plate4 |  | DL5427 | Spelice Plate4 | عدد | 12 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS02 | 403014591 | ایمپلر خوردگی زیادی دارد | 1403/05/09 07:24 | سید محسن موسوی | 1403/05/09 7:25AM | ROPUCE0028 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 15 | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040567 | پیچ آلن سر استوانه ای فسفاته | مشابه کد 44001250030 | M16*40,8.8,DIN912 |  | عدد | 1 |  |  |  | 3 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS02 | 402009255 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:22 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:23PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS01 | 402009253 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:16 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:21PM | MESCRS0001 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS04 | 402009259 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:25PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS06 | 402009261 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:26 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:27PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 402009260 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:26PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS03 | 402009257 | اورهال اساسی رولر ها و تجهیزات جانبی | 1402/10/11 14:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/10/11 2:24PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001190061 | Roller |  | New Design:DL7864 , DL6785 | Roller | عدد | 15 |  |  |  | 16 | 84
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060113 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 |  | عدد | 8 |  |  |  | 0 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010349 | Plate 1 |  | DL2637 | Plate 1 | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290012 | Guide Roller (D.D.D) |  | SCMn2A- DL496 | Guide Roller (D.D.D) | ست | 8 |  |  |  | 0 | 37
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940PS01 | 402009199 | سروس بال ولوهای خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1402/10/11 09:32 | سید محسن حسینی | 1402/10/11 9:34AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005050509 | Teflon Ring |  | DL6111 | Teflon Ring | عدد | 20 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011060165 | واشر فنری فسفاته |  | A33,DIN 127-B |  | عدد | 8 |  |  |  | 141 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403010722 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1403/04/03 13:31 | حمید پاک نیا | 1403/04/03 1:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 4 |  |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402006093 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد ( 402006092 ) | 1402/07/15 16:23 | احسان طبیبی | 1402/07/15 4:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 8 |  | ندارد |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0720KL01 | 403014092 | لوله فلکسیبل خروجی آب خنک کننده k6 کوره سوراخ شده و نشتی دارد. | 1403/04/26 22:01 | محمدرضا عامری | 1403/04/26 10:03PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 | 7 | 141-توقف سرد آتی | حمید پاک نیا | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 1 |  |  |  | 9 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040081 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Y*S | M24*75 , DIN931 |  | عدد | 300 |  |  |  | 388 | 400
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0110WD01 | 402008846 | ریزش از کلمپهای دامپر | 1402/10/09 08:22 | سید روح اله خدائی | 1402/10/09 8:25AM | MELAWD0001 واگن دامپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000018 | ناشناخته 18 |  |  |  | عدد | 1 | ایتم شماره22نقشه پیوست شماره نقشهDD92-WD0057 |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610BC03 | 403009412 | نشتی روغن از کاسه نمد شفت هالو شفت گیربکس | 1403/03/29 13:39 | محمود پیروز | 1403/03/29 1:40PM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020082 | Oil Seal | 950.TH1 | DIN3760 - AS 70*90*10,Flat,NBR | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040860 | پیچ آلن سر خزینه ای فسفاته |  | M24*80,8.8,DIN7991 |  | عدد | 16 |  |  |  | 65 | 234
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011010867 | Lock Nut | احیاء | SKF,KM32 | Lock Nut | عدد | 2 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44001110001 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) |  | 710-FN 3/4 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008705 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1402/10/06 10:08 | احسان طبیبی | 1402/10/06 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010033 | Brick Retainer |  | OUTER NO.3 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403013161 | شفت درام هد لنگی دارد و باعث لرزش زیاد گیربکس می شود | 1403/04/19 11:10 | محمود پیروز | 1403/04/19 11:12AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010272 | Spherical Roller Bearing | 610RB1, 520PL1~6, BC Pulleys | SKF-22216 EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 7 | 17
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403013065 | اکسپنشن جوینت خروجی فن پارگی دارد | 1403/04/18 10:48 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:50AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 90 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020538 | Dust proof Material |  |  | Dust proof Material | عدد | 1 | dust proof material ویااصطلاحا بالستر طبق ایتم شماره 4 از part list نقشه طبق ابعاد واندازه های مشخص شده در نقشه exd71fn6_1 |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN05 | 402012219 | تعویض کیسینگ اکسپنشن جوینت به علت سایش خیلی زیاد | 1402/12/14 16:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/12/14 4:48PM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020538 | Dust proof Material |  |  | Dust proof Material | عدد | 1 | کیسینگ اکسپنشن جوینت طبق نقشه exd71ep1_1(ایتم های 5 تا 11) |  |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0810ST01.RL02.ME01 | 403001446 | دیسکانکت نمودن و سرویس نمودن موتور و كوپلينگ مغناطيسي 810ST-RL02-ME01 و مجددا کانکشن نمودن موتور | 1403/01/22 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/01/22 11:15AM | ROEMAC0580 الکتروموتور کابل جمع کن کنترل استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010677 | Bearing |  | NTN,DFO 213 LUA | Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290025 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) |  | DL549 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) | عدد | 50 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010040 | Pallet Shaft |  | OUTER | Pallet Shaft | عدد | 9 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010040 | Pallet Shaft |  | OUTER | Pallet Shaft | عدد | 4 |  |  |  | 1 | 4
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44011010395 | Locating Ring |  | FRB 9/90 | Locating Ring | عدد | 56 |  |  |  | 51 | 5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040389 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*70,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 40 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040389 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) استیل |  | M12*70,A2-70,DIN976 |  | عدد | 50 |  |  |  | 40 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040100 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 | ندارد |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44011040100 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 420 |  |  |  | 7 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020127 | Wear Plate 1 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2445 | Wear Plate 1 | عدد | 18 | ندارد |  |  | 21 | 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 12 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403013068 | سایش دمپر که نیاز به تعویض دارد | 1403/04/18 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/18 10:57AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 216 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 3 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009183 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها (شاتدان سرد ) | 1402/10/11 08:36 | سعید منصوریان | 1402/10/11 8:37AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290009 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | SCH13 - DL493 | Support Roller (T.P.H & P.H.) | ست | 20 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290009 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | SCH13 - DL493 | Support Roller (T.P.H & P.H.) | ست | 120 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006326 | سایش تعدادی از چکش های سر بالا و پایین تجهیز | 1403/02/31 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 8:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100001 | Hammer |  | 350 | Hammer | عدد | 62 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010214 | Seal Plate2(Outer) |  | DL4371 | Seal Plate2(Outer) | عدد | 24 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0910BC02 | 403014052 | سوختگی وطبله کردن نقاط زیادی از بلت وفرسودگی شدید آن. | 1403/04/24 12:02 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/24 12:04PM | MECVBC0001 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 141-توقف سرد آتی | ساسان فهیمی محمره ئی | 44001050209 | Rubber Belt |  | EP 500/4 - 6+2 - W=650 - Grade X | Rubber Belt | متر | 518 |  |  |  | 0 | 834
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0610RF01 | 403014094 | لنگی(خارج از مرکزیتی و خزش)/نازک شدن سطح رول/سایش | 1403/04/27 00:22 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/27 12:25AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 540 |  | 141-توقف سرد آتی | حامد حکیم زاده اردکانی | 44001330002 | Roller For Roller Feeder | 245657M1-245229M2 | DL406 | Roller For Roller Feeder | عدد | 28 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290179 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E (II) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 6 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01.ME05 | 402011017 | با توجه به تعمیرات واحد مکانیک روی فلاب دمپرهای غبار گیر 710EP1-ME5/6/7/8 , 710EP2-ME05/6/7/8 پیشنهاد می گردد جهت سهولت در انجام کار نسبت به نصب سوکت پلاگ روی این موتورها اقدام گردد . | 1402/11/23 15:09 | کمال عبدی | 1402/11/23 3:14PM | ROEMAC0340 الکتروموتور دبل فلپ غبارگیر الکترواستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002230087 | مهره گلند |  | 20mm |  | عدد | 20 |  |  |  | 16 | 446
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002230087 | مهره گلند |  | 20mm |  | عدد | 2 |  |  |  | 16 | 446
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 403007896 | تعویض کامل باکت الاواتور در شاتدان سرد( پس از مونتاژکامل زنجیر و باکت) | 1403/03/09 14:40 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:41PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060005 | Sprocket | DK19152M-12WH-T |  | Sprocket | ست | 2 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402008826 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1402/10/08 11:06 | احسان طبیبی | 1402/10/08 11:07AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010130 | Key Plate |  | F-730CH-AN3-05 | Key Plate | عدد | 160 | ندارد |  |  | 102 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006348 | در شاتدان سرد نیاز به بررسی و اندازه گیری و شابلون زنی سطح دنده های اسپراکت های هد شفت در صورت نیاز جوشکاری و اصلاح هارد فیسنگ می باشد. | 1403/02/31 11:32 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 50 | 25
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 402006566 | اصلاح سیستم ضربه زن بالا وپایین هردو اتاقک | 1402/07/30 14:18 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/07/30 2:19PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 50 | 25
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004459 | سایش شدید در کیسینگ که می بایست تعویض گردد | 1402/05/22 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 8:34AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1800 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 15 |  |  |  | 50 | 25
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710BE01 | 402007393 | بررسی صدای غیر عادی از تیل شفت | 1402/08/27 13:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/08/27 1:39PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001060030 | Tail Casing |  | DL8331 | Tail Casing | عدد | 2 | Tail Casting dl 8331 |  |  | 0 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010098 | Hard Firecalay Brick (A) | 2911-045 | 08-7,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 13 |  |  |  | 0 | 37
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010417 | سه راه تبدیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 2" * 1 1/2" - SCH40 - BW | Reducer Tee | عدد | 1 |  |  |  | 9 | 22
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0610OB01 | 402003017 | نصب سوکت باکس سه فاز / تک فاز در موقعیت اتاق هیدرولیک 610RBو وصل نمودن برق کولز گازی و کولر آبی به سوکت باکس فوق | 1402/03/31 13:51 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/03/31 1:54PM | CVBUFB0007 ساختمان بالینگ | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 44002210094 | کابل افشان |  | 3*35+16 |  | متر | 170 |  |  |  | 170 | 35
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01.ME10 | 403000087 | هاپرشماره 10کولینگ بدلیل موادداغ دفرمه شده | 1403/01/05 21:23 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1403/01/05 9:24PM | ROEMAC0407 الکتروموتور دبل فلپ کولینگ | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 256 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040611 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M22×60,10.9,DIN 933 |  | عدد | 75 |  |  |  | 463 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC02 | 403013177 | سایش ریترن های 6-53-65-126 | 1403/04/19 13:56 | مجتبی کافی | 1403/04/19 1:57PM | MECVBC0005 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001050135 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 1150/1158/1190 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 4 |  |  |  | 1 | 27
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950TH01 | 403009465 | دفرمه شدن پارویی های تجهیز | 1403/03/30 12:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/03/30 12:18PM | MESCTH0001 تیکنر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001090071 | Blade F9 |  | DL6327 | Blade F9 | عدد | 1 | DL6327 |  |  |  | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010252 | Water Tank |  | For End Hopper Assembly | Water Tank | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290204 | Pressure Plate Support(General) |  | DL4318 | Pressure Plate Support(General) | عدد | 102 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011080002 | Box Packing |  | Graphic 9.5*9.5 | Box Packing | کیلوگرم | 24 |  |  |  | 23 | 183.85
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011080002 | Box Packing |  | Graphic 9.5*9.5 | Box Packing | کیلوگرم | 50 |  |  |  | 23 | 183.85
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008086 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 1403/03/14 16:06 | مجتبی توانا خطیری | 1403/03/14 4:07PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001110146 | Inlet Cone |  | DL 3214 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 3
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001050158 | Carrying Idler For Belt Scale |  | L: 1000/1008/1026 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler For Belt Scale | عدد | 100 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت TAIM-TFC و طبق استاندارد های جهانی MANUFACTURE : Bulk Handling Series : PSV MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك طبق فايل های پيوست |  | نبود قطعه (NIS) | 69 | 6
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230092 | Main Gear Reducer (AS SHOWN) | 720.KL1.GB2 | i=1 : 49.282 | Main Gear Reducer (AS SHOWN) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040343 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M20*50,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt | عدد | 28 | ندارد |  |  | 22 | 24
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230013 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*330,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 80 |  |  |  | 82 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 40 |  |  |  | 10 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403008659 | در شاتدان سرد در بازه تعویض زنجیر و باز شدن مسیر رفت تراولینگ نیاز به تعویض دد پلیت های زیر گریت پلیت انتهایی و زون 3و4 و 3و2 و2و1 و چک و بررسی بیم ساپورت نگهدارنده دد پلیت و در صورت نیاز تعویض می باشد. | 1403/03/22 09:47 | سعید منصوریان | 1403/03/22 10:00AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1680 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290182 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (II) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402005944 | سیم بکسل مربوط به ایرسیل ورودی کنده شده است و سوختگی و دفرمگی ورق های استیل مشاهده گردید.(توقف سرد) | 1402/07/09 13:29 | ابوالفضل کریمی | 1402/07/09 1:29PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230138 | Seal Plate01 | Air Seal Ring | DL5951 | Seal Plate01 | عدد | 78 |  |  |  | 85 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010211 | seal Plate2(Inner) |  | DL4351 | seal Plate2(Inner) | عدد | 24 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710WS01 | 403013188 | سوراخ شدن داکت بالای باکت | 1403/04/19 14:59 | محمدرضا کارگر شورکی | 1403/04/19 3:00PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040049 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M27*100-8.8 , DIN931 |  | عدد | 40 |  |  |  | 177 | 0
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940TA01 | 402004130 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت محترم جهت جلوگیری از ریختن آشغال های قبل از گریتینگ انتهای کانال بالای ستلینگ تانک به داخل مخزن ستلینگ تانک نسبت به نصب گریتینگ روی تجهیز ( در عکس ضمیمه شده مشخص است ) اقدام شود، همچنین نسبت به جوشکاری انتهای کانال جهت جلوگیری از برداشتن احتمالی آن توسط نظافت صنعتی اقدام شود.( جهت انجام فعالیت با نظارت تاسیسات یا کارشناس مربوطه هماهنگ شود ) | 1402/05/07 10:10 | سید محسن حسینی | 1402/05/07 10:16AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710DA07 | 403014385 | سایش داکت زیر da7 | 1403/05/03 14:45 | مجتبی توانا خطیری | 1403/05/03 2:46PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  |  | 0 | 10
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403006350 | در شاتدان سرد چک و بررسی شوت های انتهایی تراولینگ متصل به باکت الاواتور و در صورت خرابی و سایش تعویض گرد. | 1403/02/31 11:36 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020290 | Chute 710.CH-TG3/06 |  | DL7234 | Chute 710.CH-TG3/06 | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040233 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*50-10.9 , DIN933 | Bolt | عدد | 150 |  |  |  | 150 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010039 | Fireclay Brick "C" | 230*114*65 | S1-A,D-2 | Fireclay Brick "C" | عدد | 11 |  |  |  | 0 | 6983
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402008955 | چک و بررسی زنجیرهای اسپراکت هد شفت دو سمت تراولینگ در صورت لق شدگی بیش از حد بوش و خرابی لینک زنجیر تعویض شود.نیاز به بازکردن کاورهای دو سمت هد شفت تراولینگ می باشد.(شاتدان سرد) | 1402/10/09 10:25 | سعید منصوریان | 1402/10/09 10:30AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290166 | Roller Chain |  | ISO 606(DIN8188),48A-3 | Roller Chain | متر | 24 |  |  |  | 0 | 8
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720BU01 | 403003331 | بررسی نصب پوش باتن جهت جمپر کردن سیگنال شعله بین داخل تابلو مشعل کوره | 1403/02/10 08:17 | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 1403/02/10 8:19AM | MEHBDF0010 برنر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002060006 | Emergency Stop | FIDEV-A-0001 | Telemecanique,XAL K174F,2NC,Enclosures | Emergency Stop | عدد | 1 |  |  |  | 2 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP02 | 403006333 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:16AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100029 | Split Bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No:3.138915 | Split Bearing | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710EP01 | 403006332 | فرسودگی وسایش یاتاقان های شفت های ضربه زن. | 1403/02/31 10:12 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/02/31 10:14AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001100029 | Split Bearing | manufacturer:FL Smidth | Dwg No:3.138915 | Split Bearing | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008987 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تراست رولر و تنظیمات عرضی | 1402/10/09 13:37 | احسان طبیبی | 1402/10/09 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010284 | Shim(Item4) |  | DL8133 | Shim(Item4) | عدد | 8 |  |  |  | 28 | 4
درخواست کار | بررسی دفترفنی | 0720KL01 | 403007739 | در شاتدان سرد 1403 نیاز به بازکردن گیربکس های اصلی کوره جنوبی جهت ارسال به شرکت شمس و جایگزینی گیربکس های موجود در انبار کارفرما (پس از مونتاژ هاب بروی گیربکس جدید) | 1403/03/08 10:05 | سعید منصوریان | 1403/03/08 10:11AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001230078 | Deflection Plate |  |  | Deflection Plate | عدد | 4 |  |  |  | 30 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010110 | High Alumina Brick (A) |  | 08-14,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 34 |  |  |  | 0 | 70
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0930BM01 | 403001153 | سایش لاینرهای داخلی بال میل. | 1403/01/20 12:25 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/01/20 12:26PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 630 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001030011 | Shell Liner Middle | 90D-701001 |  | Shell Liner Middle | عدد | 60 |  |  |  | 0 | 40
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403001134 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض استریپرها و ساید استریپرهای تراولینگ در شاتدان سرد 1403 | 1403/01/20 08:42 | سعید منصوریان | 1403/01/20 8:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290151 | Pin 25*135 |  | SUS304,DL1777 | Pin 25*135 | عدد | 26 |  |  |  | 5 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020163 | Wear Plate 23 | 740.GA1 | DL1419 | Wear Plate 23 | عدد | 6 | ندارد |  |  | 8 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007020005 | ملات آلومباند | Raya Mortar 160H | k-17 |  | كيلو گرم | 4350 |  |  |  | 840 | 2000
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 403015111 | لوله های آب ورودی و خروجی دیواره اسکریدوال در نقطه اتصال به لوله آب کولینگ ( شرق ناحیه کولینگ ) نیاز به اصلاح دارد. | 1403/05/25 09:46 | حمید پاک نیا | 1403/05/25 9:48AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 2 |  |  |  | 10 | 72
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 402009077 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گاید شوت (خروجی vf01 به pc01) | 1402/10/10 10:59 | احسان طبیبی | 1402/10/10 11:01AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040154 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 |  |  |  | 114 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040154 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 32 | ندارد |  |  | 114 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001300015 | Carrying Idler |  | D:63-20 L:1550/1558/1582-SW15 | Carrying Idler | عدد | 100 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت SCHENCK MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك ها طبق فايل های پيوست شماره 6 |  |  | 0 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0610BC01 | 401000593 | درخواست کالا جهت موجودی انبار ( CARRYING IDDLER ) جهت سیستم های توزین نواحی 600 و 800 | 1401/09/22 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/22 9:49AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001300037 | Carrying Idler |  | D:61-20 L:1350/1358/1382-SW15 | Carrying Idler | عدد | 50 | رولیک استاندارد و مناسب طبق تاییدیه شرکت SCHENCK MAXIMUM ADMISSIBLE OUT-OF-ROUND TOLERANCE=0.2mm دقت و مشخصات روليك ها طبق فايل های پيوست شماره 6 |  |  | 0 | 6
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520BC05 | 403013161 | شفت درام هد لنگی دارد و باعث لرزش زیاد گیربکس می شود | 1403/04/19 11:10 | محمود پیروز | 1403/04/19 11:12AM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011010158 | Adaptor Sleeve | 610RB1, 520PL1~6, BC Pulleys | SKF-H316 | Adaptor Sleeve | عدد | 2 |  |  |  | 10 | 24
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44001020211 | Chute |  | DL4436 | Chute | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730OB01 | 403014439 | تخریب و تعمیر جرم قسمتهای آسیب دیده دیواره متحرک داخلی کولینگ | 1403/05/05 12:57 | حبیب بهجتی اردکانی | 1403/05/05 1:06PM | CVBUFB0009 ساختمان کولینگ | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1072 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007030003 | Ceramic Fiber Felt |  | thk= 6mm - Temp.:1260'C | Ceramic Fiber Felt | مترمربع | 4 |  |  |  | 0 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007030003 | Ceramic Fiber Felt |  | thk= 6mm - Temp.:1260'C | Ceramic Fiber Felt | مترمربع | 6 |  |  |  | 0 | 60
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 403014647 | نیاز به تعمیر اسکرت برد(نقشه ضمیمه شده) | 1403/05/10 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1403/05/10 2:57PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41009010027 | ورق سياه |  | thk 3 mm |  | كيلو گرم | 17 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940TA01 | 402009318 | دبی و فشار آب مربوط به XV49کم است | 1402/10/12 09:41 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/10/12 9:45AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010277 | لوله بدون درز فولادی | 50mm - ANSI B 36.10 | 2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 |  |  |  | 18 | 360
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0940FP07 | 403008710 | با توجه به سرویس پمپ و فلاشینگ خط اما باز پمپ دبی بسیار کمی دارد | 1403/03/23 15:55 | سید محسن موسوی | 1403/03/23 3:57PM | ROPUCE0022 پمپ کف کش | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001250212 | Shaft | VS50 & 80 L 150 05/03 HC | FP01C01 | Shaft | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740GA01 | 402009017 | ورق های گیت و شوت اسکرین سایش داشته است. | 1402/10/09 15:29 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:30PM | SCVAGV0011 گیت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | احسان طبیبی | 44001020151 | Wear Plate 11 | 740.GA1 | DL1407 | Wear Plate 11 | عدد | 2 | ندارد |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740CH01 | 402009080 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های ضد سایش شوت ورودی به اسکرین ها | 1402/10/10 12:22 | احسان طبیبی | 1402/10/10 12:23PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001020134 | Wear Plate 8 | Chute 740.CH-GA1/2 | DL2452 | Wear Plate 8 | عدد | 4 | ندارد |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740PC01 | 402008324 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/09/27 14:42 | احسان طبیبی | 1402/09/27 2:43PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | دستگاه | 82 | angle 140*13*160 آيتم شماره 32 نقشه پيوست |  |  | 0
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 80 | plate 1*120*180 آیتم شماره 30 نقشه پیوست |  |  | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0950SX01 | 403014604 | با توجه به برنامه قطع برق در تاریخ 10 مرداد و پر بودن مخزن اسلاری میکسر لطفا برای نصب لوله هوا روی مخزن برای هوادهی به مخزن اسلاری میکسر برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد اقدام گردد. با تشکر | 1403/05/09 13:20 | محمدرضا عامری | 1403/05/09 1:22PM | ROMISX0001 اسلاری میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44006010070 | مغزی شش گوش فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 3/4" - 2000lb - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 16
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010113 | High Alumina Brick (A) |  | 08-19,G1 | High Alumina Brick (A) | عدد | 91 |  |  |  | 0 | 155
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008921 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1402/10/09 09:32 | احسان طبیبی | 1402/10/09 9:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010099 | Partition Wall (2/2) | Item No.3 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (2/2) | عدد | 1 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230128 | Slotted Countersunk Flat Screw |  | DL3560 | Slotted Countersunk Flat Screw | عدد | 80 |  |  |  | 125 | 213
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710TG01 | 403006347 | در زمان تعویض زنجیر نیاز به بررسی پرشر پلیت های مسیر رفت زنجیر و در صورت خرابی تعویض پرشر پلیت و ساپورت نگهدارنده می باشد.(شاتدان سرد 1403) | 1403/02/31 11:29 | سعید منصوریان | 1403/02/31 11:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 141-توقف سرد آتی | سعید منصوریان | 44001290023 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | GL H1N,TG01MB02و مشابه44001290032 | DL548 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | عدد | 2 |  |  |  | 4 | 2
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403004657 | طبق بازدید به عمل آمده سایش و دفرمگی بیش از حد ساپورت رولر های انتهایی زون 3و تمامی ساپورت رولر شفت های زون 4 مشهود می باشد. نیاز می باشد در شاتدان سرد تعویض زنجیر تراولینگ تعداد 20 عدد شفت با تمامی متعلقات و ساپورت رولر های روی شفت تعویض گردد. | 1403/02/19 09:14 | سعید منصوریان | 1403/02/19 9:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 20 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009004 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1402/10/09 14:47 | احسان طبیبی | 1402/10/09 2:48PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010183 | Shell Protector(Inner) |  | DL4313 | Shell Protector(Inner) | عدد | 72 | ندارد |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402009336 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد | 1402/10/12 11:21 | سعید منصوریان | 1402/10/12 11:22AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001230012 | Brick Retainer No.3 |  | SCH22 , DL659 | Brick Retainer No.3 | عدد | 20 |  |  |  | 26 | 4
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040165 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 10.9 | M20*55-10.9 , DIN931 |  | عدد | 300 |  |  |  | 364 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010094 | Hard Firecalay Brick (A) | 2911-041, | 08-5L,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE04 | 402004532 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:05PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 23.5 | هماهنگی با کارشناس جوش 4020572 |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE06 | 402004533 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:06PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 23.5 | هماهنگی با کارشناس جوش 4020572 |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX02 | 403011213 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:31 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:33AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.5 |  |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0520MX01 | 403011214 | بازدید و بازرسی و درصورت نیاز تعویض لاینرهای فرسوده. | 1403/04/06 07:34 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/06 7:37AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.5 |  |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0310SC01.ME01 | 403013253 | تعویض تمامی پیچ های محل اتصال اسکرو ها به یکدیگر. | 1403/04/20 14:30 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1403/04/20 2:32PM | ROEMAC0268 الکتروموتور کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین فرصت ممکن | 20 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.3 |  |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE05 | 402004534 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:07 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:08PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 23.5 | هماهنگی با کارشناس جوش 4020572 |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN06 | 403012931 | سایش و خوردگی شدید عایق کیسینگ | 1403/04/15 15:35 | مجتبی توانا خطیری | 1403/04/15 3:37PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3 |  |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610RS05 | 403014647 | نیاز به تعمیر اسکرت برد(نقشه ضمیمه شده) | 1403/05/10 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1403/05/10 2:57PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1.5 |  |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE03 | 402004531 | اصلاح و جوشکاری مش کف و دیواره دیسک و در صورت نیاز تعویض کامل | 1402/05/24 15:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/05/24 3:05PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 23.5 | هماهنگی با کارشناس جوش 4020572 |  |  | 140 | 322.5
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | ECCR2C02 | 403010723 | خرید PLC ABB PM866 جهت موجودی انبار ( فایل پیوست می باشد ) | 1403/04/03 13:53 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1403/04/03 1:55PM | SCCLCC0017 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | پیمانکاری آروین آزماگستر |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44002220399 | Processor Unit |  | ABB PM866K01 | Processor Unit | عدد | 1 | AC 800M CONTROLLERS TYPE : PM866AK01 Order number : 3BSE076939R1 Processor Unit Package including: - PM866A, CPU - TP830, Baseplate - TB850, CEX-bus terminator - TB807, ModuleBus terminator - TB852, RCU-Link terminator - Battery for memory backup (4943013-6) -Power Plug 3BSC840088R4 ( فایل پیوست می باشد ) |  |  | 1 | 1
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008839 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1402/10/09 08:03 | احسان طبیبی | 1402/10/09 8:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040742 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*55,8.8,DIN933 |  | عدد | 4 | Hex. Screw ISO 4017 - M16*55 - 8.8 |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001280122 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | Fig.10-1,P.No.2140 | DL 986 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | عدد | 1 |  |  |  | 1 | 0
منتظر ارسال برای انجام | صدور چهاربرگی درخواست کالا | 0930BM01 | 401000518 | سایش وفرسودگی شوت بالای فید اسپوت | 1401/09/21 15:15 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/09/21 3:18PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 141-توقف سرد آتی | مصطفی پناهی | 44011050019 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M14 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  |  | 6 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 403007894 | چک و بررسی دیس شارژهای انتهایی تراولینگ به سمت کوره و در صورت خرابی تعمیر و تعویض شاتدان سرد 1403 ( 403007880 ) نیاز به تخریب و تخلیه نسوز ها جه بررسی قطعات دیس شارژ می باشد. | 1403/03/09 14:26 | سعید منصوریان | 1403/03/09 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 480 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44007010097 | Hard Firecalay Brick (A) | 2911-044 | 08-6R,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 1 |  |  |  | 0 | 12
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040134 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M20*60-12.9 , DIN931 |  | عدد | 120 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0740VF01 | 403006393 | اورهال تجهیز | 1403/03/01 11:32 | احسان طبیبی | 1403/03/01 11:32AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011050047 | مهره قفلی شش گوش گالوانیزه (قفل کن فلزی) |  | M20 / 6H,1.7220,DIN980 | Lock Nut | عدد | 300 |  |  |  | 207 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0720KL01 | 402012165 | نشتی روغن ازK1-K3 | 1402/12/14 06:03 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/12/14 6:04AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 160 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020025 | Oil Seal (A) MG | Rotary Kiln,BM-9231-E0 MGT 810-890-45 | Type:890*810*45,DD96-KLG05 | Oil Seal (A) MG | عدد | 16 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710TG01 | 402009245 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود | 1402/10/11 12:17 | سعید منصوریان | 1402/10/11 12:18PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011040313 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فشفاته |  | M20*85,10.9,DIN931 |  | عدد | 300 |  |  |  | 850 | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 402004463 | نشمینگاه bearing' سمت موتور کمکی لاغر شده است( به میزان 0.2 میلی متر) | 1402/05/22 09:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/05/22 9:57AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 141-توقف سرد آتی | سید علی سلامی, | 44011010057 | Roller Bearing | Apron Feeder & FAN - 110.AP1, FN | SKF-22232 CC/W33 | Roller Bearing | عدد | 2 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730DA01 | 403008070 | سرویس کامل گیربکس دمپر 730DA01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:57 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:58AM | SCVADA0005 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN04 | 403008064 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN04 در توقف سرد | 1403/03/14 09:50 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN07 | 403008068 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN07 در توقف سرد | 1403/03/14 09:54 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:56AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN01 | 403008061 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN01 در توقف سرد | 1403/03/14 09:46 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:48AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN03 | 403008063 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN03 در توقف سرد | 1403/03/14 09:49 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:50AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730FN06 | 403008069 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 730FN06 در توقف سرد | 1403/03/14 09:56 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:57AM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0710FN02 | 403008062 | سرویس کامل گیربکس دمپر فن 710FN02 در توقف سرد | 1403/03/14 09:48 | سید علی اکبر میرقانعی | 1403/03/14 9:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011020313 | Oil Seal | گندله سازی | AS 30*42*7 | Oil Seal | عدد | 2 |  |  |  | 13 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0610PE02 | 402007759 | سایش پولی های گیربکس و موتور و تعویض آن همزمان با رفع نشتی و تعویض آب بند ورودی گیربکس ( 402007621 ) | 1402/09/09 10:20 | مجتبی توانا خطیری | 1402/09/09 10:22AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) | عدد | 1 |  |  |  | 4 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402008740 | بوش و شفت پالت ها سایش داشته و فرسوده شده است. | 1402/10/06 16:26 | احسان طبیبی | 1402/10/06 4:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2200 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 9 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402010392 | تعویض 4 عدد بوش و شفت پالت | 1402/11/10 11:59 | احسان طبیبی | 1402/11/10 12:00PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 960 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 4 |  |  |  | 0 | 0
درخواست کار | برنامه ریزی کالا و قطعات | 0730AN01 | 402009008 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1402/10/09 15:00 | احسان طبیبی | 1402/10/09 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر (کولینگ) | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 128 |  | 141-توقف سرد آتی | فرحناز میرجانی سروی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 10 | ندارد |  |  | 0 | 0