## Sheet
وضعیت | وضعیت جریان | AppTag | شماره دستور کار | شرح ایراد/مشکل | ReportDate | ReportBy | تاریخ ارسال | نام دستگاه | نوع فعالیت | نوع کار | مجری | توقف در سطح | اولویت رسیدگی | جمع نفرساعت | کارکرد نفرات | project | در کارتابل | کد قطعه | شرح قطعه | متن کاربر | مشخصه فنی | نام لاتین | واحد | تعداد | توضیحات | شماره سفارش خارجی | وضعیت قطعه
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0910BC03 | 401004239 | سایش درام جنوبی بالای کانترویت به فلز رسیده | 1401/12/20 11:03 | محمود پیروز | 1401/12/20 11:04AM | MECVBC0004 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011010206 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | TSN 213 G | Labyrinth Seal | ست | 2
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0910BC03 | 401004239 | سایش درام جنوبی بالای کانترویت به فلز رسیده | 1401/12/20 11:03 | محمود پیروز | 1401/12/20 11:04AM | MECVBC0004 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011010208 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF - H313 | Adaptor Sleeve | عدد | 2
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0910BC03 | 401004239 | سایش درام جنوبی بالای کانترویت به فلز رسیده | 1401/12/20 11:03 | محمود پیروز | 1401/12/20 11:04AM | MECVBC0004 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050005 | Auxiliary Pulley Lagging B-650 | D.No.:2.703.791.05,DL713 | D-315*750/TLK131-80*120 | Auxiliary Pulley Lagging B-650 | عدد | 1
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0910BC03 | 401004239 | سایش درام جنوبی بالای کانترویت به فلز رسیده | 1401/12/20 11:03 | محمود پیروز | 1401/12/20 11:04AM | MECVBC0004 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011010314 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22213EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2
دستور کار | مدیر نظارت | 0710MC01 | 401002216 | از درهای بالا و پایین MC1 نشتی و مکش هوا دارد | 1401/10/28 15:10 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:10PM | MEFSCN0003 مولتی سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محسن زهدی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 0.3 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | مدیر نظارت | 0710MC01 | 401002216 | از درهای بالا و پایین MC1 نشتی و مکش هوا دارد | 1401/10/28 15:10 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:10PM | MEFSCN0003 مولتی سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محسن زهدی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 3 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401004518 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:20 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:20PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401004518 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:20 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:20PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401004518 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:20 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:20PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401004518 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:20 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:20PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401004518 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:20 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:20PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN04 | 402000448 | اچارکشی پیچ و مهره های فن(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) | 1402/01/19 16:23 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:23PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FN04 | 401002722 | بازرسی هوزینگ و بیرینگ/اندازه گیری لقی | 1401/11/13 18:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:10PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مجتبی توانا خطیری
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN04 | 402000453 | بررسی لبیرینت سیل کیسینگ و در صورت لزوم تعویض گسکت لبیرینت سیل(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) | 1402/01/19 16:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:46PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110236 | Inlet Cone | گندله سازی , for fan 710FN3/4 | DL8328 | Inlet Cone | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401002616 | سایش در شیپوره های دو سمت فن | 1401/11/10 01:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/10 1:43AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | كيلو گرم | 0.05
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN04 | 402000450 | نصب داربست جهت اچارکشی پیچ و مهره های فن(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) ( 402000448 ) | 1402/01/19 16:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:26PM | ROFNCE0005 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  | قطعه | 1 | inlet cone support(free side) به کد 44001110401 ؟؟
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 41005040060 | الکترود | نیروگاه | DMO KB,E7018-A1,3.25 |  | كيسه | 5
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN04 | 401002724 | تعویض supportشیپوره طرفین ایمپلر | 1401/11/13 18:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:13PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001110167 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  |  | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110236 | Inlet Cone | گندله سازی , for fan 710FN3/4 | DL8328 | Inlet Cone | عدد | 2 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040060 | الکترود | نیروگاه | DMO KB,E7018-A1,3.25 |  | كيسه | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN04 | 401003452 | سایش و نازک شدن شیپور ها | 1401/12/07 11:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 11:31AM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40 |  |  | کمبود قطعه
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN04 | 401002963 | نابالانسی در ایمپلر وجود دارد | 1401/11/23 16:44 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/23 4:45PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN04 | 402000836 | تخایه/فلاشینگ و شارژ مجدد هوزینگ از روغن جهت بازرسی هوزینگ و بیرینگ ( 401002722 ) | 1402/01/30 14:35 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/30 2:36PM | ROFNCE0005 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS07 | 401003817 | بال ولو خط مکش آب بند نمیکند و باعث ورود اسلاری به پمپ و جام شدن پمپ میشود | 1401/12/15 08:47 | مهدی مرادی مزرعه نو | 1401/12/15 8:49AM | ROPUCE0034 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001110009 | Labyrinth Seal | F03716-01B |  | Labyrinth Seal | ست | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003346 | سیگنال های لقی در تست انالیز ارتعاشات روی ژورنال بیرینگ ها مشاهده شده است | 1401/12/06 08:08 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/06 8:10AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 150
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401004515 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:15 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:18PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN01 | 401003434 | تخلیه هوزینگ از روغن/فلاشینگ/هواگیری و تنظیم لول روغن | 1401/12/07 10:21 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 10:22AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710FN01 | 401003437 | باز کردن سنسورهای ابزار دقیق و نصب مجدد ان بعد از تعمیرات مکانیک | 1401/12/07 10:24 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 10:25AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN03 | 402000452 | بررسی لبیرینت سیل کیسینگ و در صورت لزوم تعویض گسکت لبیرینت سیل(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) | 1402/01/19 16:42 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:45PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN03 | 402000449 | نصب داربست جهت اچارکشی پیچ و مهره های فن(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) ( 402000447 ) | 1402/01/19 16:24 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:25PM | ROFNCE0006 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 402000216 | تعویض FREQUENCY WATCHMEN و اینورتر به دلیل آلارم starter overload . | 1402/01/09 15:30 | کمال عبدی | 1402/01/09 3:42PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002190044 | Frequency Watchmen DFD |  | 230V,50HZ,Manufacture:ELGE | Frequency Watchmen DFD | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 402000216 | تعویض FREQUENCY WATCHMEN و اینورتر به دلیل آلارم starter overload . | 1402/01/09 15:30 | کمال عبدی | 1402/01/09 3:42PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002150087 | Inverter |  | ACS 355-03E-01A2-4,0.37kw,1.2A,ABB | Inverter | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN03 | 402000447 | اچارکشی پیچ و مهره های فن(جهت رفع احتمالی مشکل امپر کشیدن الکتروموتور) | 1402/01/19 16:19 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/19 4:22PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 150
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN03 | 401004517 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 6
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0620BC03 | 401001221 | تفلون های داخل شوت خراب شده و نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/03 14:20 | محمدرضا عامری | 1401/10/03 2:21PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011040022 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 30 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0620BC03 | 401001221 | تفلون های داخل شوت خراب شده و نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/03 14:20 | محمدرضا عامری | 1401/10/03 2:21PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 6 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0620BC03 | 401001221 | تفلون های داخل شوت خراب شده و نیاز به تعویض دارد. | 1401/10/03 14:20 | محمدرضا عامری | 1401/10/03 2:21PM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 30 |  |  | آماده تحویل
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0610BC11.ME01 | 401003851 | باز کردن سربندی موتور جهت تعویض گیربکس ( 401003827 ) | 1401/12/15 16:12 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:13PM | ROEMAC0073 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | اولین فرصت ممکن | 4 | 2 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0920BC02 | 402000698 | جام بودن کرینگ 8 شرق | 1402/01/27 08:59 | محمود پیروز | 1402/01/27 9:00AM | MECVBC0058 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050123 | Carrying Idler |  | L: 250/258/276 - ?108/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401004167 | تخلیه روغن.فلاشینگ و روغن ریزی مجدد(توقف گرم) | 1401/12/19 11:32 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 11:34AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401002964 | نابالانسی در ایمپلر وجود دارد | 1401/11/23 16:45 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/23 4:46PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710FN06 | 401002725 | چک و بررسی بیرنگ و هوزینگ و فیلر زنی بیرینگ | 1401/11/13 18:14 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:15PM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401004182 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:14 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | 12 | ندارد
دستور کار | رییس واحد اجرایی | ER022D01 | 401004100 | باطري شارژر ER02 الارم negative ground دارد . | 1401/12/18 08:57 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 8:58AM | ELUPMS0003 BATTRY CHARGER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | رییس واحد اجرایی | ER022D01 | 401003224 | بررسی و تست عملکرد باطری شارژر ER02 در توقف گرم و شارژ اولیه نمودن باطری جدید و نصب در موقعیت باطری های شماره 5 و 6 . | 1401/12/02 07:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/02 7:44AM | ELUPMS0003 BATTRY CHARGER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE06 | 401003863 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:30PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE06 | 401003863 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:30PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE06 | 401003863 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:30PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE06 | 401003863 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:30PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0520BC05 | 401004350 | تفلون داخل شوت مشکل دارد ، بدنه طرف شرق به نظر میرسد تفلون افتاده است ، گرفتگی مکرر شوت داریم. | 1401/12/23 14:17 | محمدرضا عامری | 1401/12/23 2:18PM | MECVBC0008 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000008 | باز کردن سنسور های ارتعاش/دما و کالایبره و نصب مجدد انها بعد از تعیمرات مکانیک | 1402/01/01 10:53 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:54AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 90
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110144 | Damper Casing 1 |  | DL 3136 | Damper Casing 1 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110145 | Damper Casing 2 |  | DL 3162 | Damper Casing 2 | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001110074 | Memberane Coupling | 710.FN1/2 | TLKS-2600-0055-2500,MC/TL0030 | Memberane Coupling | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001110192 | Flexible Coupling N-Eupex B250 |  | Sample | Flexible Coupling N-Eupex B250 | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000009 | نصب داربست جهت تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:55 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:56AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 140
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | کیلوگرم | 600
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110002 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) |  | 710-FN1/2 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110157 | Inlet Cone Support(Free Side) |  | Fan 710 1/2,DL5354 | Inlet Cone Support(Free Side) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110156 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  | Fan 710 1/2,DL5353 | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110146 | Inlet Cone |  | DL 3214 | Inlet Cone | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000010 | نصب داربست جهت تعویض دمپر های ورودی | 1402/01/01 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:57AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000011 | باز کردن مسیر لوله های آب وسرویس آنها و نصب بعد از اتمام کار پیمانکار | 1402/01/01 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:58AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000007 | بالانس در محل ایمپل بعد از تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:51 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:52AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000012 | تخلیه روغن و شارژ مجدد انها/فلاشینگ مسیر و تنظیم لول روغن | 1402/01/01 10:59 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 11:00AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 401004516 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 401004516 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 401004516 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 401004516 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 401004516 | بازرسي cone و supprt cone واتصالات و ترميم وتعویض اتصالات انها در طرفين ايمپلر | 1401/12/29 14:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/29 2:19PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110179 | Casing Assembly |  | DL6487 | Casing Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110171 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4362 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110168 | Plate 1 For Line Assembly |  | DL4359 | Plate 1 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110172 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4363 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 | طبق DL4363 باید باشد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 850
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110170 | Plate 3 For Line Assembly |  | DL4361 | Plate 3 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001110169 | Plate 2 For Line Assembly |  | DL4360 | Plate 2 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004507 | بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوت ورودی به 0740VF02 | 1401/12/29 11:05 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:06AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004507 | بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوت ورودی به 0740VF02 | 1401/12/29 11:05 | احسان طبیبی | 1401/12/29 11:06AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41009010074 | Plate |  | Hardox 450/500,thk:10mm | Plate | كيلو گرم | 150
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740CH01 | 402000508 | تعدادی از کپ های بانچ گریزلی افتاده است. | 1402/01/21 10:21 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:22AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44001010073 | Cap For Chunk Grizzly 02 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 02 | عدد | 4
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740CH01 | 402000508 | تعدادی از کپ های بانچ گریزلی افتاده است. | 1402/01/21 10:21 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:22AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040042 | الکترود استیل |  | E309,4(AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 0.5
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740CH01 | 402000508 | تعدادی از کپ های بانچ گریزلی افتاده است. | 1402/01/21 10:21 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:22AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44001010130 | Key Plate |  | F-730CH-AN3-05 | Key Plate | عدد | 16
دستور کار | سرپرست اجرایی | ER022A01 | 401001154 | تعویض نمودن کلیه باطری های ER021-UPS1 | 1401/10/02 10:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/02 10:22AM | ELUPUS0004 UPS | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 44002260009 | باطری |  | 12V-65Ah-10h | Battery | عدد | 32 | SEALED RECHARGEABLE BATTERY , 12V 65Ah ( 10HR ) , MODEL : Newmax PNB12650 Dimension= Length : 325 mm , width : 166 mm , height : 175mm Terminals: NUT & BOLT , Terminals type : E , MAUFACTURE: Newmax ( فایل پیوست می باشد ) |  | آماده تحویل
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0520BC01 | 402000701 | شکستگی قسمتی از اهرم و پلیت پشت دفلکتور شوت که نیاز است در اولین توقف تعمیر شود | 1402/01/27 09:01 | محمود پیروز | 1402/01/27 9:03AM | MECVBC0011 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.3
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0520OB01 | 401004414 | عدم اببند کردن ولو اصلی آب پروسه ساختمان میکسینگ در زمان بستن | 1401/12/25 08:03 | سید محسن موسوی | 1401/12/25 8:05AM | CVBUFB0034 ساختمان میکسینگ | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006050192 | شیر فلکه کشویی |  | DN100,PN16,FLGD,BB,ISRS,GGG40,DIN 3352 | Gate Valve | عدد | 1
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010223 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | SKF - TSN 518 L | Labyrinth Seal | عدد | 2
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010205 | End Cover | 150BC | ASNH 518 - 615 | End Cover | عدد | 2
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010283 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22218EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 2
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44001050019 | AUX.Pulley B-1800 CL/LS | D.No.:2.703.841.01,02-DL733 | D-402*2000/TLK131-100*145 | AUX.Pulley B-1800 CL/LS | عدد | 1
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010175 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF-H 318 | Adaptor Sleeve | عدد | 2
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010203 | Locating Ring | Drum Pulleys | SKF-FRB 12.5/160 | Locating Ring | عدد | 2
درخواست کار | تایید نظارت - محمد حمید برزگر بفرویی | 0620BC01 | 402000887 | درام کانترویت 620BC1درمحل حرکت بلت نازک شده است | 1402/02/01 12:00 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/01 12:01PM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 40 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011010153 | Bearing Housing | Belt Conveyor, FAN | SKF-SNL 518-615 | Bearing Housing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01 | 402000650 | سایش کرینگ 1 شمال - سایش ریترن 14 جنوب | 1402/01/26 09:40 | محمود پیروز | 1402/01/26 9:45AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050137 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 1000/1008/1040 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01 | 402000650 | سایش کرینگ 1 شمال - سایش ریترن 14 جنوب | 1402/01/26 09:40 | محمود پیروز | 1402/01/26 9:45AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050124 | Carrying Idler |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP06 | 401003598 | بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/10 15:17 | محمدقلی غیبی حاجیور | 1401/12/10 3:19PM | ROPUCE0011 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320049 | مهره | 32502127,(M24*1.5),Item No:920.3 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Hex Nut | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP06 | 401003598 | بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/10 15:17 | محمدقلی غیبی حاجیور | 1401/12/10 3:19PM | ROPUCE0011 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320015 | بوش محور فولادی | 32035003,Item No:524مشابه 44001320151 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP06 | 401003598 | بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/10 15:17 | محمدقلی غیبی حاجیور | 1401/12/10 3:19PM | ROPUCE0011 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320032 | زغال خنک کننده | 32508003,(A40),Item No:458 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Lantern Ring | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE02 | 401003859 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE02 | 401003859 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE02 | 401003859 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE02 | 401003859 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401004305 | اسپول خروجی اسلاری از تجهیز سوراخ شده | 1401/12/22 09:37 | کوروش آمده | 1401/12/22 9:42AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010218 | فلنج |  | DIN 2632 - DN200- PN10 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401004305 | اسپول خروجی اسلاری از تجهیز سوراخ شده | 1401/12/22 09:37 | کوروش آمده | 1401/12/22 9:42AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010619 | سه راه جوشی |  | 8" * 8" ,Sch40,BW |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401004305 | اسپول خروجی اسلاری از تجهیز سوراخ شده | 1401/12/22 09:37 | کوروش آمده | 1401/12/22 9:42AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401004305 | اسپول خروجی اسلاری از تجهیز سوراخ شده | 1401/12/22 09:37 | کوروش آمده | 1401/12/22 9:42AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010189 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | dn200-rubber-16k | Gasket | عدد | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02 | 402000712 | جام بودن ریترن موقعیت 18 | 1402/01/27 09:23 | محمود پیروز | 1402/01/27 9:23AM | MECVBC0010 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44001050134 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 950/958/990 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02 | 402000944 | نیاز به نصب داربست در موقعیت موتور گیربکس. | 1402/02/04 12:20 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1402/02/04 12:23PM | MECVBC0010 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0510BC02 | 402000802 | موتور و گیربکس ویبره دارد. | 1402/01/29 14:51 | روزبه بهبهانیان | 1402/01/29 2:52PM | MECVBC0010 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44001320089 | لاستیک کوپلینگ | 1320WP1 | KB-160 | Coupling Element | عدد | 8
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44001320014 | بوش محور فولادی | 32035004,Item No:524 | Pump:150-315,150-400 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44001320029 | رینگ خنک کننده | 32508004,(A50),Item No:458 | Pump:150-400 | Lantern Ring | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44011060010 | واشر فنری گالوانیزه |  | A28 , DIN 127-B |  | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44001320051 | مهره | 32502133,(M30*1.5),Item No:920.3مشابه 44011050038 | Pump:150-400 | Hex Nut | عدد | 1
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 1320WP01 | 402000286 | صدای غیرعادی دارد. | 1402/01/14 07:59 | ابراهیم شفیعی مزرعه نو | 1402/01/14 8:04AM | ROPUCE0003 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 21 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حمید پاک نیا | 44011010910 | Bearing |  | SKF,6409,2RS,C3 | Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401003744 | یاتاقان جنوبی درام زیر استکر ضربه می زند | 1401/12/14 09:16 | محمود پیروز | 1401/12/14 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010201 | Labyrinth Seal | Belt Conveyor | TSN 520 G | Labyrinth Seal | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401003744 | یاتاقان جنوبی درام زیر استکر ضربه می زند | 1401/12/14 09:16 | محمود پیروز | 1401/12/14 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010173 | Spherical Roller Bearing | Drum Pulleys | SKF-22220 EK | Spherical Roller Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401003744 | یاتاقان جنوبی درام زیر استکر ضربه می زند | 1401/12/14 09:16 | محمود پیروز | 1401/12/14 9:26AM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011010174 | Adaptor Sleeve | Drum Pulleys | SKF-H 320 | Adaptor Sleeve | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320WP02 | 402000742 | پمپ ویبره دارد | 1402/01/28 07:30 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/28 7:31AM | ROPUCE0004 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44001320089 | لاستیک کوپلینگ | 1320WP1 | KB-160 | Coupling Element | عدد | 8
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0920BC01 | 402000697 | سایش کرینگ 48 شمال | 1402/01/27 08:57 | محمود پیروز | 1402/01/27 8:59AM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050123 | Carrying Idler |  | L: 250/258/276 - ?108/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000333 | افزایش نرمال سایز در ریزش زیر RF | 1402/01/15 09:44 | حبیب بهجتی اردکانی | 1402/01/15 9:48AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000483 | صدای غیر عادی از گیربکس شماره 13 | 1402/01/20 14:42 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:43PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330020 | Attachment |  | DL1246 | Attachment | عدد | 1 | جهت نصب روی گیرموتور قبل از تعویض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000483 | صدای غیر عادی از گیربکس شماره 13 | 1402/01/20 14:42 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:43PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330019 | Cover |  | DL11 | Cover | عدد | 1 | جهت نصب روی گیرموتور قبل از تعویض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000137 | کیربکس RF14نشتی روغن زیادی دارد | 1402/01/07 12:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/07 12:23PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000507 | باز و بستن اتصالات روانکاری و شارژ گریس بیرینگ هوزینگ ها 2 20 و 22 ( 402000482 ) | 1402/01/21 10:12 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 10:15AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
لغو شده | لغو و آرشیو | 0610RF01 | 402000225 | پیچ الن رول های 6 و 14 افتاده است. | 1402/01/10 13:27 | محمدرضا عامری | 1402/01/10 1:31PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000167 | مشاهده نشتی روغن از گیربکس 8 | 1402/01/08 10:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/08 10:58AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal | عدد | 1
تایید کار انجام شده | تایید نهایی نظارت | 0610RF01 | 402000242 | پیچ آلنی رول شماره14 که در روز گذشته نصب شده بود مجددا افتاده لطفا بررسی شود | 1402/01/11 12:51 | روزبه بهبهانیان | 1402/01/11 12:53PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011060094 | واشر تخت گالوانیزه | 740VS1 | A17,DIN 9021 |  | عدد | 1
تایید کار انجام شده | تایید نهایی نظارت | 0610RF01 | 402000242 | پیچ آلنی رول شماره14 که در روز گذشته نصب شده بود مجددا افتاده لطفا بررسی شود | 1402/01/11 12:51 | روزبه بهبهانیان | 1402/01/11 12:53PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 1
تایید کار انجام شده | تایید نهایی نظارت | 0610RF01 | 402000242 | پیچ آلنی رول شماره14 که در روز گذشته نصب شده بود مجددا افتاده لطفا بررسی شود | 1402/01/11 12:51 | روزبه بهبهانیان | 1402/01/11 12:53PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 | 1 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011040592 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) گالوانیزه‏‏ |  | M10 × 100,8.8,DIN 976 |  | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000441 | نصب پبچ النی شافت 6 ( 401004361 ) | 1402/01/19 13:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/19 1:38PM | MESCRF0001 رولر فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040592 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) گالوانیزه‏‏ |  | M10 × 100,8.8,DIN 976 |  | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000441 | نصب پبچ النی شافت 6 ( 401004361 ) | 1402/01/19 13:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/19 1:38PM | MESCRF0001 رولر فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011060050 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 9021 |  | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000441 | نصب پبچ النی شافت 6 ( 401004361 ) | 1402/01/19 13:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/19 1:38PM | MESCRF0001 رولر فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010247 | Bearing | 610RF1 | SKF-22210 EK | Bearing |  | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010231 | Bearing Housing | Belt Conveyor | SKF-SNL 510-608 | Bearing Housing |  | 10 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  |  | 20 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330017 | خار فنری (Circlip) |  | DIN 472 - 30*1.2 | Circlip |  | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal |  | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer |  | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring |  | 80 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330003 | Teconite Ring For Plummer Block |  |  | Teconite Ring For Plummer Block |  | 60 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010399 | Felt Ring |  | FS190,Size:45(DIN 5419) | Felt Ring |  | 60 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010395 | Locating Ring |  | FRB 9/90 | Locating Ring |  | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010358 | Adaptor Sleeve | 610RF1 | SKF-H310 | Adaptor Sleeve | عدد | 40 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330002 | Roller For Roller Feeder | 245657M1-245229M2 | DL406 | Roller For Roller Feeder |  | 8 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key |  | 20 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RF01 | 402000482 | بند شدن رول های 2 و 20 و 22 | 1402/01/20 14:40 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/20 2:42PM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 180 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011070041 | O-Ring | Roller Feeder | NBR - 54.5 * 3 mm | O-Ring |  | 60 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE05 | 401003862 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE05 | 401003862 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE05 | 401003862 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE05 | 401003862 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610PE05 | 401002476 | نصب داربست جهت تعویض پولی موتور و گیربکس ( 401002473 ) | 1401/11/06 07:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/06 7:31AM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 13 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حامد حکیم زاده اردکانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | خدماتی پشتیبانی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | خدماتی پشتیبانی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | خدماتی پشتیبانی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | خدماتی پشتیبانی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401002473 | سایش و گودشدگی بیش از حد پولی موتور و گیربکس | 1401/11/05 14:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/05 2:56PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | خدماتی پشتیبانی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
دستور کار | مدیر نظارت | 0710MC02 | 401002217 | از درهای بالا و پایین MC2 نشتی و مکش هوا دارد | 1401/10/28 15:11 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:11PM | MEFCNC0002 مولتی سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محسن زهدی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 3 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | مدیر نظارت | 0710MC02 | 401002217 | از درهای بالا و پایین MC2 نشتی و مکش هوا دارد | 1401/10/28 15:11 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:11PM | MEFCNC0002 مولتی سایکلون | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محسن زهدی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيسه | 0.3 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN08 | 401003459 | لاسیتک های بافر کوپلینگ ترک دارد | 1401/12/07 13:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:37PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001110128 | Buffer |  | DL1325 | Buffer | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 402000838 | جوشکاری استادهای شکسته | 1402/01/30 15:07 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/01/30 3:09PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | کیلوگرم | 1 | الکترود 10um60 ضد سایش سایز 4 میلی متر
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0150RL01 | 402000838 | جوشکاری استادهای شکسته | 1402/01/30 15:07 | محمدرضا کارگر شورکی | 1402/01/30 3:09PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 41005040126 | الکترود |  | E NiCrFe3, Size:4 |  | کیلوگرم | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 402000986 | عدم امکان تغییر و دسترسی مربوط به مقدار آلارم و تریپ ویبره hpgr | 1402/02/05 12:06 | مصطفی غفاری اردکانی | 1402/02/05 12:10PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | اتوماسیون | پیمانکاری آروین آزماگستر | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710WS01 | 402000799 | سرویس و آماده سازی نازل ها/فیلتر و هدر ها همزمان با تعمیرات کارگاه ساخت(402000400) | 1402/01/29 13:53 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/29 1:55PM | MEDCWS0002 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0940CF02 | 402000616 | کفشکهایCF2خراب می باشد | 1402/01/24 13:18 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/24 1:19PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0940CF02 | 402000616 | کفشکهایCF2خراب می باشد | 1402/01/24 13:18 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/24 1:19PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44001260200 | Wear Shoe | Spiral Classifier | DL105 | Wear Shoe | عدد | 10
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0940CF02 | 402000616 | کفشکهایCF2خراب می باشد | 1402/01/24 13:18 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/24 1:19PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0510WF04 | 402000696 | جام بودن و صدای غیر عادی از رول موقعیت 8 تجهیز | 1402/01/27 08:55 | محمود پیروز | 1402/01/27 8:57AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | فوری | 2 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001300015 | Carrying Idler |  | D:63-20 L:1550/1558/1582-SW15 | Carrying Idler | عدد | 1
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0510WF06.ME01 | 402000398 | باز نمودن موتور جهت تست نمودن موتور به صورت NO LOAD ( هماهنگی با واحد کارگاه برق ) | 1402/01/17 14:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/17 2:24PM | ROEMAC0051 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0510WF06.ME01 | 402000397 | چک نمودن موتور به صورت NO LOAD از نظر صدای غیر عادی | 1402/01/17 14:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/17 2:21PM | ROEMAC0051 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FN11 | 401002721 | تعویض لبیرنت سیل/بازرسی هوزینگ/اندازه گیری لقی | 1401/11/13 18:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/13 6:09PM | ROFNCE0032 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-01-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مجتبی توانا خطیری
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610RB01 | 402000504 | چک و بررسی ریل و چرخ | 1402/01/21 10:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 10:05AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011040547 | پیچ آلن سر استوانه ای فسفاته | فولادسازی | M20*140,12.9,DIN912 |  | عدد | 8
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610RB01 | 402000504 | چک و بررسی ریل و چرخ | 1402/01/21 10:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 10:05AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 16
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RB01 | 401002714 | سرعت گروه 1 از 80 بالاتر نمیرود | 1401/11/13 10:23 | روزبه بهبهانیان | 1401/11/13 10:25AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 401002475 | ولو خروجی اصلی روغن گروه یکRBمشکل دارد | 1401/11/05 21:43 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/11/05 9:45PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001170045 | Ball Valve | HDC850700 | KHM-38SR-1112-01X-G | Ball Valve | عدد | 1 | نشتی از ولو خروجی پمپ
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001170088 | Slide Plate |  | DL8123 | Slide Plate | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 26 | نگدارنده سینی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040219 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 8 | نگدارنده سینی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 26 | نگهدارنده سینی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RB01 | 402000532 | نياز به تعويض يا تعمير اصولي سيني زير بلت به علت سايش و حالت گرفتن (شكم دادن)در وسط سيني كه باعث برخورد شديد با رول هاي كالسكه مي شود | 1402/01/21 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/21 1:47PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 80 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 402000902 | روغن ریزی جک RBبیشتر شده است | 1402/02/02 13:32 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/02/02 1:33PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44001170011 | Complete Cylinder S200AD - Dia.100/70-5200 SMST | Part No.72-44598 |  | Complete Cylinder S200AD - Dia.100/70-5200 SMST | دست | 1 | نشتی از جکها و عدم موجودی سیل
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610RB01 | 402000580 | باز کردن و بستن سنسورهای تجهیز بدلیل تعویض سینی RB ( 402000532 ) | 1402/01/23 11:08 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/23 11:09AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 44006010533 | چپقی گالوانیزه (زانویی) | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2"- 90 - GLV - SCRD | Elbow - M & F | عدد | 1
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 44006010275 | لوله بدون درز فولادی | 30mm - ANSI B 36.10 | 1,1/4"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 44006010072 | مغزی شش گوش گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2" - GLV - SCRD | Nipple - Hexagon | عدد | 1
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 44006050103 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN40,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 2
اتمام یافته | اتمام کار و آرشیو | 0940WP01 | 401002822 | با توجه به مذاکرات انجام شده با نظارت تاسیسات و با توجه به گرفتگی لوله واش باکس 520bc3 ، در دو نقطه از سایت لوله های آب پروسه واش باکس جهت بررسی و برنامه ریزی در شاتدان آتی بریده شود. | 1401/11/18 07:45 | سید محسن حسینی | 1401/11/18 7:50AM | ROPUCE0001 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 |  | 44006010277 | لوله بدون درز فولادی | 50mm - ANSI B 36.10 | 2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710DA07 | 401002946 | چک/بررسی و تنظیم صفر وصدی دمپر(در محل وccr) به همراه مکانیک | 1401/11/23 09:16 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/23 9:21AM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710DA07 | 401002866 | دمپر 710DA7گیر دارد وکامل باز نمی شود | 1401/11/20 14:05 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/11/20 2:05PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0520BC04 | 402000565 | صدای غیر عادی از ریترن 520bc4 نزدیک بین 4 | 1402/01/23 02:16 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:17AM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050137 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 1000/1008/1040 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0930TN01 | 401003715 | ولوهای دستی مربوط بهTNبالمیل نشتی دارد | 1401/12/14 07:31 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/12/14 7:33AM | METARL0007 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE04 | 401003861 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE04 | 401003861 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE04 | 401003861 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE04 | 401003861 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:29PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401004192 | ورق های نصب شده به عنوان کاور حرارتی روی گیر بکس کوره در چند نقطه باز شده و لق میزند و در زمان وزش باد میتواند حادثه ایجاد کند. | 1401/12/20 06:04 | محمدرضا عامری | 1401/12/20 6:06AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040136 | پیچ سر مته ای |  | M6*50,ِDin7504k |  | عدد | 50
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610BC13 | 402000654 | جام بودن و سایش ایمپکت های 3-46-28-47 وسط و جام بودن کرینگ های 24-47 شمال | 1402/01/26 10:30 | محمود پیروز | 1402/01/26 10:31AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050143 | Impact Idler |  | L: 1000/1008/1032 - ?89-133/25/SW18 | Impact Idler | عدد | 3 | 3و46و47 28 درخواست دارد
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610BC13 | 402000654 | جام بودن و سایش ایمپکت های 3-46-28-47 وسط و جام بودن کرینگ های 24-47 شمال | 1402/01/26 10:30 | محمود پیروز | 1402/01/26 10:31AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050127 | Carrying Idler |  | L: 200/208/226 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 2 | 24و47 شمال
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402000686 | سيل هاي مربوط به بيرينگ هوزينگ هد شفت باكت الواتور نياز به تعويض دارد | 1402/01/27 08:29 | سعید منصوریان | 1402/01/27 8:30AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010038 | Bearing | Bucket Elevator | NTN-23028BKC4 | Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402000686 | سيل هاي مربوط به بيرينگ هوزينگ هد شفت باكت الواتور نياز به تعويض دارد | 1402/01/27 08:29 | سعید منصوریان | 1402/01/27 8:30AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44011010039 | Bearing adapter | Bucket Elevator | NTN-H3028 | Bearing adapter | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710BE01 | 402000686 | سيل هاي مربوط به بيرينگ هوزينگ هد شفت باكت الواتور نياز به تعويض دارد | 1402/01/27 08:29 | سعید منصوریان | 1402/01/27 8:30AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 44011020003 | Oil Seal | ZF-28 | Bucket Elevator | Oil Seal | عدد | 2
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710BE01 | 402000864 | تعدا 15 عدد باکت های Beپارگی و شکستگی دارد(12عدد سمت شمال/3عدد سمت غرب) | 1402/01/31 13:50 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/31 1:50PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710BE01 | 402000864 | تعدا 15 عدد باکت های Beپارگی و شکستگی دارد(12عدد سمت شمال/3عدد سمت غرب) | 1402/01/31 13:50 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/31 1:50PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710BE01 | 402000864 | تعدا 15 عدد باکت های Beپارگی و شکستگی دارد(12عدد سمت شمال/3عدد سمت غرب) | 1402/01/31 13:50 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/31 1:50PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001060006 | Bucket | SDR3040-12 |  | Bucket | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402000290 | تعداد 5 عدد از باکت های باکت الواتور سمت غرب ترک دارد | 1402/01/14 12:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:17PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001060006 | Bucket | SDR3040-12 |  | Bucket | عدد | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402000290 | تعداد 5 عدد از باکت های باکت الواتور سمت غرب ترک دارد | 1402/01/14 12:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:17PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402000290 | تعداد 5 عدد از باکت های باکت الواتور سمت غرب ترک دارد | 1402/01/14 12:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:17PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402000290 | تعداد 5 عدد از باکت های باکت الواتور سمت غرب ترک دارد | 1402/01/14 12:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:17PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710BE01 | 402000290 | تعداد 5 عدد از باکت های باکت الواتور سمت غرب ترک دارد | 1402/01/14 12:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:17PM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001060015 | T-Pin |  | DL1208 | T-Pin | عدد | 10
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710BE01 | 402000691 | سيل هاي مربوط به بيرينگ هوزينگ هد شفت باكت الواتور نياز به تعويض دارد ( 402000686 ) نیاز به گریسکاری پس از تعمیرات می باشد. | 1402/01/27 08:35 | سعید منصوریان | 1402/01/27 8:36AM | MERSBE0001 باکت الواتور | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0520MX02 | 401004433 | موتور گیربکس میکسر 2 ویبره دارد | 1401/12/26 05:59 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/12/26 6:01AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401004338 | نصب داربست دو سمت پایین شوت دیسشارژ ( 401003488 ) | 1401/12/23 12:35 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/23 12:36PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0610RS04 | 401002858 | باز کردن رول 1 و 2 جهت افزایش شیب شوت دیسشارژ ( 401002823 ) | 1401/11/19 15:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/19 3:24PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 15 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حامد حکیم زاده اردکانی
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0610RS04 | 401002823 | گرفتگی مواد و نیاز به افزایش شیب شوت دیسشارژ | 1401/11/18 09:05 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/11/18 9:08AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 | 12 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | حامد حکیم زاده اردکانی
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050050 | مهره شش گوش فسفاته |  | M8 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 1.6 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610RS04 | 401003488 | از محل سرریز گندله های اورسایز به روی نوار 620BC1 مقداری مواد از دو طرف بیرون میریزد ، لطفا دو پلیت دو طرف جوش داده شود تا از بیرون ریختن مواد جلوگیری کند. | 1401/12/08 11:51 | محمدرضا عامری | 1401/12/08 11:54AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040069 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M8*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000506 | تسمه روی لبه پالت 25 شکسته است. | 1402/01/21 10:08 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000506 | تسمه روی لبه پالت 25 شکسته است. | 1402/01/21 10:08 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000506 | تسمه روی لبه پالت 25 شکسته است. | 1402/01/21 10:08 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:09AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44001010305 | Plate 1 | Pallet Frame Assembly (730.AN1) | DL8650 | Plate 1 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 34
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 17
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 2 | plate 1 با شماره نقشه DL2646 |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001010203 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | DL2650 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 17
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003044 | به دلیل گیر کردن ورق به دیواره ثابت و متحرک کولینک (سند سیل) موقعیت ستون 12بیرونی باعث دفرمگی دراین ناحیه شده است | 1401/11/26 14:02 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 2:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 0.2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 402000518 | فعال شدن آلارم zs 53 کولینگ | 1402/01/21 11:30 | حسین کبیری | 1402/01/21 11:32AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44002060197 | Indactive Proximity Switch |  | Siemens,3Rg4024-0KA00,20...265V AC/DC,NC,SN2=15mm | Indactive Proximity Switch | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 402000573 | محل نصب سنسور ZS53باید تغییر کند(باید جلو تر از محل نیم دایره ای متصل به اهرم اصل نصب شود) | 1402/01/23 07:03 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/23 7:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000716 | بررسی و در صورت نیاز اصلاح لوله ZS53 | 1402/01/27 09:36 | احسان طبیبی | 1402/01/27 9:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000716 | بررسی و در صورت نیاز اصلاح لوله ZS53 | 1402/01/27 09:36 | احسان طبیبی | 1402/01/27 9:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000716 | بررسی و در صورت نیاز اصلاح لوله ZS53 | 1402/01/27 09:36 | احسان طبیبی | 1402/01/27 9:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 10 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000489 | نصب لوله گریس شافت 25 طوقه داخلی و شارژ گریس به چرخ سر بازو که تعویض شده است. | 1402/01/20 22:15 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:16PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000228 | پالتهای 34و35کولینگ ریزش دارد | 1402/01/10 21:30 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/10 9:32PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050141 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24,12,DIN 6915 |  | عدد | 4
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000228 | پالتهای 34و35کولینگ ریزش دارد | 1402/01/10 21:30 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/10 9:32PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401004404 | اصلاح ورق های سندسیل پشت ستون 16 و 17 خارجی | 1401/12/24 13:50 | احسان طبیبی | 1401/12/24 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401004404 | اصلاح ورق های سندسیل پشت ستون 16 و 17 خارجی | 1401/12/24 13:50 | احسان طبیبی | 1401/12/24 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401004404 | اصلاح ورق های سندسیل پشت ستون 16 و 17 خارجی | 1401/12/24 13:50 | احسان طبیبی | 1401/12/24 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401004404 | اصلاح ورق های سندسیل پشت ستون 16 و 17 خارجی | 1401/12/24 13:50 | احسان طبیبی | 1401/12/24 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401004404 | اصلاح ورق های سندسیل پشت ستون 16 و 17 خارجی | 1401/12/24 13:50 | احسان طبیبی | 1401/12/24 1:51PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001010203 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | DL2650 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000882 | آرم رولر پالت های شماره 15، 21 و 35 اندکی لقی دارد. | 1402/02/01 11:22 | احسان طبیبی | 1402/02/01 11:25AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011120098 | Cir Clip |  | DIN471,125*4mm | Cir Clip |  | 1 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000882 | آرم رولر پالت های شماره 15، 21 و 35 اندکی لقی دارد. | 1402/02/01 11:22 | احسان طبیبی | 1402/02/01 11:25AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt |  | 1 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000882 | آرم رولر پالت های شماره 15، 21 و 35 اندکی لقی دارد. | 1402/02/01 11:22 | احسان طبیبی | 1402/02/01 11:25AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 1 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000882 | آرم رولر پالت های شماره 15، 21 و 35 اندکی لقی دارد. | 1402/02/01 11:22 | احسان طبیبی | 1402/02/01 11:25AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  |  | 2 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000882 | آرم رولر پالت های شماره 15، 21 و 35 اندکی لقی دارد. | 1402/02/01 11:22 | احسان طبیبی | 1402/02/01 11:25AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  |  | 1 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 402000963 | فریم ایرسیل پشت ستون 1 خارجی سوخته وریزش گندله مشاهده میشود. | 1402/02/04 15:02 | روزبه بهبهانیان | 1402/02/04 3:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 402000963 | فریم ایرسیل پشت ستون 1 خارجی سوخته وریزش گندله مشاهده میشود. | 1402/02/04 15:02 | روزبه بهبهانیان | 1402/02/04 3:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 402000963 | فریم ایرسیل پشت ستون 1 خارجی سوخته وریزش گندله مشاهده میشود. | 1402/02/04 15:02 | روزبه بهبهانیان | 1402/02/04 3:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 402000963 | فریم ایرسیل پشت ستون 1 خارجی سوخته وریزش گندله مشاهده میشود. | 1402/02/04 15:02 | روزبه بهبهانیان | 1402/02/04 3:03PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001010042 | Frame Air Seal |  | OUTER | Frame Air Seal | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000891 | چهار پهلوی روی تراست ریل در محدوده پالت 10 و 11 شکسته است. | 1402/02/01 14:19 | احسان طبیبی | 1402/02/01 2:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41009010220 | Square Bar |  | ST37,20*20mm | Square Bar | متر | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000891 | چهار پهلوی روی تراست ریل در محدوده پالت 10 و 11 شکسته است. | 1402/02/01 14:19 | احسان طبیبی | 1402/02/01 2:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 402000301 | کنترل سیستم گریسکاری قسمت ثابت کولینگ | 1402/01/14 12:59 | رضا زارعی | 1402/01/14 1:02PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | عباس جعفرپور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01 | 402000711 | جام بودن کرینگ 104 جنوب و سایش ریترن 102 | 1402/01/27 09:22 | محمود پیروز | 1402/01/27 9:23AM | MECVBC0009 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050124 | Carrying Idler |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01 | 402000711 | جام بودن کرینگ 104 جنوب و سایش ریترن 102 | 1402/01/27 09:22 | محمود پیروز | 1402/01/27 9:23AM | MECVBC0009 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 1 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001050134 | Return Idler | Bearing:6204 | L: 950/958/990 - ?89-133/20/SW14 | Return Idler | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE01 | 401003858 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:27PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE01 | 401003858 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:27PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE01 | 401003858 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:27PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0610PE01 | 401003858 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:27PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
تایید کار انجام شده | تایید نهایی نظارت | 0610PE01 | 402000080 | نیاز به تنظیم تنشن وی بلت دیسک ( 401003624 ) | 1402/01/05 13:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1402/01/05 1:21PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 | 3 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد حمید برزگر بفرویی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN07 | 401003526 | سیگنال نا هم محوری و خرابی لاسیتک های ضربه گیر | 1401/12/09 09:02 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 9:04AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 15 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001110128 | Buffer |  | DL1325 | Buffer | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 0620BC02 | 402000677 | یکی از رولیکهای وسط خط620bc2صدای غیر عادی میدهد | 1402/01/27 05:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 5:55AM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین فرصت ممکن | 2 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001050124 | Carrying Idler |  | L: 315/323/341 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401004202 | چک و بررسی تفلون های نیم هاپر اول تراولینگ در صورت خرابی تعویض و تعمیرات انجام شود | 1401/12/20 08:59 | سعید منصوریان | 1401/12/20 9:01AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 30
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000815 | در اولین توقف نیاز به بررسی کلیپس های گریت پلیت های زنجیر تراولینگ و در صورت سایش داخلی شاخ نگهدارنده گریت پلیت و خمیدگی و افتادگی پیچ تعویض شود. | 1402/01/30 10:35 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000815 | در اولین توقف نیاز به بررسی کلیپس های گریت پلیت های زنجیر تراولینگ و در صورت سایش داخلی شاخ نگهدارنده گریت پلیت و خمیدگی و افتادگی پیچ تعویض شود. | 1402/01/30 10:35 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 0.5
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000815 | در اولین توقف نیاز به بررسی کلیپس های گریت پلیت های زنجیر تراولینگ و در صورت سایش داخلی شاخ نگهدارنده گریت پلیت و خمیدگی و افتادگی پیچ تعویض شود. | 1402/01/30 10:35 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290016 | Grate Plate Clip |  | 1.4841 | Grate Plate Clip | عدد | 50
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000815 | در اولین توقف نیاز به بررسی کلیپس های گریت پلیت های زنجیر تراولینگ و در صورت سایش داخلی شاخ نگهدارنده گریت پلیت و خمیدگی و افتادگی پیچ تعویض شود. | 1402/01/30 10:35 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 96 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040233 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*50-10.9 , DIN933 | Bolt | عدد | 100
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000052 | بررسی لینکهای ردیف دوم سمت شمال و گریت پلیتهای بغل سرتاسر زنجیر سوخته است | 1402/01/03 21:52 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:52PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 90 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 12 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000052 | بررسی لینکهای ردیف دوم سمت شمال و گریت پلیتهای بغل سرتاسر زنجیر سوخته است | 1402/01/03 21:52 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:52PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 90 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 0.2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000052 | بررسی لینکهای ردیف دوم سمت شمال و گریت پلیتهای بغل سرتاسر زنجیر سوخته است | 1402/01/03 21:52 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:52PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 90 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040131 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*50-10.9 , DIN933 |  | عدد | 12 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000052 | بررسی لینکهای ردیف دوم سمت شمال و گریت پلیتهای بغل سرتاسر زنجیر سوخته است | 1402/01/03 21:52 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:52PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 90 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290016 | Grate Plate Clip |  | 1.4841 | Grate Plate Clip | عدد | 6 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003335 | شفت 21چرخش کامل ندارد وکپ ان نیز بیرون زده است | 1401/12/05 13:31 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1401/12/05 1:33PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000182 | موقعیت 50 الی90زنجیر گریت پلیتها قرمز و سوخته شده میباشد | 1402/01/08 21:32 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/08 9:32PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290016 | Grate Plate Clip |  | 1.4841 | Grate Plate Clip | عدد | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000182 | موقعیت 50 الی90زنجیر گریت پلیتها قرمز و سوخته شده میباشد | 1402/01/08 21:32 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/08 9:32PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040131 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*50-10.9 , DIN933 |  | عدد | 12
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000182 | موقعیت 50 الی90زنجیر گریت پلیتها قرمز و سوخته شده میباشد | 1402/01/08 21:32 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/08 9:32PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 0.2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000182 | موقعیت 50 الی90زنجیر گریت پلیتها قرمز و سوخته شده میباشد | 1402/01/08 21:32 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/08 9:32PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290001 | Grate Plate |  | SCH1-DL152 | Grate Plate | عدد | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000182 | موقعیت 50 الی90زنجیر گریت پلیتها قرمز و سوخته شده میباشد | 1402/01/08 21:32 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/08 9:32PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 12
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000814 | سایش شدید 13 عدد ار استپر پلیت های سمت شمال زون 1و2 که نیاز به تعویض دراولین توقف دارد.(شفت 88 الی 76) | 1402/01/30 10:31 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040138 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M20*70-10.9 , DIN931 |  | عدد | 30
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000814 | سایش شدید 13 عدد ار استپر پلیت های سمت شمال زون 1و2 که نیاز به تعویض دراولین توقف دارد.(شفت 88 الی 76) | 1402/01/30 10:31 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290136 | Side Plate Stop (D.D.D) | GL H1N,TG01MAC |  | Side Plate Stop (D.D.D) | عدد | 13
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000814 | سایش شدید 13 عدد ار استپر پلیت های سمت شمال زون 1و2 که نیاز به تعویض دراولین توقف دارد.(شفت 88 الی 76) | 1402/01/30 10:31 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040133 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 30
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000814 | سایش شدید 13 عدد ار استپر پلیت های سمت شمال زون 1و2 که نیاز به تعویض دراولین توقف دارد.(شفت 88 الی 76) | 1402/01/30 10:31 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:35AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 72 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 60
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000542 | از فلپ دمپرهای19و20تراولینگ به صورت لحظه ای ریزش زیاد گندله داریم | 1402/01/22 01:03 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/22 1:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000542 | از فلپ دمپرهای19و20تراولینگ به صورت لحظه ای ریزش زیاد گندله داریم | 1402/01/22 01:03 | ابراهیم محمدی احمد آبادی | 1402/01/22 1:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003029 | شافت 24 و 25 تراولینگ چرخش کامل ندارد. | 1401/11/26 06:25 | محمدرضا عامری | 1401/11/26 6:26AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003080 | ورق پشت بازویی استریپر 2/3 سمت جنوب سوراخ شده است ( 401003074 ) جهت جوشکاری بدنه انتهایی تراولینگ و جلوگیری ریزش مواد به سمت کانترویت های استریپر بیرونی نصب اسکافلد و تخته ریزی اقدام شود. | 1401/11/28 09:10 | سعید منصوریان | 1401/11/28 9:15AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000737 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. ( 402000491 ) در شاتدان سرد نیاز به بازکردن لوله های روانکاری دو سمت متصل به بیرینگ هوزینگ و پس از تعمیرات شارژ گریس داخل بیرینگ هوزینگ و بستن اتصالات روانکاری می باشد. | 1402/01/27 14:27 | سعید منصوریان | 1402/01/27 2:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 12
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 12
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290061 | Pipe Spacer2 | SHORT-STB410 | DL2 | Pipe Spacer2 | عدد | 12
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290059 | Thru Rod | SCM440 | DL139 | Thru Rod | عدد | 4
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290060 | Pipe Spacer1 | LONG-STB410 | DL1 | Pipe Spacer1 | عدد | 8
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040233 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*50-10.9 , DIN933 | Bolt | عدد | 100
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 8
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 8
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000740 | راد های 118/119/120/124 خم شده واز لحاظ شکستگی چک شود | 1402/01/27 21:42 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/27 9:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 288 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44001290016 | Grate Plate Clip |  | 1.4841 | Grate Plate Clip | عدد | 48
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000279 | شفتهای 3/4/7/9/13/15/17/19/21/25/33/35 سمت جنوب لابیرنت آن بیرون امده است | 1402/01/14 06:06 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 6:06AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 48 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000048 | پایپ چکش اول سمت جنوب افتاده است | 1402/01/03 21:22 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/03 9:23PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000284 | کلیبس موقعیت 173 سمت جنوب و 172 سمت شمال شکسته و در حال افتادن میباشد | 1402/01/14 06:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 6:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000284 | کلیبس موقعیت 173 سمت جنوب و 172 سمت شمال شکسته و در حال افتادن میباشد | 1402/01/14 06:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 6:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000284 | کلیبس موقعیت 173 سمت جنوب و 172 سمت شمال شکسته و در حال افتادن میباشد | 1402/01/14 06:15 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 6:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003074 | ورق پشت بازویی استریپر 2/3 سمت جنوب سوراخ شده است | 1401/11/27 20:01 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/27 8:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41009010011 | ورق سياه |  | thk 8 mm |  | کیلوگرم | 64 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 401003074 | ورق پشت بازویی استریپر 2/3 سمت جنوب سوراخ شده است | 1401/11/27 20:01 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/27 8:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيسه | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000817 | جابه جایی ریترن اولی شفت 23 مسیر برگشت مشاهده گردید. | 1402/01/30 10:44 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:45AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 3 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000736 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. ( 402000491 )در شاتدان سرد به نصب داربست و اسکافلد زیر شفت و فضا بیرون شفت جهت تعویض شفت اقدام شود | 1402/01/27 14:25 | سعید منصوریان | 1402/01/27 2:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000816 | جابه جایی ریترن رول اولی و دومی شفت 2 مشاهده گردید | 1402/01/30 10:41 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 4
درخواست کار | رئیس تعمیرات کارفرما | 0710TG01 | 402000816 | جابه جایی ریترن رول اولی و دومی شفت 2 مشاهده گردید | 1402/01/30 10:41 | سعید منصوریان | 1402/01/30 10:43AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | کمال پورطحان اردکانی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 402000129 | رول وسط چکش دومی از طرف کوره افتاده است. | 1402/01/07 06:20 | محمدرضا عامری | 1402/01/07 6:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401002831 | اصلاح لابیرنت ها و تعمیر آنها بر اساس لیست تهیه شده با همراهی کارفرما (لیست ضمیمه درخواست می باشد) | 1401/11/18 12:24 | سعید منصوریان | 1401/11/18 12:27PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 132 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001290328 | Labyrinth Seal |  | TG01OH01,DL7950 | Labyrinth Seal | عدد | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000872 | چکش های ثابت تراولینگ نیاز به سرویس دارد ، هر کدام تعدادی از رول ها افتاده و بعضا کج شده و کارایی مناسب ندارد. | 1402/02/01 06:17 | محمدرضا عامری | 1402/02/01 6:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290143 | Cleaner Roller 2 |  | DL1145 | Cleaner Roller 2 | عدد | 6
درخواست کار | کارشناس سفارشات انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000872 | چکش های ثابت تراولینگ نیاز به سرویس دارد ، هر کدام تعدادی از رول ها افتاده و بعضا کج شده و کارایی مناسب ندارد. | 1402/02/01 06:17 | محمدرضا عامری | 1402/02/01 6:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 |  | 129-02-توقف گرم اردیبهشت 1402 | فرحناز میرجانی سروی | 44001290142 | Cleaner Roller 1 |  | DL1143 | Cleaner Roller 1 | عدد | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS03 | 402000102 | بال ولو خط مکش سوراخ شده است | 1402/01/06 09:29 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/06 9:30AM | ROPUCE0029 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004181 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 14:11 | احسان طبیبی | 1401/12/19 2:12PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 24 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | 12 | ندارد
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740VF01 | 402000319 | بررسي پولي سر مكانيزم و موتور توسط شركت CPG و درصورت نياز تعويض | 1402/01/15 07:38 | احسان طبیبی | 1402/01/15 7:39AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44011030013 | V-Belt |  | C 110 | V-Belt | عدد | 5
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740VF01 | 402000319 | بررسي پولي سر مكانيزم و موتور توسط شركت CPG و درصورت نياز تعويض | 1402/01/15 07:38 | احسان طبیبی | 1402/01/15 7:39AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001280122 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | Fig.10-1,P.No.2140 | DL 986 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0740VF01 | 402000319 | بررسي پولي سر مكانيزم و موتور توسط شركت CPG و درصورت نياز تعويض | 1402/01/15 07:38 | احسان طبیبی | 1402/01/15 7:39AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 32 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور | 44001280123 | V-Belt Wheel (Motor Side) | Fig.10-1,P.No.2150 | DL1903 | V-Belt Wheel (Motor Side) | عدد | 1
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0740VF01 | 402000320 | باز كردن اتصالات موتور جهت تعويض پولي ها با هماهنگي واحد مكانيك در توقف گرم و اصلاح کاور روی موتور که کنده شده است . | 1402/01/15 07:41 | احسان طبیبی | 1402/01/15 7:42AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 402000678 | ورق های هاردوکس بدنه و کف تجهیز سایش دارد. | 1402/01/27 07:11 | احسان طبیبی | 1402/01/27 7:12AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 41009010112 | Plate |  | Hardox 450/500-Thk 8mm | Plate | كيلو گرم | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 402000678 | ورق های هاردوکس بدنه و کف تجهیز سایش دارد. | 1402/01/27 07:11 | احسان طبیبی | 1402/01/27 7:12AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 402000678 | ورق های هاردوکس بدنه و کف تجهیز سایش دارد. | 1402/01/27 07:11 | احسان طبیبی | 1402/01/27 7:12AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | امیرحسین فیاض | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 0.5
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610WB01 | 402000238 | لوله کاری جهت اصلاح مسیر کابل 610WB-SPEED SWITCH | 1402/01/11 11:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/11 11:22AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610WB01 | 402000296 | اسکرت برد سمت جنوب W.Bریزش مواد دارد | 1402/01/14 12:26 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:27PM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610WB01 | 402000239 | جوشکاری ساپورت جهت نصب لوله کاندوییت به دلیل اصلاح مسیر کابل SPEED SWITCH . | 1402/01/11 11:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1402/01/11 11:26AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 2 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610WB01 | 402000618 | یکی از رولهای رفت سمت شمال w.b(نزدیک درام خلاف موتور)معیوب میباشد | 1402/01/24 21:14 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/24 9:16PM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 12 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050161 | Carrying Idler |  | L: 1150/1158/1176 - ?108/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 1
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610BC14 | 402000604 | سایش هر دو سمت سنتر شمالی موقعیت 60 - ایمپکت 46 وسط- جام بودن کرینگ 26-11 شمال | 1402/01/24 11:06 | محمود پیروز | 1402/01/24 11:06AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050143 | Impact Idler |  | L: 1000/1008/1032 - ?89-133/25/SW18 | Impact Idler | عدد | 1 | 46
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610BC14 | 402000604 | سایش هر دو سمت سنتر شمالی موقعیت 60 - ایمپکت 46 وسط- جام بودن کرینگ 26-11 شمال | 1402/01/24 11:06 | محمود پیروز | 1402/01/24 11:06AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050145 | Self-Aligning Idler |  | L: 150/196 - ?89/19.2/SW16 (M12*1.75*30) | Self-Aligning Idler | عدد | 1 | یکی از آنها درخواست دارد 401004186
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0610BC14 | 402000604 | سایش هر دو سمت سنتر شمالی موقعیت 60 - ایمپکت 46 وسط- جام بودن کرینگ 26-11 شمال | 1402/01/24 11:06 | محمود پیروز | 1402/01/24 11:06AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمود پیروز | 44001050127 | Carrying Idler |  | L: 200/208/226 - ?133/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 2 | کرینگ 11و26
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0940TA01 | 402000462 | کانال ورودی به مخزن سوراخ شده | 1402/01/20 08:01 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1402/01/20 8:02AM | ROMITM0001 تانک ته نشینی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 6 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 0.3 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1320WP04 | 401003582 | با توجه بهPM انجام شده نیاز است قطعات فرسوده تعویض شوند(رادهای گلند _3عدد از رادهای کیسینگ و لاستیکهای کوپلینگ) | 1401/12/10 09:10 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/10 9:13AM | ROPUCE0009 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44001320168 | Coupling Element KB-80 | 1320WP3/4 |  | Coupling Element KB-80 | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1320WP04 | 401003582 | با توجه بهPM انجام شده نیاز است قطعات فرسوده تعویض شوند(رادهای گلند _3عدد از رادهای کیسینگ و لاستیکهای کوپلینگ) | 1401/12/10 09:10 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/10 9:13AM | ROPUCE0009 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040592 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) گالوانیزه‏‏ |  | M10 × 100,8.8,DIN 976 |  | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1320WP04 | 401003582 | با توجه بهPM انجام شده نیاز است قطعات فرسوده تعویض شوند(رادهای گلند _3عدد از رادهای کیسینگ و لاستیکهای کوپلینگ) | 1401/12/10 09:10 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/10 9:13AM | ROPUCE0009 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011040316 | پیچ دو سر رزوه متریک فسفاته |  | M12*75,8.8,DIN 976 |  | عدد | 3 |  |  | درخواست شده
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0510WF07 | 401003576 | باز نمودن اتصالات برقی فیلتر ستاره ای 510WF7 و 510WF10 جهت جابجایی فیلتر ستاره ای . | 1401/12/10 08:02 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/10 8:07AM | SCMEWF0001 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 4 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | رضا رزم آور
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0510WF07 | 401003112 | در زمان کار تجهیز غبار بیش از حد نرمال وجود دارد. علارغم تعویض چندین باره فیلتر همچنان غبار وجود دارد و نیاز به بررسی کارشناسی دارد. در صورت لزوم با حضور کارشناس هر اقدام لازم از طرف تولید انجام میشود تا حصول نتیجه. | 1401/11/29 14:11 | محمدرضا عامری | 1401/11/29 2:12PM | SCMEWF0001 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 20 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی محمد مرادی پور
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 401004438 | نصب فلومتر روی مسير ورودي آب به ونچوری تجهیز wet scrubber 730 و نصب یک عدد گیج روی همان مسیر | 1401/12/26 08:16 | سید محسن حسینی | 1401/12/26 8:19AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010272 | فلنج |  | DIN 2633 - DN150 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 401004438 | نصب فلومتر روی مسير ورودي آب به ونچوری تجهیز wet scrubber 730 و نصب یک عدد گیج روی همان مسیر | 1401/12/26 08:16 | سید محسن حسینی | 1401/12/26 8:19AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44011110025 | Pressure Gauge |  | 233.50+990.10,0~10Bar,0~145Psi,100mm,G1/2"x14 - BSPP,Radial,With Diaphragm&Liquid Filling | Pressure Gauge | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 401004438 | نصب فلومتر روی مسير ورودي آب به ونچوری تجهیز wet scrubber 730 و نصب یک عدد گیج روی همان مسیر | 1401/12/26 08:16 | سید محسن حسینی | 1401/12/26 8:19AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | فلومتر آب ## Flow Meter#Flap-Type,Pipe Size:DN150
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 401004438 | نصب فلومتر روی مسير ورودي آب به ونچوری تجهیز wet scrubber 730 و نصب یک عدد گیج روی همان مسیر | 1401/12/26 08:16 | سید محسن حسینی | 1401/12/26 8:19AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006010298 | واشر فلنج کلنگریت | DN150,PN16,NON-ASBESTOS | DN150,PN16,T3,SHEET | Gasket | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730WS01 | 401004438 | نصب فلومتر روی مسير ورودي آب به ونچوری تجهیز wet scrubber 730 و نصب یک عدد گیج روی همان مسیر | 1401/12/26 08:16 | سید محسن حسینی | 1401/12/26 8:19AM | MEDCWS0003 وت اسکرابر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 36 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | علی زارع احمدآبادی | 44006050702 | Ball Valve | فولادسازی | Class 800,1/2",SCRW,A105/304 | Ball Valve | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP07 | 401003647 | پس از انجام PMمشاهده شد بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/13 07:18 | رضا نصیری سروی | 1401/12/13 7:21AM | ROPUCE0012 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320049 | مهره | 32502127,(M24*1.5),Item No:920.3 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Hex Nut | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP07 | 401003647 | پس از انجام PMمشاهده شد بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/13 07:18 | رضا نصیری سروی | 1401/12/13 7:21AM | ROPUCE0012 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320015 | بوش محور فولادی | 32035003,Item No:524مشابه 44001320151 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 1
دستور کار | متصدی انبار بهره بردار | 1320WP07 | 401003647 | پس از انجام PMمشاهده شد بوش محافظ شفت لاغر شده است | 1401/12/13 07:18 | رضا نصیری سروی | 1401/12/13 7:21AM | ROPUCE0012 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 18 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | مصطفی پناهی | 44001320032 | زغال خنک کننده | 32508003,(A40),Item No:458 | Pump:150-250,65-315,100-315 | Lantern Ring | عدد | 1
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0950VP01 | 401003703 | نشتی آب از مخزن پشت تجهیز | 1401/12/13 14:32 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 2:35PM | ROPURO0007 وکیوم پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيلو گرم | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0950VP01 | 401003703 | نشتی آب از مخزن پشت تجهیز | 1401/12/13 14:32 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 2:35PM | ROPURO0007 وکیوم پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 |  | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | سید محسن طباطبائی عقدا | 41009010043 | ورق سياه |  | thk 4 mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  | آماده تحویل
تایید کار انجام شده | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610PE03 | 401003860 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد بنی جمالی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
تایید کار انجام شده | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610PE03 | 401003860 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد بنی جمالی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
تایید کار انجام شده | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610PE03 | 401003860 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد بنی جمالی | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
تایید کار انجام شده | تایید نهایی رییس واحد اجرایی | 0610PE03 | 401003860 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:28PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 9 | 8 | 129-03-توقف گرم اردیبهشت 1402 | محمد بنی جمالی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد