## Sheet
وضعیت | وضعیت جریان | AppTag | شماره دستور کار | شرح ایراد/مشکل | ReportDate | ReportBy | تاریخ ارسال | نام دستگاه | نوع فعالیت | نوع کار | مجری | توقف در سطح | اولویت رسیدگی | جمع نفرساعت | کارکرد نفرات | project | در کارتابل | کد قطعه | شرح قطعه | متن کاربر | مشخصه فنی | نام لاتین | واحد | تعداد | توضیحات | شماره سفارش خارجی | وضعیت قطعه
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000829 | تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم و سپس تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي و كاليبره و تست. | 1401/09/24 12:39 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:49PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0920BW01 | 401000830 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:51 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:51PM | MEMEBW0023 بلت اسکیل ناحیه ی 920 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810BC02.ME01 | 401004048 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:26PM | ROEMAC0100 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0810BC02.ME01 | 401004048 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:26PM | ROEMAC0100 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011070304 | V-Ring |  | NBR,V80A | V-Ring | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC03.ME01 | 401004003 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:42AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03.ME01 | 401004032 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:14AM | ROEMAC0065 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC06.ME01 | 401004004 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:43AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06.ME01 | 401004033 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:14 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:15AM | ROEMAC0068 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003947 | نیاز به ساخت ونصب فریم اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز | 1401/12/16 12:07 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 12:09PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | نیاز به ساخت فریم اکسپنشن جوینت طبق نقشه پیوست.
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004074 | لطفاً با رعايت ايمني نسبت به نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز710EP2 با برس و پارچه و الكل اقدام گردد . | 1401/12/17 14:22 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:22PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004162 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك يا شكستگي آن و چك هيتر. | 1401/12/19 10:59 | کمال عبدی | 1401/12/19 10:59AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP02 | 401003687 | نیاز به اصلاح ارتفاعی و نصب دریچه های جدید بر روی سقف تجهیز. | 1401/12/13 12:55 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:56PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيسه | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004059 | نصب اسکافلد در موقعیت هابرهای 710EP2 جهت تعویض هیتر آنها در توقف سرد . هماهنگی با واحد برق | 1401/12/17 13:51 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:52PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401003911 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:46AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP02 | 401004062 | لطفاً نسبت به تعويض كليه هيترهاي ep2 اقدام گردد . | 1401/12/17 14:07 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:07PM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | پارچه 4لایه مقاوم به دمای 200 درجه سانتیگراد.به طول 14 متر و عرض 450میلیمتر .ابعاد نهایی قبل از نصب توسط پیمانکار اندازه گیری گردد.(طبق نقشه پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP02 | 401003932 | نیاز به ساخت ونصب اکسپنشن جوینت داکت ورودی به تجهیز. | 1401/12/16 11:10 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 11:12AM | MEFSEP0002 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | باکس عایق حرارتی به ابعاد 100*300 میلیمتر و به طول 14 متر.ابعاد نهایی توسط پیمانکار قبل از نصب اندازه گیری گردد(طبق نقشه پیوست).
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003654 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 1401/12/13 09:06 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:08AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050022 | شیر فلکه کشوئی |  | DN65,PN16,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030017 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 *220 mm,DL402 | Bolt - Oval Head | عدد | 42
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030016 | Ball Retaining Screen |  |  | Ball Retaining Screen | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030020 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 140 mm,DL400 | Bolt - Oval Head | عدد | 480
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030018 | Lock Nut Hex | 04 - 0866450 | M 36 * 3,DIN982 | Lock Nut Hex | عدد | 610
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030010 | Shell Liner End | 90D-701002 |  | Shell Liner End | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030012 | Shell Liner Small | 90D-701003 |  | Shell Liner Small | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030064 | Sealing Washer |  | DL403 | Sealing Washer | عدد | 610
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030015 | Shell Liner Inner | 90D701004 |  | Shell Liner Inner | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030019 | Bolt - Oval Head | 02 - 035505 | M 36 * 3 * 190 mm,DL401 | Bolt - Oval Head | عدد | 86
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030011 | Shell Liner Middle | 90D-701001 |  | Shell Liner Middle | عدد | 116
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030014 | Shell Liner Outer | 90D-701005 |  | Shell Liner Outer | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030013 | Shell Liner Corner | 90D-701006 |  | Shell Liner Corner | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401003680 | سایش تمامی لاینرهای بال میل | 1401/12/13 11:16 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 11:24AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001030021 | Cupped Washer | A - 04 - 096488 | For M 36 Bolt,DL404 | Cupped Washer | عدد | 100
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930BM01 | 401003656 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 1401/12/13 09:18 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 9:20AM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050103 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | DN40,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | عدد | 20 | درپوش 1/4 آلن خور نوع جنس :برنج آلن خور رزوه رودنده : G 1/4 طبق فایل پیوست |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140042 | ترمینال ریلی ارت |  | نمره 4 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 30 | فیتینگ رابط تابلویی پنوماتیک با شیلنگ خور 8 میلیمتر سی دی سی طبق فایل پیوست |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006040405 | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) |  | Conn.End-1:R1/4(Theade),Conn.End-2:8mm(Tubing O.D) | Straight Pneumatic Push-in Fitting(Male Thread Eith External Hex) | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006040235 | شیلنگ پنوماتیک |  | 8mm - 10 Bar | Pneumatic Hose | متر | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140201 | بست ترمینال |  | WAGO Kontakttechnik Gmbh,Item NO:249-117 |  | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140038 | ریل ترمینال |  |  | C-Rail | متر | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140488 | ترمینال ریلی نول |  | 4mm |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140115 | داکت تابلویی |  |  |  | متر | 4 | داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 60*40(ارتفاع و عرض) طول داکت تابلویی : 2 میلی‌متر عرض داکت تابلویی :40 میلی‌متر ارتفاع داکت: 60 میلی‌متر دیواره داکت: 1.5 میلی‌متر درب داکت: 1.35 میلی‌متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002140041 | ترمینال ریلی |  | نمره 4 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0930BM01 | 401001395 | باز كردن سربندي xv هاي گروه 930ps1/2 و xvمربوط به 930tn و پس كشيدن كابل پاور و مونتاژ تابلو و نصب در موقعيت و سربندي مقسم ها و ليبل زدن مقسم ها و در نهايت تست و تحويل واحد مربوطه | 1401/10/06 13:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/06 1:20PM | MEGRBM0001 بال میل | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002230089 | گلند |  | 16mm- روکش نیکل |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC01.ME01 | 401004002 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:41AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070032 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V55A | V-Ring | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01.ME01 | 401004031 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:12 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:12AM | ROEMAC0063 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060001 | واشر فنری گالوانیزه |  | A13 , DIN 127-B |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040900 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | گندله سازی | M16*120,8.8,DIN931 |  | عدد | 84
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040483 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه |  | M12*110*30,8.8,DIN931 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040300 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | 8.8 | M12*100-8.8 , DIN931 |  | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010050 | ورق سياه |  | St 52 -thk 10mm |  | کیلوگرم | 40 | ورق سیاه با ضخامت 10 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040955 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*140,8.8,DIN931 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010084 | ورق سياه |  | thk 20mm |  | کیلوگرم | 78 | ورق سیاه با ضخامت 20 میلی متر و ابعاد 50*100 سانتی متر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060050 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 9021 |  | عدد | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 130
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BW01 | 401002161 | جهت نصب پایه روالیک های قابل تنظیم سیستم توزین به متریال نیاز است . | 1401/10/27 14:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/27 2:32PM | MEMEBW0005 بلت اسکیل ناحیه 0610 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060094 | واشر تخت گالوانیزه | 740VS1 | A17,DIN 9021 |  | عدد | 220
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC12.ME01 | 401004007 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:46 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:46AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12.ME01 | 401004036 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:17AM | ROEMAC0074 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002297 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین نشتی دارد | 1401/11/01 12:26 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/01 12:29PM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050040 | شیر گازی |  | 1/2",2000Ib,SCRD | Ball Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 36
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010113 | بوشن (کوپلینگ) فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1/2" - 2000lb - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360AR01 | 401002419 | خط هوای ابزار دقیق مربوط به ولو اصلی گاز در موقعیت اسکرین داخل کانال پوسیده و نشتی دارد | 1401/11/04 10:46 | سید محسن حسینی | 1401/11/04 10:49AM | UTAIAR0005 گیرنده هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010584 | مهره ماسوره |  | 1/2",Scrd,3000Lb |  | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004111 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/18 09:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:43AM | MECVBC0053 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401003985 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:30AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401003985 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:30AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004109 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/18 09:40 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:41AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401003866 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003265 ) | 1401/12/15 17:14 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:15PM | MECVBC0053 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC02 | 401000734 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:23AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004108 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/18 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:40AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC02 | 401004107 | اصلاح نمودن ROPE مربوط به RS های نوار نقاله 610BC2 | 1401/12/18 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:38AM | MECVBC0053 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320CW01 | 401004096 | نياز به تخليه آب مخزن1320CW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:37AM | METARL0011 مخزن آب سرد | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320CW01 | 401004092 | مخزن 1320CWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:22 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:25AM | METARL0011 مخزن آب سرد | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001320014 | بوش محور فولادی | 32035004,Item No:524 | Pump:150-315,150-400 | Shaft Protecting Sleeve | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1310WP01 | 401002429 | خرابی بوش اسلیو و لنترن پمپ1310WP01 | 1401/11/04 19:31 | حمید پاک نیا | 1401/11/04 7:34PM | ROPUCE0006 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001320029 | رینگ خنک کننده | 32508004,(A50),Item No:458 | Pump:150-400 | Lantern Ring | عدد | 2 | یک عدد جهت استفاده و یک عدد جهت شارژ انبار
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC04 | 401004012 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:53AM | MECVBC0020 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC04 | 401004012 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:53AM | MECVBC0020 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004340 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و کشیدن هیدروکوپینگ و انتقال به كارگاه برق جهت سرویس موتور و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:39 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:41PM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 | عدد | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 401004340 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و کشیدن هیدروکوپینگ و انتقال به كارگاه برق جهت سرویس موتور و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:39 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:41PM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020095 | Oil Seal |  | DIN 3760,85*110*8 | Oil Seal | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  |  | 100 | plate 2*120*180 آیتم شماره 29 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150077 | Rail S30(Ityem 1) |  | DL6267 | Rail S30(Ityem 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  |  | 84 | angle 140*13*160 آیتم شماره 26 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150075 | Rail Joint |  | S20 | Rail Joint |  | 14 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 2 | Rail S20 آیتم شماره 10 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  |  | 60 | plate 8*120*180 آیتم شماره 28 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150070 | Rail S20(Item 7) |  | DL6248 | Rail S20(Item 7) | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  |  | 4 | channel steel آیتم شماره 27 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150071 | Rail S20(Item 8) |  | DL6249 | Rail S20(Item 8) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150049 | Gear Box | 4085445-0160-001 | Flender B4DH-12-D,Ratio:181.258 | Gear Box |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150069 | Rail S20(Item 6) |  | DL6247 | Rail S20(Item 6) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150078 | Rail S30(Item2/3) |  | DL7288 | Rail S30(Item2/3) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 6 | Rail S20 آیتم شماره 9 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 2 | Rail S30 آیتم شماره 5 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 6 | Rail S30 آیتم شماره 4 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  |  | 80 | plate 1*120*180 آیتم شماره 30 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001020211 | Chute |  | DL4436 | Chute | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000010 | ناشناخته 10 |  |  |  |  | 1 | Flexible Coupling آیتم مارک شده نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150082 | Dust Cover Assembly -740PC2 |  | DL8255 | Dust Cover Assembly -740PC2 |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 600 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150058 | Shiring Dick HSD22032 |  | DL4320 | Shiring Dick HSD22032 |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150057 | Rail 04 |  | DL 3702 | Rail 04 |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 600 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 402000511 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/21 10:57 | احسان طبیبی | 1402/01/21 10:59AM | MECVPC0001 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150076 | Rail Joint |  | S30 | Rail Joint |  | 14 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401002308 | لوله کاری و کابل کشی و نصب پرژکتور روی پایل پن کانوایر 2 . پرژکتور به ساعت نجومی متصل گردد . | 1401/11/01 15:42 | کمال عبدی | 1401/11/01 3:44PM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات برق نیمه صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | M314MULED9740-S هليوس M - چراغ LED خياباني (IP66) با توان 200 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010654 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF,6312,2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC02 | 401004215 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740PC2اقدام گردد . | 1401/12/20 10:23 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:24AM | MECVPC0001 پن کانوایر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010653 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF,6313,2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740PC02 | 402000512 | باز كردن اتصالات موتور جهت تعويض پن در توقف سرد و کانکشن مجدد با هماهنگي پيمانكار | 1402/01/21 11:03 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:03AM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | کمال عبدی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC02 | 402000515 | تميزكاري كامل ريل ها (محل نشيمنگاه ريل روي ستون ها) و Dust cover هاي مسير برگشت زنجير و همچنين كانترويت و تيل شفت و هد شفت در توقف سرد | 1402/01/21 11:05 | احسان طبیبی | 1402/01/21 11:07AM | MECVPC0001 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 06-توقف سرد پیشرو 1402- عادی | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003542 | چک وبررسی وسرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/09 11:18 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:24AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003847 | لطفاً در توقف سرد نسبت به تکمیل فرم اندازه گیری کانداکتیویتی کلیه لیکوئید استارتر های فن های 710FN1/2/3/4/5/6/730FN1 اقدام گردد . | 1401/12/15 14:32 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:33PM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003544 | گریسکاری کلاچ یکطرفه در توقف سرد بعد از اتمام کار پیمانکار مکانیک | 1401/12/09 11:38 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:39AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050186 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050097 | شیر فلکه کشوئی فولادی |  | 3/4"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006041261 | مغزي |  | 1", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1 " - 2000lb - SCRD
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1/2 ، طول: 30 cm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 10 | شيلنگ فشار قوي، روكش حصيري، دوسر پرس مهره هرزگرد ( كونيك مادگي )، سايز: " 1 ، طول: 25 cm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050188 | شیر فلکه کشویی فولادی |  | 1/2"-SCRD(NPT),BB,OS&Y,Class 800(API 602) | Gate Valve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN01 | 401003611 | بررسی شیلنگ های آب ورودی و خروجی یاتاقان ها، سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 ( متریال درخواست شده مربوط به کلیه فن ها می باشد 710FN1~6 , 730FN1,2 ) | 1401/12/12 08:01 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 8:02AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006041262 | مغزي |  | 3/4", 240 Cone End - Both Side | Male Connector | عدد | 10 | مغزي شش گوش فولادي، كونيك برجسته( نري)#Male Stud Connector# 1/2 " - 2000lb - SCRD
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN01 | 401003545 | دیسکانکت موتور کمکی جهت تعمیرات مکانیک در توقف سرد و کانکشن مجدد بعد از اتمام کار مکانیک | 1401/12/09 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 11:41AM | ROFNCE0003 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000744 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:00AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0810BC01 | 401000745 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:34AM | MECVBC0041 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد .
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF03.ME01 | 401003992 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:34 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03.ME01 | 401004026 | دیسکانکت باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 11:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:04AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03.ME01 | 401004025 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:03AM | ROEMAC0048 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN05 | 401004110 | نصب داربست جهت تعویض عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:42AM | ROFNCE0007 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 150
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 800
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 600
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN05 | 401004106 | خرابی و خوردگی عایق های کیسینگ | 1401/12/18 09:23 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/18 9:25AM | ROFNCE0007 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 30 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN03 | 401003579 | لطفا در توقف سرد نسبت به بررسی سه الکترود (مربوط به سه فاز روتور) داخل مخزن لیکویید استارتر اقدام و در صورت خرابی هر سه جفت تعویض گردد . | 1401/12/10 08:44 | کمال عبدی | 1401/12/10 8:45AM | ROFNCE0006 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC03 | 401004011 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:52AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC03 | 401004011 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:52AM | MECVBC0013 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12 | 401004000 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:39 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC12 | 401004000 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:39 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0051 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13.ME01 | 401004037 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:18 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:18AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC13.ME01 | 401004008 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:47AM | ROEMAC0075 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0930BW01 | 401000832 | تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم و سپس تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي و كاليبره و تست. | 1401/09/24 12:57 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:59PM | MEMEBW0024 بلت اسکیل ناحیه ی 930 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0930BW01 | 401000833 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:59 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 1:00PM | MEMEBW0024 بلت اسکیل ناحیه ی 930 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004127 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:18 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:19PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004127 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:18 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:19PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050079 | Rubber Belt |  | W=800 EP 500/4 - 6/2,Grade T(200'C) | Rubber Belt | متر | 143 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC02 | 401004165 | ساعت زنی رولیک ها و تنظیم آنها در ناحیه توزین و پس از تعویض بلت خط 740bc2 . همکاری با واحد ابزاردقیق جهت کالیبره تجهیز | 1401/12/19 11:27 | کمال عبدی | 1401/12/19 11:29AM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC02 | 401004183 | لطفا در توقف سرد اتی نسبت به تحویل موتور به کارگاه الکتروموتور جهت سرویس و تعویض بیرینگ ان اقدام و پس از اتمام کار در محل نصب گردد. | 1401/12/19 14:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 2:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC02 | 401004154 | باز کردن اسپید کنترل جهت تعویض بلت در توقف سرد | 1401/12/19 09:06 | احسان طبیبی | 1401/12/19 9:06AM | MECVBC0031 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC02 | 401004179 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور 740BC2-ME01 و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/19 13:35 | کمال عبدی | 1401/12/19 1:37PM | MECVBC0031 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010099 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF 6205 2RSH/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0110SC04 | 401002329 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 09:50 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 9:52AM | MECVSC0005 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011020236 | Oil Seal |  | 30*36*5-As | Oil Seal | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003935 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:25AM | MECVBC0057 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003871 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین( 401003269 ) | 1401/12/15 17:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:21PM | MECVBC0057 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003989 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003989 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003922 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:02AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003931 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:09AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC06 | 401003919 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:44 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:45AM | MECVBC0057 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | كيلو گرم | 900
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | متر | 20 | ورق سربي به ضخامت 2 ميلي متر و عرض حداقل يك متر-يا يك رول با مشخصات مشابه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN06 | 401004148 | خوردگی و خرابی عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:09 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:12AM | ROFNCE0008 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 900 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN06 | 401004149 | نصب داربست جهت تعویض عایق های کیسینگ | 1401/12/19 08:19 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/19 8:20AM | ROFNCE0008 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | 12 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | 10 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner |  | 1 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF02 | 401004166 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:32AM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | 4 | ندارد
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 2 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 10 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 12 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF02 | 401001872 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:13 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:14PM | MEFDVF0002 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01.ME01 | 401004071 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:14PM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610WB01.ME01 | 401004044 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:20PM | ROEMAC0083 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010096 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motorونیروگاه\CCP | SKF-6309/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022D01 | 401004102 | تعویض نمودن باطری شارژر به دلیل عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 1401/12/18 09:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:03AM | ELUPMS0003 BATTRY CHARGER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 21 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BC01 | 401000809 | نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000808 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 07:45 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:48AM | MECVBC0024 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003274 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003268 ) | 1401/12/03 10:50 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:51AM | MESIBI0011 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003283 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003268 ) | 1401/12/03 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:38AM | MESIBI0011 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI05 | 401003268 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:44AM | MESIBI0011 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0150BI01 | 401003258 | باز کردن شوت خروجی بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:14 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:15AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | محمود پیروز
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401003259 | نصب داربستداخل و بیرون بین 150 ( 401002740 ) | 1401/12/03 09:15 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/03 9:16AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BI01 | 401002131 | کنده شدن یکی از تفلون های بین 150 سمت شرق | 1401/10/27 07:52 | سید روح اله خدائی | 1401/10/27 7:56AM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | ابراهیم فتحی هفشجانی | 41011010171 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*20mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0150BI01 | 401002740 | کنده شدن تفلون سبز رنگ بین 150 | 1401/11/14 13:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/14 1:02PM | MESIBI0018 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | ابراهیم فتحی هفشجانی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 40 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003877 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:26PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003857 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:21PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003857 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:21PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003857 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:21PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003857 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:21PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003701 | چک و بررسی وی بلت ها و و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:56PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE06 | 401003787 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE06 | 401003787 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE06 | 401003886 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003877 ) | 1401/12/16 07:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:33AM | MEGBPE0006 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401002349 | خرابی ونیاز به تعویض اداپتور اسلیوهای بیرینگ های سمت خلاف موتور | 1401/11/02 14:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/02 2:48PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010313 | Adaptor Sleeve | 920PG1 | SKF-H315 (NTN-H315X) | Adaptor Sleeve | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0920PG01 | 401003902 | نیاز به نظافت داخل تجهیز توسط پیکور در شات دان سرد آینده. | 1401/12/16 08:45 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 8:47AM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010127 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/4" - 90 - 2000lb - (SA105N)SCRD | Elbow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010431 | لوله سیاه درزدار |  | 1,1/4"- DIN2440 - Welded | Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010118 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/4" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920PG01 | 401003638 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 1401/12/12 18:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 6:06PM | MEGRPG0001 پاگ میل | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050134 | Globe Valve |  | DN32,PN10,SCRD | Globe Valve | عدد | 2
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.DH01.ME01 | 401000920 | باز كردن الكتروموتور و انتقال به كارگاه برق جهت سرويس و نصب مجدد در اولين توقف سرد (با هماهنگي دفتر فنی برق) | 1401/09/26 12:32 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/26 12:33PM | ROEMAC0008 DUMPER HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME02 | 401000882 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:18 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:19PM | ROEMAC0012 DUMPER CLAMPS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010528 | Bearing | نیروگاه\CCP,WTP | SKF 6311 C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME02 | 401000882 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:18 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:19PM | ROEMAC0012 DUMPER CLAMPS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010506 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6211,2Z | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040175 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*60-5.6 , DIN933 |  | عدد | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41009010099 | تسمه به عرض 2‍cm |  |  |  | متر | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN06 | 402000404 | پارچه اکسپنشن جوینت خروجی فن خوردگی و فرسودگی شدید دارد و در استانه پارگی قرار دارد | 1402/01/17 14:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/17 2:49PM | ROFNCE0033 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | عدد | 1 | پارچه اکسپنشن طبق ابعاد و متریال مشخص شده در نقشه تهیه/برشکاری . دوخته شود لایه اول مش گالوانیزه-لایه دوم Laminated PTFE-لایه سوم و چهارم Polyester Fabric Coated On The Side With PVC-لایه پنجم Glass Fabric Band
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS02 | 401003356 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:05 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:06AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS02 | 401003361 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:13 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:14AM | ROPUCE0018 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000013 | تنظیم دمپر و اکچواتور در توقف سرد بعد از تعویض دمپرها | 1402/01/01 11:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 11:57AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 90
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110144 | Damper Casing 1 |  | DL 3136 | Damper Casing 1 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110145 | Damper Casing 2 |  | DL 3162 | Damper Casing 2 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000005 | خرابی و سایش در کیسینگ و فلپ های دمپر | 1402/01/01 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:49AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 270 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000008 | باز کردن سنسور های ارتعاش/دما و کالایبره و نصب مجدد انها بعد از تعیمرات مکانیک | 1402/01/01 10:53 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:54AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003969 | گریسکاری مجدد کلاچ یکطرفه بعد از سرویس پیمانکار قبل از مونتاژ مجدد(توقف سرد 1402) | 1401/12/16 16:14 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:15PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000019 | نصب داربست جهت تعویض عایق ها کیسینگ | 1402/01/01 13:45 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:46PM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001110074 | Memberane Coupling | 710.FN1/2 | TLKS-2600-0055-2500,MC/TL0030 | Memberane Coupling | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001110192 | Flexible Coupling N-Eupex B250 |  | Sample | Flexible Coupling N-Eupex B250 | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710FN02 | 402000006 | سافت فوت گیری و اجرای الایمنت و هم محوری موتور اصلی و موتور کمکی | 1402/01/01 10:49 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:51AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000009 | نصب داربست جهت تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:55 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:56AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44007030045 | پشم سنگ تحته ای به ضخامت 4 اینچ(10 سانتی متر) |  |  |  | مترمربع | 140
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040922 | پیچ سرمته ای واشر دار گالوانیزه |  | M4*20 |  | عدد | 900
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010029 | ورق گالوانیزه 1*2 |  | thk 0.5mm |  | کیلوگرم | 600
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040666 | پیچ سر مته گالوانیزه |  | M4*16 |  | عدد | 1200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010059 | تسمه به عرض 3cm |  | FB 30 *5 |  | متر | 120
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000018 | عایق های کیسینگ دفرمگی و خرابی دارد | 1402/01/01 13:38 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 1:40PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 720 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040496 | Stud Bolt |  | M10*400 | Stud Bolt | عدد | 60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110002 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) |  | 710-FN1/2 | Rotor (Impeller + Shaft+boss+cone) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110157 | Inlet Cone Support(Free Side) |  | Fan 710 1/2,DL5354 | Inlet Cone Support(Free Side) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110017 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710 - FN 1/2 Anti Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110016 | Sleeve Bearing | F 03716 | 710-FN 1/2 Motor Side | Sleeve Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110156 | Inlet Cone Support(Fix Side) |  | Fan 710 1/2,DL5353 | Inlet Cone Support(Fix Side) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110146 | Inlet Cone |  | DL 3214 | Inlet Cone | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060065 | واشر گوه ای گالوانیزه |  | A17 , DIN 434 |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000004 | ایمپلر سوراخ است و سایش شدید دارد | 1402/01/01 10:37 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:38AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1080 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 40
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000033 | گریسکاری بعد از تعویض فلنچ بیرینگ خروجی از گیربکس اکچواتور(توقف سرد) ( 402000015 ) | 1402/01/03 10:19 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:20AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000007 | بالانس در محل ایمپل بعد از تعویض ایمپلر | 1402/01/01 10:51 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:52AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000011 | باز کردن مسیر لوله های آب وسرویس آنها و نصب بعد از اتمام کار پیمانکار | 1402/01/01 10:57 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:58AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000010 | نصب داربست جهت تعویض دمپر های ورودی | 1402/01/01 10:56 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 10:57AM | ROFNCE0004 فن پروسه | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000015 | تعویض فلنچ بیرینگ خروجی از گیربکس اکچواتور(توقف سرد) | 1402/01/01 12:05 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:06PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  | قطعه | 1 | فلنچ بیرینگ برای اکچواتور دمپر به کد f214 از برندFYH که قبلا در نماد با کد 44011011109 یکبار تحویل گرفته شده است
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000012 | تخلیه روغن و شارژ مجدد انها/فلاشینگ مسیر و تنظیم لول روغن | 1402/01/01 10:59 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 11:00AM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 402000014 | گریس زنی کلیه فلنچ برینگ های دمپر قبل از مونتاژ روی کار (توقف سرد) | 1402/01/01 12:01 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:03PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110179 | Casing Assembly |  | DL6487 | Casing Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110171 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4362 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005050157 | کاغذ کلنگریت یا ویکتوری | 710FN1-2,Part No.12,Non-asbestos-SS400 | Thk=3 | Labyrinth Seal | مترمربع | 9
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110168 | Plate 1 For Line Assembly |  | DL4359 | Plate 1 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010014 | تسمه به عرض 5cm |  | thk 5 mm (FB 50*5) |  | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | كيلو گرم | 850
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110172 | Plate 4 For Line Assembly |  | DL4363 | Plate 4 For Line Assembly | عدد | 1 | طبق DL4363 باید باشد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040009 | الکترود ضد سایش | DIN 8585 | E 6-UM-60,2.5,1600V (AMA) | Electrode For Hard-Facing | کیلوگرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010088 | راد گرد توپر |  | Dia.50mm - | Rod | متر | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060008 | واشر فنری گالوانیزه |  | A17 , DIN 127-B |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110169 | Plate 2 For Line Assembly |  | DL4360 | Plate 2 For Line Assembly | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710FN02 | 402000016 | تعویض کیسینگ/ تعمیرات اساسی/ نصب لاینرها | 1402/01/01 12:07 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/01 12:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 945 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110170 | Plate 3 For Line Assembly |  | DL4361 | Plate 3 For Line Assembly | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003968 | دیسکانکت و کانکشن مجدد موتور کمکی جهت تعمیرات مکانیک(توقف سرد آتی) | 1401/12/16 16:12 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:13PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001110188 | Buffer |  | DL7359 | Buffer | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FN02 | 401003967 | بررسی و سرویس کلاچ یکطرفه | 1401/12/16 16:07 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:09PM | ROFNCE0004 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001110155 | Pin For Coupling |  |  | Pin For Coupling | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 72
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010189 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | dn200-rubber-16k | Gasket | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010258 | فلنج |  | DIN 2633 - DN250 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040320 | پیچ دو سر رزوه متریک (راد) فسفاته |  | M20*180-8.8 , DIN976 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010218 | فلنج |  | DIN 2632 - DN200- PN10 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950FT01 | 401003472 | لوله برگشت اسلاری از FT1,2سوراخ شده | 1401/12/08 07:24 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/08 7:26AM | MEFSFT0001 فیلتر دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010191 | گسکت (واشر) لاستیکی |  | DN250-rubber | Gasket | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010256 | Link Chain |  | For Secondary Grizzly Chute | Link Chain |  | 242 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050037 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 44 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003913 | بررسی و در صورت نیاز تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه | 1401/12/16 10:29 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:30AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 250 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011090055 | U-Bolt |  | DL7015 | U-Bolt |  | 11 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004169 | بررسی بدنه و استون باکس های دامپینگ زون و شوت بانچ گریزلی و در صورت نیاز جوشکاری و ترمیم آن | 1401/12/19 11:58 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:58AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010022 | ناودانی |  | نمره 10 |  | متر | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401003914 | داربست بندی جهت تعویض زنجیرهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 10:33 | احسان طبیبی | 1401/12/16 10:34AM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401004178 | داربست بندی جهت تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات (در صورت نیاز) | 1401/12/19 13:30 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:31PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0740CH01 | 401003965 | تخریب نسوز اطراف گریزلی های ثانویه جهت تعویض با هماهنگی پیمانکار مجری در توقف سرد | 1401/12/16 15:53 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:55PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 72 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مهدی سلیمانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401003966 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی های ثانویه در توقف سرد (در صورت نیاز) | 1401/12/16 15:55 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:57PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 7 | Grizzly bar assembly نقشه F-730CH-AN1-15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010154 | Side Plate For Secondary Grizzly Chute |  |  | Side Plate For Secondary Grizzly Chute |  | 224 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010100 | Grizzly Cap1 |  | DL2116 | Grizzly Cap1 |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010101 | Grizzly Cap2 |  | DL2117 | Grizzly Cap2 |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010103 | Grizzly Cap4 |  | DL2119 | Grizzly Cap4 |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010107 | Sloping Grizzly Cap |  | DL2123 | Sloping Grizzly Cap |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010104 | Grizzly Cap5 |  | DL2120 | Grizzly Cap5 |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010106 | Grizzly Cap7 |  | DL2122 | Grizzly Cap7 |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010102 | Grizzly Cap3 |  | DL2118 | Grizzly Cap3 | عدد | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401003964 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها و گریزلی بارهای گریزلی ثانویه در توقف سرد | 1401/12/16 15:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 3:46PM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 288 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010105 | Grizzly Cap6 |  | DL2121 | Grizzly Cap6 |  | 7 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740CH01 | 401004170 | داربست بندی جهت ترمیم دیواره دامپینگ زون و استون باکس های بدنه | 1401/12/19 11:59 | احسان طبیبی | 1401/12/19 12:00PM | MEDUCH0006 داکت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  |  | 2 | cover آيتم 4 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 1 | stand آيتم 5 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  |  | 36 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  |  | 2 | bracket آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 36 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  |  | 84 | counter weight آيتم 2 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010072 | Cap For Chunk Grizzly 01 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 01 |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  |  | 2 | guide pipe آيتم 3 نقشه F-730CH-AN3-07 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 4 | stopper آيتم 4 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 4 | grizzly bar آيتم 2 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040042 | الکترود استیل |  | E309,4(AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 1 | seal flange آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-05 (پیوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 36 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010073 | Cap For Chunk Grizzly 02 |  |  | Cap For Chunk Grizzly 02 |  | 36 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060049 | واشر فنری فسفاته |  | A25 , DIN 127-B |  |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040099 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*80-8.8 , DIN933 |  |  | 32 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  |  | 32 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010130 | Key Plate |  | F-730CH-AN3-05 | Key Plate |  | 160 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040100 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M24*70-8.8 , DIN933 |  |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740CH01 | 401004099 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کپ ها، گریزلی بارهای بانچ گریزلی، درب بانچ گریزلی و متعلقات | 1401/12/18 08:38 | احسان طبیبی | 1401/12/18 8:40AM | MEDUCH0006 داکت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  |  | 1 | Door W/Hopper آيتم 1 نقشه F-730CH-AN3-06 (پیوست)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003956 | باز کردن رولهای محصول ( 401003955 ) | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:44PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003955 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:43PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003955 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:43PM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003761 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS03 | 401003761 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0003 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC04.ME01 | 401002070 | سرویس نمودن موتور 610BC4- ME01 ( موتور صدای غیر عادی دارد ) ( 401002069 ) باز نمودن موتور و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس موتور و سپس بستن موتور در موقعیت . | 1401/10/25 15:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/10/25 3:07PM | ROEMAC0066 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050402 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 42,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC07.ME01 | 401004005 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:44AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC07.ME01 | 401004034 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:15AM | ROEMAC0069 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006010091 | تبدیل رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2" * 3/4" - GLV - SCRD | Bush - Hexagon | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006020113 | کورکن (کپ) پلی اتیلن پیچی |  | DN110 - PE80 - PN10 - SCRD | END CAP | عدد | 1 | کور کن پلی اتیلن پیچی 110MM
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | عدد | 10 | کمربند پلی اتیلن 110MM*"1 1/2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006010149 | زانو رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1 1/2" - 90 - GLV - SCRD | Elbow | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006020095 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی |  | DN110*4" - PE100 - PN10 - SCRD |  | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | عدد | 20 | سه راه تبدیل گالوانیزه "1 1/2*"3/4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150EC01 | 401002610 | تعویض لوله های مدار باز برج خنک کننده HPGR | 1401/11/09 15:47 | احمد عزیزی | 1401/11/09 3:49PM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006010475 | لوله گالوانیزه |  | DIN 2440 - 1,1/2" - GLV | Pipe | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010429 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060004 | واشر فنری گالوانیزه |  | A11 , DIN 127-B |  | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005050030 | نوار تفلون |  |  |  | حلقه | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040681 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*50,8.8,DIN933 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010108 | بوشن (کوپلینگ) گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - GLV - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 4 | زانو رزوه ای گالوانیزه "2*45
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040178 | پیچ ورق (خودکار) گالوانیزه |  | M6*20 |  | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010312 | زانو رزوه ای گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 2" - 90 - GLV - SCRD | Elbow | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010361 | لوله گالوانیزه | 50mm | DIN 2440 - 2" - GLV | Pipe | متر | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150EC01 | 401002629 | تعمیر برج خنک کننده HPGR | 1401/11/10 11:38 | احمد عزیزی | 1401/11/10 11:40AM | MEHEEC0001 کولینگ تاور | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003284 | باز کردن شوت انتهایی بین( 401003269 ) | 1401/12/03 11:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:38AM | MESIBI0012 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003275 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003269 ) | 1401/12/03 10:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:52AM | MESIBI0012 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI06 | 401003269 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:44 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:44AM | MESIBI0012 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004333 | لطفاً نسبت به ديسكانكت و سرويس كامل الكتروموتور شامل دمونتاژ ، شستشو ،تعويض بيرينگ ، ... مونتاژ مجدد و كانكشن و تست در محل اقدام گردد . هماهنگي با واحد مكانيك . | 1401/12/23 11:53 | کمال عبدی | 1401/12/23 11:55AM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010255 | Deep Groove Ball Bearing | 1320EC1/2 | SKF- 6207-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004333 | لطفاً نسبت به ديسكانكت و سرويس كامل الكتروموتور شامل دمونتاژ ، شستشو ،تعويض بيرينگ ، ... مونتاژ مجدد و كانكشن و تست در محل اقدام گردد . هماهنگي با واحد مكانيك . | 1401/12/23 11:53 | کمال عبدی | 1401/12/23 11:55AM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010245 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2Z/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN04 | 401004339 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و انتقال به كارگاه برق و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:37 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:38PM | ROFNCE0014 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0120RR01 | 401004292 | سرويس كامل موتور 120RR1.RL01.ME01 شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/12/22 07:33 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/22 7:47AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010099 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF 6205 2RSH/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401004150 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings مربوط به موتور 120RR1.BU01.ME01 | 1401/12/19 08:25 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/19 8:40AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0120RR01 | 401004150 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings مربوط به موتور 120RR1.BU01.ME01 | 1401/12/19 08:25 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/19 8:40AM | MERSRR0001 ماشین برداشت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050158 | Globe Valve | 3" | DN80,PN16,FLGD,RF | Globe Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050020 | Pinch Valve |  | DN80,PN10,FLGD,RF,GG25/CR | Pinch Valve | عدد | 2 | جهت آماده بکار بودن
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930PS01 | 401003668 | سرويس پينچ ولو ها و گلاب ولو هایي ورودي و خروجي 930ps1,2 | 1401/12/13 10:11 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:17AM | ROPUCE0014 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050084 | Sleeve |  | 3" RBR for pinch valve | Sleeve | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 401004402 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. ( 401004228 ) | 1401/12/24 13:44 | حمید پاک نیا | 1401/12/24 1:45PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41010010028 | پرایمر |  |  |  | گالن | 7
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040428 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90,8.8,DIN 931 |  | عدد | 14
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060179 | واشر تخت فسفاته |  | A25,DIN 6916 |  | عدد | 26
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010258 | فلنج |  | DIN 2633 - DN250 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040024 | قلم مو (فرچه) |  |  |  | عدد | 3 | سایز4 اینچ
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050030 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 14
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | متر | 42 | seamless pipe#10"#ANSI B36.10#wall thk:11.13
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | متر | 650 | نوار پرایمر مشکی سرجوش#عرض 10سانتی متر
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000017 | ناشناخته 17 |  |  |  | متر | 650 | نوار پرایمر سفید#عرض 10سانتی متر
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 2 | زانوجوشی#10"#ST-37#DIN:2605#THK:11mm#BW
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 4
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43002020007 | کپسول گاز نیتروژن |  |  |  | عدد | 13
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010680 | گسکت فلزی اسپیرال وند |  | Asme b16.20,Class300,10", (AISI304)+(Flexible Graphite) | Spiral Winding Gasket | عدد | 1
دستور کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1370PI01 | 401004228 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد. | 1401/12/20 10:36 | حمید پاک نیا | 1401/12/20 10:48AM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040015 | الکترود |  | E 6010,3.25 | Cellulosic Electrode | کیلوگرم | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1370PI01 | 401004403 | با توجه به صورتجلسه لوله گاز کارخانه گندله سازی در دومین توقف سرد 1401،نیاز به تعویض تمام لوله داخل ترانشه واقع در ضلع غرب 740VS01 در اولین توقف سرد 1402 می باشد.لطفا نسبت به برداشتن دال های بتنی و تمیز کاری داخل ترانشه و پس از انجام لوله کشی نصب مجدد دال ها انجام گردد. ( 401004228 ) | 1401/12/24 13:45 | حمید پاک نیا | 1401/12/24 1:48PM | UTPICA0003 خط لوله گاز طبیعی | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | عمران و ابنیه |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC01.ME01 | 401004068 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:11 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:11PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001320351 | Spider (Rotex 38) |  | DL4888 | Spider (Rotex 38) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070420 | V-Ring | احیا | NBR VA45 | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC01.ME01 | 401004046 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:23PM | ROEMAC0087 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME01 | 401000881 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:18PM | ROEMAC0011 WHELL GRIPPERS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1.02 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010506 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6211,2Z | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دوباره کاری | برنامه ریزی توقف | 0110WD01.WH01.ME01 | 401000881 | سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/09/25 12:17 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/25 12:18PM | ROEMAC0011 WHELL GRIPPERS HYD. PUMP MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 | 1.02 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010528 | Bearing | نیروگاه\CCP,WTP | SKF 6311 C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0110BW01 | 401000808 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 07:34 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 7:43AM | MEMEBW0002 بلت اسکیل ناحیه 0110 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002230004 | سرسیم لوله ای روکش دار |  | 1.5mm |  | عدد | 100
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002180002 | Power Supply | Consy -A-0007 | Type:SD822,Order No:3BSC610038R1,24VDC/5A,ABB | Power Supply | عدد | 7
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002230230 | بست کمربندی پلاستیکی |  | 200mm |  | عدد | 100
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ECCR2C01 | 401004152 | تعويض نمودن POWER SUPPLY 24V 5A در موقعيت تابلو های ECCR2C01~ ECCR2C03 | 1401/12/19 08:43 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 8:45AM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002210070 | سیم افشان |  | 1 * 1.5 |  | متر | 100 | سیم افشان 1.5*1 رنگ قرمز
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ECCR2C01 | 401004120 | چک نمودن فن های خنک کننده تابلو های ECCR از نظر صدا غیر عادی و ویبره . | 1401/12/18 12:25 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 12:27PM | SCCLCC0016 REMOT PERIPHERY CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0160BW01 | 401000820 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000819 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 11:44 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:45AM | MEMEBW0001 بلت اسکیل ناحیه 0160 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0160BW01 | 401000819 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 11:42 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:43AM | MEMEBW0001 بلت اسکیل ناحیه 0160 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000747 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:44 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:45AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0620BC01 | 401000743 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:55 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:58AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC01 | 401004009 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:51AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC01 | 401004009 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:51AM | MECVBC0007 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003962 | باز کردن رولهای محصول ( 401003961 ) | 1401/12/16 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:58PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003764 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | پیش بینی خرابی اسپراکت
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003764 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040350 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*25-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 38
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190009 | Chain Lock |  | ISO-606-16B2 | Chain Lock | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190063 | Slide Bar |  | DL3656 | Slide Bar | ست | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS06 | 401003565 | بررسی زنجیر و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/09 15:04 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 3:06PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190003 | Roller Chain | 610RS 1-6 | ISO-16B 575 Links | Roller Chain | متر | 15
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003961 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:56PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS06 | 401003961 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:56 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:56PM | MESCRS0006 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME02 | 401004174 | باز کردن موتور 520BC5-ME02 ( وینچ ) و انتقال به کارگاه برق جهت سرویس موتور و سپس در موقعیت نصب گردد . | 1401/12/19 12:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 12:32PM | ROEMAC0059 ELECTRO MOTOR (WINCH) | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME02 | 401004173 | سرویس نمودن موتور وینچ 520BC5-ME02 و تست نمودن آن | 1401/12/19 12:27 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/19 12:29PM | ROEMAC0059 ELECTRO MOTOR (WINCH) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC01.ME01 | 401004028 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:07AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC01.ME01 | 401003994 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:36 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC01.ME01 | 401003994 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:36 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
تایید کار انجام شده | تایید نهایی دفترفنی | 0520BC01.ME01 | 401001887 | دیسکانکت نمودن موتور وکانکت نمودن آن پس از تعمیرات. | 1401/10/21 09:49 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/21 9:50AM | ROEMAC0052 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 | 4 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مهدی ناظمی زاده اردکانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003695 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:46PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003882 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003873 ) | 1401/12/16 07:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:26AM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003853 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:19PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003853 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:19PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003853 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:19PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003853 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:19PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE02 | 401003873 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:24PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE02 | 401003783 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE02 | 401003783 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0002 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000813 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 08:13 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:15AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0120BW01 | 401000814 | تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي ( 401000813 ) همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 08:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 8:18AM | MEMEBW0003 بلت اسکیل ناحیه ی 120 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC08 | 401003995 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | MECVBC0047 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC08 | 401003995 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:37AM | MECVBC0047 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001020026 | Ceramic Block |  |  | Ceramic Block | مترمربع | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43003020004 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040553 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*50,8.8,DIN931 |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060015 | واشر تخت گالوانیزه |  | A13 , DIN 125-B |  | عدد | 15
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002052 | کنده شدن تعدادی از سرامیک های داخل شوت کچ باکس | 1401/10/25 11:22 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 11:29AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 15
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940CF01 | 401003679 | سرويس 3 عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 1401/12/13 11:10 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 11:18AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | سیستم | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040073 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M18*50 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | DL 2676
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF01 | 401002048 | فرسودگی شوت ورودی به تجهیز . | 1401/10/25 09:51 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/10/25 9:53AM | MESCCF0001 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050069 | مهره قفلی شش گوش فسفاته |  | M18 |  | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003924 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:04AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003929 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:07AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003987 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:31AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003987 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:31AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003917 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:42AM | MECVBC0055 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003937 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:27AM | MECVBC0055 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC04 | 401003869 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003267 ) | 1401/12/15 17:18 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:19PM | MECVBC0055 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003353 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:03AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS13 | 401003359 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:12AM | ROPUCE0040 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 1 | شير توپي فولادي فلنج دار#Ball Valve#2",Class 150 , FLGD
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401001806 | لولایی کردن کاور سیستم هیدرولیک استکر جهت امکان نظافت (برداشتن راحت کاور جهت نظافت برقی ) | 1401/10/19 14:44 | حمیدرضا محمدی نژاد ساغندی | 1401/10/19 2:47PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 2 | لولای 10 سانتی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0810ST01 | 401004049 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 810ST-BO-ME01 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:27PM | MERSST0002 استکر (ماشین انباشت کننده) | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022C12.UE01 | 401004103 | چک نمودن فن های خنک کننده درایو های 720KL1-ME01 ,720KL1-ME02 از نظر ویبره و صدای غیر عادی. | 1401/12/18 09:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:13AM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022C12.UE01 | 401003305 | تعويض نمودن حازن هاي l ink DC مربوط به يونيت هاي درايو 720KL1-ME01 ، 720KL1-ME02 | 1401/12/03 14:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:16PM | ELFCCC0022 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 135 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد .
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02.ME01 | 401004024 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:02AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2 | OIL SEAL از برند های SIMRIT و یا CFW تهیه گردد .
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF02.ME01 | 401003991 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:33 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:34AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02.ME01 | 401004023 | دیسکانکت باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 11:00 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:01AM | ROEMAC0047 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC01.ME01 | 401003983 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:27AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC01.ME01 | 401004019 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:56 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:56AM | ROEMAC0044 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070129 | V-Ring |  | NBR-V45A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0920BC01 | 401002350 | بررسی و تست و در صورت نیاز سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings | 1401/11/02 15:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/11/02 3:13PM | MECVBC0002 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003549 | قلاویز چپگرد پیچ های بریده شده ( 401003525 ) | 1401/12/09 11:54 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:55AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010399 | Felt Ring |  | FS190,Size:45(DIN 5419) | Felt Ring |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001330003 | Teconite Ring For Plummer Block |  |  | Teconite Ring For Plummer Block |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011070041 | O-Ring | Roller Feeder | NBR - 54.5 * 3 mm | O-Ring |  | 84 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001330018 | Washer | 610RF1 | Do:29.5 , Di:10.5 , thk:4mm | Washer |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011070044 | V-Ring | Roller Feeder | Viton-V45S | V-Ring |  | 112 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001330017 | خار فنری (Circlip) |  | DIN 472 - 30*1.2 | Circlip |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020047 | Oil Seal | مشابه کد 44011020044 | DIN3760,AS45*75*7,Wavy,FKM | Oil Seal |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010247 | Bearing | 610RF1 | SKF-22210 EK | Bearing |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010231 | Bearing Housing | Belt Conveyor | SKF-SNL 510-608 | Bearing Housing |  | 25 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040407 | پیچ آلن سر استوانه ای |  | M10*40-8.8,DIN 912 |  |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001330002 | Roller For Roller Feeder | 245657M1-245229M2 | DL406 | Roller For Roller Feeder |  | 28 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010395 | Locating Ring |  | FRB 9/90 | Locating Ring |  | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001330013 | خار (Parallel Key) | 610RF | DIN 6885 ,A8*7*82mm | Parallel Key |  | 20 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003525 | بررسی کامل و تعمیرات تجهیز | 1401/12/09 09:02 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 9:03AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010358 | Adaptor Sleeve | 610RF1 | SKF-H310 | Adaptor Sleeve | عدد | 56 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RF01 | 401003546 | باز و بستن اتصالات روانکاری و شارژ گریس بیرینگ های تعویض شده (401003525) | 1401/12/09 11:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/09 11:47AM | MESCRF0001 رولر فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022A02 | 401004341 | تعویض نمودن باطری شماره 6 مربوط به ER02-UPS2 به دلیل معیوب بودن باطزی . | 1401/12/23 12:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/23 12:42PM | ELUPUS0005 UPS | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002260013 | باطری خشک 12 ولت 28 آمپر ساعت |  | 12V,28AH |  | عدد | 1 | باطری 12V 28Ah برند صبا باطری ( فایل پیوست می باشد )
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003876 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003698 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:48PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003885 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003876 ) | 1401/12/16 07:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:32AM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003856 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003856 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003856 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE05 | 401003856 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401003786 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE05 | 401003786 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0005 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004171 | باز کردن موتور و انتقال به کارگاه جهت سرویس و نصب مجدد و الایمنت در توقف سرد اتی | 1401/12/19 12:00 | کمال عبدی | 1401/12/19 12:02PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004077 | گریسکاری بیرینگ هوزینگ های فن بعد از تعویض بیرینگ هادر توقف سرد | 1401/12/17 16:29 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004078 | بالانس در محل ایمپلر بعد از تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد | 1401/12/17 16:30 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:31PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004079 | سافت فوت گیری وا جرای هم محوری بعد از تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد | 1401/12/17 16:48 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:49PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010101 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6310/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070075 | V-Ring | 940.FP1~10 | NBR V60S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401004050 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور اقدام گردد . | 1401/12/17 12:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 12:42PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720FN03 | 401004076 | دیسکانکت و کانکشن مجدد موتور جهت عقب کشیدن وتعویض بیرینگ و تنظیمات آن در توقف سرد 1402 | 1401/12/17 16:27 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/17 4:28PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060152 | واشر فنری |  | A20,FSt,DIN128 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010012 | Labyrinth Seal (Seal For SNL517) | Filter - 950.FT1/2 | SKF-TSN 517 G | Labyrinth Seal (Seal For SNL517) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010011 | Locating Ring | Filter - 950.FT1/2 | SKF-FRB 12.5/150 | Locating Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040162 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*80-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010009 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | Filter - 950.FT1/2 | SKF-H317 | Clamping Sleeve (Adaptor Sleeve) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010156 | BEARING HOSING | "Belt Conveyor, FAN |  | BEARING HOSING | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010147 | Spherical Roller Bearing | FAN | SKF-22217EKC3 | Spherical Roller Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720FN03 | 401003970 | تعویض بیرینگ های فن در توقف سرد طبق الگو تعمیرات پیشگیرانه | 1401/12/16 16:28 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/16 4:30PM | ROFNCE0009 فن منگان گریسی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 401003894 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:15 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:15AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF03 | 401003906 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0009 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150059 | Shrink Disk |  | HSD 220-32 For Gear Box 740.PC1 | Shrink Disk |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  |  | 2 | Rail S20 آیتم شماره 14 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  |  | 2 | Rail S20 آیتم شماره 9 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150075 | Rail Joint |  | S20 | Rail Joint |  | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 2 | Rail S30 آیتم شماره 7 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150048 | Gear Box | 4085445-0080-001 | Flender B4DH-11-B,Ratio:201.145 | Gear Box |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150081 | Dust Cover Assembly -740PC1 |  | DL8237 | Dust Cover Assembly -740PC1 |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  |  | 2 | Rail S20 آیتم شماره 13 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150070 | Rail S20(Item 7) |  | DL6248 | Rail S20(Item 7) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  |  | 100 | plate 2*120*180 آيتم شماره 35 نقشه پيوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150071 | Rail S20(Item 8) |  | DL6249 | Rail S20(Item 8) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  |  | 4 | Rail S20 آیتم شماره 12 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150072 | Rail(Item 8) |  | DL6265 | Rail(Item 8) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150079 | Rail S30(Item1) |  | DL6266 | Rail S30(Item1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 2 | Rail S30 آیتم شماره 2 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050198 | Flexible Element D225 |  |  | Flexible Element D225 |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000012 | ناشناخته 12 |  |  |  |  | 80 | plate 1*120*180 آيتم شماره 36 نقشه پيوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000014 | ناشناخته 14 |  |  |  |  | 1 | Flexible Coupling آیتم مارک شده نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 4 | Rail S30 آیتم شماره 5 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150034 | Hydraulic Coupling FAD395 |  |  | Hydraulic Coupling FAD395 |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150078 | Rail S30(Item2/3) |  | DL7288 | Rail S30(Item2/3) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 2 | Rail S30 آیتم شماره 6 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000009 | ناشناخته 9 |  |  |  |  | 82 | angle 140*13*160 آيتم شماره 32 نقشه پيوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 600 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150057 | Rail 04 |  | DL 3702 | Rail 04 |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000010 | ناشناخته 10 |  |  |  |  | 60 | plate 8*120*180 آيتم شماره 34 نقشه پيوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001150076 | Rail Joint |  | S30 | Rail Joint |  | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 600 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 402000371 | بررسی و در صورت نیاز تعویض کامل پن کانوایر | 1402/01/16 15:20 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:21PM | MECVPC0002 پن کانوایر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000013 | ناشناخته 13 |  |  |  |  | 4 | channel steel 120*200 آيتم شماره 33 نقشه پيوست
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000375 | تميزكاري كامل ريل ها (محل نشيمنگاه ريل روي ستون ها) و Dust cover هاي مسير برگشت زنجير و همچنين كانترويت و تيل شفت و هد شفت در توقف سرد | 1402/01/16 15:30 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:31PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740PC01 | 402000372 | باز كردن اتصالات موتور جهت تعويض پن در توقف سرد و کانکشن مجدد با هماهنگي پيمانكار | 1402/01/16 15:23 | احسان طبیبی | 1402/01/16 3:25PM | MECVPC0002 پن کانوایر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050005 | شیر فلکه کشویی برنجی |  | DN25,PN10 (or Class125),SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010107 | بوشن (کوپلینگ) گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Coupling (Socket) | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010094 | درپوش لبه دار سرمربعی گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Plug - Hollow | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010337 | مهره ماسوره گالوانیزه | BS EN 10242 & ISO 49 | 1" - GLV - SCRD | Union | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010364 | لوله گالوانیزه | 25mm | DIN 2440 - 1" - GLV | Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740PC01 | 401003637 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 1401/12/12 14:44 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 2:45PM | MECVPC0002 پن کانوایر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050062 | شیر فلکه کشوئی برنجی |  | 2",PN16,SCRD(NPT),SB,Brass | Gate Valve | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003537 | گریس زنی فلنچ برینگ ها بعد از تعویض انها توسط مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/09 10:41 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:42AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003462 | دمونتاژ اکچواتورو دیسکانکت ان جهت تعمیرات اساسی دمپر و تنظیم و نصب مجدد بعد از نصب مجدد دمپر | 1401/12/07 13:49 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:51PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003538 | دیسکانکت اکچواتور جهت تعمیرات مکانیک و تنظیم صفرو صدی دمپر بعد از اتمام کار مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/09 10:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:44AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401003460 | فلنچ بیرینگ دمپر خراب می باشد | 1401/12/07 13:42 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/07 1:44PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 27 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN08 | 401004337 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازكردن موتور و انتقال به كارگاه برق و بستن مجدد موتور در محل اقدام گردد . هماهنگي با كارگاه برق | 1401/12/23 12:33 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:35PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401003536 | خرابی فلنچ برینگ ها دمپر ورودی | 1401/12/09 10:35 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 10:36AM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010419 | Flange Bearing | 720-FN2 | UCF 205 | Flange Bearing | عدد | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010083 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6322/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN08 | 401004335 | لطفا موتور ابتدا ايزوله و ديسكانكت شده و پس از انتقال آن به کارگاه نسبت به دمونتاژ و كشيدن بيرينگ و سیل های معيوب ، شستشو و نصب بيرينگ ها وسيل جديد و همچنین در صورت نیاز گريسكاري و مونتاژ كامل و تست موتور و كانكشن موتور اقدام گردد . | 1401/12/23 12:05 | کمال عبدی | 1401/12/23 12:10PM | ROFNCE0016 فن منگان روغنی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070254 | V-Ring |  | NBR,V110S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | درخواست شده
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | كيلو گرم | 1 | الکترود 10um60
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401002681 | جوشکاری استدهای شکسته تجهیز | 1401/11/11 16:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/11/11 4:15PM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040126 | الکترود |  | E NiCrFe3, Size:4 |  | کیلوگرم | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 43003020017 | چسب لاک تایت |  | Loctite Glue 648 | Loctite Glue 648 |  | 10 | ندارد |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001240011 | Hard Metal Stud | Drw.No.22151-003-1 | Dim.:2-SD 40 T-F | Hard Metal Stud | عدد | 200 | ندارد |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003805 | WOMERL0001-تعویض استادهای شکسته در توقف سرد | 1401/12/15 08:12 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 8:12AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode |  | 5 | ندارد |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003548 | باز نمودن کلیه سنسورهای گیربکس جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:51 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:53AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001240075 | Gear Reducer | 4302639-0090-1 | Type:Flender P2SA26,Ratio:70 | Gear Reducer | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001240005 | Safeset Oil | 9268 | 5 lit . Cans | Safeset Oil | لیتر | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RL01 | 401003055 | ازسیل خروجی گیربکس رول متحرک نشتی دارد | 1401/11/27 08:00 | سید روح اله خدائی | 1401/11/27 8:03AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44005010025 | Oil Charger Pump |  | For Safeset of HPGR | Oil Charger Pump | ست | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RL01 | 401003547 | تخلیه روغن و باز نمودن کلیه اتصالات روانکاری جهت تعویض گیربکس و نصب مجدد انها ( 401003055 ) | 1401/12/09 11:50 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/09 11:51AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0150RL01 | 401003820 | سند بلاست رول جهت تعویض استادهای شکسته در توقف سرد ( 401003805 ) | 1401/12/15 09:22 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/15 9:23AM | MEGRRL0001 رولر پرس | اصلاحی | ترانسپورت | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER022C04 | 401004105 | چک نمودن فن های خنک کننده درایو های 610PE1-ME1 ~ME06 از نظر ویبره و صدای غیر عادی. | 1401/12/18 09:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 9:18AM | ELFCCC0012 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER022C04 | 401003308 | تعويض نمودن حازن های l ink DC مربوط به يونيت درايو هاي 610PE1~6 | 1401/12/03 14:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/03 2:22PM | ELFCCC0012 FREQUENCY CONVERTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002150045 | Electr.Capacitor | VVVFD-D-0012,ABB Code:3AFE10024331 | Type: ALS31C1021XX,4700 f,385V,75*145 | Electr.Capacitor | عدد | 90 | تصویر خازن پیوست می باشد و همچنین طبق نمونه تحویلی به واحد CPG با توجه به اینکه شرکت کنترل دینامیک پارس قرار است خازن های فوق را تعویض نماید لذا نیاز است خازن های خریداری شده با تایید آن شرکت برسد .
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401003986 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:31AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401003986 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:31AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401003867 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003266 ) | 1401/12/15 17:16 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:17PM | MECVBC0054 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004114 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/18 10:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:03AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004113 | اصلاح نمودن ROPE مربوط به RS های نوار نقاله 610BC3 | 1401/12/18 10:01 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:01AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC03 | 401000735 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:24AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004115 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي | 1401/12/18 10:03 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:04AM | MECVBC0054 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 20
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC03 | 401004116 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/18 10:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:05AM | MECVBC0054 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930WF01 | 401004405 | بررسی و ساعت زدن روليك هاي سيستم توزين و تنظيم نمودن روليك ها از نظر مكانيكي و كاليبره و TARE نمودن آن | 1401/12/24 14:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/24 2:14PM | SCMEWF0003 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930WF01 | 401004406 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/24 14:21 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/12/24 2:21PM | SCMEWF0003 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003272 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003266 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:49AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003266 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:43AM | MESIBI0009 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI03 | 401003281 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003266 ) | 1401/12/03 11:28 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:36AM | MESIBI0009 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1330WP04 | 401002365 | لاستیکهای کوپلینگ فرسوده شده است | 1401/11/02 16:00 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/11/03 8:11AM | ROPUCE0067 واتر پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001320167 | Coupling Element KB-125 | 950WP1/2,1330WP3 |  | Coupling Element KB-125 | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940CF02 | 401002310 | خرابی بیرینگ هند ویل مربوط به بالا وپایین کننده اسپیرال. | 1401/11/01 15:56 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/11/01 4:02PM | MESCCF0002 اسپیرال کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | Thrust Ball Bearing 51209
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC07 | 401003993 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:36AM | MECVBC0046 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC07 | 401003993 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:36AM | MECVBC0046 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF04 | 401003905 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:05AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF04 | 401003896 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:16 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:17AM | SCMEWF0010 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004057 | نصب اسکافلد در موقعیت هابرهای 710EP1 جهت تعویض هیتر آنها در توقف سرد . هماهنگی با واحد برق | 1401/12/17 13:49 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:51PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004060 | لطفاً نسبت به تعويض كليه هيترهاي EP اقدام گردد . | 1401/12/17 14:01 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:02PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44002290002 | Heating Element | (ELEMENT FOR EP 1&2),710EP2-CE02 | Hopper Heating,E3,400V,2000W,565mm | Heating Element | عدد | 32 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | بررسی دفترفنی | 0710EP01 | 401004061 | لطفاً نسبت به تعويض كليه هيترهاي EP اقدام گردد . | 1401/12/17 14:03 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:04PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | کمال عبدی | 44002290002 | Heating Element | (ELEMENT FOR EP 1&2),710EP2-CE02 | Hopper Heating,E3,400V,2000W,565mm | Heating Element | عدد | 32 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001100048 | Stud |  | DL4334 | Stud | عدد | 66
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710EP01 | 401003910 | سایش استادهای Lantern wheel هردو اتاقک شمالی وجنوبی (کوچک و بزرگ). | 1401/12/16 09:42 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/16 9:45AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710EP01 | 401003686 | نیاز به اصلاح ارتفاعی دریچه های باز دید روی سقف ونصب دریچه های جدید. | 1401/12/13 12:52 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 12:54PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 80 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020267 | Inspection Door Assembly(New Design) |  | DL6151 | Inspection Door Assembly(New Design) | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004069 | لطفا نسبت به آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام هر دو 710ep شامل دربهاي گلداني ، باكس موتور گيربكس ، باكس خروجي ترانس و ... اقدام گردد . | 1401/12/17 14:11 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:12PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401003592 | چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير EP | 1401/12/10 13:55 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 1:56PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004161 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك يا شكستگي آن و چك هيتر. | 1401/12/19 10:57 | کمال عبدی | 1401/12/19 10:58AM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710EP01 | 401004073 | لطفاً با رعايت ايمني نسبت به نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز710EP1 با برس و پارچه و الكل اقدام گردد . | 1401/12/17 14:21 | کمال عبدی | 1401/12/17 2:22PM | MEFSEP0001 غبارگیر الکتروستاتیک | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010252 | فلنج |  | ANSI B16.5 - DN50 - 150lb | Slip - On Flange | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000011 | ناشناخته 11 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج جوشي#Slip On Flange#Size 6" - Class 150 LB - RF - ASTM A105 ASME B16.5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040005 | الکترود |  | E 6010,2.5 | Cellulosic Electrode | كيلو گرم | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | فلنج تبديلي#Reducing Flange#DN 200 * 150 - PN16 - RF
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010282 | لوله بدون درز فولادی | 160mm - ANSI B 36.10 | 6"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6 | جهت ساخت 4 اسپول برای خروجی تیکنر و کلاریفایر
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS14 | 401003357 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:08 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:08AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0940PS14 | 401003358 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:09 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:11AM | ROPUCE0041 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010086 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6316/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070043 | V-Ring | Pump VASA HD 364 - 80 | V 90 S | V-Ring | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010079 | Deep Groove Ball Bearing | MV & LV Motor | SKF-6319/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC02.ME01 | 401003997 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070078 | V-Ring |  | NBR-V80S | V-Ring | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC02.ME01 | 401004029 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:08 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:08AM | ROEMAC0053 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010472 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF, 6201-2RSH | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020174 | Oil Seal |  | NBR,12*28*7mm | Oil Seal | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME02 | 401003672 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:51 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:51AM | ROEMAC0206 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010459 | Bearing |  | SKF 6202 , 2RSH/C3 | Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004089 | اسکافلد بندی جهت باز کردن 610RB-ME03 | 1401/12/18 07:49 | رضا زارعی | 1401/12/18 7:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040942 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M10*25-8.8 , DIN933 |  | عدد | 24 | جهت تعویض چرخ
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040340 | پیچ آلن سراستوانه ای فسفاته |  | M20*90*50-12.9 , DIN912 |  | عدد | 8 | در صورت نیاز به تعویض پیچ های براکت
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41009010049 | Rail Type A 55 |  | L:12m,Steel R>=690N/mm2 | Rail Type A 55 | متر | 24 | متراژ مورد نیاز 22 متر می باشد. (هر ریل 6 متر می باشد)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 32 | جهت تعویض ریل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 8 | در صورت نیاز به تعویض پیچ های براکت
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401003673 | چک و بررسی ریل و چرخ های تجهیز و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/13 10:51 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 10:53AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040280 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*40-12.9 , DIN933 |  | عدد | 32 | جهت تعویض ریل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004070 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور 610RB-ME03 و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:12 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:13PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004038 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 11:42 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 11:42AM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RB01 | 401004045 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور 610RB-ME03 و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:20 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:22PM | MERSRB0001 نوار نقاله رفت برگشتی | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010078 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6313/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 401003892 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:11 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:13AM | SCMEWF0007 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01 | 401003908 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:07AM | SCMEWF0007 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC08.ME01 | 401004035 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:16 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:16AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC08.ME01 | 401004006 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:45AM | ROEMAC0070 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW01 | 401000823 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 11:58 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:59AM | MEMEBW0021 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW01 | 401000822 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 11:51 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 11:54AM | MEMEBW0021 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN02 | 401002647 | بالانس ایمپلر بعد از جوشکاری ایمپلر | 1401/11/11 08:03 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 8:08AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 8 | 2.5 | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | سید داود سجادی فر | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 0.1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 401002645 | سایش در تیغه های ایمپلر | 1401/11/11 07:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 7:47AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040107 | الکترود پایه جوشکاری فولاد مقاوم در برابر خزش | نیروگاه | E9018-B3(AMA:1245N),2.5 |  | كيلو گرم | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN02 | 401002645 | سایش در تیغه های ایمپلر | 1401/11/11 07:43 | مجتبی توانا خطیری | 1401/11/11 7:47AM | ROFNCE0002 فن پروسه | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040023 | الکترود ضد سایش |  | E 6-UM-60,3.25,1600V AMA | Electrode For Hard-Facing | كيلو گرم | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003360 | بال ولو فلاشینگ خط مکش پمپ قبل از نایف ولو نیاز به سرویس دارد | 1401/12/06 10:12 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:13AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0950PS01 | 401003355 | لازم است اسپول مکش قبل از نایف ولو بازدید شود و در صورت فرسودگی زیاد اسپول تعویض شود | 1401/12/06 10:04 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/06 10:05AM | ROPUCE0017 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401002219 | دمپر 710DA7 روی 70 درصد تریپ میخورد و بیشتر باز نمیشود | 1401/10/28 15:14 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:20PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001020210 | Butterfly Damper DA6/7 |  | DL4323 | Butterfly Damper DA6/7 | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401002219 | دمپر 710DA7 روی 70 درصد تریپ میخورد و بیشتر باز نمیشود | 1401/10/28 15:14 | محمدرضا عامری | 1401/10/28 3:20PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010271 | چسب سیلیکون |  |  |  | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710DA07 | 401003838 | سایش کیسینگ و تیغه های دمپر | 1401/12/15 13:57 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 1:58PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001020210 | Butterfly Damper DA6/7 |  | DL4323 | Butterfly Damper DA6/7 | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710DA07 | 401003840 | دیسکانکت اکچواتور و کانکشن مجدد و اجرای تنظیمات صفر وصدی با هماهنگی واحد مکانیک(توقف سرد) | 1401/12/15 14:02 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/15 2:04PM | SCVADA0002 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050075 | Rubber Belt |  | W=1800 EP 500/4 - 6/2,Grade X | Rubber Belt | متر | 128
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0520BC04 | 401003704 | نیاز به تعویض بلت به دلیل سایش و فرسودگی در شات دان سرد آینده | 1401/12/13 14:43 | ساسان فهیمی محمره ئی | 1401/12/13 2:45PM | MECVBC0006 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 175 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050369 | Super Screw Lacing | 910BC2/3,920BC2/3,930BC1 | EP 500/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003273 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب( 401003267 ) | 1401/12/03 10:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:50AM | MESIBI0010 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003282 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003267 ) | 1401/12/03 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:37AM | MESIBI0010 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI04 | 401003267 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:43 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:43AM | MESIBI0010 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0930TN01 | 401003676 | سرویس ولو هاي آب ورودي به TN | 1401/12/13 10:57 | سید محسن حسینی | 1401/12/13 10:58AM | METARL0007 تانک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050076 | شیر فلکه کشوئی |  | DN50,PN10,FLGD,BB,ISRS,GG25,DIN 3352 | Gate Valve brass | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003270 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003264 ) | 1401/12/03 10:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:47AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 36 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003279 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003264 ) | 1401/12/03 11:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:26AM | MESIBI0007 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI01 | 401003264 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:30AM | MESIBI0007 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003884 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003875 ) | 1401/12/16 07:29 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:30AM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003875 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003855 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003855 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003855 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003855 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:20 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003697 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:47PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003785 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE04 | 401003785 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 15:00 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 3:00PM | MEGBPE0004 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003700 | بررسي تمامي فيلر بارها از لحاظ ترك خوردگي جوش ها در پايه ورودي و خروجي وجوشكاري در صورت نياز در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:51 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:52PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040037 | الکترود گوج زنی |  | THK:8mm |  | کیلوگرم | 10
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040173 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*20-8.8 , DIN933 |  | عدد | 156
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 156
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230137 | Split Plate | Air Seal Ring | DL5950 | Split Plate | عدد | 6 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230138 | Seal Plate01 | Air Seal Ring | DL5951 | Seal Plate01 | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230133 | Wire Rope Holder | Air Seal Ring | DL5941 | Wire Rope Holder | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230135 | Weight | Air Seal Ring | DL5944 | Weight | عدد | 10 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230134 | Weight Holder | Air Seal Ring | DL5943 | Weight Holder | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44003010203 | Wire Rope |  | SWRH52,8mm | Wire Rope | متر | 35 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230139 | Seal Plate02 | Air Seal Ring | DL5952 | Seal Plate02 | عدد | 78 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44003010240 | Wire Rope Clip |  | Malleable Cast Iron(FCMB310),Weight:0.18 lb,8mm | Wire Rope Clip | عدد | 20 |  |  | نبود قطعه (NIS)
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040274 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M12*45-8.8,DIN931 |  | عدد | 156
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001758 | سوختگی تعدادی از سیل پلیت های ایر سیل خروجی مشاهده گردید. | 1401/10/18 16:19 | سعید منصوریان | 1401/10/18 4:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230136 | Nut Block | Air Seal Ring | DL5945 | Nut Block | عدد | 156 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | کیلوگرم | 160
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010053 | نبشی |  | L 60*60*6 mm | Angle | متر | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401002045 | به دلیل سایش شوت زیر ایرسیل نیاز به جوشکاری کامل و اصلاح در شاتدان سرد می باشد. | 1401/10/25 09:11 | سعید منصوریان | 1401/10/25 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 2
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0720KL01 | 401003845 | اسیدشویی تپوپ آبگرد پایرومتر | 1401/12/15 14:29 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:31PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | کنترل فرآیند | کنترل کیفیت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علیرضا اکبریان
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003738 | بازرسی و سرویس کامل دوربین کوره | 1401/12/14 09:09 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:13AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003843 | بازرسی و سرویس کامل پارومتر | 1401/12/15 14:24 | کمال عبدی | 1401/12/15 2:25PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010466 | Cam Roller |  | 361200R | Cam Roller | عدد | 12 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070037 | O-Ring | Pump VASA AS 80L 150 - 03 HC | 59.5 * 3 mm NBR | O-Ring | عدد | 4 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003747 | لطفاً در شروع توقف سرد با هماهنگی واحد ابزاردقیق نسبت به چک جک دوربین کوره اقدام و در صورت نیاز به تعویض بیرینگ های کالسکه و سیل های داخل جک اقدام گردد .در صورت خوردگی لوله دید دوربین نسبت به تعویض لوله دید اقدام گردد . | 1401/12/14 09:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:58AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010963 | Bearing |  | SKF,6200,2RS,C3 | Bearing | عدد | 8 |  |  | نبود قطعه (NIS)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003729 | بررسی خوردگی لوله دید دوربین کوره | 1401/12/14 09:03 | کمال عبدی | 1401/12/14 9:04AM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 20 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230066 | Brick Retainer No.2 |  | SCH13,KD-30-06 | Brick Retainer No.2 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230065 | Brick Retainer No.1 |  | SCH13,KD-29-10 | Brick Retainer No.1 | عدد | 10 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230010 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*310,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 60 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230067 | Brick Retainer No.3 |  | SCH13,KD-31-06 | Brick Retainer No.3 | عدد | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060084 | واشر تخت |  | A11 , thk:6mm , CK45 |  | عدد | 80 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401001674 | صدای غیر نرمال از منطقه ایر سیل شرقی کوره | 1401/10/15 20:19 | حسین کبیری | 1401/10/15 8:20PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0720KL01 | 401003018 | بررسی عملکرد میکروسوئیچ های ترمز موتور های کمکی کوره. 710KL1-ME10 | 1401/11/25 13:52 | کمال عبدی | 1401/11/25 1:56PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44002060361 | Micro Switch |  | BURGESS Type:V4NT7-RS,255/02F,1NO+1NC | Micro Switch | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230011 | Brick Retainer No.2 |  | SCH22 , DL658 | Brick Retainer No.2 | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230009 | Square Head Bolt&Nut | ROTARY KILN | M24*115,SUS316-B,DL864 | Square Head Bolt&Nut | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040040 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,4mm |  | كيلو گرم | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230013 | Hex. Bolt & Nut | ROTARY KILN | M30*330,SUS316-B,DIN931 | Hex. Bolt & Nut | ست | 80
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230012 | Brick Retainer No.3 |  | SCH22 , DL659 | Brick Retainer No.3 | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230128 | Slotted Countersunk Flat Screw |  | DL3560 | Slotted Countersunk Flat Screw | عدد | 80
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230143 | Cover |  |  | Cover | عدد | 80
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001230006 | Brick Retainer No.1 |  | SCH22 , DL657 | Brick Retainer No.1 | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050074 | مهره شش گوش فسفاته(با گام 4) |  | M36,8,934 |  | عدد | 80
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0720KL01 | 401003689 | بررسي و در صورت نياز تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در توقف سرد 1402 | 1401/12/13 13:25 | سعید منصوریان | 1401/12/13 1:26PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 35 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060086 | واشر تخت فسفاته |  | A37,DIN125 |  | عدد | 80
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720KL01 | 401002958 | نشتی زیاد روغن از سیل بیرینگ 1و2 کوره | 1401/11/23 12:49 | حسین کبیری | 1401/11/23 12:54PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011020025 | Oil Seal (A) MG | Rotary Kiln,BM-9231-E0 MGT 810-890-45 | Type:890*810*45,DD96-KLG05 | Oil Seal (A) MG | عدد | 4
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عباس جعفرپور | 44001230026 | Oil Signal 14Lit/Min |  | MKCT 30-3T | Oil Signal 14Lit/Min | عدد | 3 | کدر شدن و خرابی فنر- 2l |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عباس جعفرپور | 44001230025 | Oil Signal 10Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 10Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0720KL01 | 401002358 | گلس های مربوط به سطح روغن بیرینگ های کوره کدر شده و سطح روغن قابل رؤیت نیست | 1401/11/02 21:43 | حسین کبیری | 1401/11/02 9:44PM | MEHBDF0011 کوره دوار | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عباس جعفرپور | 44001230024 | Oil Signal 14 Lit/Min |  | MKCT 35-6T | Oil Signal 14 Lit/Min | عدد | 1 | کدر شدن و خرابی |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13 | 401003948 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 12:21 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 12:22PM | MECVBC0025 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0610BC13 | 401000741 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم در محدوده سیستم توزین اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/09/23 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 8:39AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13 | 401003586 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC13 | 401003586 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:36 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی توقف | 0610BC13 | 401000749 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن . | 1401/09/23 09:47 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/09/23 9:47AM | MECVBC0025 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF06 | 401003898 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:18 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:18AM | SCMEWF0005 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF06 | 401003904 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:02AM | SCMEWF0005 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320HW01 | 401004098 | نياز به تخليه آب مخزن1320HW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:39 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:40AM | METARL0012 مخزن آب خیلی گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320HW01 | 401004094 | مخزن 1320HWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(اولين توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:25 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:25AM | METARL0012 مخزن آب خیلی گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010334 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6312/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BC02.ME01 | 401003984 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:28 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:29AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010335 | Deep Groove Ball Bearing | Electrical, 740.PC1/2 | SKF 6210/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510BC02.ME01 | 401004020 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:57 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:57AM | ROEMAC0045 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02 | 401003907 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 09:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 9:06AM | SCMEWF0008 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF02 | 401003893 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:13 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:14AM | SCMEWF0008 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040019 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*50-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050024 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040008 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M16*40-10.9 , DIN7991 |  | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510BI02 | 401002259 | دو عدد تفلون بین یک فیلترینگ ( سمت وی فیدر 3 ) قسمتی از تفلون ها از بدنه جدا شده | 1401/10/29 14:10 | حسین کبیری | 1401/10/29 2:12PM | MESIBI0002 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 20
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003804 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:09AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003815 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV10 , FV12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:41AM | ROMIMX0002 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003810 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV10,12 مربوط به 520MX2 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:31 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:32AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003816 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV10 , FV12 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:41 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:42AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX02 | 401003801 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT10 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:05AM | ROMIMX0002 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950WP04.ME01 | 401002098 | لطفا" نسبت به سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام گردد . | 1401/10/26 11:29 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/10/26 11:31AM | ROEMAC0162 ELECTRO MOTOR | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003811 | دیسکانکت و کانکشن نمودن تجهیزات 510PI-FV09,11 مربوط به 520MX01 جهت سرویس نمودن | 1401/12/15 08:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:33AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0520MX01 | 401003814 | اسيد شويي ولو هاي مربوط به 520PI-FV9,FV10,FV11,FV12 و همچنين 520PI-FT09 , 520PI-FT10 در توقف سرد ( با هماهنگي واحد ابزار دقيق ) | 1401/12/15 08:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:40AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | کنترل فرآیند |  | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علیرضا اکبریان
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003813 | سرویس نمودن ولو مربوط به 520PI-FV09 , FV11 و کالیبره و تست عملکرد آن و در صورت نیاز اسید شویی گردد . | 1401/12/15 08:38 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:39AM | ROMIMX0001 میکسر | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003812 | باز نمودن تجهیزات 520PI-FV09 , FV11 مربوط به 520MX1 جهت سرویس نمودن و مجددا نصب در موقعیت | 1401/12/15 08:37 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:38AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003802 | ديسكانكت نمودن فلو ترانسميتر 520PI1-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره نمودن تجهيز و مجددا كانكشن ان. | 1401/12/15 08:05 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:06AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520MX01 | 401003803 | باز كردن فلو ترانسميتر 520PI1-AA01-FT09 جهت اسيد شويي و كاليبره و نصب مجدد آن در موقعيت پس از اتمام كار واحد ابزاردقيق .( در توقف سرد و هماهنگي با واحد ابزاردقيق) | 1401/12/15 08:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/15 8:08AM | ROMIMX0001 میکسر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401003957 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:47PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) |  | 2 | طبق صحبت شفاهی با کارفرما محترم مقدار تفلون از 4 به 2 متر مربع اصلاح شد .
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401003957 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:47PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003762 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003762 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:31AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS04 | 401003958 | باز کردن رولهای محصول ( 401003957 ) | 1401/12/16 14:49 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:49PM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010117 | نبشی |  | 80*80*8 |  | متر | 9 | جهت استفاده درخصوص بالا آوردن 30 سانتی متری گریتنیگ انتهایی رولر اسکرین
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010010 | ورق سياه |  | thk 5 mm |  | کیلوگرم | 85 | شیت 1.2*1.8 جهت اصلاح شوت محصول
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010007 | ناودانی UNP نمره 12 |  | No. 120 |  | متر | 2 | شوت محصول
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610RS04 | 401002185 | اصلاح ساپورت شوت های محصول و دیسشارژ و گریتینگ انتهایی تجهیز بدلیل تغییر شیب تجهیز از 15 به 12 ( 401002184 ) | 1401/10/28 11:33 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/10/28 11:34AM | MESCRS0004 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | كيسه | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010046 | Fram Air Seal |  | INNER | Fram Air Seal |  | 21 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010255 | Sponge |  | AN01AG22 Dw No:DL7024 | Sponge | متر | 84 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 21 | Retaining Band (outer) آیتم شماره 20 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 21 | Retaining Band (inner) آیتم شماره 21 نقشه پیوست
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010042 | Frame Air Seal |  | OUTER | Frame Air Seal |  | 21 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003630 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تمامی فریم ایرسیل های داخلی و خارجی | 1401/12/12 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:38PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 504 | ندارد
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0730AN01 | 401003768 | اسیدشویی تپوپ آبگرد دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:55 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:56AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | کنترل فرآیند | آزمایشگاه | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد |  |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علیرضا اکبریان
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003952 | داربست بندی جهت ترمیم دیواره محل نشیمنگاه لاینینگ ریتینرها (در صورت نیاز) | 1401/12/16 13:53 | احسان طبیبی | 1401/12/16 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003822 | نظافت سقف دامپینگ زون و مسیرهای دسترسی به لودوال در توقف سرد | 1401/12/15 09:47 | احسان طبیبی | 1401/12/15 9:50AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003779 | بازکردن اتصالات گریس مربوط به پالت هایی که در توقف سرد تعویض خواهند شد. | 1401/12/14 14:19 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010002 | Bearing For Pallet Shaft |  | DL156 | Bearing For Pallet Shaft |  | 38 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010312 | Key No.3 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St60-2), 45-3 | Key No.3 |  | 76 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010005 | Pallet Arm |  |  | Pallet Arm |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040022 | الکترود |  | 7018-1,Dia.4mm | Electrod | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040668 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M36*70,8.8,DIN933 |  |  | 38 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010039 | Pallet Shaft |  | INNER | Pallet Shaft |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010313 | Support Pos.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly, 1.0037(St 37-2), 46 | Support Pos.1 |  | 76 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011090066 | Eay Bolt |  | M36*70 | Eay Bolt |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010001 | Pallet |  | ? | Pallet |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 380 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010310 | Key No.1 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-1 | Key No.1 |  | 76 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010233 | Packing(Item7) |  |  | Packing(Item7) |  | 38 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 380 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  |  | 38 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040522 | پیچ مغزی آلنی فسفاته |  | M12*35,DIN933,8.8 |  |  | 76 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010234 | retainer For Packing |  | DL6318 | retainer For Packing |  | 38 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010311 | Key No.2 | گندله سازی | For Pallet Frame Assembly,1.0060(St 60-2), 45-2 | Key No.2 | عدد | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040174 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M10*30-8.8 , DIN933 |  |  | 152 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010016 | Taper key |  |  | Taper key |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040144 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 |  |  | 380 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011080002 | Box Packing |  | Graphic 9.5*9.5 | Box Packing | کیلوگرم | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010040 | Pallet Shaft |  | OUTER | Pallet Shaft |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003778 | بوش، شفت و پالت ها سایش شدید داشته و فرسوده شده اند. | 1401/12/14 14:12 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:13PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 19000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy |  | 19 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003767 | بازرسی و سرویس کامل جک و کالسکه و تعویض لوله دید دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:47 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:49AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | رئیس تولید کارفرما | 0730AN01 | 401002768 | متریال نسوز توقف سرد 1401 | 1401/11/16 10:04 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/11/16 10:04AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علیرضا اسلامی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | كيلو گرم | 3500 | FARAGUN -GE72/LIF جرم گانینگ از شرکت فرانسوز
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003850 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی های اولیه و داکت های خروجی آن در توقف سرد | 1401/12/15 15:20 | احسان طبیبی | 1401/12/15 3:21PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 60 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | سید محسن طباطبائی عقدا | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12 |  |  | آماده تحویل
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730AN01 | 401003042 | خروجی اب از لوله های لودوال که روی پالت هاریزش اب زیادی دارد | 1401/11/26 13:59 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/26 1:59PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | اولین توقف گرم/ دستگاه/خط تولید | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | سید محسن طباطبائی عقدا | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010032 | Brick Retainer |  | OUTER NO.2 | Brick Retainer |  | 7 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060022 | واشر تخت گالوانیزه |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010037 | Lining Protector |  | NO.2 | Lining Protector |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010033 | Brick Retainer |  | OUTER NO.3 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010121 | Seal Plate (Outer No.1) |  | DL2632 | Seal Plate (Outer No.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010029 | Brick Retainer |  | INNER NO.3 | Brick Retainer |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010026 | ورق سیاه |  | thk 15 mm |  | کیلوگرم | 250 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010125 | Seal Plate (Inner No.1) |  | DL2655 | Seal Plate (Inner No.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010086 | واشر استیل |  | A28 - SUS304 | Washer |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040139 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M20*60 - 10.9 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010030 | Brick Retainer |  | INNER NO.4 | Brick Retainer | عدد | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010027 | Brick Retainer |  | INNER NO.1 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010031 | Brick Retainer |  | OUTER NO.1 | Brick Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010085 | مهره استیل |  | M27 - SUS304 | Nut |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe |  | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010038 | Lining Protector |  | NO.1 | Lining Protector |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010028 | Brick Retainer |  | INNER NO.2 | Brick Retainer |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010014 | Set Bolt | ANNULAR COOLER | M27*75,SUS304,DL412 | Set Bolt |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003620 | بریک ریتینرهای دیواره فیداندهاپر سوراخ شده است. | 1401/12/12 12:32 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:35PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003619 | داربست بندی جهت تعویض ورق بالای لودوال (در صورت نیاز) | 1401/12/12 12:27 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:27PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010004 | Pallet Arm Roller Assy |  |  | Pallet Arm Roller Assy | ست | 36 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 72 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060041 | واشر تخت فسفاته |  | A25 , HV , DIN 125-B |  | عدد | 36 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010142 | High Tension Bolt |  | DL 217 , M24*265*65 | High Tension Bolt | عدد | 36 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001857 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 1401/10/20 14:31 | احسان طبیبی | 1401/10/20 2:34PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 320 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011120098 | Cir Clip |  | DIN471,125*4mm | Cir Clip | عدد | 36 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010300 | واشر فلنج کلنگریت |  | DN50,PN16,NON-ASBESTOS,T4,SHEET | Gasket | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040014 | الکترود | OK or 1230 F (AMA) | E7018-H8,2.5,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050185 | Globe Valve |  | 2"-FLGD-PN16 | Globe Valve | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002290 | با توجه به اینکه لوله برگشت آب کولینگ از دیواره لودوال بصورت ثقلی انجام میشود و فلوسوئیچ مدام آلارم میدهد ( فلوسوئیچ روی لوله " 2 نصب است و لوله مذکور چند متر جلوتر به لوله " 4 متصل شده است که احتمال خالی شدن لوله در برخی موارد وجود دارد)، بهتر است یک عدد شیر یک متر بعد از فلوسوئیچ نصب گردد. | 1401/11/01 11:21 | سید محسن حسینی | 1401/11/01 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010369 | فلنج جوشی گردندار |  | DIN 2633 - DN50 - PN16 - WN - RF | Welding NECK Flange | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010281 | Plate 4(t=10mm) |  | DL8076 | Plate 4(t=10mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010050 | Lining Retainer | DL210 | OUTER NO.2,SCH2 | Lining Retainer |  | 154 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010282 | Plate 5(t=15mm) |  | DL8076 | Plate 5(t=15mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 1560 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 1560 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010049 | Lining Retainer | DL209 | OUTER NO.1,SCH2 | Lining Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040246 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  |  | 520 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 1560 | واشر تخت فسفاتهA17 , DIN 9021
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010043 | Lining Retainer | DL205 | INNER NO.3,SCH2 | Lining Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010279 | Plate 2(t=3mm) |  | DL8076 | Plate 2(t=3mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010045 | Lining Retainer | DL207 | INNER NO.5,SCH2 | Lining Retainer |  | 96 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010280 | Plate 3(t=5mm) |  | DL8076 | Plate 3(t=5mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010051 | Lining Retainer | DL208 | INNER NO.6,FCD400 | Lining Retainer |  | 53 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  |  | 520 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010047 | Lining Retainer | DL203 | INNER NO.1,SCH2 | Lining Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010278 | Plate 1(t=2mm) |  | DL8076 | Plate 1(t=2mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010048 | Lining Retainer | DL204 | INNER NO.2,SCH2 | Lining Retainer |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040213 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته | 5.6 | M16*90-5.6 , DIN933 |  | عدد | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010003 | Lining Retainer | DL211 | OUTER NO.3,FCD400 | Lining Retainer |  | 79 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040244 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*80-8.8 , DIN933 |  |  | 420 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010283 | Plate 6(t=20mm) |  | DL8076 | Plate 6(t=20mm) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003887 | بررسی و در صورت نیاز تعویض لاینینگ ریتینرهای دیواره ثابت داخلی و خارجی در توقف سرد | 1401/12/16 07:43 | احسان طبیبی | 1401/12/16 7:46AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1000 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010044 | Lining Retainer | DL206 | INNER NO.4,SCH2 | Lining Retainer |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010192 | لولای فلزی |  |  |  | عدد | 6 | قطر 20 mm طول 80 mm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 235 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010020 | Partition Plate |  |  | Partition Plate |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003633 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 2 و 3 و بافل وال بین زون 3 و دامپینگ زون | 1401/12/12 13:52 | احسان طبیبی | 1401/12/12 1:54PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 2 | Gasket DL9252
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040216 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 4 | Hex. Nut ISO 4032 - M16
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010035 | Nose Casting (No.2) |  | DL113 | Nose Casting (No.2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 4 | Hex. Screw ISO 4017 - M16*55 - 8.8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040541 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*60,SUS304,DIN933 |  |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010013 | Bolt | ANNULAR COOLER | M30*235,SUS304,DL323 | Bolt |  | 21 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 20 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 250 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010226 | Screed Wall |  | Drawing No:66AC D105A | Screed Wall |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 2 | Cover Plate DL9253
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut |  | 21 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010252 | Water Tank |  | For End Hopper Assembly | Water Tank |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010034 | Nose Casting (No.1) |  | DL107 | Nose Casting (No.1) |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010036 | Nose Casting (No.3) |  | DL114 | Nose Casting (No.3) | عدد | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003772 | اسکریدوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/14 13:18 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:19PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 840 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050021 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010467 | لوله بدون درز استیل | ANSI B 36.10 | 1,1/2" - SCH40 - Seamless - SUS304 | Seamless Pipe | متر | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010468 | زانو استیل جوشی | ANSI / ASME B 16.9 | 1 1/2" - 90 - SCH40 (SUS304) - BW | Elbow | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003610 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 1401/12/12 07:56 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 7:58AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010013 | تسمه به عرض 4cm |  | thk 5 mm |  | متر | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003769 | نظافت محوطه دوربین اسپایرومتر | 1401/12/14 11:57 | کمال عبدی | 1401/12/14 12:04PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003940 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 8 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:32 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:34AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003946 | بازکردن اتصالات گریس دبل فلپ های موتوری جهت تعویض (با هماهنگی زرپی جوش) در توقف سرد | 1401/12/16 11:38 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:39AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060087 | واشر استیل |  | A25 |  |  | 56 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010318 | Brick Retainer 1 | AN01BLF04 | DL8951 | Brick Retainer 1 |  | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010319 | Brick Retainer 2 (Inner) | AN01BLF05 | DL8952 | Brick Retainer 2 (Inner) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060039 | واشر تخت فسفاته |  | A21 , DIN 125-B |  |  | 52 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010131 | Load Wall Support | مشابه کد44001010218 | DL 2266 | Load Wall Support |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010320 | Brick Retainer 2 (Outer) | AN01BLF06 | DL8953 | Brick Retainer 2 (Outer) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 500 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010316 | Bottom Casting 2 | AN01BLF02 | DL8949 | Bottom Casting 2 |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040974 | Square Head Bolt |  | M30*160 , A2-70 , GB-T8 | Square Head Bolt |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060129 | واشر تخت استنلس استیل | فولادسازی | A31,A2-70,DIN125-A |  |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010184 | Stiffener | مشابه کد44001010217 | DL2267 | Stiffener |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040029 | الکترود استیل |  | E309L,2.5 | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 26 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040610 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته‏‏ |  | M20×60,10.9,DIN 933 |  |  | 26 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040973 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*200 , A2-70 , DIN931 |  |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010346 | Bolt Protector |  | DL8954 | Bolt Protector |  | 24 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010087 | Load Wall |  | DL233 | Load Wall |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010315 | Bottom Casting 1 | AN01BLF01 | DL8948 | Bottom Casting 1 | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040972 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M24*180 , A2-70 , DIN931 |  |  | 22 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010317 | Side Casting | AN01BLF03 | DL8950 | Side Casting |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003615 | لودوال سوخته و فرسوده است. | 1401/12/12 12:07 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:11PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut |  | 34 | ندارد
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007020021 | جرم نسوز |  | raya Gun 150 AD AR |  | كيلو گرم | 15000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001860 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد1401 | 1401/10/20 15:05 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 3:09PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007040010 | Anchor Type:YL8 |  | SUS304 (1.4301) , DL2046 | Anchor Type:YL8 | عدد | 500 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010019 | Nose Casting (Middle Side) |  | DL74 | Nose Casting (Middle Side) |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060079 | واشر تخت استیل | Annular Cooler | A31 , SUS310 , DIN125-A | Washer |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010116 | Grizzly Spacer (NO.5) |  | DL782 | Grizzly Spacer (NO.5) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010114 | Grizzly Spacer (NO.3) |  | DL780 | Grizzly Spacer (NO.3) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010314 | Exhaust Duct |  | DL8791 | Exhaust Duct |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060018 | واشر تخت گالوانیزه |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010309 | Bracket Cover(NO.1) | گندله سازی | For Grizzly Arrangement 730.AN1, AN01BOG, DL8275 | Bracket Cover(NO.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040046 | الکترود (برشکاری) |  | EL1006,3.25mm |  | کیلوگرم | 50 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040348 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M30*90,SUS310,DIN933 | Hex. Bolt |  | 40 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010112 | Grizzly Spacer (NO.1) |  | DL778 | Grizzly Spacer (NO.1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010297 | Bracket Cover |  | DL8284 | Bracket Cover |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010296 | Bracket Cover |  | DL8289 | Bracket Cover |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010108 | Exhaust Duct(No.1) |  | DL2269 | Exhaust Duct(No.1) |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010054 | Nose Casting (Right Hand) | 66AC D501 - 1E | DL86 | Nose Casting (Right Hand) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010298 | Middel Shaft |  | DL1566 | Middel Shaft |  | 3 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010115 | Grizzly Spacer (NO.4) |  | DL781 | Grizzly Spacer (NO.4) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010076 | Grizzly Support Bar (No.1)Assembly |  | 66AC D500H,DD92-AN0029 | Grizzly Support Bar (No.1)Assembly |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010068 | ورق سیاه |  | thk 12 mm - St37 | Plate | کیلوگرم | 846 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010021 | Key Plate NO.1 | 730.AN1 | DL598 | Key Plate NO.1 |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 50 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010052 | Frame For Self Lining |  | Grizzly Arrangement(730 - AN1) | Frame For Self Lining |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040045 | الکترود استیل |  | E316L-16,3.25 |  | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010300 | Bolt Side Shaft |  | DL1567 | Bolt Side Shaft |  | 2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 10 | split pin ISO 1234 DIN 94 قطر 16 mm و طول 110 mm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040204 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010077 | Grizzly Support Bar (No.2)Assembly |  | 66AC D500J,DD92-AN0029 | Grizzly Support Bar (No.2)Assembly |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010113 | Grizzly Spacer (NO.2) |  | DL779 | Grizzly Spacer (NO.2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003798 | گریزلی های اولیه و ساپورت آن سوخته و فرسوده شده است. | 1401/12/15 07:27 | احسان طبیبی | 1401/12/15 7:29AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 7400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010053 | Nose Casting (Left Hand) | 66AC D501-1C | DL1806 | Nose Casting (Left Hand) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007020019 | جرم نسوز |  | Raya Cast LO 90 TAD(H) |  | كيلو گرم | 5000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007010121 | Hard Fireclay Brick "B" |  | 08-315, K-5 | Hard Fireclay Brick "B" | عدد | 100
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007010170 | Hard Firecalay Brick (A) |  | S3-G,G4 | Hard Firecalay Brick (A) | عدد | 3000 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007040017 | Anchor 08-213(Small) |  | DL2576,1.4335 | Anchor 08-213(Small) | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007010035 | Hard Fireclay Brick"B" | 505*310*(157.5-144.5)A | K-5,08-314 | Hard Fireclay Brick"B" | عدد | 250
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007040080 | Ancher | گندله سازی | 08-453,SUS304 | Ancher | عدد | 1000
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007010039 | Fireclay Brick "C" | 230*114*65 | S1-A,D-2 | Fireclay Brick "C" | عدد | 8000
درخواست کار | مدیریت کارخانه | 0730AN01 | 401001851 | متریال نسوز مورد نیاز توقف سرد 1401-1402(تامین موجودی انبار ) | 1401/10/20 13:57 | فاطمه فضلی احمدآبادی | 1401/10/20 1:58PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | عبدا.. کمالی | 44007030025 | Ceramic Fiber Felt |  | thk= 2mm - Temp.:1260'C | Ceramic Fiber Felt | مترمربع | 20 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003943 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 11 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:36AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44007040052 | Anchor 08-200 |  | DL3617,Material NO:1.4335 | Anchor 08-200 | عدد | 100 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401001943 | تعمیر نسوز ورودی کوره | 1401/10/21 14:04 | فرحناز میرجانی سروی | 1401/10/21 2:08PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 50 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44007040031 | Anchor Type:YL9 |  | SUS304 (1.4301) ,DL2047 | Anchor Type:YL9 | عدد | 200 |  |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003912 | داربست بندی جهت تعویض ورق های باکس سندسیل (در صورت نیاز) | 1401/12/16 09:49 | احسان طبیبی | 1401/12/16 9:50AM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003941 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 9 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:34 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003621 | داربست بندی جهت باز کردن کلکتورها و لوله های هوای خنک کننده بریک ریتینرهای فیداندهاپر | 1401/12/12 12:37 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003945 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 13 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:36 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:37AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001010305 | Plate 1 | Pallet Frame Assembly (730.AN1) | DL8650 | Plate 1 | عدد | 36 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 15 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0730AN01 | 401003788 | بررسی و در صورت نیاز تعویض تسمه های روی لبه پالت ها | 1401/12/14 14:59 | احسان طبیبی | 1401/12/14 3:01PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 15 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010156 | Double Flap Valve | Dust Hopper Assembly | DL4876 | Double Flap Valve |  | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060047 | واشر فنری فسفاته |  | A17 , DIN 127-B |  |  | 552 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  |  | 552 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 30 | dust valve assembly با نقشه DL3228 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003939 | بررسی و در صورت نیاز تعویض دبل فلپ های موتوری و دستی | 1401/12/16 11:26 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:28AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 552 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003780 | داربست بندی جهت تعویض بوش، شفت و پالت ها | 1401/12/14 14:21 | احسان طبیبی | 1401/12/14 2:22PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 30 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401004175 | تخلیه باکس سندسیل طوقه داخلی و خارجی جهت تعویض ورق های سندسیل | 1401/12/19 13:13 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:14PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | عمرانی/خدماتی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003618 | داربست بندی روی سقف کولینگ (اطراف دریچه دامپینگ زون) | 1401/12/12 12:26 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:26PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 2 | زانو رزوه اي فولادي#Elbow#1 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD-ANSI / ASME B16.11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010166 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI / ASME B16.11 | 1 1/2" - 90 - 3000lb - SCRD | Elbow | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401002497 | وجود نشتی آب از لوله " 1/2 1 برگشتی داخل واتر تانک اسکریدوال | 1401/11/06 14:24 | سید محسن حسینی | 1401/11/06 2:31PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003868 | داربست بندی جهت تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 در توقف سرد | 1401/12/15 17:16 | احسان طبیبی | 1401/12/15 5:18PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003766 | بازرسی و سرویس کامل دوربین اسپایرومتر و بررسی خوردگی لوله دید آن | 1401/12/14 11:00 | کمال عبدی | 1401/12/14 11:45AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003775 | داربست بندی جهت تعویض دیواره اسکریدوال | 1401/12/14 13:37 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:37PM | MEHEAC0001 انولار کولر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010168 | زانو رزوه ای فولادی | ANSI B 16.11 | 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD | Elbow | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 3 | زانو رزوه اي فولادي#Elbow#1 1/2" - 90 - 2000lb - SCRD-ANSI / ASME B16.11
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010320 | لوله بدون درز فولادی | ANSI B 36.10 | 1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010276 | لوله بدون درز فولادی | 40mm - ANSI B 36.10 | 1,1/2"- SCH40 (STD) - Seamless | Seamless Pipe | متر | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010686 | مهره ماسوره فولاددی |  | SCRD,200lb,1/2",ANSI/ASME B 16.11 |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003774 | بازکردن اتصالات آب اسکریدوال و بستن مجدد پس از پایان تعویض اسکریدوال | 1401/12/14 13:36 | احسان طبیبی | 1401/12/14 1:36PM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006010120 | مهره ماسوره فولادی | ANSI / ASME B 16.11 | 1 1/2" - 3000 lb - SCRD | Union | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003944 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 12 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:36 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:36AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006041188 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with two-way connections for idler nuts (male conical (embossed)) _ size "1/2 _ length 1700 mm _ operating pressure 5 bar _ ambient temperature 200 ° C _ water passage fluid with a temperature of 25 degrees (can be connected to 3000lb steel threaded core with NPT thread and with female conic (Togud)) Mar k2 | Flexible House | عدد | 2 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006040413 | Male Stud Connector |  | 1 1/2",24F3MXS | Male Stud Connector | عدد | 16 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006040414 | Male Stud Connector |  | 1/2",8-8F3MK4S | Male Stud Connector | عدد | 8 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003616 | بازكردن لوله هاي آب و هواي ورودي و خروجي لودوال جهت تعويض ديواره در توقف سرد | 1401/12/12 12:23 | احسان طبیبی | 1401/12/12 12:24PM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006041191 | شیلنگ فشار قوی | گندله سازی- AN1 | Stainless Steel Marine Metal Hose with Connections of Two Heads of Nutty Nuts (Female Conic) _ Size "1/2 1 _ Length 2000 mm _ Operating Pressure 5 Bar 3000lb steel thread with NPT thread and with male conic) Marp2 | Flexible House | عدد | 4 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010096 | لوله استیل بدون درز |  | 6متری-ANSI B36.10 Sch.120,10" |  |  | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010070 | Liner | DL445 | SCH13 | Liner |  | 12 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010102 | پکینگ فایبر گلاس نسوز گرد |  | 8 | Fiberglass Rope | کیلوگرم | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050054 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M24,A2-70,DIN934 | Hex. Nut |  | 50 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010185 | Cover |  | DL4314 | Cover |  | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040343 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M20*50,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt |  | 28 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010099 | Partition Wall (2/2) | Item No.3 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (2/2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040154 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M20*60-8.8 , DIN933 |  |  | 32 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 8 | coil packing 25*25 mm-آيتم 7 نقشه DD92-AN0018
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 32 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010012 | ورق سياه |  | thk 10 mm - St37 |  | کیلوگرم | 200 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040344 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M16*45,SUS304,DIN933 | Hex. Bolt |  | 50 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 1 | Bracket آیتم 9 نقشه DD92-AN0018
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050052 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler & Travelling Grate | M20,1.4301,DIN934 | Nut |  | 28 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 1 | Bracket آیتم 8 نقشه DD92-AN0018
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010098 | Partition Wall (1/2) | Item No.1 | KOBE Drawing No.DD92-AN0018-0 | Partition Wall (1/2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040437 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M22*80,8.8,DIN 933 |  |  | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040345 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل | ANNULAR COOLER | M24*65,SUS304,DIN931 | Hex. Bolt |  | 50 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050087 | مهره شش گوش فسفاته‏‏ |  | M22,10,DIN 934 |  |  | 16 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003800 | بررسی و در صورت نیاز تعویض پارتیشن وال بین زون 1 و 2 | 1401/12/15 07:58 | احسان طبیبی | 1401/12/15 8:00AM | MEHEAC0001 انولار کولر | نصب تجهیز جدید | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730AN01 | 401003942 | دیسکانکت موتور دبل فلپ شماره 10 با هماهنگی زرپی جوش در توقف سرد | 1401/12/16 11:35 | احسان طبیبی | 1401/12/16 11:35AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000008 | ناشناخته 8 |  |  |  | عدد | 5 | Seal Plate1 با شماره نقشه DL4370 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 15 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040236 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*50-8.8 , DIN933 |  |  | 1460 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  |  | 1104 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010208 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) |  | DL2672 | Outer Curved Plate 2(Inner No:4) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000007 | ناشناخته 7 |  |  |  |  | 5 | Upper Plate با شماره نقشه DL4369 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010203 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | DL2650 | Outer Curved Plate 2(Outer No:3) |  | 19 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000006 | ناشناخته 6 |  |  |  |  | 5 | Seal Plate1 با شماره نقشه DL4350 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010202 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) |  | DL2645 | Outer Curved Plate 2(Outer No:2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010206 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) |  | DL2664 | Outer Curved Plate 2(Inner No:2) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  |  | 1 | plate 2 با شماره نقشه DL2660 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000005 | ناشناخته 5 |  |  |  | عدد | 5 | Upper Plate با شماره نقشه DL4349 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  |  | 43 | plate 2 با شماره نقشه DL2638 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010212 | Joint Plate1 |  | DL4354 | Joint Plate1 |  | 48 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 1460 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 1460 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010201 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) |  | DL2635 | Outer Curved Plate 2(Outer No1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010205 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) |  | DL2658 | Outer Curved Plate 2(Inner No:1) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  |  | 42 | plate 1 با شماره نقشه DL2646 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040167 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M12*50-8.8 , DIN933 |  |  | 1104 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010213 | Joint Plate2 |  | DL4355 | Joint Plate2 |  | 48 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  |  | 2 | plate 1 با شماره نقشه DL2637 (نقشه پيوست)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010182 | Shell Protector(Otter) |  | DL4312 | Shell Protector(Otter) |  | 96 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010183 | Shell Protector(Inner) |  | DL4313 | Shell Protector(Inner) |  | 72 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010211 | seal Plate2(Inner) |  | DL4351 | seal Plate2(Inner) |  | 24 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010214 | Seal Plate2(Outer) |  | DL4371 | Seal Plate2(Outer) |  | 24 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010204 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) |  | DL2654 | Outer Curved Plate 2(Outer No:4) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011060051 | واشر تخت فسفاته |  | A13 , DIN 125-B |  |  | 1104 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730AN01 | 401003891 | بررسی و در صورت نیاز تعویض ورق های سندسیل و شل پروتکتورها | 1401/12/16 08:06 | احسان طبیبی | 1401/12/16 8:08AM | MEHEAC0001 انولار کولر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001010207 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) |  | DL2668 | Outer Curved Plate 2(Inner No:3) |  | 19 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003916 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:40AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003963 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/16 15:23 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 3:24PM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003963 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/16 15:23 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 3:24PM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003928 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:06 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:06AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003926 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:04 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:04AM | MECVBC0052 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003864 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت باز و بستن شوت انتهایی بین ( 401003264 ) | 1401/12/15 17:12 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:13PM | MECVBC0052 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC01 | 401003938 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:27 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:28AM | MECVBC0052 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005050507 | Packing 2 |  | DL6110 | Packing 2 | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005050508 | Ball Set |  | DL6108 | Ball Set | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44006050145 | شیر توپی فولادی فلنج دار |  | 4",Class 150,FLGD | Ball Valve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003818 | سرویس بال ولو های خط مکش همه اسلاری پمپ ها 940PS1~10 | 1401/12/15 09:08 | سید محسن حسینی | 1401/12/15 9:09AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005050509 | Teflon Ring |  | DL6111 | Teflon Ring | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250065 | Seal Ring M1 | مشابه کد 44001250043 | VASA HD 364 - 80 GP,DL330 | Seal Ring M1 | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250062 | Stuffing Box |  | VASA HD 364 - 80 GP | Stuffing Box | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250064 | Seal Ring | 1-211965و مشابه کد 44001250042 | VASA HD 364 - 80 GP,DL335 | Seal Ring | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250048 | Gland Follower |  | M1 - 215207 | Gland Follower | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250046 | Inlet Door | 1-211953 | 950PS3/4 | Inlet Door | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070022 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | SES-VA-070 | V-Ring | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250063 | Shaft Sleeve | VASA HD 364 - 80 GP |  | Shaft Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250025 | Shaft Sleeve | 1-211966 |  | Shaft Sleeve | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010027 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | Floor Pump VS50 | FAG 22315E1 | Bearing-VS50 L 150 O5 HC | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250052 | Expeller Ring |  | 1-211969 | Expeller Ring | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250049 | Lantern Ring |  | 1-101664 | Lantern Ring | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250013 | Expeller Cover | 1-211970 |  | Expeller Cover | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070021 | V-Ring | SES-VA-090 | Slurry Pump-VASA HD-364-80 | V-Ring | عدد | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010025 | Bearing | "Slurry Pump |  | Bearing | عدد | 3
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250044 | Impeller | M1 - 211950 | DL218 | Impeller | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250053 | Expeller |  | M1 - 211968 | Expeller | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0940PS01 | 401003543 | باتوجه به صحبت های مطروحه از طرف کارفرما این درخواست جهت تامین متریال برای PM پمپ های 80-364 در توقف سرد آتی ( 1402 ) می باشد | 1401/12/09 11:29 | سید محسن حسینی | 1401/12/09 11:32AM | ROPUCE0027 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250051 | Expeller Housing |  | 1-211971 | Expeller Housing | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003881 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003872 ) | 1401/12/16 07:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:25AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003852 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:17 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:18PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003852 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:17 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:18PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003852 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:17 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:18PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003852 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:17 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:18PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE01 | 401003872 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:22 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:23PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE01 | 401003694 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:44 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:45PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE01 | 401003583 | بازرسی و سرويس مبدل حرارتي روغن مربوط به پاورپک روغن گیربکس های بالينگ ديسكها | 1401/12/10 10:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 10:13AM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 4 | O-RING#NBR - JIS W1516 - 75
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE01 | 401003782 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:58PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0610PE01 | 401003782 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:58 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:58PM | MEGBPE0001 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003527 | سرویس و بازرسی سایلنسر ورودی | 1401/12/09 09:11 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 9:13AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003524 | تخلیه روغن و شارژ مجدد هوزینگ بعد از تعیمرات واحد مکانیک | 1401/12/09 08:55 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:57AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010313 | نخ نسوز |  |  |  | متر | 10 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110128 | Buffer |  | DL1325 | Buffer | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110065 | Impeller | 730 - FN 7 | DL3263 | Impeller | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110130 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 |  | DL1324 | Bolt For Coupling ELCO 228 & ELCO 231 | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0730FN07 | 401003514 | ایمپلر سایش شدید دارد | 1401/12/09 08:33 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:34AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 40 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43003020012 | چسب سیلیکون |  | Primatex |  | عدد | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730FN07 | 401003523 | بالانس در محل ایمپلر بعد از اتمام تعمیرات مکانیک | 1401/12/09 08:52 | مجتبی توانا خطیری | 1401/12/09 8:53AM | ROFNCE0012 فن منگان روغنی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010450 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6309/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011020067 | Oil Seal |  | DIN3760-A 40*62*7 | Oil Seal | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0510WF01.ME01 | 401003990 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010449 | Deep Groove Ball Bearing |  | SKF ,6209/2RS1 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01.ME01 | 401004022 | دیسکانکت و باز نمودن سنسور سرعت جهت سرويس موتور و مجددا نصب و کانکشن و تنظیم نمودن آن | 1401/12/17 10:59 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:00AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF01.ME01 | 401004021 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 10:58 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 10:59AM | ROEMAC0046 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150BC03 | 401002449 | سوپر اسکرو پاره شده است | 1401/11/05 10:53 | محمود پیروز | 1401/11/05 10:54AM | MECVBC0023 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 6 | کل تفلون های شوت خروجی 7 متر مربع می باشد که 6 متر مربع پیش بینی می شود |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050023 | مهره شش گوش فسفاته |  | M12 ,8,DIN934 |  | عدد | 20 |  |  | کمبود قطعه
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC02 | 401003402 | چک و بررسی و تعویض تفلون های داخل شوت | 1401/12/06 14:45 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/06 2:52PM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040020 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M12*40-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 20 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC02 | 401004010 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:52AM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC02 | 401004010 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:52AM | MECVBC0019 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401003483 | نصب داربست جهت تعویض تفلون ( 401002583 ) | 1401/12/08 10:46 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/08 10:47AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190071 | Chain Lock |  | 20B,ISO 606 (DIN 8187) | Chain Lock | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040906 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*300*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010467 | Y-Bearing | Roller Classifier | RS1545-A02-00-0,FYTBKC30NTH,SKF | Y-Bearing | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190023 | Chain |  | According To Standard,Din8187-20B2-2-12Meter | Chain | ست | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190026 | Spline Shaft With Retaining Ring |  | RS1545-A02-00-0,CK45 | Spline Shaft With Retaining Ring | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190027 | Taper Pin |  | RS1545-A02-00-0,ISO8737-6*45,Steel | Taper Pin | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190036 | Shaft |  | RS1545-B02-00-0,CK45 | Shaft | عدد | 30
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190025 | Small Sprocket |  | RS1545-A00-02-0,CK45 | Small Sprocket | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001190028 | Tivar Shield Roller |  | RS1545-000-00-0 | Tivar Shield Roller | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0150RS01 | 401003413 | اورهال کلی تجهیز | 1401/12/07 09:08 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:10AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040907 | پیچ آلن سر استوانه ای گالوانیزه |  | M12*180*60,8.8,DIN 912 |  | عدد | 30
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050014 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M10 ,8,DIN934 |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040394 | پیچ آلن سرخزینه ای گالوانیزه |  | M10*65-8.8 , DIN7991 |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060016 | واشر تخت گالوانیزه |  | A11 , DIN 125-B |  | عدد | 60
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0150RS01 | 401002583 | تفلون شوت زیر rs سمت غرب پایین دریچه بازدید باد کرده و مشکل دارد | 1401/11/09 08:27 | سید روح اله خدائی | 1401/11/09 8:29AM | MESCRS0007 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010092 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 20 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate | مترمربع | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290028 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) |  | DL552 | Pressure Plate (GENERAL R.H.) | عدد | 51
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290026 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) |  | DL550 | Pressure Plate (OIL SUPPLY R.H.) | عدد | 50
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290027 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) |  | DL551 | Pressure Plate (GENERAL L.H.) | عدد | 51
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290024 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | GL H1N,TG01MB01و مشابه 44001290031 | DL547 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE L.H.) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290022 | Pressure Plate (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MBB | S55C-P | Pressure Plate (FEED END R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290025 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) |  | DL549 | Pressure Plate (OIL SUPPLY L.H.) | عدد | 50
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040013 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,2.5,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290023 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | GL H1N,TG01MB02و مشابه44001290032 | DL548 | Pressure Plate (FEED & DISCHAGE SIDE R.H.) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290030 | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290306 | Cotter |  | DL 2708 | Cotter | عدد | 251
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290029 | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) |  | S55C-P | Pressure Plate (DISCHAGE END L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003457 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 500 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290021 | Pressure Plate (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MBA | S55C-P | Pressure Plate (FEED END L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010164 | Cam Follower | 710TG1 | SKF-KRV 35PPA | Cam Follower | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290147 | Chain |  | ISO-606-10B1 | Chain | عدد | 15
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020067 | Chute (NO.2) IV | TG,Double Flap Damper | DL 1963 | Chute (NO.2) IV | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290141 | Chain Lock |  | ISO-606-10B1 | Chain Lock | عدد | 20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020124 | Cover(Chute No.1) II | Chute & Hopper Assembly | DL 3563 | Cover(Chute No.1) II | عدد | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020125 | Cover(Chute No.2) IV | Chute & Hopper Assembly | DL 3562 | Cover(Chute No.2) IV | عدد | 10
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020065 | Chute (NO.1) II | TG,Double Flap Damper | DL 1807 | Chute (NO.1) II | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020074 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) |  | DL 2736 | ِDouble Flap Damper Assembly(LH) | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003410 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:35 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:36AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 600 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001020075 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) |  | DL 2938 | ِDouble Flap Damper Assembly(RH) | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290050 | Stopper M24 (WITH NUT) |  | SUS304 | Stopper M24 (WITH NUT) | عدد | 20
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | کیلوگرم | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290063 | Stripper Casting (CENTER) |  | SCH13 | Stripper Casting (CENTER) | عدد | 8
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290064 | Stripper Casting (L.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290043 | Side Stripper Casting (R.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290052 | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ISO2858,TRAVELLING GRATE | M20*70/46,SUS310-S | Squre Head Bolt With Nut & Washer | ست | 24
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290045 | Stripper Guide Casting (L.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040424 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M36*180-8.8 , DIN933 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290193 | Stripper Pull Down Rod |  | DL 3622 | Stripper Pull Down Rod | عدد | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290044 | Stripper Guide Casting (R.H.) |  | SCH22 | Stripper Guide Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050036 | مهره شش گوش فسفاته |  | M36 ,8,DIN934 |  | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290062 | Stripper Casting (R.H.) |  | SCH13 | Stripper Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290042 | Side Stripper Casting (L.H.) |  | SCH22 | Side Stripper Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003456 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها در صورت سايش و خرابي تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:08PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 750 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290151 | Pin 25*135 |  | SUS304,DL1777 | Pin 25*135 | عدد | 26
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003425 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) ( 401003422 ) جهت تعویض سپرهای حرارتی بالایی اگزیلاری نیاز به اسکافلد بندی و داربست می باشد. | 1401/12/07 09:47 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:49AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401001874 | چک و بررسی ریترن رولر های مسیر برگشت تراولینگ از نظر سایش کاهش 10 میلی متر و در صورت خرابی تعویض و جانمایی در همراستایی لینک های زنجیر انجام شود.شاتدان سرد 1401 | 1401/10/20 17:33 | سعید منصوریان | 1401/10/20 5:57PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290014 | Return Roller (BOTH SIDE) |  | FC250 - DL 499 | Return Roller (BOTH SIDE) | ست | 25 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401001874 | چک و بررسی ریترن رولر های مسیر برگشت تراولینگ از نظر سایش کاهش 10 میلی متر و در صورت خرابی تعویض و جانمایی در همراستایی لینک های زنجیر انجام شود.شاتدان سرد 1401 | 1401/10/20 17:33 | سعید منصوریان | 1401/10/20 5:57PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 400 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290013 | Return Roller (CENTER) |  | FC250- DL498 | Return Roller (CENTER) | ست | 10 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050455 | Globe Valve | نیروگاهAUX.BOILER | A105,1",Class800,SCRD | Globe Valve | عدد | 3 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003597 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 1401/12/10 14:05 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:06PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006050034 | Globe Valve |  | NPT 3/4,A105,SCRD,800#,FORGED,A38 | Globe Valve | عدد | 6 |  |  | آماده تحویل
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003411 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003410 ) با هماهنگی واحد زرپی جوش به باز کردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد اقدام شود. | 1401/12/07 08:56 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:57AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003596 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 1401/12/10 14:04 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:05PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010065 | طلق شفاف |  |  |  | مترمربع | 1 | با ضخامت 2 ميلي متر |  | کمبود قطعه
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290061 | Pipe Spacer2 | SHORT-STB410 | DL2 | Pipe Spacer2 | عدد | 24
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيلو گرم | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290017 | Washer | DD92-TG0011-2 و مشابه44001290047 | DL165 , 1.4301 (SUS304) | Washer | عدد | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290059 | Thru Rod | SCM440 | DL139 | Thru Rod | عدد | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290046 | Bushing |  | SUS310-DL142 | Bushing | عدد | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290001 | Grate Plate |  | SCH1-DL152 | Grate Plate | عدد | 24
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290060 | Pipe Spacer1 | LONG-STB410 | DL1 | Pipe Spacer1 | عدد | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290210 | Ring |  |  | Ring | عدد | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290209 | Thru Rod Clip(New Design) | مشابه 44001290018 |  | Thru Rod Clip(New Design) | عدد | 16
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000569 | زیاد شدن فاصله لینک دوم زنجیر تراولینگ با گریت پلیت سوم از طرف شمال(شاتدان سرد 1402) | 1402/01/23 02:32 | محمدرضا عامری | 1402/01/23 2:33AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290007 | Chain Casting |  | SCH13-DL178 | Chain Casting | عدد | 8
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401004052 | لطفاً در صورت اعلام سايش ترمووال هاي ترموكوپلهاي 28/29/30/31 توسط واحد ابزاردقيق نسبت به بازكردن از محل و برشكاري و جوشكاري ترمووال نو به فلنج سر ترمووالهاي ترموكوپلهاي ذكر شده و نصب و تنظیم در محل اقدام گردد . | 1401/12/17 13:41 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:43PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290186 | Discharge Chute (Center) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3567 | Discharge Chute (Center) | عدد | 3
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290056 | Discharg Chute Tip Casting |  | DL202,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting | عدد | 9
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290058 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) |  | DL1724,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290057 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) |  | DL177,SCH22 | Discharg Chute Tip Casting (R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011040537 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه استیل |  | M30*90,SUS304,DIN933 |  | عدد | 48
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290188 | Discharge Chute (Side L.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3569 | Discharge Chute (Side L.H) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011050056 | مهره شش گوش استیل | Annular Cooler | M30,SUS304(1.4301),DIN934 | Nut | عدد | 72
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290205 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه استیل |  | M30*130,SUS 304,DIN931 | Bolt | عدد | 24
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290187 | Discharge Chute (Side R.H) | Material:SCH13,DWG.No:GL J110L(1) | DL3568 | Discharge Chute (Side R.H) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 401003461 | چك و بررسي قطعات ديس شارژ انتهايي تراولينگ در صورت خرابي تعمير و تعويض انجام شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 13:44 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 5
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003458 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ در صورت سايش بيش از حد تعويض شود (شاتدان سرد 1402) ( 401003457 ) در صورت نیاز به تعویض پرشرپلیت های تراولینگ به بازکردن لوله های متصل به پرشر پلیت های روغنی می باشد. تحویل سر گریس خور پرشر پلیت جهت قلاویز کردن اقدام شود. | 1401/12/07 13:32 | سعید منصوریان | 1401/12/07 1:36PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | رییس واحد اجرایی | 0710TG01 | 401002673 | یکی از لینکهای زنجیر شکستگی دارد با اسپری علامت گذاری شده است | 1401/11/11 15:18 | ابوالفضل کریمی | 1401/11/11 3:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | محمود پیروز
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003417 | چك و بررسي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 1401/12/07 09:19 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:20AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 150 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000330 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد ( 402000299 )در شاتدان سرد به نصب داربست و اسکافلد زیر شفت و فضا بیرون شفت جهت تعویض شفت اقدام شود. | 1402/01/15 09:09 | سعید منصوریان | 1402/01/15 9:10AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040415 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M12*25,8,DIN 933 |  | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290049 | Wearing Plate (L.H.) |  | DL164 | Wearing Plate (L.H.) | عدد | 442
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290162 | Tongued Washer | مشابه44001290006 | A10.5,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290163 | Tongued Washer | مشابه 44001290005 | A13,DIN463 | Tongued Washer | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040414 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه سیاه |  | M10*24,10.9,DIN933 |  | عدد | 1768
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003685 | چک و بررسی ویر پلیت های دو سمت زنجیر تراولینگ در صورت سایش بیش از حد تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/13 12:46 | سعید منصوریان | 1401/12/13 12:48PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 800 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290048 | Wearing Plate (R.H.) |  | DL163 | Wearing Plate (R.H.) | عدد | 442
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003438 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) ( 401003432 ) نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات شارژگریس داخل هوزینگ و بستن اتصالات می باشد. | 1401/12/07 10:24 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:25AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003416 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) ( 401003412 )به علت تعمیرات گاید رول های دو سمت زنجیر تراولینگ مسیر برگشت نیاز به بازکردن اتصالات روانکاری و پس از تعمیرات نصب مجدد می باشد. | 1401/12/07 09:14 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:16AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040191 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته |  | M24*90-12.9 , DIN931 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050044 | مهره شش گوش فسفاته |  | M24 ,10,DIN934 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000299 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد | 1402/01/14 12:55 | ابوالفضل کریمی | 1402/01/14 12:56PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401004054 | لطفاً در توقف سرد نسبت به بازديد از زون ناحیه 4 تراولینگ و بررسی ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 اقدام و در صورت سايش نسبت به همکاری با واحد كارگاه برق و باز کردن ترمووال جهت برشكاري و جوشكاري فلنج روي لوله نو و نصب مجدد در محل اقدام گردد . | 1401/12/17 13:45 | کمال عبدی | 1401/12/17 1:46PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003430 | چك و بررسي بيرينگ هوزينگ هاي دو سمت ساپورت رولر شفت هاي زون 3و4 تراولینگ در صورت خرابي تعويض گردد.(شاتدان سرد 1402) ( 401003429 ) با هماهنگی واحد تعمیرات به بازکردن اتصالات روانکاری بیرینگ هوزینگ های ساپورت رولر شفت های زون 3و4 تراولینگ اقدام شود. | 1401/12/07 10:15 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:17AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010077 | Bearing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN TS4-23076BC4 | Bearing | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290115 | Main Bearing Housing (Head Shaft) |  | GL K120F A | Main Bearing Housing (Head Shaft) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290328 | Labyrinth Seal |  | TG01OH01,DL7950 | Labyrinth Seal | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290110 | Sleeve |  | GL K103F 4 | Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003432 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:20 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:21AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290109 | Sleeve |  | GL K103F 3 | Sleeve | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290100 | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | GL H1N,TG01MAA |  | Side Plate Stop (FEED END L.H.) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290136 | Side Plate Stop (D.D.D) | GL H1N,TG01MAC |  | Side Plate Stop (D.D.D) | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040081 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Y*S | M24*75 , DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040165 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 10.9 | M20*55-10.9 , DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040313 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فشفاته |  | M20*85,10.9,DIN931 |  | عدد | 300
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290101 | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | GL H1N,TG01MAB |  | Side Plate Stop (FEED END R.H.) | عدد | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290108 | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | GL H1N,TG01MA02 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 2) | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050028 | مهره شش گوش فسفاته |  | M20 ,10,DIN934 |  | عدد | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290095 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | SUS 304,GL H 101 J 3 | DL1512 | Upper Seal Plate(discharge end L.H) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290096 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H101 J 4 | DL1513 | Upper Seal Plate (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290104 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E II | DL1515 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290107 | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | GL H1N,TG01MA01 |  | Side Plate Stop (FEED SIDE 1) | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290093 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | SUS 304,GL H101 J 1 | DL1505 | Upper Seal Plate(Discharge End L.H) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | كيسه | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040251 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه فسفاته | 8.8 | M20*75-8.8 , DIN931 | Bolt | عدد | 200
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290094 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | SUS 304,GL H101 J 2 | DL1511 | Upper Seal Plate(Discharge End R.H) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290004 | sqaure head bolt |  | SUS 304S- M20*60*35 | sqaure head bolt | عدد | 50
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290103 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E I | DL1514 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1 | موجودی 0
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290106 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | SUS304,GL H106E IV | DL1517 | Side Plate Stop (Discharge End R.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290105 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | SUS304,GL H106E III | DL1516 | Side Plate Stop (Discharge End L.H.) | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003448 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ در صورت خرابي و سايش تعويض شود.(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:49 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:50AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 360 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290102 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | GL H1N,TG01MAD | SUS304 | Side Plate Stop (T.P.H. & P.H.) | عدد | 40
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040002 | شیلنگ منجید دار |  |  |  | متر | 20 | شيلنگ فشار قوي ( منجيد دار ) # سايز " 1/4 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003593 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 1401/12/10 13:58 | سید محسن حسینی | 1401/12/10 2:00PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 10 | بست كلمپي# فشار قوي سايز "1/4 1 ( کد جدید انبار پامیدکو: 44006041260 )
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | 100 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290011 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | SCH13 - DL495 | Guide Roller(T.P.H & P.H ) |  | 10 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode |  | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290010 | Support Roller (D.D.D.) |  | SCMn2A - DL494 | Support Roller (D.D.D.) | ست | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  |  | 500 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290012 | Guide Roller (D.D.D) |  | SCMn2A- DL496 | Guide Roller (D.D.D) |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003408 | چك و بررسي ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت 4 زون تراولينگ (تعويض پيچ هاي شل شده و تعويض رول هاي معيوب و اصلاح و تنظيم محل قرار گرفت رول ها) (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 08:17 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:18AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 960 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290009 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | SCH13 - DL493 | Support Roller (T.P.H & P.H.) |  | 30 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290200 | Wedge(Item17) |  | DL3916 | Wedge(Item17) | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290214 | Support |  | DL3915 | Support | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290201 | Wedge(Item18) |  | DL3917 | Wedge(Item18) | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290195 | Support(Item13) | Deed Plate Assembly | DL3913 | Support(Item13) | عدد | 6
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290215 | Cotter |  | DL6296 | Cotter | عدد | 24
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290015 | Dead Plate ( Discharge End ) |  | GL A203E (VII) | Dead Plate ( Discharge End ) | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040001 | الکترود استیل |  | E309L-16,3.25,1464 JA (AMA) | Electrode For Stainless & Head Resistant Steels | کیلوگرم | 2
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003443 | كنترل وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 10:37 | سعید منصوریان | 1401/12/07 10:38AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 420 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290196 | Support(Item14) | Deed Plate Assembly | DL3914 | Support(Item14) | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010495 | Labyrinth Cap |  | For SNLN 3030 | Labyrinth Cap | عدد | 4
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011050026 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M24 ,8,DIN934 |  | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010067 | Adaptor Sleeve | Travelling Grate - 710.TG1 / NTN-H3030 | SKF-H3030 | Adaptor Sleeve | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011040082 | پیچ سر شش گوش نیم رزوه گالوانیزه | Material:1.7220 | M24*90-10.9 , DIN931 |  | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290020 | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | GL E1K,DL378 |  | Support Roller Shaft (T.P.H & P.H.) | عدد | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010066 | Bearing | "Travelling Grate - 710.TG1 |  | Bearing | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290068 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) |  | DL384 | Support Plate1 (Key for Support Roller Shaft) | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011010075 | Bearing housing | Travelling Grate - 710.TG1 | NTN-OS3042Y1134ZX1 | Bearing housing | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000491 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. | 1402/01/20 22:18 | محمدرضا عامری | 1402/01/20 10:19PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 240 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011040108 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M8*30-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 402000331 | شفت شماره 9 مسیر رفت جام میباشد ( 402000299 ) در شاتدان سرد نیاز به بازکردن لوله های روانکاری دو سمت متصل به بیرینگ هوزینگ و پس از تعمیرات شارژ گریس داخل بیرینگ هوزینگ و بستن اتصالات روانکاری می باشد. | 1402/01/15 09:10 | سعید منصوریان | 1402/01/15 9:12AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41005040004 | الکترود |  | E7018-H8,3.25,1230 F (AMA) | Basic Electrode | كيلو گرم | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003422 | چک و بررسی سپرحرارتی های لوله های اگزیلاری استک در صورت سایش و سوختگی تعویض شود(شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:27 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:29AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 45 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44006011890 | لوله درزدار فولادی |  | 16",Sch40 |  | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710TG01 | 401003409 | ( 401003408 ) نیاز به داربست و اسکافلد 4 زون تراولینگ جهت تعمیرات ساپورت رولر و گاید رول های مسیر رفت تراولینگ می باشد.شاتدان سرد 1402 | 1401/12/07 08:30 | سعید منصوریان | 1401/12/07 8:32AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 200 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0710TG01 | 402000736 | شافت شماره 28 مسیر رفت شکسته است. ( 402000491 )در شاتدان سرد به نصب داربست و اسکافلد زیر شفت و فضا بیرون شفت جهت تعویض شفت اقدام شود | 1402/01/27 14:25 | سعید منصوریان | 1402/01/27 2:25PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | اولین فرصت ممکن | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | ابراهیم فتحی هفشجانی
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290089 | Guid Roller |  | DL883 | Guid Roller | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001290160 | Guide Roller Support |  | DL884 | Guide Roller Support | عدد | 24
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0710TG01 | 401003412 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت در صورت خرابي قطعات تعويض گردد. (شاتدان سرد 1402) | 1401/12/07 09:04 | سعید منصوریان | 1401/12/07 9:05AM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 300 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010060 | Bearing | Annular Cooler - 730.AN1 | FAG 22212E1 | Bearing | عدد | 24
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290180 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(III) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 6
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | SUPPORT BEAM آیتم 24 نقشه پیوست
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290179 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E (II) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0710TG01 | 402000727 | نصب دد پلیت های بین زون 3و4 تراولینگ (شاتدان سرد 1402) | 1402/01/27 12:01 | سعید منصوریان | 1402/01/27 12:02PM | MECVCC0001 تراولینگ گریت | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001290178 | Dead Plate ( Baffle Wall ) |  | GL A202E(I) | Dead Plate ( Baffle Wall ) | عدد | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003988 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003988 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:31 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:32AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003923 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 11:02 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:03AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003936 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:26 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:26AM | MECVBC0056 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003918 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:42 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:44AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003930 | باز نمودن SPEED SWITCH جهت انجام تنظیمات مکانیکی سیستم توزین و سپس نصب و تنظیم و تست نمودن آن . | 1401/12/16 11:07 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:08AM | MECVBC0056 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC05 | 401003870 | برعکس نمودن سربندی موتور جهت نصب شوت انتهایی بین ( 401003268 ) | 1401/12/15 17:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:20PM | MECVBC0056 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 1 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | سرپرست اجرایی | 0730FN01 | 401003613 | بررسی شیلنگ ها و سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 1401/12/12 08:59 | سید محسن حسینی | 1401/12/12 9:00AM | ROFNCE0001 فن پروسه | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | سید محسن طباطبائی عقدا
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320PI01 | 401002404 | برش 2عدد لوله آب کولینگ در محل تجهیزات1350CP1 و710FN3 جهت بررسی رسوب داخل لوله و تصمیم در مورد نوع افزودنی به آب و...به دلیل راه اندازی برج های خنک کن هیبریدی1320EC3-4-5 | 1401/11/03 15:19 | حمید پاک نیا | 1401/11/03 3:38PM | UTPICA0002 خط لوله آب سیستم خنک کاری | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 14 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0150WF01 | 401000836 | بررسی و ساعت زدن روليك هاي سيستم توزين و تنظيم نمودن روليك ها از نظر مكانيكي و كاليبره و TARE نمودن آن | 1401/09/24 13:16 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 1:18PM | SCMEWF0006 ویت فیدر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0730DA02 | 401002936 | ضامن دمپر مشکل دارد و بصورت دستی باز و بسته نمی شود. | 1401/11/23 07:32 | کمال عبدی | 1401/11/23 7:33AM | SCVADA0009 دمپر | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740BC01 | 401004153 | باز کردن اسپید کنترل جهت تعویض بلت در توقف سرد | 1401/12/19 08:49 | احسان طبیبی | 1401/12/19 8:59AM | MECVBC0030 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004126 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:16 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:18PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050076 | Rubber Belt |  | EP 800/4 - 6+2 - W=800 - Grade X | Rubber Belt |  | 214 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004126 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بلت | 1401/12/18 14:16 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:18PM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 120 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050375 | Super Screw Lacing | 110BC1/2,110ST1 | EP 800/4 - 6+2 , W=1000 - Grade X | Super Screw Lacing | ست | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070069 | V-Ring (V-Seal) |  | NBR-V75S | V-Ring (V-Seal) | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010658 | Deep Groove Ball Bearing | فولادسازی | SKF-6212/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070031 | V-Ring | Slurry Pump- HM75C4 | SES V 65A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070019 | V-Ring | Slurry Pump-VASA HD-302-50 | NBR-V60A | V-Ring | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010022 | Single Row Cylindrical Roller Bearing | Slurry Pump & MV Motor | SKF-NU313ECP | Single Row Cylindrical Roller Bearing | عدد | 1 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740BC01 | 401004214 | لطفاً در توقف سرد نسبت به سرويس كامل موتور 740BC1اقدام گردد . | 1401/12/20 10:22 | کمال عبدی | 1401/12/20 10:23AM | MECVBC0030 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070047 | V-Ring |  | NBR - V70S | V-Ring | عدد | 1 |  |  | نبود قطعه (NIS)
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M01 | 401004118 | لطفا كليه بانك خازني هاي ER02 در ابتداي shutdown از حالت اتوماتيك خارج و در پايان shutdown در حالت اتوماتيك قرار گيرد. | 1401/12/18 10:30 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:32AM | ELSGLV0006 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | ER021M01 | 401004117 | همکاری با نماینده شرکت پترو فولاد بهمن جهت تعویض نمودن خشاب و کلید اصلی مربوط به MCC1-INCOMING | 1401/12/18 10:19 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/18 10:20AM | ELSGLV0006 MOTOR CONTOROL CENTER | نصب تجهیز جدید | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44002090127 | Air Circuit Breaker 3200 A | LVMCC-B-0003 |  | Air Circuit Breaker 3200 A | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER021M03 | 401003333 | همکاری با نماینده شرکت پترو فولاد بهمن جهت تعویض نمودن خشاب و کلید اصلی مربوط به MCC3-INCOMING | 1401/12/05 11:32 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/05 11:35AM | ELSGLV0008 MOTOR CONTOROL CENTER | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44002090127 | Air Circuit Breaker 3200 A | LVMCC-B-0003 |  | Air Circuit Breaker 3200 A | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP02 | 401003316 | بازوی جک دمپر هوا کمی نشتی روغن دارد(هر 10دقیقه یک قطره) | 1401/12/04 07:52 | سید محسن طباطبائی عقدا | 1401/12/04 7:54AM | ROCOSC0002 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720SN01 | 401002632 | جهت اصلاح محل نصب سنسور دور شمار کوره و راه اندازی اسکنر کوره نیاز به متریال می باشد . | 1401/11/10 12:12 | کمال عبدی | 1401/11/10 12:14PM | SCMESN0001 اسکنر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41009010004 | نبشی نمره 5 |  | L 50*50*5 mm |  | متر | 6 |  |  | آماده تحویل
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0720SN01 | 401002632 | جهت اصلاح محل نصب سنسور دور شمار کوره و راه اندازی اسکنر کوره نیاز به متریال می باشد . | 1401/11/10 12:12 | کمال عبدی | 1401/11/10 12:14PM | SCMESN0001 اسکنر | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 41009010045 | نبشی |  | L 40 * 40 * 4mm |  | متر | 6 |  |  | آماده تحویل
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 10
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner | عدد | 1
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 4
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 2
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) | عدد | 2
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) | عدد | 12
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 2
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) | عدد | 4
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  | عدد | 200
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) | عدد | 2
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 |  |  | کمبود قطعه
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  | عدد | 200
منتظر ارسال برای انجام | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401001871 | چك و بازرسي ورقهاي ضد سايش بدنه و كف تجهيز و در صورت نياز تعويض | 1401/10/20 16:05 | احسان طبیبی | 1401/10/20 4:07PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) | عدد | 4
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004176 | شارژ روغن مکانیزم جدید در توقف سرد | 1401/12/19 13:22 | احسان طبیبی | 1401/12/19 1:27PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280122 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) | Fig.10-1,P.No.2140 | DL 986 | V-Belt Wheel (Mechanism Side) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040459 | Fit Bolt |  | M16*25*60,10.9,DIN 609 | Fit Bolt |  | 20 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011030013 | V-Belt |  | C 110 | V-Belt | عدد | 5 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280131 | Hex.Nut | Mechanism Assembly | DL 3092 | Hex.Nut |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280130 | Slotted Nut | Mechanism Assembly | DL 3091 | Slotted Nut |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280120 | Mechanism Assembly No.5-E |  |  | Mechanism Assembly No.5-E |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280129 | Close -Fiting Bolt | Mechanism Assembly | DL 3090 | Close -Fiting Bolt |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280123 | V-Belt Wheel (Motor Side) | Fig.10-1,P.No.2150 | DL1903 | V-Belt Wheel (Motor Side) |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011120057 | اشپیل |  | 100*8mm |  |  | 8 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0740VF01 | 401004133 | تعویض مکانیزم، پولی های سر موتور و مکانیزم و وی بلت ها | 1401/12/18 14:29 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:30PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001280132 | Hex.Nut With Collar | Mechanism Assembly | DL 3093 | Hex.Nut With Collar |  | 8 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050029 | مهره شش گوش گالوانیزه |  | M20 ,10,DIN934 |  |  | 60 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001280134 | Grizzly Bar Support |  | DL3045 | Grizzly Bar Support |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001280115 | Grizzly Bar | V-450HVF600000 | DL858 | Grizzly Bar | ست | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004132 | بررسی و در صورت نیاز تعویض گریزلی بار | 1401/12/18 14:27 | احسان طبیبی | 1401/12/18 2:28PM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 64 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040131 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M20*50-10.9 , DIN933 |  |  | 60 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280112 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) | V-421HVF1025F0 | DL1301 | Blank Plate Liner (Discharge End 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011040253 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*40-8.8 , DIN933 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280111 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | DL965 | Side Plate Liner (Discharge End 2) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280126 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL958 | Blank Plate Liner (Feed Side 2) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280125 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL957 | Blank Plate Liner (Feed Side 1) |  | 12 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280117 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL964 | Side Plate Liner (Discharge End 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 200 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280110 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | DL959 | Side Plate Liner (Middle RH) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280109 | Side Plate Liner (Middle LH) |  | DL960 | Side Plate Liner (Middle LH) | عدد | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280114 | Discharge Spout Liner | V-4HVF110300 | DL970 | Discharge Spout Liner |  | 1 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280113 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | DL966 | Blank Plate Liner (Discharge End 1) |  | 4 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280127 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | DL1302 | Side Plate Liner (Feed Side 1) |  | 2 | ندارد
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0740VF01 | 401004164 | تعویض ورق‌های ضدسایش بدنه و کف تجهیز | 1401/12/19 11:27 | احسان طبیبی | 1401/12/19 11:28AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001280124 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | DL956 | Side Plate Liner (Feed Side 2) |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0740VF01 | 401004155 | داربست بندی جهت تعویض گریزلی بارها در توقف سرد | 1401/12/19 09:15 | احسان طبیبی | 1401/12/19 9:15AM | MEFDVF0001 ویبریتینگ فیدر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003954 | باز کردن رولهای محصول ( 401003953 ) | 1401/12/16 14:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:38PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003760 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:30AM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003760 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:30 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:30AM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003953 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:26PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS02 | 401003953 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:25 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:26PM | MESCRS0002 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 401004466 | چک و بررسی رولیک های معیوب | 1401/12/27 09:18 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/27 9:20AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050161 | Carrying Idler |  | L: 1150/1158/1176 - ?108/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 401004466 | چک و بررسی رولیک های معیوب | 1401/12/27 09:18 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/27 9:20AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050164 | Return Idler |  | L: 1600/1608/1640 - ?115-159/30/SW22 | Return Idler | عدد | 3
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610WB01 | 401004466 | چک و بررسی رولیک های معیوب | 1401/12/27 09:18 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/27 9:20AM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050162 | Carrying Idler |  | L: 1400/1408/1426 - ?108/20/SW14 | Carrying Idler | عدد | 5
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610WB01 | 401003951 | چک و بررسی سوپر اسکرو و تعویض در صورت نیاز | 1401/12/16 13:34 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 1:35PM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001170218 | Super Screw Lacing | SS-63-ANO-6*27=1320(strentght:630N/mm) | EP 630/4-6+2-W=5200 Grade X | Super Screw Lacing | ست | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610WB01 | 401003951 | چک و بررسی سوپر اسکرو و تعویض در صورت نیاز | 1401/12/16 13:34 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 1:35PM | MECVWB0001 نوار نقاله عریض | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0310SC01 | 401003757 | باز کردن اتصالات روانکاری و نصب آنها جهت تعویض شفت ( 401003415 ) | 1401/12/14 10:28 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/14 10:29AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44011080012 | Box Packing |  | Graphite 16*16 | Box Packing | کیلوگرم | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44000000002 | ناشناخته 2 |  |  |  | قطعه | 1 | pillow block -10C- UCP216
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44000000003 | ناشناخته 3 |  |  |  | قطعه | 6 | Spring washer DIN 127 - B20
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44000000001 | ناشناخته 1 |  |  |  | قطعه | 1 | pillow block -CM- UCP216
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001260005 | Middle Bearing 500 SP | Screw Conveyore,Item No:20 | DL516 | Middle Bearing 500 SP | دست | 2
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001260206 | Concave Washer |  | SC1C02,DL385 | Concave Washer | عدد | 12
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001260003 | Screw & Shaft | Screw Conveyore | item No : 2 | Screw & Shaft | دست | 1
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44000000004 | ناشناخته 4 |  |  |  | قطعه | 6 | NUT-DIN4032-M20-8.8
درخواست کار | متصدی انبار بهره بردار | 0310SC01 | 401003415 | تعویض شفت اسکرو به علت سایش | 1401/12/07 09:13 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/07 9:15AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 100 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مصطفی پناهی | 44001260007 | Hex Screw |  | M20*250,DL746 | Hex Screw | عدد | 6
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0310SC01 | 401003719 | دیسکانکت موتور جهت تعویض شفت و کانکشن آن ( 401003415 ) | 1401/12/14 08:43 | محمدرضا کارگر شورکی | 1401/12/14 8:44AM | MECVSC0001 کانوایر پیچشی | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003920 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك Weighing Idler اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد. | 1401/12/16 10:45 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 10:46AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040210 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه گالوانیزه |  | M16*70-8.8 , DIN933 |  | عدد | 12
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC14 | 401003587 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.4 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610BC14 | 401003587 | چک و بررسی و در صورت نیاز تعویض سوپر اسکرو | 1401/12/10 11:37 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/10 11:37AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003921 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت تعویض نمودن پایه رولیک ها در محدوده سیستم توزین و همچنین انجام تنظيمات مكانيكي آن | 1401/12/16 10:59 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:00AM | MECVBC0026 نوار نقاله | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC14 | 401003934 | لطفا نسبت به باز نمودن اسکیرت بورد و بالا كشيدن بلت به دلیل انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين اقدام نماييد ( توقف سرد - هماهنگي با دفتر فني برق ) | 1401/12/16 11:23 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 11:23AM | MECVBC0026 نوار نقاله | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC11 | 401003999 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC11 | 401003999 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | MECVBC0050 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011070067 | V-Ring |  | NBR-V40A | V-Ring | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004001 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 09:39 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 9:39AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 2
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0520BC05.ME01 | 401004030 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 11:09 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 11:10AM | ROEMAC0058 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000034 | دمونتاژ و دیسکانکت control motor مربوط به دمپر اصلی(ایتم شماره 209 نقشه b1365-122-01 | 1402/01/03 10:43 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:45AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000035 | دمونتاژ و دیسکانکت junction box (ایتم شماره 212نقشه b1365-122-01) و تنظیم و نصب مجدد بعد از تعمیرات | 1402/01/03 10:47 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:49AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 8 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000038 | باز کردن پرشر سوییچ و کلیه تجهیزات ابزار دقیق و برقی روی مسیر گاز روبروی برنر و نصب مجدد و تنظیم آن | 1402/01/03 11:40 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 11:41AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000045 | گریسکاری فلنچ برینگ های دمپر بعد از تعویض | 1402/01/03 13:48 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:48PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | هیدرولیک و روانکاری | تعمیرات روانکاری و هیدرولیک | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 2 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000036 | با زکردن و سرویس و نصب مجدد شعله بین ایر هیتر | 1402/01/03 10:54 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 10:55AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 402000039 | باز کردن لیمیت سوویچ روی شفت اصلی دمپر و نصب مجدد و تنظیم آن | 1402/01/03 13:25 | مجتبی توانا خطیری | 1402/01/03 1:26PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | برق | تعمیرات برق | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | برنامه ریزی توسط دفترفنی | 0710FR01 | 401002530 | نسوز های اطراف دمپر های خورشیدی داخل ایرهیتر ریخته است | 1401/11/07 13:59 | حسین کبیری | 1401/11/07 2:01PM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | اصلاحی | نسوز | پیمانکاری پارس پویا صنعت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 15 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | مهدی سلیمانی
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0710FR01 | 401002436 | نصب داربست جهت دمونتاژ محفظه برنر از شل | 1401/11/05 09:10 | علی انصاری فر | 1401/11/05 9:15AM | MEHBDF0001 کوره ژنراتور هوای گرم(ایرهیتر) | سرویس و آماده سازی | تاسیسات/آبرسانی | پیمانکار تعمیرات مکانیک و تاسیسات | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 180 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010379 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6214/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1360CP01.ME01 | 401003670 | پایان عمر مفید بیرینگ ها | 1401/12/13 10:36 | محمدجواد جعفری راد | 1401/12/13 10:46AM | ROEMAC0207 موتور کمپرسور 1360 | اصلاحی | برق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011010380 | Deep Groove Ball Bearing |  | 6314/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003271 | نصب داربست جهت تعویض تفلون های معیوب ( 401003265 ) | 1401/12/03 10:47 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:48AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 48 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003280 | باز کردن شوت انتهایی بین ( 401003265 ) | 1401/12/03 11:27 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 11:27AM | MESIBI0008 بین | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040716 | Stud Welding |  |  | Stud Welding | عدد | 1068 | جهت تعویض کلیه تفلون ها
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050065 | Nut For Stud Welding | 210 BL1,510 BL1-3,610 BL1-6 | DL800 | Nut For Stud Welding | عدد | 1068 | جهت تعویض کلیه تفلون ها
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BI02 | 401003265 | تعویض تفلون های معیوب | 1401/12/03 10:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/03 10:42AM | MESIBI0008 بین | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 512 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) | مترمربع | 40 | جهت تعویض کلیه تفلون ها
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0620BC04.ME01 | 401004067 | لطفا" نسبت به باز كردن موتور و انتقال آن به كارگاه برق و بستن مجدد آن پس از تعميرات اقدام گردد ( توقف سرد ) | 1401/12/17 14:10 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 2:10PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050403 | لاستیک ضربه گیر خورشیدی |  | Rotex 28,Red | Spider For Coupling | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010085 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6206-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0620BC04.ME01 | 401004047 | لطفا" نسبت به دیسکانکت موتور و سپس سرويس كامل موتور شامل شستشو و تعويض Seals , Bearings اقدام نموده و کانکشن و تست گردد . | 1401/12/17 12:24 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/17 12:25PM | ROEMAC0091 ELECTRO MOTOR | سرویس و آماده سازی | برق | تعمیرات الکتروموتور | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011010084 | Deep Groove Ball Bearing | LV Motor | SKF-6208-2RS1/C3 | Deep Groove Ball Bearing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC10 | 401003998 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0049 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC10 | 401003998 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0049 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | ER021M06 | 401002301 | جهت عایق کاری کف تابو ی mcc6 به چسب صنعتی نیاز است . | 1401/11/01 13:54 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/11/01 1:57PM | ELSGLV0011 MOTOR CONTOROL CENTER | اصلاحی | برق | تعمیرات برق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 0.5 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 43003020001 | چسب صنعتي کرانگين |  | E-100 | Karafas | کیلوگرم | 14 | رزين يا فوم مقاوم در مقابل آتش و قابل تزريق در انواع پنل برق به همراه HARDNER آن به مشخصه KARAFAS EFC-100 و ساخت شركت توليدي كرانگين . (مقدار استاندارد ست مي باشد ) .(متريال شامل دو قوطي مي باشد )
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250029 | Screw Cover & Plug | M1 - 180012 |  | Screw Cover & Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250047 | Back -Liner |  | M1 - 211954 | Back -Liner | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011040567 | پیچ آلن سر استوانه ای فسفاته | مشابه کد 44001250030 | M16*40,8.8,DIN912 |  | عدد | 1
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250009 | Plug | 3-138476 |  | Plug | عدد | 1 | جهت شارژ انبار
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0950PS04 | 401002371 | با توجه به pm انجام شده روی تجهیز نیاز به تعویض قطعات درخواست شده می باشد. | 1401/11/03 09:05 | سید محسن حسینی | 1401/11/03 9:09AM | ROPUCE0020 اسلاری پمپ | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 16 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001250045 | Casing | 1-211952 | DL303 | Casing | عدد | 1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003959 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:52PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | M10*30 پیچ سر مته
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003959 | تعویض تفلون های شوت محصول | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:52PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت | خط | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010110 | ورق پلی اتیلن های مولکولار | TIVAR 1000 NATURAL VIRGIN | UHMV,D:2000*1000*10mm | Ultra-High Molecular Weight PE Sheet (PE-UHMW) |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003763 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190014 | Parallel Key |  | 8*7*70,DIN 6885-A | Parallel Key | عدد | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003763 | چک و بررسی اسپراکت ها و در صورت نیاز تعویض | 1401/12/14 11:32 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 11:32AM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 32 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001190001 | Roller Sprocket | 610RS 1-6 |  | Roller Sprocket |  | 10 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610RS05 | 401003960 | باز کردن رولهای محصول ( 401003959 ) | 1401/12/16 14:52 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 2:53PM | MESCRS0005 رولر کلاسیفایر | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW02 | 401000827 | همكاري با واحد ابزار دقيق جهت چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 1401/09/24 12:12 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:34PM | MEMEBW0022 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات الکتروموتور | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
دستور کار | برنامه ریزی توقف | 0910BW02 | 401000825 | لطفا نسبت به تعويض نمودن پايه روليك ها با پايه روليك قابل تنظيم اقدام نموده و سپس نسبت به تنظيم نمودن سيستم توزين از نظر مكانيكي اقدام نموده و سپس تجهيز كاليبره و تست گردد | 1401/09/24 12:06 | مصطفی غفاری اردکانی | 1401/09/24 12:10PM | MEMEBW0022 بلت اسکیل ناحیه ی 910 | اصلاحی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110266 | Screw |  | M14*90,Coupling Elco210 | Screw | عدد | 10
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44011070139 | O-Ring |  | 5.34*123.8 | O-Ring | عدد | 4
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44000000016 | ناشناخته 16 |  |  |  | عدد | 20 | خار فنري/Cir Clip-DIN471,14*1mm
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 1360CP01 | 401001224 | مبدل حرارتی هوا و روغن باز و سرویس کامل گردد، همچنین لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ تعویض شود. | 1401/10/03 15:01 | سید محسن حسینی | 1401/10/03 3:02PM | ROCOSC0001 کمپرسور هوا | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی | دستگاه | توقف سالیانه/توقف سرد | 24 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 44001110166 | لاستیک ضربه گیر کوپلینگ |  | Elco210 |  | عدد | 10
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320WW01 | 401004095 | مخزن 1320WWنياز به شستشو و تميز كردن دارد.(اولين توقف سرد1402) | 1401/12/18 08:28 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:28AM | METARL0010 مخزن آب گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | خدمات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 12 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 1320WW01 | 401004097 | نياز به تخليه آب مخزن1320WW جهت شستشوي مخزن در اولين توقف سرد1402 | 1401/12/18 08:38 | حمید پاک نیا | 1401/12/18 8:39AM | METARL0010 مخزن آب گرم | اصلاحی | تاسیسات/آبرسانی | تعمیرات تاسیسات صنعتی |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 10 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC09 | 401003996 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0048 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001050376 | Super Screw Lacing | 120BC5,150BC1~3 | EP 630/4 - 6+2 - Grade X | Super Screw Lacing | متر | 1.2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610BC09 | 401003996 | چک و بررسی سوپر اسکرو در صورت نیاز تعویض | 1401/12/17 09:38 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/17 9:38AM | MECVBC0048 نوار نقاله | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 18 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010180 | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | EF | Eli-Flex Conveyor Belt and Rubber/Urethane Repair Resin |  | 1 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401003784 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41009010193 | Mesh | گندله سازی | Width:1Meter, 55*22(t=4) CPG Drawing No.DL8731 | Mesh |  | 59 | ندارد
درخواست کار | واحد سفارش گذاری قطعات CPG | 0610PE03 | 401003784 | بررسی خرابی مش کف و دیواره دیسک و اصلاح و جوشکاری | 1401/12/14 14:59 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/14 2:59PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 144 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | علی زارع احمدآبادی | 41005040012 | الکترود | Equal to:MT-12 (TIANJIN) | E 6013,3.25,2000(AMA) | Rutile Electrode | کیلوگرم | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003696 | چک و بررسی وی بلت ها و درصورت خرابی تعویض | 1401/12/13 13:46 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/13 1:47PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 3 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt | عدد | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003883 | نصب داربست جهت تعویض پولی های دیسک ( 401003874 ) | 1401/12/16 07:26 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/16 7:26AM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | سرویس و آماده سازی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 6 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030061 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | DL887 | V-Pulley (Gearbox Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011020008 | Oil Seal | Annular Cooler | AB4063-A NBR-SB 100-125-13 | Oil Seal |  | 2 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030060 | V-Pulley (Motor Side) |  | DL1148 | V-Pulley (Motor Side) |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011120024 | Parallel Key |  | 25*14*150mm,DIN 6885-A | Parallel Key |  | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011030014 | V-Belt |  | Type: 8V- 1700 | V-Belt |  | 6 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003874 | چک و بررسی پولی موتور و گیربکس و تعویض آنها در صورت خرابی | 1401/12/15 17:24 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 5:25PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات مکانیک |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 96 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44001030070 | Parallel Key |  | DIN 6885-B,28*16*165 | Parallel Key | عدد | 1 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003854 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011040211 | پیچ سر شش گوش تمام رزوه فسفاته |  | M16*60-8.8 , DIN933 |  | عدد | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003854 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011050022 | مهره شش گوش فسفاته |  | M16 ,8,DIN934 |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003854 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 44011060045 | واشر تخت فسفاته |  | A17 , DIN 125-B |  |  | 16 | ندارد
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0610PE03 | 401003854 | تعویض تفلون های معیوب رابر شوت دیسک | 1401/12/15 16:19 | حامد حکیم زاده اردکانی | 1401/12/15 4:20PM | MEGBPE0003 بالینگ دیسک | اصلاحی | مکانیک | تعمیرات کارگاه ساخت |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 9 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض | 41011010034 | ورق تفلون/پلی اتیلن |  | thk 10 mm | High-Density Polyethylene (Teflon) Plate |  | 8 | 4 عدد شیت 2*1
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF05 | 401003899 | باز نمودن كاور هاي WF و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و تنظيم مكانيكي سيستم توزين و سپس تنظيم نمودن V CLEANER جهت جلوگيري از كثيف شدن درام ها و در پايان تنظيم نمودن بلت و بست كاور ها ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:21 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:21AM | SCMEWF0004 ویت فیدر | اصلاحی | مکانیک | پیمانکاری زرپی جوش | کارخانه | توقف سالیانه/توقف سرد | 4 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض
انتقال به زمان توقف | برنامه ریزی تعمیرات و توقفات | 0510WF05 | 401003897 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و ساعت زدن انها و همچنين تنظيم نمودن روليك ها در محدوده سيستم توزين از نظر مكانيكي و سپس كاليبره و TARE نمودن آن ( توقف سرد ) | 1401/12/16 08:17 | مهدی ناظمی زاده اردکانی | 1401/12/16 8:18AM | SCMEWF0004 ویت فیدر | سرویس و آماده سازی | ابزار دقیق | تعمیرات ابزاردقیق |  | توقف سالیانه/توقف سرد | 20 |  | 05-توقف سرد پیشرو 1402 - بسیار مهم | امیرحسین فیاض